采购需求

 服务要求

一、项目概况

1、 项目名称：2026年老旧水库改造提升先期实施项目分析评估编制服务采购项目
2、采购预算：人民币玖拾万元整（¥900000.00元）

3、服务期：30天
4、服务范围：2026年老旧水库改造提升先期实施项目分析评估编制服务采购，对早禾冲水库等6座小一型水库进行分析评估编制服务。

二、服务内容及要求

1、服务内容

服务内容分为前期调研、分析评估、报告编制、省级复核评审四个阶段，具体如下：

（一）前期调研阶段

资料收集、整理，复核风险隐患水库台账信息。

（二）分析评估阶段

1. 主要评估工作

（1）水库失事后果分析

调查下游保护对象、进行溃坝分析；从水库下游保护对象重要程度判别失事后果；分析可能影响范围内的集镇、县城及以上城市的人口规模、经济当量，重要基础设施、危化企业等具体情况，评估失事后果的严重程度。

（2）设计洪水分析

包括设计洪水复核、设计洪水成果推荐。

（3）洪水标准分析

调查水库下游保护对象防洪标准变化情况，说明与现状工程规模的适配性，重点分析下游保护对象的规模、等级、重要性变化情况。

（4）抗洪能力分析

说明水库溢洪道是否缺失，大坝及泄水建筑物运行状况，泄洪运行突出问题及应对措施等。具体包括：分析水库防洪库容、调洪库容；分析设计洪水、洪水标准，结合调度运行方式和水位库容曲线；分析不同水位条件下泄流能力和泄洪设施安全运行状况；复核水库设计洪水位、校核洪水位等特征水位；复核坝顶、防浪墙顶高程，以及土石坝的防渗体顶高程。

（5）工程质量检测及试验

工程质量检测：混凝土结构检测、土石坝质量检测、金属结构检测；

水文地质试验：抽水试验、压水试验。

（6）大坝安全复核

评估大坝渗流安全、结构安全、抗震安全、金属结构安全，分析大坝整体安全性，明确存在的主要安全隐患；工程结构计算复核；渗流稳定分析、导流建筑物封堵复核；抗震安全复核；金属结构安全复核。

2. 风险评估

综合考虑工程失事后果、安全状况、防洪能力等因素，科学评估风险状况。

3. 分类处置措施

提出分类处置措施；对于评估为重大风险的水库，提出降等报废、除险加固、改造提升等分类处置措施。

4. 防洪能力提升措施

提出提高泄洪能力、坝体加高培厚、大坝安全加固、坝顶硬化和坝坡防护等工程措施，要求对一种或多种措施方案进行技术经济比选；

完善监测预报等非工程措施，复核水库舆情监测预报系统、大坝安全监测等是否满足要求。

5. 投资匡算

根据现行水利工程定额、价格标准，初步匡算工程措施、非工程措施等投资。

（三）报告编制阶段

编制评估报告，包括文本、附表、附图等。报告内容应涵盖上述分析评估、风险评估、分类处置、防洪能力提升、投资匡算等全部成果。

报告编制应满足省级水行政主管部门复核要求。

（四）省级水行政主管部门复核评审阶段

配合甲方组织专家评审会（7人），含专家咨询费、会场费及材料准备。

负责内审、专家评审、审定等环节的印刷费。

根据专家评审意见修改完善报告，配合完成省级水行政主管部门复核。

2、服务要求

技术标准：严格执行《水利部老旧水库改造提升技术指南》（运管库函〔2026〕8号）及国家、行业现行有关标准、规范。

人员要求：成立项目组，配备水利工程、水文、地质、结构、造价等相关专业技术人员，项目负责人应具备相应技术能力。

成果要求：提交《评估报告》纸质版不少于10套，电子版1套；成果须通过专家评审和省级水行政主管部门复核。

报价要求：供应商对本项目的全部服务的报价应基于完成本项目服务相关工作可能发生的一切费用，包括但不限于前期调研费、分析评估费、工程质量检测及试验费、大坝安全复核费、风险评估费、分类处置措施费、防洪能力提升措施费、投资匡算费、报告编制费、专家评审费、印刷费、管理费、利润、税金等全部费用，采购人不再另行支付。

质量要求：成果真实、准确、合法，满足甲方及上级主管部门要求；因成果质量问题造成返工，由成交人负责。

时间要求：合同签订后30天内完成全部服务内容并提交最终成果。

验收要求：以通过省级水行政主管部门复核为最终验收标准。

其他：成交人应做好资料归档、保密等工作；项目实施过程中发生的差旅、检测、试验、专家评审等费用由成交人承担。

3、其他服务要求

本项目不统一组织现场踏勘。投标人可根据需要自行前往现场踏勘，相关费用自理；踏勘过程中发生的一切事故、损失及法律责任，均由投标人自行负责，采购人不承担任何责任。

其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

第二节   商务要求

一、主要商务要求

	履行合同的时间、地点及方式
	合同履行时间：30天；

地点：采购人指定地点。

方式：签订合同时约定。

	服务期限
	30天

	响应时间
	提供 7*24小时电话服务。

	合同价款支付方式和条件
	付款方式：评估报告通过省级水行政主管部门复核后，履约完成后一次性支付该项目款项。

付款单位：常宁市水利局

3、支付前中标人应提供正式、有效、合法的增值税发票,否则采购人有权拒付。

	解决争议的方式
	签订合同时约定


