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第1章 
 磋商邀请
岳阳县教育体育局的岳阳县第一中学学生宿舍及教学楼建设项目（一期）代建制服务进行采购，现邀请合格投标人参加投标。 
一、采购项目基本信息
1、采购项目名称：岳阳县第一中学学生宿舍及教学楼建设项目（一期）代建制服务 
2、采购项目编号：CGXM2026430621000074
3、采购计划编号：(2026)430621000055-1
4、采购项目预算：951200.00元 
支持预付款，预付比例：/% 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业
6、评标方法：最低价法 综合评分法 
7、合同定价方式： 固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励 
8、合同履行期限：代建周期为合同生效起到实体移交手续完成止。其中合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止为 425日；竣工验收合格后 90日内向财政部门申请办理工程结算审批事宜，并按合同约定向使用单位办理实体移交手续。
9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：
投标保证金：采购项目预算的 / %； 
履约保证金：中标金额的 / %； 
质量保证金：合同金额的 / %； 
二、采购人的采购需求
	包名称
	最高限价
（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	951200.00
	岳阳县第一中学学生宿舍及教学楼建设项目（一期）代建制服务
	岳阳县第一中学学生宿舍及教学楼建设项目（一期）新建一栋5层教学楼6434.92平方米、新建6层学生宿舍4615.19平方米以及相关配套附属设施。该代建制服务阶段性代建服务主要采包括项目前期、实施、验收及后期结算、审计等阶段管理服务。
	1
	951200.00 
	
	


说明： 
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。 
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。 
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 
2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 
专门面向：中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位 
强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。 
3、供应商特定资格条件： 
（1）供应商具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如供应商已办理三证合一，只提供营业执照）；
（2）具有下列一项或者多项资质（资信）： 工程咨询建筑工程专业甲级或综合甲级、工程监理房屋建筑工程（资质类别）甲级或综合资质、工程设计建筑工程专业甲级或综合甲级、建筑工程（资质类别）施工总承包一级及以上、房地产开发一级；
（3）拟任代建项目经理具备中级及以上专业技术职称，并具有下列一项或者多项资质：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师建筑工程专业、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、国家注册监理工程师房屋建筑工程专业。提供项目经理无在建承诺书和近三个月任意一个月社保证明；
（4）拟任现场管理1人，具备中级及以上专业技术职称，并具备以下资质之一：注册建造师二级及以上、注册造价工程师二级及以上、注册结构工程师二级及以上、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册咨询工程师（投资）、注册监理工程师、中级注册安全工程师（建筑施工安全），提供无在建承诺书和近三个月任意一个月社保证明；
（5）拟任设计管理1人，具备中级及以上专业技术职称，并具备以下资质之一：注册建筑师二级及以上、注册结构工程师二级及以上、注册公用设备工程师（仅限机电安装工程代建单位招标选用）。提供近三个月任意一个月社保证明；
（6）拟任造价管理1人，具备中级及以上专业技术职称，并具备注册造价工程师二级及以上资质。提供近三个月任意一个月社保证明；
（7）信誉要求。投标人不得存在下列情形之一：
1）为招标人的附属机构；
2）被暂停或取消投标资格；
3）财产被接管或冻结；
4）与招标人或招标代理机构存在利害关系，可能影响招标公正性的（为代建项目提供项目建议书、可研咨询服务的情形除外）；
5）被依法责令停业；
6）近三年承接的项目发生过较大以上责任事故；
7）近三年内存在严重违法、违约等不良记录；
8）被禁止参与代建活动；
9）至投标截止时间，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用湖南”网站（credit.fgw.hunan.gov.cn）中查询存在严重失信主体名单、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中查询存在失信被执行人；
10）存在法律法规规定不允许参加招标投标活动的情形；
11）被依法暂停或者取消投标资格；
12）被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 
五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式
有意参加投标者，于2026年9月21日起至2026年9月29日止，每日上午 8:00--11:30,下午15:00--17:30(北京时间，下同)，双休日及节假日除外，在湖南湘建智科工程技术有限公司(岳阳县荣家湾镇青山南路城南社区第三网格001栋东边六楼)持投标人公司营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、法定代表人或委托人身份证领取招标文件。
六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交响应文件的截止时间：2026年10月8日 15:00
2、提交响应文件地点：湖南湘建智科工程技术有限公司(岳阳县荣家湾镇青山南路城南社区第三网格001栋东边六楼) 
3、开标时间：2026年10月8日 15:00
4、开标地点：湖南湘建智科工程技术有限公司(岳阳县荣家湾镇青山南路城南社区第三网格001栋东边六楼) 
七、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑
1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 
九、投标说明
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。 
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：岳阳县教育体育局 
（2）地 址：岳阳县
（3）联系人：刘露
（4）邮 编：414100 
（5）电 话：13348600748
（6）电子邮箱：/ 
2、采购代理机构信息
（1）名 称：湖南湘建智科工程技术有限公司 
（2）地 址：岳阳县荣家湾镇青山南路城南社区第三网格001栋东边六楼 
（3）联系人：陈卓 
（4）邮 编：414100 
（5）电 话：19109832777 
（6）电子邮箱：xjzktz88@163.com 
  




第二章 磋商须知
磋商须知前附表
	一、说明

	第二章
第1.1款
	采购项目
	岳阳县第一中学学生宿舍及教学楼建设项目（一期）代建制服务

	第二章
第2.1款
	采购人
	采购人：岳阳县教育体育局           
地址： 岳阳县
联系人：刘露 
联系电话：13348600748

	第二章
第2.2款
	采购代理机构
	名 称：湖南湘建智科工程技术有限公司 
地 址：岳阳县荣家湾镇青山南路城南社区第三网格001栋东边六楼 
联系人：陈卓 
邮 编：414100 
电 话：19109832777 
电子邮箱：xjzktz88@163.com 

	第二章
第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□ 采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	
	购买磋商文件时应提供的资料
	投标人公司营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、法定代表人或委托人身份证

	第二章
第3.1款
	供应商资格条件
	1、投标人的基本资格条件：应当符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 
专门面向：中小企业 小微企业 监狱企业 福利性单位 
强制分包：大型企业应将采购份额的     %分包给中小企业。 
3、供应商特定资格条件： 
（1）供应商具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如供应商已办理三证合一，只提供营业执照）；
（2）具有下列一项或者多项资质（资信）： 工程咨询建筑工程专业甲级或综合甲级、工程监理房屋建筑工程（资质类别）甲级或综合资质、工程设计建筑工程专业甲级或综合甲级、建筑工程（资质类别）施工总承包一级及以上、房地产开发一级；
（3）拟任代建项目经理具备中级及以上专业技术职称，并具有下列一项或者多项资质：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师建筑工程专业、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、国家注册监理工程师房屋建筑工程专业。提供项目经理无在建承诺书和近三个月任意一个月社保证明；
（4）拟任现场管理1人，具备中级及以上专业技术职称，并具备以下资质之一：注册建造师二级及以上、注册造价工程师二级及以上、注册结构工程师二级及以上、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册咨询工程师（投资）、注册监理工程师、中级注册安全工程师（建筑施工安全），提供无在建承诺书和近三个月任意一个月社保证明；
（5）拟任设计管理1人，具备中级及以上专业技术职称，并具备以下资质之一：注册建筑师二级及以上、注册结构工程师二级及以上、注册公用设备工程师（仅限机电安装工程代建单位招标选用）。提供近三个月任意一个月社保证明；
（6）拟任造价管理1人，具备中级及以上专业技术职称，并具备注册造价工程师二级及以上资质。提供近三个月任意一个月社保证明；
（7）信誉要求。投标人不得存在下列情形之一：
1）为招标人的附属机构；
2）被暂停或取消投标资格；
3）财产被接管或冻结；
4）与招标人或招标代理机构存在利害关系，可能影响招标公正性的（为代建项目提供项目建议书、可研咨询服务的情形除外）；
5）被依法责令停业；
6）近三年承接的项目发生过较大以上责任事故；
7）近三年内存在严重违法、违约等不良记录；
8）被禁止参与代建活动；
9）至投标截止时间，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用湖南”网站（credit.fgw.hunan.gov.cn）中查询存在严重失信主体名单、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中查询存在失信被执行人；
10）存在法律法规规定不允许参加招标投标活动的情形；
11）被依法暂停或者取消投标资格；
12）被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
注：根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，改为书面承诺。经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中标资格不良记录名单，采购人有权取消其中标资格。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 
7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。 

	第二章
第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受
□ 接受

	第二章
第6.2款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章
第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织（如有必要，另行通知）
□ 采购人组织

	第二章
第8.1款
	采购进口产品
	■ 本项目拒绝采购进口产品
□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章
第9.1款
	政府采购强制采购：
1、强制采购的节能产品；
2、其他。
	■ 否
□ 是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。

	第二章
第9.2款
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品；
3、支持中小企业发展；
4、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。
2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 /%、价格/%。
3、非专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业）：
（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%（工程项目为6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10 ％。
（2）给予联合体2%-3%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％。
（3）给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。
（4）支持监狱企业：
①监狱企业视同小型、微型企业。
②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

	第二章
第9.2、9.4款
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行价格扣除) 。
2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠中的一项累加。
3、同一项目中只有部分产品满足优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除，或按该部分产品报价所占比重，对价格、技术分值按总得分值的优惠比例进行加分。

	第二章
第9.6款
	中小企业融资、信用担保
	有融资、信用担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询。

	二、磋商文件

	第二章
第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	无

	第二章
第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年10月8日 15:00

	三、响应文件的编写

	第二章
第16.4款
	采购项目预算
	951200.00元

	
	最高限价
	951200.00元，供应商报价不得超过最高限价，否则为无效投标。

	第二章
第19.1款
	磋商保证金
	 不要求提供
 要求提供

	第二章
第20.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章
第21.1款
	响应文件副本份数
	纸质文件：一正二副；响应文件封面上明确写明“正本”或“副本”，正本和副本内容如不一致，以正本为准。
纸质文件装订要求：采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
电子文件：投标人应准备所投项目的电子响应文件（U盘）一份，内容与纸质版响应文件正本完全一致，格式为已签字盖章的响应文件正本的扫描件(PDF格式)。本文件要求加盖的公章仅指供应商在公安机关依法备案公章，带防伪码。
电子文件密封要求：电子响应文件（U盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。

	四、响应文件的递交

	第二章
第22.2款
	封套上应载明的信息
	                      （项目名称）响应文件  
采购编号：              采购代理机构编号：           
供应商名称：             
在      年   月    日   时   分（磋商响应文件递交截止时间）之前不得启封

	第二章
第24.1款
	响应文件的递交地点
	湖南湘建智科工程技术有限公司(岳阳县荣家湾镇青山南路城南社区第三网格001栋东边六楼)

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章
第31.2款
	评审因素和标准
	见附页2

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为  10 ％；中型企业，最后报价扣除比例为  /  ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章
第29.5款
	技术、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.2款规定的，按以下进行分值调整：
1、 节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例（比例见本表“第二章第9.2款”，下同）×（节能产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。
2、环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。

	第二章
第28.2款
	审查条件
	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
1. 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投示(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值*65%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价*65%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的即投标(响应)报价<采购项目最高限价*65%；
4.评宙委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章
第37.1款
	财政部门
指定的媒体
	湖南省政府采购网http://www.ccgp-hunan.gov.cn/    

	第二章
第39.3款
	履约担保
	不要求提供
要求提供，履约担保的金额为：1、履约担保的金额为代建范围内项目估算总投资1%。
履约担保金额缴纳形式：银行转账或第三方担保机构出具的担保函

	七、其他规定

	第二章
第41.1款
	采购代理
服务费
	1、本项目招标代理服务费：按《湖南省招标采购行业规范收取代理服务费倡议书》收费标准文件收取。
2、招标代理服务费的支付方式及支付时间：发出中标（成交）通知书前以转账方式支付。
3、代理服务费收费方式：采购人支付代理服务费。
4、本项目代理服务费总额的最高限价：14100元

	第二章
第42.1款
	其他规定
	1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。依法自行选定评审专家的，采购人或者采购代理机构应当查询有关信用记录，不得选定具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录人员。
①、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
②、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。
③、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。
④、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
⑤、信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。
2、投标截止时间前，采购人、采购代理机构和有关人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。





附页1
湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘 波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141





湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单
	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851
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政府采购履约担保函
编号：              
                      （采购人）： 
鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间 
我方保证的方式为：连带责任保证。 
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。
七、保函的生效 
本保函自我方加盖公章之日起生效。 
 	          保证人：（公章） 
                                            年     月       日
附页1：评审方法
[bookmark: _Toc485821379][bookmark: _Toc17929]评审方法
1.  通则
1.1 [bookmark: _Toc324196831]评审采用“综合评分法”。
1.2 评审因素：价格、商务、技术对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括《第二章 磋商须知第3.1款》规定的供应商资格条件。
2.  评审程序
资格性审查、符合性审查、磋商（包括澄清、符合性评审查）、提出成交供应商。
2.1 供应商资格审查：
表1  [bookmark: _Toc2485][bookmark: _Toc8161080]资格性审查表
	序号
	检查项目
	检查标准
	投标人

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	（法人参加磋商）法定代表人身份证或（委托人参加磋商）法人授权委托书及被委托人身份证。
	查验复印件（可装订在响应文件正本中）
	
	
	

	2
	营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证（“三证合一或五证合一”只提供营业执照副本）。
	查验响应文件中证书复印件加盖公章，要求：真实有效
	
	
	

	3
	具有下列一项或者多项资质（资信）： 工程咨询建筑工程专业甲级或综合甲级、工程监理房屋建筑工程（资质类别）甲级或综合资质、工程设计建筑工程专业甲级或综合甲级、建筑工程（资质类别）施工总承包一级及以上、房地产开发一级
	查验复印件加盖公章。要求：真实有效
	
	
	

	4
	拟任代建项目经理具备中级及以上专业技术职称，并具有下列一项或者多项资质：注册咨询工程师（投资）、一级注册建造师建筑工程专业、一级注册建筑师、一级注册结构工程师、国家注册监理工程师房屋建筑工程专业。提供项目经理无在建承诺书和近三个月任意一个月社保证明；
	查验复印件加盖公章。要求：真实有效
	
	
	

	5
	拟任现场管理1人，具备中级及以上专业技术职称，并具备以下资质之一：注册建造师二级及以上、注册造价工程师二级及以上、注册结构工程师二级及以上、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册咨询工程师（投资）、注册监理工程师、中级注册安全工程师（建筑施工安全），提供无在建承诺书和近三个月任意一个月社保证明；
	查验复印件加盖公章。要求：真实有效
	
	
	

	6
	拟任设计管理1人，具备中级及以上专业技术职称，并具备以下资质之一：注册建筑师二级及以上、注册结构工程师二级及以上、注册公用设备工程师（仅限机电安装工程代建单位招标选用）。提供近三个月任意一个月社保证明；
	查验复印件加盖公章。要求：真实有效
	
	
	

	7
	拟任造价管理1人，具备中级及以上专业技术职称，并具备注册造价工程师二级及以上资质。提供近三个月任意一个月社保证明；
	查验复印件加盖公章。要求：真实有效
	
	
	

	8
	信誉要求。投标人不得存在下列情形之一：
1）为招标人的附属机构；
2）被暂停或取消投标资格；
3）财产被接管或冻结；
4）与招标人或招标代理机构存在利害关系，可能影响招标公正性的（为代建项目提供项目建议书、可研咨询服务的情形除外）；
5）被依法责令停业；
6）近三年承接的项目发生过较大以上责任事故；
7）近三年内存在严重违法、违约等不良记录；
8）被禁止参与代建活动；
9）至投标截止时间，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用湖南”网站（credit.fgw.hunan.gov.cn）中查询存在严重失信主体名单、安全生产领域严重失信惩戒名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中查询存在失信被执行人；
10）存在法律法规规定不允许参加招标投标活动的情形；
11）被依法暂停或者取消投标资格；
12）被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；
13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。
	
	
	
	

	9
	湖南省政府采购供应商资格承诺函原件。（湘财购【2022】17号）
	查验复印件加盖公章。要求：真实有效
	
	
	

	10
	提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn ）或“国家企业信用信息公示系统”网站未列入政府采购严重违法失信行为记录名单等被禁止投标记录）。
	查验复印件加盖公章。要求：真实有效
	
	
	

	结论
	
	
	
	


注：1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。
2.2 符合性审查表：
[bookmark: _Toc8161081][bookmark: _Toc9245]
表2  符合审查表
	序号
	符合性审查内容
	合格标准
	供应商

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	按照磋商文件规定要求签署、盖章的
	符合磋商文件要求
	
	
	

	2
	投标有效期
	符合磋商文件要求
	
	
	

	3
	投标报价
	未超过最高限价
	
	
	

	4
	服务期限
	符合磋商文件要求
	
	
	

	5
	是否响应磋商须知前附表第二章第42.1款
其他规定
	符合磋商文件要求
	
	
	

	6
	响应文件中是否符合法律、法规和招标文件其他实质性规定
	符合磋商文件要求
	
	
	

	结论
	
	
	


备注： 1、上述内容合格用“√”表示，不合格用“×”表示；
2、以上内容有一项不合格的，则初步评审的综合评定结果为不合格。
2.3 磋商
磋商小组可根据磋商文件的规定与供应商进行多轮磋商。
2.4 澄清有关问题
2.4.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。
表3  澄清、说明、补正事项纪要表
	序号
	供应商
	响应文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确同类问题表述不一致或明显文字和计算错误的澄清、说明或修正记录
	投标人对修正的意见
	授权代表
签字确认

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


2.4.2计算错误将按以下方法修正：如果响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若供应商拒绝接受上述修正，在评审时将其视为无效响应文件。
3.  综合评审
磋商小组应按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格审查、初步审查及符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较进行评分。
权值构成表
	序号
	项目
	具体权值

	1
	价格
	20%

	2
	商务
	20%

	3
	技术
	60%


评审因素和标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	投标报价
（100分）
	100
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格得分计100分。其他供应商的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×100%。
说明：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
2. 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投示(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值*65%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价*65%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的即投标(响应)报价<采购项目最高限价*65%；
4.评宙委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

	技术部分（100分）
	项目整体服务实施方案
	36
	投标人需根据采购需求提供针对本项目的项目实施方案，方案应包括但不限于：（1）代建管理目标、范围和内容，表述符合招标文件要求。（2）投资控制，代建项目全过程投资控制内容完整、措施合理、符合项目实际情况。（3）质量控制，质量控制各个关键环节完整，措施科学合理，符合实际。（4）进度控制，三级进度计划设置合理科学，进度计划各环节控制措施合理。每项9分，满分36分。 上述内容: 有不完善、不清晰、不合理、或者不满足采购需求的每处扣4分，缺漏项的扣9分；未提供的不计分。

	
	安全、环境保护
与职业健康管理方案
	20
	投标人需根据采购需求提供针对本项目的项目安全、环境保护与职业健康管理方案，方案应包括但不限于：（1）安全生产监督与管理措施合理科学（2）环境保护管理措施合理（3）职业健康监督管理措施合理（4）对环境保护管理与职业健康管理提出有针对性的措施。每项5分，满分20分。 上述内容:有不完善、不清晰、不合理、或者不满足采购需求的每处扣2分，缺漏项的扣5分；未提供的不计分。

	
	项目管理方案
	30
	投标人需根据采购需求提供针对本项目的项目管理方案，方案应包括但不限于：（1）项目前期管理，前期管理各阶段申报流程齐全、措施合理。（2）招标管理，招标事项、方式及标段设置合理，各标段招标方案基本内容完整，符合现行法律法规和政策规定。（3）合同管理，代建项目勘察、设计、施工、设备及材料采购等各阶段合同管理目标设置完整，签约、履约和变更的控制措施合理、符合实际。（4）风险管理，项目前期、勘察、设计、施工、设备及材料采购各阶段风险防范计划合理，应对措施设置明确，保证措施完善合理。（5）信息管理与沟通协调，方案合理、符合实际；各环节资料、信息管理措施合理科学。每项6分，满分30分。 上述内容: 有不完善、不清晰、不合理、或者不满足采购需求的每处扣2分，缺漏项的扣6分；未提供的不计分。

	
	项目管理团队及合理化建议
	14
	投标人需根据采购需求提供针对本项目的合理化建议，建议应包括但不限于：（1）项目管理团队组织分工,为项目管理团队人员编制了责任分配矩阵表、且有保证团队廉洁自律的内容和具体合理措施；团队各成员职责任务分配合理，人员配备科学高效。（2）合理化建议，根据对代建项目建设实施特点、重点、难点的总体理解与分析，提出了有价值、可操作、符合项目实际的合理化建议和措施，能够有效节约投资或节约工期或提高质量；提出了在项目管理上能够运用新技术、新模式、新方法。每项7分，满分14分。 上述内容: 有不完善、不清晰、不合理、或者不满足采购需求的每处扣3分，缺漏项的扣7分；未提供的不计分。

	商务部分（100分）
	类似业绩
	50
	近三年内（截止投标时间前 1095天内）已完成过同类工程代建管理或工程咨询项目或设计项目或监理项目或工程总承包（或施工总承包）项目业绩。每提供一个计25分，本项最高计 50分。
注：业绩时间以代建合同签订日期为准，需提供中标通知书（或成交通知书）和合同原件的彩色复印件并加盖公章。未按要求提供的不计分。

	
	代建主管部门监管评价情况
	50
	[bookmark: _GoBack]在代建主管部门组织的监管评价中，被评为A级记50分，B级记40分，C级记30分，C级以下不得分。
注：提供代建主管部门（发改部门）发布的最新政府投资项目代建单位监管评价结果的相应截图并加盖单位公章

	说明：
1、评分标准涉及要求提供复印件的，响应文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖单位公章，否则相应计分项不予计分。
2、供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，将作无效投标处理，同时上报财政部门列入政府采购黑名单。



磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止至少5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1 响应文件包括下列内容： 
一、磋商响应声明
二、保证金
三、供应商的资格证明材料
四、服务方案
五、技术/商务响应与偏离表
六、提供政府采购政策产品等证明材料
七、报价一览表及报价文件
八、供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。
19. 磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册（胶装），正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26. 响应文件审查 
26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
28.2 采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
    32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。 
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
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第三章 湖南省政府投资项目代建合同
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甲方（建设单位，全称）：                                
乙方（代建单位，全称）：                                
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，为保证政府投资项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，经甲乙双方协商同意，就       项目由乙方代建事宜协商一致，依法达成如下协议。
1、代建项目概况
项目名称：                              
项目总投资：                           万元（以批准的投资估算为准）
建设地点：                              
建设内容：                              
2、乙方代建管理范围和内容
2.1 代建管理主要范围：从项目可研批复后、代建合同生效开始至工程实体移交为止，对项目的前期工作、建安工程、材料设备采购、室外工程及相关事项等进行全过程管理（可根据项目实际调整表述）。
2.2 代建管理服务主要内容：
代建单位在代建期限内行使建设单位相关权利、代行招标人相关职责，负责项目实施的组织、协调、管理等工作，具体负责下列事项：
（1）依据批准的可行性研究报告组织编报初步设计及概算、施工图设计及预算；
（2）组织开展项目勘察、设计、监理、造价咨询等相关工程服务和施工以及设备材料等的采购招标，负责工程合同的洽谈；
（3）办理规划、节能、环保、消防、人防、园林、施工、市政、设计变更、概算调整等有关事项报批手续；
（4）督促项目各参建单位加强项目质量和安全生产管理；
（5）配合建设单位按照项目进度申报财政资金，并按月向发展改革、财政部门报送工程进度及资金使用情况；
（6）组织工程验收，办理竣工验收备案，向建设单位办理项目实体移交手续；
（7）办理工程结算、协助建设单位办理竣工财务决算；
（8）整理汇编并移交有关项目资料；
（9）做好缺陷责任期和保修期的服务工作；
（10）依据代建合同约定应当承担的其他工作。
3、代建项目管理目标
代建范围内投资控制金额：暂按可行性研究报告批复的投资估算     万元为投资控制金额，以代建范围内最终批准的概算投资额为准。
代建周期：合同生效之日起到实体移交手续完成止。其中合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止为     日；竣工验收合格后90日内申请办理工程结算事宜，并按合同约定向建设单位办理实体移交手续。
甲方签订合同前已完成工作为：                  。
代建项目工程质量标准：依照国家《              》（相应法定质量标准）达到合格。
代建项目安全管理目标：代建单位无安全责任事故。
廉洁守法目标：严格遵守法律、法规、政策要求和廉洁规定，无违法违纪行为。
4、代建服务费
甲方应向乙方支付代建服务费，代建服务费：          万元（大写：         ）（多个项目打捆招标的代建服务费应每个项目分别计取后再汇总取和）。
本合同为固定总价合同，合同签订后除因项目额外工作外，合同价格不再进行调整。
代建服务费支付详见本合同专用条款约定。
5、合同文件
组成合同的各项文件应互为解释说明。合同专用条款是对通用条款的补充和细化，但不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。除通用条款明确规定可以作出不同约定外，专用条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，否则相关内容无效。除合同专用条款另有约定外，合同文件的组成及优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同专用条款；
（5）合同通用条款；
（6）招标文件中的标准、规范及有关技术文件；
（7）乙方投标文件中的项目管理方案、团队人员配置和其它投标承诺；
（8）其他合同文件。
6、甲方承诺，遵守本合同中的各项约定，按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。
7、乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照代建工作范围和内容，承担和完成代建任务。
8、本合同协议书一式拾份，其中正本贰份，甲方、乙方各执壹份，副本捌份，甲方、乙方各执壹份，其余副本由甲方分送有关单位。
9、本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
10、本合同自代建主管部门颁发代建合同备案通知之日起生效，至双方按照代建合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。




甲方：                     乙方：                     （盖单位章）                  （盖单位章）

法定代表人：              法定代表人：               
（签字）                     （签字）

授权代理人：              授权代理人：               
（签字）                      （签字）

地址：                    地址：                     
邮编：                    邮编：                     
电话：                    电话：                     

合同订立时间：    年    月    日
[bookmark: _Toc205824408]合同订立地点：                  
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第一条  词语定义
合同通用条款、合同专用条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1 合同
1.1.1 合同协议书：指乙方按中标通知书规定的时间与甲方签订的合同协议书。
1.1.2 中标通知书：指甲方通知乙方中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.3 投标函：指构成合同文件组成部分的由乙方填写并签署的投标函。
1.1.4 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.5 其他合同文件：指项目实施过程中合同双方共同认可的有关合同内容变更、洽商等书面文件或协议修正文件。包括项目相关批复文件，标准、规范及有关技术文件等，具体内容在专用条款中约定。
1.1.6 额外工作：指甲方与乙方在合同中约定的项目代建管理范围和内容之外，乙方协助甲方参与管理，通过双方协商同意另外增加，且不违反国家和省有关招投标和投资管理等法律法规和政策规定的工作内容。签订合同时增加的额外工作在专用条款中明确，项目实施过程中增加的额外工作签订补充协议明确。
1.2 合同当事人和人员
1.2.1 甲方：指与乙方订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。
1.2.2 乙方：指与甲方订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。
1.2.3 代建管理团队：指乙方履行投标承诺，组建的并代表乙方实施和承担项目代建具体工作任务的团队。
1.2.4 代建项目经理：指乙方投标时指派的代表乙方牵头负责项目代建管理工作、履行管理义务的全权负责人。
1.2.5 专业工作单位：是指由乙方依法依规选择的承担代建项目的勘察设计、监理、施工、检测、材料和设备供应安装、造价咨询、水土保持、环评等工作的单位。
1.3 项目
1.3.1 项目：是指由乙方实施代建最终移交甲方使用的项目。
1.4 日期
1.4.1 代建周期：自合同生效之日起至代建项目实体移交手续完成之日止的时间。
1.4.2 日（天）：除特别指明外，指日历日（天）。合同中按日（天）计算时间的，开始当日（天）不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当日（天）24：00。
1.5 其他
1.5.1 书面形式：指合同书、纸质文件、信函、电报、传真、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.5.2 实体移交证书：指项目竣工验收后，甲方经移交验收同意接收项目实体，签署并发给乙方的项目实体移交证明文件。
第二条  解释
2.1 语言文字
合同使用的语言文字以中文为准。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
2.2 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方法规、自治条例和地方政府规章。
第三条  一般约定
3.1 联络
3.1.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
3.1.2 第3.1.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
3.1.3 甲方的通知
甲方的通知应采用书面形式，盖有甲方印章，并由约定授权的人员签字。
3.2 转让
除法律法规、政策变更等特殊原因外，甲乙双方均不得将权利义务转让。
3.3 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
3.4 知识产权
3.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方完成的工作成果，除署名权以外的著作权等其他知识产权均归甲方享有。
3.4.2 乙方在进行项目代建管理时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。
3.4.3 乙方在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
3.5 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

第二节  合同双方的权利
第四条  甲方权利
4.1 书面提出代建项目的主要设计和功能要求及材料设备选型建议，参与初步设计、施工图设计及其调整优化的编报审查，参与设备选型和材料的选择。
4.2 依法依规监督代建过程中的工程勘察、设计、施工、监理和设备、材料采购招标与政府采购及合同签订工作。
4.3 监督工程质量、施工进度和资金使用，按有关规定参与工程验收。
4.4 对乙方违规违约行为以及不利于满足项目功能要求的问题要求乙方予以纠正，追究乙方违约责任，向代建主管部门反映乙方不良行为和对乙方的意见要求。
4.5 项目竣工验收后，要求乙方按合同约定尽快办理实体和资料的移交，对合同约定期限内出现的质量问题要求乙方提供服务。
4.6 对代建过程中，因乙方原因造成的甲方直接经济损失享有索赔的权利。
第五条  乙方权利
5.1 乙方在代建周期内作为项目建设单位并享有相应的项目组织、管理及协调权。
5.1.1 组织初步设计、施工图设计和优化调整方案及其概预算编报送审。
5.1.2 代建过程中作为招标人依法依规组织工程招标和采购活动，选择专业工作单位，与各专业工作单位签订合同并依法依约进行管理。
5.1.3 授权监理人发布开工令、停工令、复工令。
5.1.4 管理各类合同、文件、图纸和工程档案资料。
5.1.5 在与专业工作单位合同约定的价格范围内，有价款支付的审核权和签认权。
5.1.6 组织开展项目各参与方的协调工作。
5.2 对代建实施过程中可能突破政府投资主管部门批复的投资规模的方案、行为要求改正或优化，拒绝并要求有关方面停止实施未经政府投资主管部门批复同意的工程建设内容，拒绝并要求有关方面停止实施未经批准的可能引起投资超过概算的行为。
5.3 按合同约定取得代建服务费，并按合同专用条款约定从项目投资节余中获得适当奖励。乙方对甲方提出的额外工作，有权要求支付额外工作费用。对因甲方原因造成的项目建设周期延长，乙方有权要求延长代建周期，并获得补偿。对代建过程中，因甲方原因造成的乙方直接经济损失享有索赔的权利。
5.4 乙方有权拒绝甲方提出的代建合同约定之外的要求。
5.5 乙方有权就合同争议事项和代建项目重大变更等向代建主管部门请求协调。

第三节  合同双方的义务
第六条  甲方义务
6.1 遵守法律
甲方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。
6.2 完成项目前期准备
6.2.1 负责项目前期的土地房屋征收，提供项目场地，落实乙方进场条件。
6.2.2 负责提供项目施工场界、土地权属等相关图纸及资料，为乙方项目前期实施提供便利。
6.2.3 负责项目资金计划和预算的申报，及时落实各级财政性资金，筹措自筹资金。
6.3 办理有关手续
6.3.1 现行工程建设管理规定要求必须由甲方负责办理的各项报批手续（如可能需要的道路开口、供水、供电、燃气供应等），甲方应按时办理。甲方负责办理的手续在合同专用条款中明确。
6.3.2 负责因甲方原因导致的设计及概算调整的报批。
6.4 资金支付
6.4.1 按照合同约定向乙方及时支付代建服务费。
6.4.2 按照乙方签核的价款在合同约定的期限内及时向财政部门申报支付，确保项目建设价款及时拨付到位。
6.4.3 做好自筹资金的管理，按照乙方签核的价款及时支付。
6.5 支持协助乙方工作
6.5.1 根据项目建设的需要，提供甲方掌握的文件资料，积极做好有关协调工作，为乙方办理规划、施工、节能、环保、消防、市政等报批报建工作提供必要的协助和便利，及时提供政府有关部门依法要求的甲方文件。
6.5.2 尊重乙方代建周期内的管理权责，不单独作为招标人组织招标和采购活动，不直接作为甲方与专业工作单位签订合同，不直接干预专业单位工作。
6.5.3 书面指派专人负责项目的联络工作，对乙方提交并要求作出决定的事宜在专用条款约定的时间内及时予以书面答复。
6.5.4 及时书面告知乙方与工程建设相关的行业法规、政策变化情况和其他甲方知晓的影响工程建设的有关情况。
6.5.5 及时协助开展竣工验收工作，按合同约定及时办理工程实体移交手续，出具实体移交证书。
6.5.6 协助乙方组织编制工程结算，负责组织编制项目决算，并报有关部门审查。
6.6 在项目建设工作中接受代建主管部门及其他行业主管部门的指导、协调和监督，配合对代建单位和代建项目的监督评价工作。
6.7 其他义务
履行合同约定的其他义务。
第七条  乙方义务
7.1 一般义务
7.1.1 遵守法律
乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。
7.1.2 依法纳税
乙方应按有关法律规定纳税，承担本项目代建服务应缴纳的税金包含在代建合同价款内。
7.1.3 保证项目和人员的安全按法律法规及行业现行规定，承担建设单位的安全管理和监督责任。
7.1.4 避免项目对公众与他人的利益造成损害
（1）组织协调文明施工，避免对周围环境造成不利影响，对非文明施工行为承担项目建设单位的责任。
（2）在工程建设实施过程中，应约束参建各方不得侵害他人使用公用道路、水源、管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。
（3）采取有效措施督促各专业工作单位向其员工及时、足额发放工资及福利。
7.1.5 保障乙方人员的合法权益
乙方应按有关法律规定保障代建项目管理团队人员合法权益，办理保险，并按时发放工资。
7.2 在代建周期内承担建设单位的义务和责任
7.2.1 切实履行代建职责，根据合同和投标提交的代建管理方案，在约定的代建工作范围内，保质保量保廉如期完成代建工作内容，实现项目功能要求，确保代建范围内项目总投资决算不超过批准的概算投资。
7.2.2 根据法律法规、政策要求和投标提交的代建管理方案，科学制定并执行书面的代建管理工作制度，建立管理例会、管理工作日志和月报、人员管理、现场管理、进度管理、质量安全、环境保护和职业健康管理、资金财务管理、档案管理、廉政管理、办公场地管理等具体工作制度和工作流程，管理团队应每日如实记录代建管理发生、处理的事项，管理例会应有书面会议纪要，各项文件资料档案管理应按项目进度完整齐全、规范有序。
7.2.3 严格按国家和省招投标、政府采购的规定组织招标和采购活动。代建过程中的招标和采购原则上采取全社会专家评委评标方式，即招标人代表委托随机抽取的专家担任，确有需要时由建设单位派人作为招标人代表参与评标，乙方负责组织招标和采购工作但不得派人作为评标委员会成员直接评标。依法依规与各专业工作单位洽谈、签订合同，并负责合同的组织实施，切实依法履约。
7.2.4 严格执行国家和省的基建财务会计等制度，对代建项目单独建账、核算，完整反映费用开支和物资购置情况。严格按政府财政支付管理和基建财务管理的规定办理项目建设应付款项的申报支付，根据有关规定和合同约定与甲方共同协商，编制详细的资金支付制度，明确支付审核流程、支付凭证要求、支付申请格式等，甲乙双方一致认可的资金支付制度可作为合同的组成部分。及时审核申报应付款项。按要求组织完成工程结算，配合甲方做好工程决算及报批。
7.2.5 按照国家法律与省相关规定对工程质量承担建设单位的责任，代建项目经理承担相应的质量终身责任，采取措施有效控制项目质量、功能，对发生的质量缺陷、质量隐患、质量事故及时调查、处理或督促第三方按规定报告有关部门。
7.2.6 乙方应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括专业工作单位工作的各个阶段的预期时间，做好工期控制，确保项目如期实施并交付。现场管理办公室应有显著的进度计划图示，并根据实际情况及时优化调整。
7.2.7 承担建设单位的安全责任，按照有关规定和合同约定及时申请并督促建设单位向施工单位拨付建设工程现场安全文明施工措施费，负责牵头组织签订建设工程项目施工安全责任保证书及两个以上施工单位在同一作业区域进行施工作业时双方之间的安全生产管理协议。对各专业单位的安全管理、环境保护、职业健康工作进行指导、检查和监督，责成各专业工作单位做好项目现场的社会治安、环境保护、职业健康工作。
7.2.8 做好项目廉政管理，建立和落实代建周期内相关人员、专业单位廉政责任制，编写廉政管理台账，代建单位和管理团队人员不因代建工作事项发生不廉政行为。
7.2.9 按照专用条款约定，积极推进项目采用集成装配、绿色建筑、节能环保等新技术。
7.2.10 工程的维护和照管
各单位工程接收证书签发后、项目实体移交证书颁发前，乙方均应负责做好各单位工程的照管和维护。实体移交证书颁发后，由甲方负责项目的日常照管和维护，乙方不再承担项目的日常照管和维护，但乙方仍应做好合同专用条款约定的服务配合工作。
7.2.11 做好缺陷责任期和保修期管理与服务。在与施工、设备安装和装修等专业单位签订合同时，应按专用条款约定设定缺陷责任期与保修期。在实体移交证书颁发前、各单位工程缺陷责任期和保修期内，乙方负责各工程日常维护，采取措施及时做好缺陷修复。实体移交证书颁发后，甲方负责工程的日常维护，各单位工程尚在缺陷责任期内的，工程出现新的缺陷或已修复缺陷又遭损坏的，乙方须应甲方要求组织做好修复工作。缺陷期后，工程尚在保修期内的，由甲方为主做好质量保修工作，乙方提供必要的质量责任认定等配合服务。
7.3 乙方人员管理
7.3.1 代建管理团队
（1）乙方应按投标文件中的承诺和方案组建代建管理团队，指派代建项目经理，配备相应岗位人员，并在合同生效后3天内到职，项目代建管理团队应能够满足和胜任项目代建管理服务需要。
（2）乙方代建项目经理承担建设单位项目负责人的有关工作和责任。
（3）乙方代建项目经理应按合同约定，负责组织合同工作的实施。乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位章或由乙方代建项目经理签字。乙方应出具书面文件明确其盖章和签字的具体权限划分。
（4）乙方代建项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知甲方。
（5）项目管理团队其他人员按投标文件承诺与合同约定履行各自职责，代表乙方开展相应工作。
（6）乙方代建项目经理、承诺常驻人员应常驻代建项目现场，不得擅离，因特殊原因确需离开项目现场的，应履行书面请假程序，经甲方同意后方可离开。每次请假期限不得超过3个工作日，每年度请假累计不得超过20日。单次请假超过3个工作日或年度请假累积超过20日的，应征得甲方同意并报代建主管部门。未履行上述手续擅自离岗的，视同违规变更、撤换项目人员。
7.3.2 人员撤换
（1）除因不可抗力、个人健康原因、国家法律法规规定其他情形等原因，或因履职水平过低而被甲方及有权的政府机构要求撤换的情况外，投标时明确的乙方代建项目经理、现场管理人员和其他不允许变更或承诺不变更的人员不得更换；因上述原因确需更换的，应征得甲方同意并报代建主管部门后，选派不低于原人员技术实力及经验者接替其工作。乙方代建项目经理连续3天以上不能履行职责的，应事先征得甲方同意，并委派代表临时代行其职责。
（2）乙方应对其他人员进行有效管理。对投标时允许变更的人员进行更换时，替换人员的资格条件和要求应不低于原投标文件中拟任人员的资格条件和要求，并须书面告知甲方和代建主管部门。
7.4 分包和转包
乙方不得将其代建工作的全部或部分分包或转包给第三人。
7.5 报告制度和接受监督
乙方应按代建主管部门的要求，每月按时报送项目实施情况，并将招投标、政府采购情况、合同签订情况按有关规定及时报告发展改革、财政以及相关行业管理部门，遇到合同专用条款约定的重大事项应按规定的时间提前报告。在代建周期内接受代建主管部门的监管评价。
7.6 其他义务
履行合同其他条款约定的义务。

第四节  代建过程管理
第八条  开始工作和代建周期
8.1 开始工作
代建合同生效之日即是代建工作开始之时。
8.2 代建周期的完成
甲方颁发实体移交证书之日起即代表代建周期结束，乙方应向代建主管部门申请实体移交登记和更新湖南省政府投资代建项目综合管理平台中有关内容，此外乙方须做好应配合甲方的后续服务，按合同约定在工程缺陷责任期、保修期内提供必要服务。
8.3 甲方引起的工期延误
在履行合同过程中，由于甲方原因造成工期延误，经甲乙双方共同确认，相应调整补充代建周期约定，报代建主管部门，甲方按合同约定办法向乙方支付补偿费用。
8.4 不可抗力引起的工期延误
因不可抗力导致工期延误的，甲乙双方协商调整代建周期，报代建主管部门，代建服务费不变。
8.5 乙方引起的工期延误
由于乙方原因造成工期延误的，乙方承担违约责任，并支付违约金。
8.6 工期提前
乙方采取有效措施，在满足合同约定的质量要求、投资要求的前提下，提前完成代建工作的，甲方按合同约定办法给予奖励。
第九条  工程变更
9.1 应甲方或乙方的请求，在不改变项目的主要功能、技术标准、建设规模和使用安全且不超出总概算的前提下，可对项目进行适度的优化变更，另一方应积极配合。经设计、监理及甲乙双方共同签认并按规定报相关部门审核同意后方可实施。
9.2 因水文地质等自然条件制约造成重大技术调整，涉及项目技术标准、使用功能、建设规模和投资规模的重大变更，以及概算中计列的大宗设备、材料、分项工程单价比市场价明显偏低等，导致相应的招标不能正常进行、相应合同无法履行时，乙方应及时书面通报甲方。双方协商一致后，经代建主管部门核实并提出意见，报原审批部门复核批准后方可实施。对合理要求不能及时核批而导致工期延误时，甲方应支持乙方合理调整延长代建周期并报代建主管部门同意。
9.3 在项目建设过程中，因下列原因导致投资增加时，先知情方应及时书面告知另一方，经双方协商一致后报代建主管部门，由代建主管部门组织协调并报原审批部门批准后方可实施：
（1）不可抗力；
（2）国家法律法规和省相关政策及行业标准调整；
（3）因受水文地质等自然条件制约造成重大技术调整；
（4）确因勘察设计存在严重缺陷、概算漏项、功能性设计错误，导致项目建设内容、标准等设计、施工有重大变更；
（5）其他不可预见的重大原因导致投资发生重大变化的。
第十条  事故处理
10.1 事故现场处理
合同履行过程中发生事故的，先知情方应立即通知另一方，乙方立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。
10.2 事故的报告
甲方和乙方均有责任按国家有关规定，及时如实地向职能主管部门和代建主管部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等，积极配合有关主管部门查明事故原因。严禁瞒报、迟报事故有关情况，或隐匿、篡改、销毁有关证据，否则承担有关法律责任。
10.3 事故的善后
由乙方为主组织事故的善后事宜，并积极组织有关专业工作单位进行整改，甲方予以配合。根据有关主管部门对事故责任的认定和法律法规规定，各自承担应负的责任。
第十一条  暂停工作
11.1 由甲方暂停工作
11.1.1 因下列原因，甲方可向乙方书面发出暂停工作的通知，乙方应按通知要求暂停自身及相关专业单位工作，同时甲乙双方报告代建主管部门。由此造成工作延误的甲方应相应延长乙方代建周期并按合同约定给予费用赔偿。
（1）因与甲方相关的法律法规或政策变化，代建项目不能按原有方案实施的；
（2）甲方对代建项目的使用功能作重大调整需重新申请项目批准文件或重新报建的。
11.2 由乙方暂停工作
11.2.1 因甲方原因致使乙方代建工作无法继续推进并可能影响乙方代建周期的，乙方应向代建主管部门书面报告要求暂停工作并协调处理，经确定为甲方原因造成暂停工作的，相应调整延长合同代建周期，甲方按合同规定赔偿乙方直接经济损失和延期补偿费用。
乙方未履行合同约定程序，擅自暂停工作产生的所有责任由乙方自行承担。
11.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，乙方应负责组织相关专业工作单位妥善保护项目并提供安全保障，由此增加的费用由引起暂停的责任方承担。
第十二条  代建服务费支付与调整
12.1 代建服务费
12.1.1 代建服务费包括乙方在项目前期、实施、验收及后期结算、审计等阶段的管理成本、人员工资及福利、应缴税费和合理利润。不包括后续招标代理、勘察、设计、监理等中介服务费用。
代建服务费可用于：代建工作人员的基本工资、工资性津贴、社会保险费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）、住房公积金、职工福利费等人工费用，代建服务所必需的办公费、差旅费、固定资产使用费等工作费用，为推动项目建设所直接发生的各项管理性质的开支（不超过按同等投资额度计算的建设单位管理费范围），以及应缴的各种税费。其中业务招待费的额度和支出应按国家有关规定执行。
12.1.2 乙方投标时承诺的代建服务费在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
12.2 预付款
预付款用于乙方为完成合同实施的前期准备、工作成本支出等。预付款的额度和支付在合同专用条款中约定。预付款必须专用于代建工作。
12.3 进度付款
除合同专用条款另有约定外，进度付款按形象进度支付。具体见专用条款约定。
12.4 物价波动引起的调整
除法律规定或合同专用条款另有约定外，代建服务费不因物价波动进行调整。
12.5 法律变化引起的调整
因法律变化导致乙方代建服务费发生增减时，甲乙双方应根据法律、法规和政策性文件的规定，协商调整代建服务费，并报代建主管部门和财政部门同意。
第十三条  竣工验收与项目实体移交
13.1 乙方收到监理人提交的竣工验收申请报告后28天内组织竣工验收，对竣工验收中发现的质量和功能缺陷在48小时内提出整改方案，依方案组织相关专业工作单位进行整改并重新组织竣工验收，直至竣工验收通过。
13.2 项目整体竣工验收和项目实体移交应报请代建主管部门参加。
13.3 竣工验收合格后，乙方应在30天内向甲方递交项目实体移交申请报告。甲方应在收到乙方项目实体移交申请报告后30天内，依据经批准的项目功能要求和合同约定办理实体移交验收，验收中如发现功能或质量缺陷，可提出整改和完善要求，乙方应组织整改以满足要求。实体移交验收合格后，甲方向乙方出具实体移交证书，工程实体移交甲方负责管理和维护。在具备合同约定的实体移交验收条件，乙方向甲方递交工程实体移交申请报告后30天内，甲方拒不组织移交验收的，乙方可要求按照16.3.1（3）条处理，或要求从乙方递交报告后的第31天起视为甲方已出具实体移交证书，工程管理和维护义务由甲方承担。工程未经实体移交，甲方擅自使用的，应在转移占用工程后14天内向乙方颁发实体移交证书，甲方无正当理由逾期不颁发实体移交证书的，自转移占用后第15天起视为已颁发实体移交证书。
13.4 项目整体未经验收或验收不合格，甲方擅自使用的，应在转移占有后14天内向乙方颁发实体移交证书，甲方无正当理由逾期不颁发实体移交证书的，自转移占用后第15天起视为已颁发实体移交证书。

第五节  不可抗力
第十四条  不可抗力
14.1 不可抗力的确认
14.1.1 不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同专用条款约定的其他情形。
14.1.2 不可抗力发生后，乙方和甲方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。
14.2 不可抗力的通知
14.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和代建主管部门，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
14.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和代建主管部门提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
14.3 不可抗力后果及其处理
除合同专用条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和代建周期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）工程的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失，由甲乙方协商确认后上报有关主管部门，再确定处理意见；
（2）甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（3）不能在代建周期完成代建工作的，甲乙双方应报请代建主管部门同意合理延长工期，不需支付违约金；
（4）合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同并报告代建主管部门。解除合同产生的损害、损失或延误，双方各负其责。合同解除后28天内，乙方应根据在合同解除前实际完成的工作向甲方提交要求支付尚未支付的代建服务费的有关资料和凭证，甲方应予支付；合同解除前甲方已支付的代建服务费超过应付金额的，超出部分乙方应予退还。同时甲方应及时向乙方返还剩余的履约担保。
第六节  履约担保、违约及赔偿责任与争议解决
第十五条  履约担保
15.1 履约担保
15.1.1 乙方应按照投标时承诺的数额和方式及时提交履约担保，并保证其履约担保在代建范围内工程决算完成前一直有效。如乙方因自身工作原因全部或部分不能履行本合同时，甲方有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。乙方未提交履约担保或中途撤回履约担保的，本合同失效，造成的有关损失由乙方承担。
15.1.2 如合同发生代建周期延期调整，其中由于甲方原因导致延期的，履约担保相应延期所需增加的费用由甲方承担；由于乙方原因导致延期的，履约担保所需费用均由乙方承担。
15.1.3 代建范围内工程决算完成后，如仍有工程在缺陷责任期内的，乙方应按甲方格式要求，以履约担保金额的10%为额度向甲方提交缺陷责任期保函。甲方应在收到缺陷责任期保函7天内将剩余履约担保退还乙方。所有工程缺陷责任期满后14日内，甲方向乙方返还缺陷责任期保函。
第十六条  违约及赔偿责任
16.1 甲方违约
16.1.1 甲方违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属甲方违约：
（1）甲方建设资金无法落实又未按程序及时调减建设规模或标准并获得批准的；
（2）甲方未能及时申报资金计划，或未能按专用条款约定向财政申请合同价款支付，或拖延、拒绝按合同约定批准付款申请和支付凭证，导致向乙方或专业单位付款延误的；
（3）甲方未经乙方同意，自行开展或直接要求专业工作单位开展工程建设、自行调整工程建设内容、建设标准的；
（4）甲方在设备选型、材料选择时，超过专用条款约定的时限的；
（5）甲方未在专用条款约定的时限内对乙方提交并要求作出决定的事宜予以书面答复或未按甲方义务及时支持协助乙方办理有关手续导致代建周期延误的；
（6）甲方未经代建主管部门同意，明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（7）具备条件后不按合同约定及时办理项目实体验收并出具实体移交证书的；
（8）甲方不履行合同其他约定义务的。
16.2 乙方违约
16.2.1 乙方违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属乙方违约：
（1）乙方将代建管理服务的任何部分转让或分包；
（2）乙方未按承诺及时配备代建项目管理团队人员，或未按约定程序擅自更换项目管理团队人员，或因乙方人员履职水平过低而只能撤换的；
（3）乙方指令不按政府有效文件确定的建设内容、规模、标准开展项目设计和建设的；
（4）乙方未经代建主管部门同意，明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）乙方在代建过程中的招标、采购、与第三方合同签订履行、代建项目资金财务管理、开工竣工管理、资料文件档案管理等代建管理行为不符合法律法规以及本合同约定的，或代建单位及相关人员因代建事项发生不廉洁行为或损害国家、社会公共利益的；
（6）因乙方工作失职，未能保质保量及时完成合同约定的工作，造成代建周期延误或出现安全责任事故或工程质量不合格的；
（7）乙方在实体移交证书颁发前、各单位工程缺陷责任期和保修期内，未采取措施及时做好缺陷修复的；或在实体移交证书颁发后、单位工程缺陷责任期内，乙方未应甲方要求组织做好缺陷修复工作的；
（8）代建范围内的项目决算投资突破经批准的概算的；
（9）乙方不履行合同其他约定义务的情况。
16.3 违约处理与赔偿责任
16.3.1 甲方的违约处理与赔偿责任
（1）因甲方违约而导致乙方代建周期延误的，每超过一天，甲方应支付违约补偿金，金额按合同专用条款约定的数额向乙方支付工期延误赔偿。
（2）出现16.1.1（6）项情形时，乙方有权向代建主管部门书面申请解除合同。出现其他情形，乙方可书面要求甲方纠正或报请代建主管部门协调。经代建主管部门协调后28天内不予纠正或无法纠正，乙方可向甲方发出解除合同通知。本项中乙方解除合同后28天内，乙方根据在合同解除前实际完成的工作向甲方提交要求支付尚未支付的代建服务费的有关资料和凭证，甲方应予支付，甲方还应同时向乙方返还剩余的履约担保；合同解除前甲方已支付的代建服务费超过应付金额的，超出部分乙方应予退还。
（3）在具备合同约定的实体移交验收条件，乙方向甲方递交工程实体移交申请报告后30天内，甲方拒不组织移交验收的，需从乙方递交报告后的第31天起至甲方开始组织实体移交验收止，按天补偿乙方延期维护和照管投入人员的人工工资费用。
（4）因甲方违约导致乙方和第三方经济损失的，甲方在支付上述补偿费用时，还应同时赔偿乙方和第三方相应的直接经济损失。
16.3.2 乙方的违约处理与赔偿责任
（1）出现16.2.1（1）、（3）违约情形的，甲方可根据实际情况报请代建主管部门核实后解除代建合同并没收剩余履约担保，或者书面要求乙方3日内改正到位并报请代建主管部门督促乙方整改，如按期改正到位，按专用条款罚收乙方违约金，整改不力的，解除代建合同并没收剩余履约担保。出现16.2.1（2）违约情形的，甲方可书面要求乙方3日内改正到位并报请代建主管部门督促乙方整改，整改不力的，解除代建合同并没收剩余履约担保。
（2）出现16.2.1（4）情形或乙方在代建管理中严重违法违纪被追究刑事责任、被责令停业、被吊销许可证或执照的或乙方在代建周期内相关招标采购活动中派人担任评委的，甲方报告代建主管部门后解除代建合同并没收乙方剩余履约担保。
（3）乙方与第三方串通在代建过程中牟取不当利益或损害甲方利益、国家利益的，甲方应报告代建主管部门核实后解除代建合同、乙方剩余的履约担保不予退还。情节严重的，依法追究法律责任。
（4）乙方违约致使项目投资增加或甲方经济损失的，所增加的项目投资额和造成的甲方直接经济损失从代建单位的履约担保中赔偿；履约担保不足的，相应扣减代建服务费；代建服务费仍不足的，代建单位从自有资金中赔偿。
（5）乙方违约导致代建周期延长，项目未能按合同约定的代建项目建设工期竣工时，乙方按合同专用条款约定的数额向甲方支付工期延误赔偿。
（6）代建项目建设发生质量、安全事故乙方被认定承担责任时，乙方应按合同专用条款约定的数额向甲方支付赔偿金。因乙方责任发生较大以上安全责任事故的，甲方还可报告代建主管部门后解除代建合同。
（7）缺陷责任期内，乙方拒不履行缺陷修复有关义务的，按专用条款约定缴纳违约金。
（8）乙方违约金累计超过履约担保金额时，甲方可向代建主管部门报告后解除合同并要求乙方赔偿由此引起的损失。
16.3.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
第十七条  争议的解决
17.1 争议的解决
甲方和乙方在履行合同中发生争议的，应优先友好协商解决。不能协商一致的，提请代建主管部门协调解决。不接受代建主管部门协调决定的，可向项目所在地的人民法院提起诉讼。

第七节  奖励
第十八条  奖励
18.1 乙方全面、切实履行合同义务，在满足项目功能要求、规模标准及结构安全的前提下，充分运用专业管理经验，在项目竣工财务决算审核批准后，其合同约定的代建范围内决算总投资比批准的对应投资概算有节余的，报代建主管部门及财政部门核定后按照合同专用条款对乙方进行奖励。
18.2 若本项目获得国家级或省级工程质量奖项的，由甲方按照合同专用条款对乙方进行奖励。获得多个奖项时只给予奖金最高的一项奖励。
18.3 因乙方科学管理使得代建项目施工工期提前的，甲方可以给予乙方奖励。具体奖励金额以合同专用条款的约定为准。因工程延期签订了工期延期合同，已获得工期补偿的，不再计取工期提前奖励。
18.4 按18.1、18.2、18.3给予乙方的奖励合计不超过代建服务费的10%。

第八节  合同的生效与失效、变更、
中止与恢复、合同终止、补充
第十九条  合同的生效与失效、变更、中止与恢复、合同终止、补充
19.1 合同的生效与失效
合同从代建主管部门颁发代建合同备案通知之日起生效，至双方按照合同约定履行完各自的义务和责任后自然失效。
19.2 合同的变更
出现超出本合同协议书规定的情况或不可抗力出现或合同约定可调整的情况或未约定而又必须新增的代建管理工作，任何一方提出、双方书面同意并报代建主管部门备案后，可以补充协议的方式对本合同进行变更。
19.3 合同的中止与恢复
在合同履行之前或履行的过程中，因不可抗力或其他因素使得确实不能履行合同义务而只能暂时中止合同时，任何一方提出、双方书面同意并报代建主管部门后，可以中止合同。合同中止期间，乙方应负责组织相关专业工作单位妥善保护项目并提供安全保障，由此增加的费用由引起暂停的责任方承担。合同中止6个月及以上，可撤出团队人员；中止12个月及以上，可撤出项目经理。
合同恢复履行条件时，由任何一方提出、双方书面同意并报代建主管部门后，可以继续履行合同。合同恢复后，撤出人员应返回或由不低于原团队人员经验、业绩、资质等要求的人员替代。
[bookmark: _Toc205824411]19.4 合同的终止
在合同履行之前或履行的过程中，因甲方不能按合同履约，导致工程施工全部或部分暂停、代建服务中止12个月及以上的，乙方有权终止合同并追究甲方违约责任，并应将有关情况报送代建主管部门。
乙方不能按合同履约，甲方有权责令承包人限期改正，并暂停支付进度款。若乙方在期限内未进行改正的，甲方有权终止合同并追究乙方违约责任，并应将有关情况报送代建主管部门。
因不可抗力致使项目无法实施、确需终止的，任何一方提出、双方书面同意并报代建主管部门后，可以终止合同。
本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
[bookmark: bookmark105][bookmark: _Toc205824412]19.5 补充条款
在专用条款中补充约定。


[bookmark: _Toc205824413]第三部分 合同专用条款
[bookmark: bookmark106]第一节  定义、解释和一般约定
第一条  词语定义
1.1 合同
1.1.5 其他合同文件，包括：        
1.1.6 经双方协商增加的额外工作包括：                 
第二条  解释
2.1 语言文字
本合同除使用汉语外，还使用            语言。
2.2 法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：       

第三节  合同双方的义务
第六条  甲方义务
6.3 办理有关手续
6.3.1 由甲方负责办理的有关手续是：                  
6.5.3  甲方指派负责人为：       ，公民身份号码：      ，联系电话：         ，联系邮箱（接收往来函件）：             
6.7 其他义务
甲方应履行合同约定的其他义务：                      
第七条  乙方义务
7.2 在代建周期内承担建设单位的义务和责任
7.2.9 在项目实施过程中落实技术创新包括：                    
7.2.10  实体移交证书颁发后，乙方仍应配合甲方做好有关工作，包括                                  
7.2.11 缺陷责任期设定时间应为           年（一般不超过2年），保修期            （分部分项工程）         年，（分部分项工程）        年。
同时在与有关专业单位签订的合同中应明确：实体移交证书颁发后，发包人权力转由项目建设单位行使，剩余的质量保证金或质量保函同时转交项目建设单位。
7.3 乙方人员的管理
7.3.1 乙方代建管理团队人员（与招标文件、投标文件一致）：

	姓名
	拟任岗位
名称
	身份证号
	是否常驻现场
	是否承担本项目代建以外工作
	是否可能
变更
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


乙方联系人为项目经理，联系电话         ，联系邮箱（接收往来函件）：             
7.5 报告制度和监督
乙方应每月向甲方和代建主管部门对项目实施情况进行书面报告的时间：5号以前，报告的份数为        ；遇到重大事项应提前3天报告。
本项目重大事项是指：项目初步设计方案评审、初步设计概算评审、项目开工、项目招标和政府采购活动、重大设计变更论证、概算调整、项目竣工验收、项目实体移交以及等事项。
7.6 其他义务
乙方应履行合同约定的其他义务：                       
第四节  代建过程管理
第十二条  代建服务费支付与调整
12.2 预付款
本合同的预付款为：代建服务费的   %（30%-40%之间）；合同生效后，乙方向甲方提出书面支付申请和支付凭证，甲方在  个工作日（3-5个）内报请财政支付。
12.3 进度付款
□建筑工程：
主体工程基础完工后，乙方向甲方提出书面支付申请和支付凭证，甲方在      个工作日（7-10个）内，报请财政支付依据批复的投资估算核定代建服务费总金额的20%；
主体工程封顶后，乙方向甲方提出书面支付申请和支付凭证，甲方在      个工作日（7-10个）内，报请财政支付依据批复的投资估算核定代建服务费总金额的          %（10% -20%）；
工程整体竣工验收合格后，乙方向甲方提出书面支付申请和支付凭证，甲方在      个工作日（7-10个）内，报请财政支付依据批复的初步设计概算核定代建服务费总金额的27%；
余款（代建服务费总额的3%）待代建范围内工程决算完成后的180日内付清。
□其他工程按有关行业特点或有关规定约定：
（可参照建筑工程进度付款拟定）                     

第五节  不可抗力
第十四条  不可抗力
14.1 不可抗力的确认
14.1.1 不可抗力还包括：                             
14.3 不可抗力后果及处理的其他约定为：               

第六节 履约担保、违约及赔偿责任和争议解决
第十五条  履约担保
15.1 履约担保
15.1.1 乙方向甲方提交的银行或第三方担保机构出具的担保函履约担保额度为  万元（履约担保金额比率为项目估算总投资的  %）。
第十六条  违约及赔偿责任
16.1 甲方违约
16.1.1 甲方违约的情形
（2）对乙方签认报请支付专业单位款项，甲方应在3个工作日内向财政申请支付。
（4）甲方设备选型、材料选择的时限为：15日。
（5）甲方应在7日内对乙方书面提交并要求作出决定的事宜予以书面答复。
（8）甲方不履行合同约定其他义务的情形：              
16.2 乙方违约
16.2.1 乙方违约的情形
（9）乙方不按合同约定履行义务的其他情况：            
16.3 违约处理及赔偿责任
16.3.1 甲方的违约处理
（1）因甲方违约造成工期延误的，每超过一天，甲方应支付  元的违约金。
16.3.2 乙方的违约处理
（1）发生16.2.1中（1）-（3）种情形，未按甲方要求按期整改到位的，每次对乙方处     万元（1-3万元，违约金总和不超过代建服务费）违约金。
（5）乙方按每天     元向甲方支付工期延误赔偿。
（6）发生质量安全责任事故乙方被认定承担管理责任的，乙方按事故损失10%的比例向甲方赔偿，并承担其他法定责任。
（7）乙方不按时履行缺陷责任期内组织维修义务的，每次处以     万元（1-3万元）违约金。

第七节 奖励
第十八条  奖励
18.2 本项目获得             奖项（国家级）的，甲方奖励乙方       万元；本项目获得            奖项（省级）的，甲方奖励乙方       万元。
18.4 按照     比例（不高于代建服务费10%的比例）对乙方实行奖励，最终以核定的金额为准。

第八节  合同的生效与失效、变更、
中止与恢复、合同终止、补充
第十九条  合同的生效与失效、变更、中止与恢复、合同终止、补充
19.5 补充条款
19.5.1 项目节能要求：                                  。
19.5.2 项目绿色建筑要求：                              。
19.5.3 资金管理
（1）甲方和乙方双方互相监督项目建设资金的使用，费用支付应当经双方授权的人员签字盖章。

附件一：履约担保格式

履约担保

             		 （项目使用单位全称）：

鉴于           （代建单位全称，以下称“代建单位”）即将与你方签订           （代建项目名称）的代建合同协议书，并保证按代建合同约定承担代建管理服务工作，我方愿意无条件地、不可撤销地就代建单位履行与你方订立的代建合同，出具保函为代建单位提供担保，担保金额为人民币（大写）     元（¥             ）。
本保函的义务是：我方在接到你方提出的因代建单位在履行代建合同过程中，未能履行或违背代建合同约定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后7日内，在上述担保的限额内，无条件向你方支付任何数额的款项，无须你方出具证明或陈述理由。
在向我方提出要求前，我方将不坚持要求你方应首先向代建单位索要上述款项。我方还同意，任何对合同条款所做的修改和补充都不能免除我方按本保函所承担的义务。
本保函自         （生效日期，代建主管部门合同备案通知下发之日）之日起生效，至         （失效日期，代建范围内工程决算完成之日）之日失效，除非你方提前终止或解除本保函。本保函到期后，无论正本是否退回我方，该保函自动失效。

担 保 人：                            （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                            
电    话：                            
邮政编码：                            
日    期：        年        月        日

附件二：承诺函格式

承 诺 函

                （项目使用单位全称）：
鉴于           （代建单位全称，以下称“代建单位”）即将与你方签订           （代建项目名称）的代建合同协议书，承担该项目代建管理服务工作。我方承诺严格按照代建合同要求及建设程序和各项规定进行管理，严格按照政府投资主管部门批复的投资规模、标准进行建设，决算不超概算。
如因我方违反代建合同约定致使项目投资增加或你方经济损失的，所增加的项目投资额和造成的你方直接经济损失从履约担保中赔偿；履约担保不足的，相应扣减代建服务费；代建服务费仍不足的，从我方自有资金中赔偿。
                （代建单位盖章）
年  月  日
      






















第四章 采购需求
第1节 [bookmark: _Toc288468094][bookmark: _Toc128884461][bookmark: _Toc402897600]项目概况

一、项目名称：岳阳县第一中学学生宿舍及教学楼建设项目（一期）代建制服务
二、项目服务期限：代建周期为合同生效起到实体移交手续完成止。其中合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止为 425日；竣工验收合格后 90日内向财政部门申请办理工程结算审批事宜，并按合同约定向使用单位办理实体移交手续。
三、项目建设内容及规模：岳阳县第一中学学生宿舍及教学楼建设项目（一期）新建一栋5层教学楼6434.92平方米、新建6层学生宿舍4615.19平方米
四、代建范围内投资控制目标:核定岳阳县第一中学学生宿舍及教学楼建设项目(一期)概算总投资为5006.29万元(概算总投资汇总表见附件)，其中:工程费用4313.72万元（含设备购置费406.49万元），工程建设其他费用320.3万元（含业主单位前期自行完成的五项工作内容75.84万元，即前期工作咨询8.44万元、工程勘测18.75万元、初步设计42.47万元、概算编制费6.18万元），预备费211.38万元，代建制服务费160.89万元（不含设备购置及前期自行完成工作内容的代建服务）。
五、代建服务费预算价（不含设备购置及前期自行完成工作内容的代建服务）:951200.00元
六、本项目实施阶段性代建。


















第二节 技术服务要求
一、工作范围：从初步设计概算批复后、代建合同生效开始至实体移交手续完成为止，对项目的开工前工作、建安工程等、室外工程及相关事项等进行全过程管理。
二、工作内容:
1、按照国家、省有关规定和代建合同的约定，代建周期内代行项目建设单位的职责，负责工程实施的组织、协调、管理工作；
2、依法组织开展项目勘察、设计、施工、监理等采购招标，负责工程合同的洽谈和签订，并将招投标情况、签订的合同按有关规定报发展改革、财政和相关行业管理部门备案；
3、办理规划、施工、节能、环保、消防、人防、园林、市政等有关报批手续；
4、会同使用单位按项目进度申报财政资金，并按月向发展改革、财政部门和使用单位报送工程进度及资金使用情况；
5、组织编制工程结算，协助招标人办理竣工财务决算；
6、按照国家和省有关规定以及代建合同约定组织工程验收及办理竣工验收备案；
7、按代建合同约定向使用单位办理项目实体移交手续；
8、整理汇编移交有关项目资料等；
9、按有关规定要求和代建合同约定，做好缺陷责任期和保修期的服务工作；
10、代建合同约定应承担的其他工作。（参照全过程代建工作内容，剔除本次代建单位招标前已完成的初步设计等相关工作内容）。
三、质量要求：依照国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（相应法定质量标准）达到合格。
四、安全管理目标:代建单位无安全责任事故。
五、廉洁守法目标：严格遵守法律、法规、政策要求，无违法违纪行为。
六、人员配备









	岗位设置
	
人数要求
	
资质要求
	职称要求
	是否
常驻
现场
	是否允许
承担本项
目代建以
外的工作
	是否
允许
变更
	
备注

	




现场管理
	




独立配备（1）人
	□无要求
☑至少 1 人具备以下资质之一：
注册建造师二级及以上、注册造价工程师二级及以上、注册结构工程师二级及以上；注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册咨询工程师（投资）、注册监理工程师、中级注册安全工程师（建筑施工安全）
□/（具备其他适应项目实际要求的资质）
	



□ 无要求
□初级☑ 中级及以上
	





是
	





不允许
	




不允许
	注册
证书
的单
位应
与投
标人
名称
一致

	

设计管理
	□允许独立配备人员及其他人员兼任
☑ 独 立 配 备（1）人
	□无要求
☑至少 1 人具备以下资质之一：
注册建筑师二级及以上、注册结构工程师二级及以上、注册公用设备工程师（仅限机电安装工程代建单位招标选用）
	□ 无要求
□初级
☑ 中级
及以上
	


否
	


允许
	


允许
	注册
证书
的单
位应
与投
标人
名称
一致

	

造价管理
	□允许独立配备人员及其他人员兼任
☑独立配备 1人
	□无要求
☑具备以下资质之一：
注册咨询工程师（投资）、注册建造师二级及以上、注册造价工程师二级及以上、注册监理工程师
	□ 无要求
□初级
☑ 中级
及以上
	

否
	

允许
	

允许
	注册
证书
的单
位应
与投
标人
名称
一致

	招投标 及合  同管理
	☑允许独立配备人员及其他人员兼任
□独立配备 1人
	☑无要求
□具备以下资质之一：
注册咨询工程师（投资），注册建造师二级及以上，注册造价工程师二级及以上、注册监理工程师
	

无要求
	

否
	

允许
	

允许
	

	报建及 档案管理
	☑允许独立配备人员及其他人员兼任
□独立配备 1人
	

无要求
	

无要求
	

否
	

不允许
	

允许
	


注：1.其他岗位是指代建团队中除代建项目经理岗位以外的其他岗位。
2.此表为代建团队人员配备的最低要求，投标人可根据自身情况和代建工作需要提出更有利于招标人的人员配备方案。表中“人数要求”为“ 允许独立配备人员及其他人员兼任” 时，本项目独立配备人员可兼任团队其他岗位工作；投标人也可选用本单位其他人员担任，此时均允许该人承担本项目代建以外的工作。
3.投标人为房地产开发企业等，因政策原因项目团队人员执业证书不能注册（登记）的，项目团队人员执业证书可不注册（登记），但其执业证书不得在其他企业注册（登记）。

七、代建周期交付要求:
代建项目建成后，应当按照国家和省、市有关规定以及代建合同约定进行竣工验收，工程竣工验收合格后，方可交付使用。
代建单位应当在竣工验收合格后3个月内协助建设单位向财政部门申请办理工程结算审批事宣。
八、结算方式
1、付款人：岳阳县教育体育局
2、付款方式： ①本项目代建费第一次拨款为项目正式开工且上级专项资金到位后付总额的30%，乙方向甲方提出书面支付申请和支付凭证，甲方在5个工作日内报请支付；②主体验收完成后，乙方向甲方提出书面支付申请和支付凭证，甲方在10个工作日内，报请支付依据批复的初步设计概算核定代建服务费总金额的40%，代建服务费总金款与暂定总金额有差额的，在本次支付中应按预付款情况予以扣减或补足，如扣减不足的，在下一个支付阶段予以扣减；③余款代建服务费总额的30%待代建范围內工程结算完成后的30日内付清。

第三节 商务要求
一、违约及赔偿责任
1.在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属中标人方违约：
1.1中标人将代建管理服务的任何部分转让或分包；
1.2中标人未按承诺及时配备代建项目管理团队人员，或未按约定程序擅自更换项目管理团队人员，或因中标人人员履职水平过低而只能撤换的；
1.3中标人指令不按政府有效文件确定的建设内容、规模、标准开展项目设计和建设的；
1.4中标人未经代建主管部门同意，明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
1.5中标人在代建过程中的招标、采购、与第三方合同签订履行、代建项目资金财务管理、开工竣工管理、资料文件档案管理等代建管理行为不符合法律法规以及本合同约定的，或代建单位及相关人员因代建事项发生不廉洁行为或损害国家、社会公共利益的；
1.6因中标人工作失职，未能保质保量及时完成合同约定的工作，造成代建周期延误或出现安全责任事故或工程质量不合格的；
1.7中标人在实体移交证书颁发前、各单位工程缺陷责任期和保修期内，未采取措施及时做好缺陷修复的；或在实体移交证书颁发后、单位工程缺陷责任期内，中标人未应招标人要求组织做好缺陷修复工作的。
1.8代建范围内的项目决算投资突破经批准的概算的；
1.9中标人不履行合同其他约定义务的情况。
二、违约处理与赔偿责任
2.1出现1.1.1.3违约情形的，招标人可根据实际情况报请代建主管部门核实后解除代建合同，或者书面要求中标人3日内改正到位并报请代建主管部门督促中标人整改，如按期改正到位，按相关条款罚收中标人违约金，整改不力的，解除代建合同。出现13.1.2违约情形的，招标人可书面要求中标人3日内改正到位并报请代建主管部门督促中标人整改，整改不力的，解除代建合同。
2.2出现1.4情形或中标人在代建管理中严重违法违纪被追究刑事责任、被责令停业、被吊销许可证或执照的或中标人在代建周期内相关招标采购活动中派人担任评委的，招标人报告代建主管部门后解除代建合同。
2.3中标人与第三方串通在代建过程中牟取不当利益或损害招标人利益、国家利益的，招标人应报告代建主管部门核实后解除代建合同。情节严重的，依法追究法律责任。
2.4中标人违约致使项目投资增加或招标人经济损失的，所增加的项目投资额和造成的招标人直接经济损失需要代建单位赔偿；代建服务费不足的，代建单位从自有资金中赔偿。
2.5中标人违约导致代建周期延长，项目未能按合同约定的代建项目建设工期竣工时，中标人按合同专用条款约定的数额向招标人支付工期延误赔偿，金额按工期提前奖励对等确定。
2.6代建项目建设发生质量、安全事故中标人被认定承担责任时，中标人应按合同专用条款约定的数额向招标人支付赔偿金。因中标人责任发生较大以上安全责任事故的，招标人还可报告代建主管部门后解除代建合同。
2.7缺陷责任期内，中标人拒不履行缺陷修复有关义务的，按专用条款约定缴纳违约金。
2.8中标人违约金累计超过履约担保金额时，甲方可向代建主管部门报告后解除合同并要求中标人赔偿由此引起的损失。
[bookmark: _Toc11879750][bookmark: _Toc11879751][bookmark: _Toc11879250]
第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下九个部分：
[bookmark: _Toc11879251]一、磋商响应声明
[bookmark: _Toc11879252]附件1：法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)
[bookmark: _Toc11879253]附件2：法定代表人授权书(委托代理人参加磋商)
[bookmark: _Toc11879255]二、保证金（本项目不需要提供）
[bookmark: _Toc11879257]三、供应商的资格证明材料
[bookmark: _Toc11879258]附件3：供应商基本情况表
附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件4-1：湖南省政府采购供应商资格承诺函
附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件6：其他说明
4、 [bookmark: _Toc28942][bookmark: _Toc11879261]服务方案
附件7：主要人员简历表
[bookmark: _Toc11879263]五、技术/商务响应与偏离表
六、提供政府采购政策产品等证明材料
附件8：中小企业声明函
七、报价一览表及报价文件
[bookmark: _Toc11879264]附件9：报价一览表
[bookmark: _Toc11879265]附件10：报价文件
8、 供应商认为需提供的其它资料
九、最后报价






[bookmark: _Toc17206][bookmark: _Toc2073][bookmark: _Toc12780]
政府采购
[bookmark: _Toc19368][bookmark: _Toc22520][bookmark: _Toc14509]响 应 文 件


[bookmark: _Toc16001][bookmark: _Toc5580][bookmark: _Toc2266][bookmark: _Toc25482][bookmark: _Toc5608][bookmark: _Toc16838]采购项目名称：                        
采   购   人：                        
[bookmark: _Toc27932]政府采购编号：                    
[bookmark: _Toc12666]采购项目编号：                        





[bookmark: _Toc12115][bookmark: _Toc7693][bookmark: _Toc30510]供应商：                       
[bookmark: _Toc11755][bookmark: _Toc6698]
[bookmark: _Toc31704]年  月  日








索引表 符合性审查索引表
[bookmark: _Toc6460][bookmark: _Toc10201]符合性审查索引表
	序号
	磋商文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	








    







[bookmark: _Toc11879752]
一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购编号：             ；采购项目编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到三百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

15

附件1
法定代表人身份证明
（法定代表人参加磋商）
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	身份证（正面）
	身份证（反面）






供应商名称（盖单位章）：
日期：        年     月    日      



★本法定代表人身份证明须单独另备一份及法定代表人身份证明原件开标现场查验。




附件2
法定代表人授权委托书
(委托代理人参加磋商)
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件（双面）及法定代表人身份证明(附件1，原件)
	身份证（正面）
	身份证（反面）

	身份证（正面）
	身份证（反面）







法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

★本授权委托书须单独另备一份及委托代理人身份证原件，并附法定代表人身份证明开标现场查验。



[bookmark: _Toc11879753]
二、磋商保证金缴纳证明材料

（本项目不要求）








[bookmark: _Toc11879755]
三、供应商的资格证明资料
附件3                供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	后附《营业执照》（副本）复印件，其他资料按第二章第3.1款或第四章要求提供。



[bookmark: _Toc993]附件4
磋商文件规定的基本资格条件证明资料
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供第二章磋商须知第3.1款供应商基本资格条件证明资料的复印件。

[bookmark: _Toc11879756]
附件4-1
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型 中型 小型 微型 
本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
公司（单位）名称（盖章）
      年    月    日


机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：









附件5
磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。


























附件6 
其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件。





















四、服务方案

1、技术方案应包括但不限于：
（1）项目整体服务实施方案；
（2）安全、环境保护与职业健康管理方案；
（3）项目管理方案；
（4）项目管理团队及合理化建议。


注：格式自拟。






























附件7

主要人员简历表

	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc15007]供应商名称：
[bookmark: _Toc18384]法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：   年   月   日









[bookmark: _Toc11879757]五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

[bookmark: _Toc11879758]
六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件8   提供政府采购政策产品等证明材料
中小企业声明函

    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.岳阳县第一中学学生宿舍及教学楼建设项目（一期）代建制服务 ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



                      供应商名称（盖单位公章）：
                                          日 期：     年     月     日







残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
















监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

[bookmark: _Toc80861940][bookmark: _Toc28981]提供节能产品、环境标志产品清单
采购代理机构编号:                                                                 
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总额
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品应享受的政策功能加分。
2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种)。
3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：       
日期：        年    月   日

[bookmark: _Toc11879759]
七、报价一览表及报价文件
附件9
报价一览表
	项目名称
	
	政府采购编号
	 

	
	
	采购项目编号
	

	品目代码
	C99000000-其他服务 

	报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	服务期限
	

	项目负责人
	


说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如B0303拆除工程。


[bookmark: _Toc15460]供应商（盖单位章）：
[bookmark: _Toc1862]法定代表人或其委托代理人签字：       
日  期：     年     月     日
[bookmark: _Toc29902][bookmark: _Toc11879760]
附件10   
分项价格表

采购项目编号：                                    项目名称：                
包号：                                             包名称：                  


	
项目名称
	
服务要求
	
数量/单位
	金额（元）
	
备注

	
	
	
	单价
	小计
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



（1）不得填写“免费 ”或“赠予 ”，也不得进行“零 ”报价，否则响应无效。
（2）报价不能超过最高限价，否则响应无效。


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日  期：     年     月     日









八、供应商认为需要提供的其它资料
备注：供应商认为需提供的其他资料

[bookmark: _Toc11879761]
九、最后报价

报价一览表
	项目名称
	
	政府采购编号
	 

	
	
	采购项目编号
	

	
品目代码
	C99000000-其他服务

	报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	服务期限
	

	项目负责人
	


说明：“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如B0303拆除工程。


供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：         
日  期：     年     月     日










说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场进行最后报价。
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