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第一章 谈判邀请
岳阳县月田镇中心学校的岳阳县月田镇中心学校学生宿舍、综合楼维修及篮球场、排球场改造工程项目进行竞争性谈判采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。

	项目概况

岳阳县月田镇中心学校学生宿舍、综合楼维修及篮球场、排球场改造工程项目的潜在供应商应在（岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室）获取采购文件，并于2026年8月31日 9点30分 （北京时间）前提交响应文件。


一、采购项目基本信息

1、采购项目编号：CGXM2026430621000038

2、采购项目名称：岳阳县月田镇中心学校学生宿舍、综合楼维修及篮球场、排球场改造工程项目                           
3、委托代理编号：AYGC-ZFCG20260729 
4、合同履行期限：60日历天，具体开工日期以采购单位签发的开工通知为准。
5、本项目 否 接受联合体投标。

二、采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量
	预算金额（元）

	包1
	678413.00
	岳阳县月田镇中心学校学生宿舍、综合楼维修及篮球场、排球场改造工程项目
	改造篮球场、排球场及羽毛球场共1558.39平方米；维修学生宿舍1044.02平方米、维修综合楼1710.82平方米；包括硬化塑化、水电、防水、装饰装修、设备采购等其他附属工程。
	1
	678413.00


供应商的资格要求

1、供应商的基本资格条件：

（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他政府采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

包名称：包1
☑ 专门面向小微企业（含监狱及福利性单位）

供应商特定资格条件：
包名称：包1

特定资格条件：（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上的企业资质，安全生产许可证处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（2）湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

（3）施工项目部关键岗位人员任职资格及配备数量应符合《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建〔2020〕208号）文，本项目最低配备为项目负责人1人、技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人，且提供无在建查询网址及网页截图（无在建截图须是本公告发布时间之后的截图）和无在建承诺书；

（4）拟任项目负责人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级（含） 以上注册建造师资格证书，并具有省级住房和城乡建设行政主管部门核发的有效B类安全生产考核合格证书，注册证书与供应商名称必须一致；技术负责人须具有建筑工程专业中级及以上职称；安全员须具有综合类安全考核合格证书C证，其他关键岗位人员须具有相应的岗位证书；关键岗位人员提供证书复印件、证书真伪官方查询网址及截图；

（5）关键岗位配备人员须是供应商本单位在职人员并在本单位缴纳养老保险（提供投标截止时间前3个月内连续1个月劳动保障部门出具的养老保险证明，如果查询不到，视为无社保）；           

（6）省外企业项目负责人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，提供证书真伪查询官方查询网址及结果）。

（7）供应商近三年（递交资格审查响应文件截止时间往前1095天内）完成过2个类似项目业绩，须提供中标（成交）通知书，施工合同及与至少三方（采购人、施工方、监理）签字盖章的竣工验收报告单并加盖公章，时间以竣工验收报告单为准；

（8）本项目专门面向小微企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文。

（9）提交“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单截图、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）或“湖南政府采购网”（www.ccgp-hunan.gov.cn)网站政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图、国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）严重失信违法名单查询截图（截图须是采购公告发布时间之后的截图）。

注：①资格审查合格供应商超过10家，谈判小组从合格供应商名单中随机抽取10家供应商参与谈判；资格审查合格供应商未超过10家，则全部合格供应商参与谈判。②递交资格审查响应文件人员必须是供应商本单位在职人员，提供投标截止时间前3个月内连续1个月社保证明资料原件和单位授权委托书及身份证复印件并加盖公章。③本文件所指公章是供应商在公安机关依法备案且带防伪码的公章，否则视为无效文件。

注：（1）资格审查合格供应商超过10家，谈判小组从合格供应商名单中随机抽取10家供应商参与谈判；资格审查合格供应商未超过10家，则全部合格供应商参与谈判。

（2）递交资格审查响应文件人员必须是供应商本单位在职人员，提供投标截止时间前3个月内连续1个月社保证明资料原件和单位授权委托书及身份证复印件并加盖公章。

（3）本文件所指公章是供应商在公安机关依法备案且带防伪码的公章，否则视为无效文件。

四、获取谈判文件的时间、期限、地点及方式

1、时间：2026年8月24日至2026年8月26日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点： 福州市安永工程监理有限公司（岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室）
3、方式：线下获取

4、售价：0元
五、响应文件提交截止时间、地点
1、截止时间：2026年8月31日9点30分（北京时间）

2、地点：福州市安永工程监理有限公司（岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室）

六、响应文件开启
1、开启时间：2026年8月31日9点30分（北京时间）

2、地点：福州市安永工程监理有限公司（岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室）

七、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准。
八、询问及质疑
1.供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2.供应商认为谈判文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、谈判说明
1.本公告选项：(表示选择，(表示未选择。
2.供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。

十、其他补充事宜

/
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1.采购人信息
（1）名  称：岳阳县月田镇中心学校
（2）地  址：岳阳县月田镇
（3）联系人： 刘露 
（4）邮  编：414100 
（5）电  话：13348600748 
（6）电子邮箱： /  
2.采购代理机构信息
（1）名  称：福州市安永工程监理有限公司 
（2）地  址：岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室 
（3）联系人：隋香港  

（4）邮  编：414100  
（5）电  话：0730-7623859  
（6）电子邮箱：3356106498@qq.com 
附件：确认通知
                           确认通知
                   （采购人、采购代理机构）：
我单位已于 2026 年    月    日收到你单位2026 年    月    日发出的岳阳县月田镇中心学校学生宿舍、综合楼维修及篮球场、排球场改造工程项目（项目名称）政府采购竞争性谈判文件，确认      （参加/不参加）谈判采购。
特此确认。

单位名称（盖单位公章）：            

法定代表人（签字）：         

     年   月  日

注：此确认通知需按谈判邀请规定的时间单独递交，原件在开标时提交，不得装订在响应文件中。
第二章 谈判须知
第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	岳阳县月田镇中心学校学生宿舍、综合楼维修及篮球场、排球场改造工程项目 

	第1.2款
	是否预留采购份额
	否

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人：刘露
电话：13348600748

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	采购人名称：岳阳县月田镇中心学校
地址：岳阳县月田镇
电话：13348600748
联系人：刘露

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名称：福州市安永工程监理有限公司

地址：岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室

联系人：隋香港

联系电话：0730-7623859

	第3.1款
	供应商资格条件
	详见邀请公告

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	不接受

	第5.1款
	现场勘察
	不组织

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	谈判文件中采购需求、技术、服务、合同条款中非带★号内容。
谈判文件的实质性变动内容为谈判文件的组成部分，实质性变动内容与谈判文件不一致时，以实质性变动内容为准。

	三、响应文件的编写

	第11.3款
	采购项目预算
	标的预算：678413.00元

最高限价：678413.00元

	第11.6款
	报价的其他要求
	1、供应商参与评审的响应报价出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

（2）.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2、谈判小组启动异常报价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对响应价格作出解释并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组将其作为响应无效处理。

	第12.1款
	保证金
	不要求提供

	第13.1款
	响应文件有效期
	90天

	第14.1款
	分包
	不允许分包

	第15.2款
	响应文件副本份数
	电子文件：电子响应文件一份（U盘）。

纸质文件：一正三副；响应文件封面上明确写明“正本”或“副本”，正本和副本内容如不一致，以正本为准。

装订要求：响应文件采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	（项目名称）响应文件
采购项目编号：

委托代理编号：
供应商名称：
在   年   月    日    时   分谈判响应文件递交截止时间）之前不得启封

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	时间：2025年8月 31日 9时 30分（北京时间）

地点：福州市安永工程监理有限公司（岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室）

	五、响应文件的评审与谈判

	第22.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	谈判文件中采购需求、技术、商务、合同条款中用“★”符号标明的实质性要求和条件条款，对其中任何一条的偏离，其响应无效。

	第28.3款
	最后报价的算术修正
	最后报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第35.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	联系部门：福州市安永工程监理有限公司
联系电话：0730-7623859
地址：岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室

	第36.1款
	履约担保
	不要求

	七、政府采购政策

	第40.1款
	节能产品、环境标志产品的价格折扣比例
	1、采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 / %。

2、采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的：应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 / %。

注：供应商应在响应文件中提供上述期数《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》，显著标注出清单中所投产品，并将该部分产品单独列表且计算该部分产品占总响应报价的比重，否则本项不予价格扣除。

	第41.2（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	☑ 专门面向小微企业采购
□ 非专门面向中小企业采购 
给予小型和微型企业的价格给予10%-20%（工程项目为6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为   ％。注：供应商应按要求填写《中小企业声明函》且符合《建筑业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定，否则不予价格扣除。

	第41.2（2）项
	小型、微型企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的价格折扣比例
	/

	第44.1款
	采购进口产品
	本项目拒绝进口产品

	八、其他规定

	第46.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	本项目无须预付款

	第46.1（2）项
	质量保证金
	无需提供

	第46.2款
	其他规定
	1、根据湘财购﹝2021﹞16号《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》，推行“承诺+信用”管理，简化中小企业参与政府采购证明材料，符合法定资格条件的供应商可将资格承诺声明作为资格证明材料，无需再提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。

2、供应商可在中国湖南政府采购网登记资格、业绩以及商品等相关证明材料，并在响应文件中代替纸质证明材料使用，符合政府采购的资格条件即可参加政府采购活动。

3、经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中选资格。

4、本项目招标代理服务费：8381元，由采购人转账支付。


第二节 谈判须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4.参与谈判的费用
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、谈判文件
6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 合同草案条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）报价表及报价文件(格式)
（2）谈判响应声明(格式)
（3）保证金
（4）授权委托书(格式)
（5）供应商资格审查材料
（6）采购需求响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策的证明资料
（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）
（12）最后报价
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.供应商的资格更新证明材料
10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
11.报价要求
11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算，否则，其响应无效。采购项目预算见【谈判须知前附表】。
11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
12.谈判保证金
12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代谈判保证金。
12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）谈判文件规定的其他情形。
13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。
14.分包
14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.4分包供应商不得再次分包。
15.响应文件的签署及规定
15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。
15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封和标记
16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收
18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、采购项目编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
18.3采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判
19.供应商资格审查
19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。
20.谈判小组
20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血
亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
21.谈判程序
21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
22.响应文件审查
22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
23.澄清
23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.谈判的规定
24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
25.退出谈判
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
26.最后报价
26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
26.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
27.异常报价
27．1谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为响应无效处理。
28.提出成交供应商
28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
28.4最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.谈判的特殊情形
30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.谈判终止
31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审
32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布与成交通知书
34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。
34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
34.3成交通知书是合同文件的组成部分。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。
35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
36.履约担保
36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。
37.签订合同
37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
七、政府采购政策
38.预留采购份额
38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
39.强制采购
39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
40.优先采购
40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣；
41.价格评审优惠
41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定
42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。
42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。
42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”和“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。
43.供应商应提供的政府采购政策证明资料
43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
44. 采购进口产品
44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
45.融资、担保
45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
46.其他规定
46.1合同价款支付
（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
46.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
第三章 采购需求
一、项目基本信息

1.项目名称：岳阳县月田镇中心学校学生宿舍、综合楼维修及篮球场、排球场改造工程

2.采购单位：岳阳县月田镇中心学校

3.项目预算：678413.00元

4.采购方式：竞争性谈判

5.资金来源：财政资金

二、采购范围与工程内容

（一）承包模式

本项目采用包工包料的总承包模式，供应商须完成工程量清单及施工图纸范围内全部工作内容，承担所有责任、义务与风险。
（二）主要建设内容

采购范围涵盖全部拆除、土建施工、装饰装修、材料设备采购、水电安装、检测验收及质保期运维等工作，具体如下：
1.学生宿舍楼维修工程：拆除原有块料楼面、墙面涂料、面砖墙裙、天棚涂料及天沟防水层并清运渣土；重做地砖防水楼面、涂料墙面、釉面砖墙裙、天棚涂料及天沟卷材防水；同步改造室内给排水系统，更换卫生器具、不锈钢洗漱台；更新室内电气管线与照明灯具。

2.综合楼维修工程：实施综合楼强弱电系统整体改造，更换总配电箱、分配电箱及集中应急电源，敷设电力电缆与低烟无卤阻燃电线，明装PVC穿线管、SC钢管及耐火电缆桥架，安装LED灯具、吊扇、消防应急照明与疏散指示灯具，配套开关插座及墙体凿槽恢复。

3.篮球场、排球场改造工程：场地清表除杂、土方外运与借土回填夯实，铺设级配碎石垫层、C25水泥混凝土基层，整体做5mm厚硅PU运动面层（含篮球场、排球场、羽毛球场）；新建砖砌排水沟，更换预制钢筋混凝土沟盖板，配套场地伸缩缝与运动场地划线。

4.看台硬化工程：土方开挖回填，浇筑C25水泥混凝土硬化面层；运动场西侧新建砖挡墙，三立面做真石漆饰面。

三、技术标准与要求

（一）通用执行标准

本工程施工、材料、检测、验收须严格执行国家、行业及湖南省现行有效标准规范，主要包括但不限于：
1.工程基础类：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《屋面工程质量验收规范》GB50207。

2.运动场地类：《中小学合成材料面层运动场地》GB36246、《建筑地面设计规范》GB50037。

3.校舍安全类：《中小学校设计规范》GB50099、《中小学校安全工程技术规范》GB29309。

4.安全文明类：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720、《建筑施工安全检查标准》JGJ59。

5.地方规定：湖南省绿色施工、校园安全管理、扬尘管控、财政投资项目管理相关规定。

6.本项目设计图纸、工程量清单载明的技术参数与构造要求。

7.施工期内规范更新的，按最新版本执行；地方标准严于国家标准的，按地方标准执行。

（二）通用施工管控要求

1.拆除作业通用要求
（1）拆除遵循“自上而下、分层分段、先非承重后承重”原则，严禁野蛮拆除与立体交叉作业；严格控制凿除深度，不得损伤原有结构板、承重墙体及保留管线

（2）拆除全程湿法降尘，建筑垃圾密闭堆放、按清单约定运距外运，严禁随意抛洒倾倒；拆除后断面修整平顺，剔除松动残渣。

（3）拆除前探明作业范围内地下管线、隐蔽构造，遇不明情况立即停工上报，严禁擅自处置。
2.基层施工通用要求
（1）面层施工前基层须清理洁净，无浮灰、油污、空鼓、起砂，含水率满足工艺要求。

（2）找平层配比准确、分层施工，平整度、坡度、强度符合设计要求；有水区域找坡准确，无倒坡、积水隐患。

（3）新旧基层、不同材质界面处做界面处理或挂网抗裂，防止后期开裂脱落；防水基层阴阳角做成圆弧或八字角。
3.防水作业通用要求
（1）防水层施工前基层须验收合格，阴阳角、天沟、管根、地漏等节点增设防水附加层。

（2）卷材铺贴/涂料涂刷厚度均匀，搭接宽度符合规范，粘结牢固，无空鼓、开裂、翘边、气泡等缺陷。

（3）防水完工后须做不少于24小时闭水试验，确认无渗漏、无积水后方可转序。
4.成品保护技术要求
（1）已完成的装饰面层、门窗、洁具、电气设备采取覆盖、包裹、遮挡防护，严禁踩踏磕碰、涂料污染。

（2）材料运输沿校方指定路线通行，严禁在成品面层拖拽重物；楼梯踏步、转角等易损部位采取硬质防护。
5.环保作业技术要求
（1）施工场界噪声昼间≤70dB、夜间≤55dB；上课、午休、夜间禁止高噪声作业，强噪声工序优先安排在假期实施。

（2）拆除、土方作业全程湿法降尘，物料规范覆盖，车辆出场冲洗，渣土密闭运输，落实扬尘管控“六个百分百”。

（3）施工废水经沉淀达标后排入校园管网，严禁直接排放；建筑垃圾分类清运，做到工完场清。
（三）分部分项工程专项技术要求

1.学生宿舍楼维修工程
（1）建筑装饰工程

1）楼地面：卫生间、洗漱间做防水地砖楼面，1.5厚聚合物防水涂料四周上翻至楼面完成面以上250mm，闭水试验合格后铺贴防滑地砖；普通房间及楼梯做地砖楼面，平整牢固、缝格顺直。

2）墙面：内墙满刮腻子后做无机防火涂料面层，涂刷均匀、无流坠起皮；卫生间、洗漱间贴釉面砖墙面，粘贴牢固、勾缝饱满、阴阳角顺直。

3）天棚：铲除原有涂料后，满刮腻子做无机防火涂料顶棚，平整光洁、色泽均匀。

4）天沟防水：铲除原有防水层后重做3厚SBS改性沥青防水卷材，基层平整，附加层到位，卷材搭接牢固，闭水试验无渗漏。

（2）给排水工程

1）室内给水采用PPR给水管（S5级，热熔连接），管道支吊架安装规范，水压试验合格，交付前消毒冲洗，水质符合生活饮用水标准。

2）排水采用PVC-U排水管（胶粘连接），横管坡度符合设计，通水、通球试验合格。

3）配套安装铜质DN20水龙头、脚踏式低水箱蹲式大便器、定制不锈钢洗漱台；地漏安装低于地面5~10mm，水封深度达标，器具安装平整牢固。
（3）电气工程

1）采用PC阻燃管暗敷，穿BV铜芯电线，相序分色规范，绝缘电阻测试合格后方可通电。

2）安装防水防尘LED吸顶灯、单管荧光灯，配套开关、接线盒；灯具安装标高一致、平整牢固，潮湿区域采用防水型器件。
2.综合楼维修工程（电气系统改造）
（1）配电系统：更换总配电箱、分配电箱及A型集中应急电源，箱内元器件齐全、3C认证有效，回路标识清晰准确；箱体安装牢固、接地可靠。

（2）线路敷设：电力电缆采用WDZ-YJY型，矿物绝缘电缆采用BTLY型；照明支线采用WDZB1-BYJ低烟无卤阻燃电线，动力支线采用WDZ-BYJ型，消防应急线路采用WDZN-BYJ耐火型。

（3）配管桥架：明配PC阻燃管、SC焊接钢管，管路敷设顺直、固定牢固；安装耐火槽式电缆桥架及配套支撑架，桥架接地可靠。

（4）灯具设备：安装双管/单管LED灯管、吊扇、天棚灯；设置A型消防应急标志灯、应急照明灯，疏散指示方向准确、应急功能达标。

（5）开关插座：暗装开关、插座面板安装平整、标高一致，接线规范；墙体凿槽后修复平整，与原墙面无色差。
3.篮球场、排球场改造工程
（1）土方与基础工程

1）场地清表除杂，杂草、表土外运5km；整体借土回填、分层碾压夯实，压实系数符合规范。

2）铺设100厚级配碎石垫层，摊铺均匀、碾压密实；浇筑150厚C25水泥混凝土基层，振捣密实、表面拉毛，按规范设置缩缝并以塑料油膏填缝，塑料膜养护到位。
（2）硅PU面层工程

1）面层总厚度不应小于 5mm，构造层次依次为：专用渗透底漆、3mm 厚聚氨酯弹性层、1.8~2mm 厚聚氨酯加强层面漆、专用运动场地划线漆。面层采用双组份全聚氨酯材料，生产过程不得人为添加无机填料等辅料降低产品性能。

2）基层须干燥、洁净、平整，含水率满足施工工艺要求后方可涂刷底漆； 各层材料按产品配比充分搅拌均匀，分层刮涂施工，每层厚度均匀可控，待上一层固化达标后方可进行下一道工序；施工环境温度、湿度须符合产品施工技术要求，严禁在雨天、大风及低温天气下露天施工。

3）面层整体平整、色泽均匀，无起泡、脱层、起鼓、开裂等缺陷，接缝平顺无明显痕迹；场地划线采用专用划线漆，线条清晰不反光、粘结牢固，尺寸偏差符合标准篮球场地、排球场地规范要求；

（3）附属工程

1）新建砖砌排水沟，C25混凝土底板，预拌砂浆砌筑，内壁抹灰平整，找坡准确；安装预制钢筋混凝土沟盖板，强度达标、安装稳固。

2）原有排水沟整体抬高5cm，C20混凝土浇筑，模板支设牢固，成型顺直。
4.看台硬化工程
（1）土方开挖后就地回填夯实，浇筑100厚C25水泥混凝土面层，振捣密实、养护到位，表面平整无裂缝。

（2）西侧新建砖挡墙，砌筑平整牢固，三立面做真石漆饰面，分格顺直、色泽均匀、无流坠色差。

（四）主要材料技术参数要求

1.通用要求
（1）所有材料、设备、构配件须具有产品合格证、出厂检测报告、质量保证书，规格、型号、性能符合设计及国家相关标准。

（2）涉及安全、卫生、环保的材料须提供第三方权威检测报告；强制性认证产品须提供3C认证文件。

（3）所有材料进场须报验，经外观检查、资料核查合格后方可进场；按规定须复检的材料，见证取样送检合格后方可使用。
2.主要材料参数要求
（1）硅PU面层材料：采用双组份全聚氨酯材质，成品面层总厚度≥5mm，底漆、弹性层、加强层、划线漆须为同一品牌配套产品，不得混用不同品牌材料；所有材料须具有中国环境标志产品认证证书、中国环保认证产品认证证书；材料耐人工气候老化性能、有害物质释放量、物理力学性能符合GB36246标准，提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告，且能在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，提供截图。

（2）防水材料：SBS改性沥青防水卷材为聚酯胎Ⅱ型，性能符合GB18242标准；聚合物水泥防水涂料符合GB/T23445标准，均提供有效期内型式检验报告。

（3）水电材料：PPR给水管卫生性能符合GB/T17219要求；电线电缆为国标铜芯，符合对应国家标准；配电箱元器件具备3C认证；灯具、洁具符合国家产品质量标准。

（4）预拌材料：商品混凝土、干混砂浆采用正规厂家产品，强度等级匹配设计要求，随货提供质量证明文件。

（5）饰面材料：地砖、釉面砖、真石漆、内墙涂料环保指标达标，放射性、有害物质限量符合国家标准；不锈钢洗漱台板材厚度达标、做工平整、配件齐全。

3.进场复检要求

须见证取样复检的材料包括：防水材料、电线电缆、硅PU面层材料、钢筋；商品混凝土、干混砂浆按规范批次抽样检测。复检委托具有CMA资质的第三方机构，不合格材料立即清退出场，严禁使用。

注：本项目要求所有材料的认证证书、检测报告和认证信息查询截图等，供应商应在响应文件中提交承诺书，开标后中标人应在材料进场前向采购人提供相关资料，并提供样品给采购人选定材料。
（五）绿色施工与安全文明施工要求

1.落实施工扬尘管控“六个百分百”，拆除、土方作业全程湿法施工，车辆出场冲洗干净，运输全程密闭。

2.施工噪声执行昼间≤70dB、夜间≤55dB限值；校园施工避开教学与休息时段，午休及夜间禁止高噪声作业。

3.建筑垃圾分类堆放，可回收材料资源化利用率不低于30%；施工废水沉淀后排放，严禁直排。

4.施工现场按规范配置消防器材，临时用电符合安全规范，动火作业执行审批制度，易燃易爆材料专人专库管理。

5.施工区域硬质围挡全封闭，与教学区、生活区物理隔离；施工人员统一管理，严禁进入非施工区域、严禁接触在校学生。

6.落实节材、节能、节水要求，优先选用节能设备与环保材料，施工废水循环利用，减少边角料浪费。

四、项目管理要求

1.人员配备管理

（1）成交供应商须组建与项目规模匹配的现场管理团队，配备项目经理、技术负责人、施工员、质量员、专职安全员、资料员及校园协调员。

（2）项目经理全程驻场履职，每月驻场不少于22天，离岗须提前书面请假；关键岗位人员未经采购人同意不得擅自更换，确需更换的须提供同等及以上资质人员并获批。

（3）所有进场人员实名制管理，报备校方后凭证出入；特种作业人员持证上岗，进场前完成安全教育与校园纪律告知。

2.施工组织管理

（1）进场前编制施工组织设计及拆除、防水、临时用电、高处作业等专项方案，经监理、采购人审批后实施；每道工序开工前完成技术、安全双交底。

（2）严格执行工序报验转序制度，上道工序验收不合格严禁转序；隐蔽工程提前24小时书面报验。

（3）按校方指定区域布置临时设施与材料堆场，严禁占用消防通道与学生主干道；物料分类码放、标识清晰，每日工完场清。

3.进度管控要求

（1）进场3日内提交总进度计划、月度计划与周作业计划，避让教学时段，优先安排假期开展强干扰工序；每周报送进度周报。

（2）进度滞后时须立即提交赶工方案并落实，赶工费用自行承担，工期不予顺延；因设计变更、不可抗力导致延误的，须3日内提交工期签证申请，逾期不予认可。

（3）遇学校重大活动、考试等特殊时段，须按校方要求暂停施工或调整作业计划，不得以工期为由拒绝配合。

4.质量与资料管理

（1）执行班组自检、工序互检、项目部专检“三检制”；关键工序推行样板引路，样板验收合格后方可大面积施工。

（2）建立材料进场报验台账，不合格材料立即清退；严禁擅自更换材料品牌、降低规格。

（3）工程资料与施工进度同步整理，真实完整可追溯，符合岳阳县建设工程档案归档要求；完工后提交全套竣工资料，配合财政评审。

5.校园协同与应急管理

（1）专职协调员负责对接校方，建立周对接机制，落实施工作息、通行路线、设施保护等事项；施工损坏校园设施的须无偿修复或照价赔偿。

（2）制定突发事件应急预案，与校方建立联动机制；发生管线破损、安全事故等突发情况第一时间上报并处置，严禁瞒报迟报。

（3）严格遵守校园保密规定，严禁泄露师生信息与校园管理信息；未经同意不得拍摄传播校园内部场景。

五、商务要求

（一）工期要求

1.总工期：60日历天，具体开工日期以采购人签发的开工通知为准。

2.供应商须合理安排工序，优先利用假期开展强干扰工序；须充分考虑教学安排、节假日、校园重大活动等停工因素，相关费用已包含在总价中，工期不予顺延。

3.因供应商原因造成工期延误的，按本章节违约责任条款承担责任。

（二）施工地点

岳阳县月田镇中心学校校内指定区域。
（三）质量标准

工程质量达到国家现行施工质量验收规范合格标准，符合设计要求及合同约定，一次性验收通过。
（四）报价要求

1.本项目采用工程量清单综合单价计价，报价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金、检测费、保险费、质保服务费及所有风险、责任等全部费用。

2.暂列金额按清单给定金额16349.00元计入报价，报价时不得调整。

3.综合单价在合同期内除经审批的设计变更、政策性调整外，不因市场价格波动、施工条件变化而调整，风险由供应商自行承担。

4.未填报单价或合价的项目，视为费用已包含在其他项目中，采购人不另行支付。

（五）付款方式

本项目无须预付款，以转账方式分期支付。按形象进度拨付工程进度款，工程竣工验收并结算审定后支付至结算审定金额的97%。预留合同金额的3%留作质保金，在质保期满且无任何质量问题后一次性付清。

（六）变更、分包与保险管理

1.变更签证：所有设计变更、现场签证须按岳阳县财政及学校管理程序，经各方书面签字确认后方可实施；签证须一事一签、附完整支撑资料，严禁事后补签、笼统签认；手续不全的变更签证结算时不予认可。

2.转包分包：本工程严禁转包；未经采购人书面批准不得擅自分包主体及关键性工作；经批准的分包工程，供应商承担总责。

3.保险要求：供应商须投保建筑工程一切险、第三者责任险，为全部施工人员购买工伤保险及意外伤害险，保险费用包含在总价中；施工期间安全事故、财产损失及第三方责任均由供应商自行承担。

（七）质量保修期

1.屋面防水、有防水要求的卫生间及外墙面防渗漏：5年。

2.装饰装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程：2年。

3.硅PU运动面层：2年。

4.其他工程按国家《建设工程质量管理条例》执行。

5.保修期自竣工验收合格之日起计算；质保期内每季度主动回访巡检，接到报修24小时内到场维修，无偿返修至合格。

（八）违约责任

1.工期延误：每逾期1天，按合同总价0.3‰支付违约金，累计最高不超过合同总价5%；逾期超过15天的，采购人有权解除合同，供应商承担全部损失。

2.质量不合格：须在要求期限内无偿整改至合格；整改后仍不达标的，采购人有权解除合同，供应商退还已收工程款，并按合同总价5%支付违约金，同时承担全部损失。

3.擅自转包/违规分包：采购人有权立即解除合同，供应商按合同总价5%支付违约金并承担全部损失。

4.违反校园管理规定：影响教学秩序、造成安全隐患或损坏校园设施的，须立即整改并承担赔偿责任；情节严重的追究违约责任。

5.材料以次充好：须无条件更换合格产品，工期不予顺延；情节严重的采购人有权解除合同并追究损失。

六、履约验收要求

（一）验收依据

1.国家、行业及湖南省现行工程质量验收规范标准；

2.本采购需求、工程量清单、施工图纸、技术要求及答疑文件；

3.供应商响应文件、双方签订的正式合同及补充协议。

（二）验收层级

执行四级验收制度，上一环节不合格严禁进入下一工序：
1.材料设备进场验收：核验外观、质量证明文件及认证文件，按规定复检的材料见证取样送检合格后方可使用。

2.隐蔽工程验收：覆盖前提前24小时书面报验，验收合格签字后方可隐蔽。

3.分部分项工程验收：按装饰、防水、给排水、电气、运动场地等专业分部验收，主控项目全部合格，一般项目合格率符合规范。

4.竣工验收：工程全部完工、资料齐全、第三方功能性检测合格后，由采购人组织竣工验收，合格后签署验收文件。

（三）功能性验收要求

1.屋面、卫生间防水24小时闭水试验无渗漏；

2.给水管道水压试验合格，消毒冲洗后水质达标；排水管道通水、通球试验100%合格；

3.电气线路绝缘电阻、接地电阻测试合格，等电位联结导通达标；

4.硅PU面层厚度、物理性能、有害物质限量经第三方检测符合GB36246标准。

（四）竣工资料要求

提交完整、真实的竣工资料一式肆份（至少1份原件），包括竣工图纸、材料合格证及检测报告、复检报告、隐蔽验收记录、功能性试验记录、分部分项验收资料、结算资料等。
（五）费用与不合格处置

所有验收检测费、材料复检费由供应商承担，已包含在总价中；验收发现质量问题的，须限期整改并申请复检，整改费用及损失由供应商承担。
七、政府采购政策落实要求

1.本项目落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，专门面向小微企业采购；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，须出具对应声明函或官方证明材料。

2.强制采购范围内的节能产品，须全部选用具有有效节能认证证书的产品；其余节能、环境标志产品实行优先采购。

3.优先选用环保型建材与施工工艺，降低环境污染，符合校园安全环保要求。

八、其他要求

1.施工全程服从校方统一管理，严格遵守校园各项规章制度，在指定区域作业，不得影响正常教学秩序。

2.采购人不统一组织现场踏勘，供应商自行踏勘现场，了解场地条件与校方管理要求，费用及风险自行承担。

3.合同争议优先友好协商解决；协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼；争议期间无争议部分继续履行。

4.本采购需求未尽事项，按国家现行法律法规、行业规范标准、湖南省及岳阳县建设工程与财政资金管理规定，以及正式施工合同执行。

注：供应商须在响应文件中对上述所有要求逐一作出实质性响应与明确承诺。
第四章 合同草案条款
第一节 合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购项目编号：                           

（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：(固定总价 (固定单价 (成本补偿 (绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                    
(预付款：    （应明确预付款的支付比例和支付条件）               
(分期付款：     （应按照季度分期支付合同款项）                   
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
      账      号：                    
政府采购合同

引用《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）通用和专用条款。
第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)
三、保证金
四、授权委托书(格式)
五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策的证明资料
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）
十二、最后报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
采购项目编号:                   
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1 报价表
报价表
采购项目编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	报价
	其他内容

	小写金额：               （人民币元）
大写金额：              （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件1-2分项报价说明
分项报价说明
注：附件1-3“已标价工程量清单”按提供工程量清单编制。
附件1-3已标价工程量清单
已标价工程量清单（工程类适用）
二、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（采购项目编号：            ，委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本  份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第    包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日
三、保证金
注：1.提供付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的无条件且不可撤销的保函原件或电子增信证明复印件。

2.鼓励中小企业在金融机构通过电子增信取得信用星级，供应商的信用星级在有效期内可替代谈判保证金并可重复使用。其中：预算金额不高于公开招标限额标准的采购项目，供应商应取得1星信用；预算金额高于公开招标限额标准的1000万元以下采购项目，供应商应取得2星信用；预算金额1000万元（含）以上的采购项目，供应商应取得3星信用。
四、授权委托书(格式)
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、采购项目编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 

五、供应商资格审查材料
附件5-1 资格更新证明材料
供应商的资格更新证明材料
注：根据谈判文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
六、采购需求的响应
编制说明：1、工程类项目供应商应提交完整的施工组织设计。施工组织设计应包括：(1)施工方案与技术措施；(2)质量管理体系与措施；3)安全管理体系与措施；(4)环境保护管理体系与措施；(5)工程进度计划与保证措施；(6)资源配备计划与保证措施；格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日
附件6-1 响应一览表
响应一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品
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	(

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年     月      日
七、合同条款偏离表
采购项目编号:                        项目名称：                     
包号：                                   包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
八、采购需求偏离表
采购项目编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：      年     月     日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。
附件9-1中小企业声明函(工程)
中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件9-2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9-3监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第43条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附页1优先采购产品清单
优先采购产品清单
采购项目编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。
4.货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：
日期：年月日
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
注：提供第三章规定的证明材料复印件。
十一、供应商认为需提供的其他资料
注：供应商认为需提供的其他资料包括：
1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
2.谈判文件要求的其他相关资料。
十二、最后报价
附件12-1 报价表
报价表（最后报价）
采购项目编号：                                项目名称：                   
包号：                                            包名称：                     
	报价
	其他内容

	小写金额：              （人民币元）
大写金额：               （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年    月     日
说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，谈判现场进行最后报价。

