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第一章  磋商通知
长沙电力职业技术学院的2026年长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工 进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查活动。

项目概况

2026年长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工 采购项目的潜在供应商应在湖南中育招标有限公司（长沙市岳麓区望岳街道谷丰中路209号荣泰广场3栋12楼1234房）获取采购文件，并于2026年10月22日15点15分（北京时间）前提交响应文件。

一、采购项目基本信息

1、采购项目编号：CGXM202643000002952
2、采购项目名称：2026年长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工
3、政府采购计划编号：(2026)430000002889-1

4、合同履行期限： 合同签订后 45 日历天内完工。
5、本项目不接受联合体投标。
二、采购需求

	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量
	本包预算总金额（元）

	2026年长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工
	1256800.00
	2026年长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工
	详见磋商文件第四章采购需求
	1项
	1256800.00


三、供应商的资格要求
1、供应商的基本资格条件：
（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

注：要求提供的证明材料详见第二章【投标须知前附表】
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
包名称：2026年长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工
(专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
3、供应商特定资格条件：
包名称：2026年长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工
特定资格条件：

（1）供应商具有有效的施工企业安全生产许可证，提供证书复印件。 

（2）供应商具有有效的建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质，提供证书复印件。 

（3）湖南省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）。
四、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式

1、时间：2026年10月10日至2026年10月16日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：湖南中育招标有限公司（长沙市岳麓区望岳街道谷丰中路209号荣泰广场3栋12楼1234房）
3、方式：线下获取
4、售价：0元
五、响应文件提交截止时间、地点

1、截止时间：2026年10月22日15点15分（北京时间）
2、地点：湖南中育招标有限公司（长沙市岳麓区望岳街道谷丰中路209号荣泰广场3栋12楼1234房）
六、响应文件开启

1、开启时间：2026年10月22日15点15分（北京时间）
2、地点：湖南中育招标有限公司（长沙市岳麓区望岳街道谷丰中路209号荣泰广场3栋12楼1234房）
七、公告期限

1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准。
八、询问及质疑

1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、磋商说明

1、本公告选项：(表示选择   (表示未选择
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、其他补充事宜

（一）获取磋商文件需要提供的资料：营业执照（或法人登记证书）复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证，以上资料均须加盖供应商公章。未在规定的时间内获取磋商文件或通过其他方式获取磋商文件的单位，其递交的响应文件将被拒绝。 
（二）各潜在供应商应当在本项目开标前，登录湖南省政府采购监管服务平台(湖南省政府采购网新网址http://www.ccgp-hunan.gov.cn/)办事服务栏进行供应商注册工作，如未注册导致后续投标或公示出现差错、失误等问题由潜在供应商自行承担一应责任。

（三）响应文件提交：供应商法定代表人或委托代理人须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席，否则，其响应文件将被拒绝。
十一、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息
名称：长沙电力职业技术学院
地址：长沙经济技术开发区(星沙)泉塘街道盼盼路489号
联系人：胡老师   

联系电话：19918962831
2、采购代理机构信息
名称：湖南中育招标有限公司
地址：长沙市岳麓区望岳街道谷丰中路209号荣泰广场3栋12楼1234房
联系人：何溢文 阳寒梅 危登婷
联系电话：0731-85561661  85561495（财务）
3、项目联系方式
项目联系人：何溢文 阳寒梅 危登婷
电 话：0731-85561661  85561495（财务）
第二章  磋商须知
磋商须知前附表

注：如采购文件中出现前后不一致情形，以前附表规定的为准,公告后有变更的，以变更的为准。

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	2026年长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工

	第二章第2.1款
	采购人
	采 购 人：长沙电力职业技术学院

地    址：长沙经济技术开发区(星沙)泉塘街道盼盼路489号

联系 人：胡老师

联系电话：19918962831

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：湖南中育招标有限公司 

地    址：长沙市岳麓区望岳街道谷丰中路209号荣泰广场3栋12楼1234房

联 系 人：何溢文 阳寒梅 危登婷 

联系电话：0731-85561661  85561495（财务） 

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	(发布邀请公告

□采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商

□ 随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商的基本资格条件：
（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，并提供以下资格证明文件：
①法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明；

②法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件。

③湖南省采购供应商资格承诺函（格式见响应文件组成附件）。
④具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（格式见响应文件组成附件）。

注：投标人具有实行了营业执照“三证合一”，（国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行）可不提供税务登记证和组织机构代码证复印件，营业执照“五证合一”（国办发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行）可不提供税务登记证、组织机构代码证、社保登记证和统计登记证复印件，投标人需自行说明多证合一情况。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）采购，本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。供应商结合自身实际，按照采购文件要求，提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者《监狱企业证明文件》进行响应。

3、供应商特定资格条件：

（1）供应商具有有效的施工企业安全生产许可证，提供证书复印件。 

（2）供应商具有有效的建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质，提供证书复印件。 

（3）湖南省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	( 不接受

□ 接受

	第二章第7.1款
	现场勘察
	(采购人不统一组织。

(采购人组织，时间： / 、地点：   /  联系人： /  

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	本项目拒绝采购进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：1、强制采购的节能产品；2、其他。
	(否

(是，《节能产品政府采购品目清单》(第二十二期) 内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、支持小微企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

4、其他。

	1、采购产品为最新《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。

2、采购产品为最新《环境标志产品政府采购品目清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。

	
	
	☑ 本项目专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）采购，本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。供应商结合自身实际，按照采购文件要求，提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者《监狱企业证明文件》进行响应。（格式详见投标文件的组成）
□ 非专门面向中小企业采购：

1、给予小型和微型企业10%-20%（工程6%-10%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。

2、给予联合体4%-6%（工程1%-2%）的价格扣除。本项目具体扣除比例为  / ％。

	
	
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：（勾选）

(（一）农、林、牧、渔业
(（二）工业
☑（三）建筑业
(（四）批发业
(（五）零售业
(（六）交通运输业
(（七）仓储业
(（八）邮政业
(（九）住宿业
(（十）餐饮业
(（十一）信息传输业
(（十二）软件和信息技术服务业
(（十三）房地产开发经营
(（十四）物业管理
(（十五）租赁和商务服务业
(（十六）其他未列明行业

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同条款

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	见第一章 磋商邀请

	第二章第11.2款
	购买磋商文件时应提供的资料
	见第一章 磋商邀请

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	见第一章 磋商邀请

	三、响应文件

	第二章第16.4款
	采购项目预算，最高限价
	人民币1256800.00元。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	(不要求提供

□要求提供

提交的样品：/
提交的时间：/
地点：/ 

	第二章第19.1款
	保证金
	(不要求提供

□要求提供

（1）递送投标文件前，投标人须缴纳投标保证金：/元 (人民币)；

（2）缴纳时间：投标截止日前一天（含）， 以银行到账回单为准；

缴纳方式：以支票、汇票、本票等形式缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。

账户名：湖南中育招标有限公司
开户行：上海浦东发展银行长沙侯家塘支行

账  号：66060154800000043

未按时足额缴纳保证金的，其响应文件将被拒绝。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	正本：1份，副本：2份，电子文件：1份。副本可为正本复印件，正副本均可双面打印，响应文件须装订成册；供应商须递交与正本内容一致（即签字盖章后的正本扫描件）的电子文件（U盘）1份；正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

	四、响应文件的递交

	第二章第21.2款
	封套上应载明的信息
	2026年长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工响应文件

采购项目编号：CGXM202643000002952
政府采购计划编号：(2026)430000002889-1                     

供应商名称：                 

在2026年10月22日15点15分之前不得启封

	第二章第23.1款
	响应文件的递交地点
	湖南中育招标有限公司（长沙市岳麓区望岳街道谷丰中路209号荣泰广场3栋12楼1234房）

	五、响应文件的评审与磋商

	第二章第30.1款
	实质性响应
	(所有条款需实质性响应：响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)应与磋商文件第四章采购需求要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离，有一项偏离导致无效投标。

 □重要条款需实质性响应：响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)应与磋商文件第四章采购需求要求的重要条款、条件和规格相符，没有偏离（重要条款指标注★号、或出现必须、应当等词汇描述的），重要条款有一项偏离导致无效投标。其他条款为一般条款，一般条款偏离≥  项将导致无效投标。

偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

	第二章第32.2款
	评审因素和标准
	见附页1

	第二章第32.3款
	最后报价调整
	政府采购促进小微企业发展（设备类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为 /％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为/ %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第32.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后

报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章第32.6款
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购的节能产品、环境标志，投标人可选择其一，也可均填报。对两者均填报的，评标委员会评审时，两者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。

2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。

3、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业不重复享受政策。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第38.1款
	指定的媒体
	本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）上进行发布。

	第二章第40.3款
	履约担保
	(不要求提供

□要求提供

	七、其他规定

	第二章第42.1款
	采购代理服务费
	本项目收取代理服务费

代理服务费用收取对象：采购人

代理服务费收费标准：按计价格[2002]1980号文件等政府采购相关收费标准的96%计取。

	第二章第43.1款
	信誉要求
	招标人将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不符合法律规定条件的供应商，将被拒绝其参与招标活动。信用信息查询的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询的截止时点为至项目投标截止时间止；信用信息查询记录的具体方式为招标人开标时在规定的查询渠道进行查询；信用信息查询记录证据留存的具体方式为查询记录的网上打印件；信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。

	第二章第43.2款
	无效投标的情形
	（1）投标文件未密封完好的，密封完好指可起封处加贴封条。

（2）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）同一投标人提交多个不同投标文件、报价的；

（6）投标报价低于成本，有可能影响产品质量或履约，不能提供相关证明材料的；

（7）投标报价高于最高投标限价的；

（8）投标文件未对实质性要求作出响应的；
（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）响应文件有效期不足的；

（11）存在信用风险的；
（12）投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	第二章第43.2款
	投标人属于关联关系的情形
	投标人存在如下关联关系情形的，视为无效投标

不同供应商的法定代表人、主要负责人为同一人；

（2）直接持有被控股单位50%以上股本，或表决权对其股东会决议产生重大影响（不包含间接控股）；

（3）无持股但存在管理与被管理关系（如上下级事业单位、团体组织）；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人；

（5）股权结构、主要人员、联系方式相关联两处及以上；

（6）供应商为采购项目提供整体设计、规范编制、项目管理等服务；

（7）其他法律规定的情形。

	第二章第43.2款
	串通投标的情形
	投标人存在如下情形的，视为串通投标的情形，其投标可视为无效投标

（1）投标人协商报价，报价呈规律性差异的；（2）投标文件制作过于简陋出现资质、方案明显与招标文件偏差的；（3）不同投标人投标文件载明的项目管理成员、联系人一致或投标文件异常一致的；（4）不同投标人使用同一办公地点、联系电话、电子邮箱等联系方式的；（5）不同投标人投标文件相互混装的；（6）投标保证金从同一单位、个人账户转出或不同投标人使用的；（7）不同投标人法定代表人、委托代理人等由同一单位缴纳社保的；（8）不同投标人的投标文件由同一单位、个人编制或委托同一单位、个人办理投标事宜的；（9）投标文件内容存在两处以上一致的细节错误的；（10）同一高级管理人员在不同投标单位同时任职的；（11）法律法规或招标文件规定的其他串通情形。


附页1：评审因素和标准
注：投标人编制投标文件时依据上述“评标因素和标准”中的内容提供“评审索引表”，注明相应评审内容所在的页码，否则由投标人承担评审过程中可能发生的遗漏风险。

	具体项目
	权值范围

	投标报价
	A1=0.10

	技术部分
	A2=0.70

	商务部分
	A3=0.20


	评审因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	价格部分
	投标报价
	10
	满足磋商文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计10分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。

注：（一）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	技术部分
	施工方案与技术措施
	14
	根据投标人提供的施工方案与技术措施内容进行评审，内容至少包含①施工顺序、②施工工艺、③作业方法、④作业流程、⑤操作要领方案等。方案完整合理，满足本项目需求的计14分，有缺漏项的每处扣2.8分，有缺陷或欠完善的每处扣1.4分，扣完为止；未提供的不计分。
注：以上缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未作修改的，该项方案与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施。缺陷是指：方案部分内容与本项目要求不一致或没有关联性、逻辑错误、逻辑混乱、原理存在错误、语句不通顺有歧义、前后内容相互矛盾、涉及的规范及标准错误等；欠完善是指：方案部分内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、未贴合采购需求、虽阐述但内容中未包含具体实施细节及措施、不符合采购项目实际情况及需求、与项目实际要求相悖、不利于项目实施等任意一种情形。

	
	施工总进度计划及工期保证措施
	12
	根据投标人提供的施工总进度计划及工期保证措施，内容至少包含：①施工总进度计划；②工期保证措施；③人员安排等。方案完整合理，满足本项目需求的计12分，有缺漏项的每处扣4分，有缺陷或欠完善的每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。
注：以上缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未作修改的，该项方案与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施。缺陷是指：方案部分内容与本项目要求不一致或没有关联性、逻辑错误、逻辑混乱、原理存在错误、语句不通顺有歧义、前后内容相互矛盾、涉及的规范及标准错误等；欠完善是指：方案部分内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、未贴合采购需求、虽阐述但内容中未包含具体实施细节及措施、不符合采购项目实际情况及需求、与项目实际要求相悖、不利于项目实施等任意一种情形。

	
	质量管理体系与措施
	16
	根据投标人提供的质量管理体系与措施，内容至少包含：①质量保证体系；②材料环保合规管控；③工程质量的检验与验收措施；④施工工序全检制度等。方案完整合理，满足本项目需求的计16分，有缺漏项的每处扣4分，有缺陷或欠完善的每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。
注：以上缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未作修改的，该项方案与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施。缺陷是指：方案部分内容与本项目要求不一致或没有关联性、逻辑错误、逻辑混乱、原理存在错误、语句不通顺有歧义、前后内容相互矛盾、涉及的规范及标准错误等；欠完善是指：方案部分内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、未贴合采购需求、虽阐述但内容中未包含具体实施细节及措施、不符合采购项目实际情况及需求、与项目实际要求相悖、不利于项目实施等任意一种情形。

	
	安全管理体系与措施
	6
	根据投标人提供的安全管理体系与措施，内容至少包含：①安全目标；②管理机构；③管理制度等。方案完整合理，满足本项目需求的计6分，有缺漏项的每处扣2分，有缺陷或欠完善的每处扣1分，扣完为止；未提供的不计分。
注：以上缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未作修改的，该项方案与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施。缺陷是指：方案部分内容与本项目要求不一致或没有关联性、逻辑错误、逻辑混乱、原理存在错误、语句不通顺有歧义、前后内容相互矛盾、涉及的规范及标准错误等；欠完善是指：方案部分内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、未贴合采购需求、虽阐述但内容中未包含具体实施细节及措施、不符合采购项目实际情况及需求、与项目实际要求相悖、不利于项目实施等任意一种情形。

	
	文明施工现场措施
	10
	根据投标人提供的文明施工现场措施，内容至少包含：①文明施工管理制度；②噪音污染措施；③扬尘污染措施；④防震扰民措施；⑤建筑垃圾清运措施等。方案完整合理，满足本项目需求的计10分，有缺漏项的每处扣2分，有缺陷或欠完善的每处扣1分，扣完为止；未提供的不计分。
注：以上缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未作修改的，该项方案与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施。缺陷是指：方案部分内容与本项目要求不一致或没有关联性、逻辑错误、逻辑混乱、原理存在错误、语句不通顺有歧义、前后内容相互矛盾、涉及的规范及标准错误等；欠完善是指：方案部分内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、未贴合采购需求、虽阐述但内容中未包含具体实施细节及措施、不符合采购项目实际情况及需求、与项目实际要求相悖、不利于项目实施等任意一种情形。

	
	资源配备计划
	12
	根据投标人提供的资源配备计划，内容至少包含：①人员配备计划、②施工机械和设备配置计划、③材料设备采供计划方案等，方案完整合理，满足本项目需求的计12分，有缺漏项的每处扣4分，有缺陷或欠完善的每处扣2分，扣完为止；未提供的不计分。
注：以上缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未作修改的，该项方案与采购项目和采购需求无关，无法指导项目实施。缺陷是指：方案部分内容与本项目要求不一致或没有关联性、逻辑错误、逻辑混乱、原理存在错误、语句不通顺有歧义、前后内容相互矛盾、涉及的规范及标准错误等；欠完善是指：方案部分内容非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、未贴合采购需求、虽阐述但内容中未包含具体实施细节及措施、不符合采购项目实际情况及需求、与项目实际要求相悖、不利于项目实施等任意一种情形。

	商务部分
	经营业绩
	20
	供应商自2023年1月1日以来具有同类型项目业绩的（以合同签订时间为准），每个计5分，最多计20分（须提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不计分）

	总得分
	100分
	


注：1、投标人应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，视为无效投标，并报行政监管部门严肃查处。

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于竞争性磋商文件第二章“竞争性磋商文件前附表”(简称磋商文件前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的长沙电力职业技术学院、地址、电话、联系人见磋商文件前附表。
2.2 “采购代理机构”在这里指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。采购代理机构的地址、电话、联系人见磋商文件前附表。

2.3 “供应商”系指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织及自然人。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到两百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的“环境标志产品”，以及小微企业、福利和监狱企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；小微企业、福利和监狱企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

非强制采购节能产品：提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书（复印件）。

环境标志产品：提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书（复印件）。
（3）中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定提供《中小企业声明》（格式）。
（4）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
二、 磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

详见第五章 响应文件的组成

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应以书面形式确认实质性变动内容或重新提交响应文件。
15.4根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

（4）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与其他供应商恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，电子版文件一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的评审与磋商
25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查（资格性审查、符合性审查）、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第28.1款或者第28.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2 符合性审查：磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行符合性审查。响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合磋商文件要求的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件有效期不足的；

（4）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

27.澄清

27.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

27.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

28.磋商

28.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

28.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的服务需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前以书面形式确认实质性变动内容或重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明服务需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明服务需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

28.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

28.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
28.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

28.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第28.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

28.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

29.符合性审查
29.1对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的符合性审查。磋商小组应当对响应文件进行符合性审查，供应商响应文件有下列情况之一，其响应文件无效（供应商不参加磋商），磋商小组应当告知有关供应商：

（1）不满足本章第30.1款规定的实质性要求的；

（2）不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。
30.实质性响应

30.1实质性响应分为所有条款需实质性响应和重要条款需实质性响应，具体详见磋商须知前附表。
所有条款需实质性响应指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)应与磋商文件第四章采购需求要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离，有一项偏离导致无效投标。 

重要条款需实质性响应指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)应与磋商文件第四章采购需求要求的重要条款、条件和规格相符，没有偏离（重要条款指标注★号、或出现必须、应当等词汇描述的），重要条款有一项偏离导致无效投标。其他条款为一般条款，一般条款偏离≥（详见磋商须知前附表）项将导致无效投标。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
30.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

31.无效响应 

31.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第30.1款规定的要求的；

（5）报价超过采购项目预算或最高限价的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
32.响应文件评审
32.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

32.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
32.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业、福利和监狱企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
32.4综合评分法评分规则详见评审因素和标准。

32.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

32.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

32.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

33.提出成交供应商

33.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

34.确定成交供应商

34.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

34.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定排名第一名的为成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

35.磋商终止

35.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第38.1款指定的媒体上发布项目终止或废标公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
36．重新评审

36.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

37.保密及串通行为

37.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

37.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

37.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

38.成交信息的公布

38.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

39.询问及质疑

39.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

39.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商须针对同一程序一次性以书面形式提出所有质疑。

40.成交通知

40.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

40.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

40.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

40.4 成交供应商没有按照本章第40.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
41.签订合同

41.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

41.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

41.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

41.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定

42. 采购代理服务费

42.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

43. 其他规定

43.1 供应商信誉要求见磋商须知前附表
43.2 磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
 政府采购合同条款

第一节  采购合同
工 民 建 工 程 施 工 合 同

（简明版）

合同编号：            

工程名称：            

发 包 人：            

承 包 人：            

签订日期
：

签订地点：            

使用说明

本统一合同文本适用于国家电网有限公司系统各单位签订的特高压及基建常规输变电工程。

对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。

3.对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在合同“特别约定”条款中可填写处进行约定，不得直接对合同条款进行改动。

4.有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。

5.国家电网有限公司合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
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工 民 建 工 程 施 工 合 同

发包人：                                

承包人：                                

鉴于发包人拟委托承包人承担            工程           部分（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本合同。

1. 工程概况 

1.1 工程名称：                                        
1.2 工程地点：                                        。

1.3 工程编号：                                        。
1.4 工程规模：                                        。

2. 承包方式和范围

2.1 承包方式：本合同按以下第   种方式承包：

（1）施工总承包；

（2）施工专业承包；

（3）其他：                                             。

2.2 承包范围：                                          
                                                      。
具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变更为准。

3. 工程建设目标 

3.1 质量目标：                                       。
3.2 安全目标：                                       。
3.3 进度目标：                                       。
3.4 投资控制目标：                                   。
3.5 环境保护与水土保持目标：                         。
4. 工程质量

4.1 本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定；工程“零缺陷”投运；工程使用寿命满足公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

4.2 施工过程中双方对工程质量发生争议，承包人同意发包人有权委托有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。经检验工程质量不符合合同约定的标准，检验所需相关费用由承包人负担；经检验工程质量符合约定的标准，检验所需费用由发包人负担。

5. 合同工期 

5.1 计划总工期：    日（为日历工期，并包括法定节假日）。

5.2 计划开工日期：        年      月    日，实际开工日期以发包人书面通知的开工日期为准；

5.3 计划竣工日期：        年      月    日，实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
6. 设计文件

6.1 设计图纸及技术文件按以下第    种方式提供。

（1）由发包人向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

（2）由承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送发包人审批，发包人应于    日内审批完毕并交还承包人。

（3）由发包人委托的专业设计公司向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

7. 工程价款

7.1 工程价款按以下第    种方式确定：
（1）固定总价承包

本项目工程固定总价为人民币（大写）                   （¥       ）（含税），其中不含税价   元，增值税税率   ，增值税税额   元。上述总价中安全文明施工费：人民币（大写）        （¥       ）（含税），其中不含税价   元，增值税税率   ，增值税税额   元。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。

固定综合单价承包

本项目工程签约合同价总价暂定为人民币（大写）                     （¥       ）（含税），其中不含税价   元，增值税税率      ，增值税税额   元。上述总价中安全文明施工费：人民币（大写）            （¥       ）（含税），其中不含税价   元，增值税税率      ，增值税税额   元。具体详见附件1《价格表》，最终以竣工图工程量和综合单价计算合同结算价格。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。
（3）其他：                                             ，其中安全文明施工费：                                       。
7.2 本条第7.1款工程价款选择固定总价承包或固定综合单价承包方式的，除双方另有约定外，本项目工程固定总价或固定综合单价在合同有效期内保持不变，不因市场变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。
7.3 双方确定签约合同价中已充分考虑并且包括但不限于以下费用，合同另有约定时除外：

（1）承包人的窝工损失（包括设备、图纸的暂时脱供）；

（2）设备材料的二次倒运发生的费用；

（3）承包人采购的材料、设备的涨价费用；

（4）发包人采购的材料、设备的卸车及保管费；

（5）其他：                                          。
8. 结算方式

8.1 工程结算原则
8.1.1 若承包人在工程变更或工程量增加事项发生后未向发包人书面呈报工程价款增加的签证单，则视为承包人放弃该项增加的工程价款，给予发包人的优惠，发包人无须将此项作为工程价款计算的依据。

8.1.2 承包人未经监理同意超出施工图自行增加的工程量和因承包人原因返工增加的工程量不予计量。

8.1.3 其他：                                            

                                                          。

8.2 工程竣工价款结算
8.2.1 根据本合同第7条约定，工程价款选择非按固定总价承包方式的，最终工程竣工结算价款，由承包人根据设计施工图纸、设计变更、现场签证等编制施工结算书，经由发包人审核作为工程竣工价款结算依据。发包人可委托有资质的第三方进行结算审核。

8.2.2 承包人同意发包人有权委托具有相应资质的中介机构就竣工结算进行审核或审计，且发包人和承包人同意以该审核或审计结论作为本合同工程竣工结算依据。但是若政府有关审计机关或财政等行政机关按照法律规定对项目进行审计或财政评审的，发包人和承包人同意以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论作为工程竣工价款结算依据，并据此据实调整工程价款。
9. 支付方式

9.1 工程款按以下第    种方式支付：

一次性支付达到合同价格    %，支付时间：                                                                      ；

剩余价款：                                                。

（2）分期支付：

A.预付款支付达到工程总价/工程暂定总价（以下简称“签约合同价”）的    %，预付款中已包含安全文明施工费；支付时间：   

                                                          ；

B.进度款支付达到签约合同价的    %，支付时间：         
                                                         ；

C.结算款支付达到工程结算价的    %，工程竣工验收合格、结算审核完成后    日内支付。

9.2 发包人按工程结算价总额3%的比例预留工程质量保证金。工程质量保证金是用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，待工程缺陷责任期到期后清算。缺陷责任期内如有返修，发生费用在质量保证金内扣除。缺陷责任期满后的

    月内，发包人将剩余质量保证金（若有）无息支付给承包人。

9.3 承包人可提交等额中国境内银行或国家电网公司系统内有关金融机构（以下统称为金融机构）出具的银行保函作为质量保证金，保函有效期不得短于缺陷责任期。

承包人以银行保函替代预留设计质量保证金的，应在发包人签发工程接收证书前向发包人提交符合合同约定的银行保函，发包人在收到银行保函后    天内（含本数）向承包人支付第9.2款约定的合同价款。

9.4 发包人向承包人支付工程款前，承包人应向发包人提交税务部门认可的正规等额发票，否则发包人有权暂缓支付工程款，但承包人仍应按照本合同约定履行义务。

10. 材料设备供应

10.1 本工程由发包人供应主要材料和工程设备的（发包人供应主要材料和工程设备清单见附件2），发包人应在材料和工程设备到货前通知承包人，承包人应会同监理在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。承包人对发包人供应的材料和工程设备没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的，视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

10.2 除发包人供应的材料和工程设备外，本工程所需其他材料和工程设备均由承包人提供。承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，提供材料和工程设备的质量、环保合格等证明，并对所购材料和工程设备质量负责，如有不合格的材料和工程设备，承包人必须负责更换并承担费用。

10.3 若发包人发现承包人采购的材料和工程设备与合同约定施工标准不符的，有权要求承包人重新提供，所拖延工期承包人自行负责，确保按期完工。

10.4 其他：                                           。

11. 双方派驻本工程项目的代表 

11.1 发包人派驻本工程项目的代表为                     。

11.2 承包人派驻本工程项目的代表为                     。

11.3 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

11.4 发包人项目代表在授权范围内向承包人项目代表发出的任何书面形式的条件和指令，承包人项目代表应予执行。

11.5 本工程项目发包人委托        公司依法对工程施工实施监理。

监理工程师：                                           。
12. 发包人权利和义务

12.1 发包人权利

12.1.1 根据工程需要调换派驻施工场地的代表，但应提前     日书面通知承包人；调换后代表的权责不变。

12.1.2 审批承包人编制的施工进度计划、工程施工组织设计、质量、安全保证组织措施和技术措施等。发包人的批准并不减轻或者免除承包人按合同约定应承担的义务与责任。
12.1.3 有权对工程安全质量管理、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收，检查工程安全管理工作。

12.1.4 督促承包人安全文明施工，达到环境管理目标，不发生有损发包人形象和荣誉的有责行风事件和媒体曝光事件。

12.1.5 其他：                                         

                                                          。
12.2 发包人义务

12.2.1 负责工程项目的资金筹集、组织工程建设过程中和建成后的管理。

12.2.2 负责办理工程的立项和核准手续及允许工程施工的省厅（局）级及以上管理机构的文件。

12.2.3 向承包人发出开工通知。

12.2.4 除合同另有约定外，发包人应使施工场地具备开工条件：

12.2.4.1 水、电、通讯等施工管线进入施工场地现场；

12.2.4.2 开通施工场地与公共道路之间的通道； 

12.2.4.3 提供工程地质和地下管网线路资料；

12.2.4.4 办理应由发包人负责的相关证件、批件；

12.2.4.5 提供水准点与坐标控制点位置及交验；

12.2.4.6 进行图纸会审和设计交底；

12.2.4.7 提出施工场地周围建筑物、地下管线和古树林木等的保护要求。

12.2.5 提供设备材料

负责提供合同约定由发包人提供的设备、材料及其他实物。

12.2.6 根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底，按时提供设计图纸。组织图纸会审和技术交底工作。提供应由发包人负责提供的有关技术资料。

12.2.7 协调施工场地进行交叉作业的发包人发包的各专业施工单位间的关系。

12.2.8 按合同约定及时组织竣工验收。

13. 承包人权利和义务

13.1 承包人权利

13.1.1 在征得发包人同意后，根据工程需要调换派驻本工程施工场地的代表，调换后代表的权责不变。

13.1.2 按合同约定取得工程价款。
13.2 承包人义务

13.2.1 提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

13.2.2 按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。如果合同约定部分永久工程由承包人设计，承包人应对该部分工程全面负责。

13.2.3 采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

13.2.4 在施工期间，承包人应保持施工场地不出现不必要的障碍，排除雨水或污水，并应将任何承包人的装备和多余材料储存并作出妥善安排，及时拆除不再需要的临时工程，并从现场运走任何废料、垃圾；竣工时清理施工场地。

13.2.5 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程，包括已办理领用的工程材料、待安装的设备及工程本身。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

13.2.6 按时、足额发放农民工工资，不得拖欠。发包人有权监督农民工工资发放情况，如果承包人或其分包商所负责的工程出现拖欠工资纠纷，发包人有权要求承包人限期整改，并从履约保证金或工程款中扣除相应金额用于纠纷处理。

13.2.7 严格按照发包人的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持工程档案资料与工程同步。

13.2.8 承包人确认已阅读及理解合同附件所列国家电网公司规章制度、技术标准及相关规定，并承诺严格遵守与其履行本合同义务相关的规定。合同中各项规范、标准和合同规定之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

13.2.9 承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，而没有及时提出意见和建议并继续施工的，

视为承包人对建设工程质量缺陷存在过错，承包人应承担相应责任。

13.2.10 承包人应按照《安全生产责任保险实施办法》（安监总办〔2017〕140号）规定投保安全生产责任保险。 

    13.2.11 其他：                                                                                                。

14. 分包

14.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人的分包应严格执行合同的约定。

14.2 除劳务分包外，承包人不得将主体工程、关键性工作分包给第三人。

14.3 按合同约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。分包合同中应加入与本合同相同的有关承包人设备、临时工程的条款。

14.4 分包合同中必须明确承包人、分包商双方的安全施工责任，强化分包商的责任意识。承包人应加强对分包商施工过程的监督和管理，抓好施工安全、质量工作。危险性较大的作业，承包人应事先进行安全技术交底，严格审查分包商的施工组织设施、技术措施、安全措施并备案，监督其严格实施。

14.5 其他：                                                                                                                                                              。
15. 工程验收和保修

15.1 隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，承包人应在自检合格后通知发包人代表（监理工程师）验收，验收合格并经发包人代表（监理工程师）在检验记录上签字后，承包人才可进行隐蔽和继续施工。

15.2 竣工验收

15.2.1 工程具备竣工验收条件的，承包人应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后    日内向发包人提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸     份。发包人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。发包人审查后认为已具备竣工验收条件的，发包人应在收到报告后     日内组织验收。

15.2.2 竣工验收不合格的，承包人应按照验收意见对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。
15.2.3 承包人应按发包人的验收意见及要求，进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。承包人拒绝修改或修改后经验收仍不合格的，发包人有权聘请第三方进行修改，承包人承担由此发生的全部费用。

15.2.4 若该工程需由工程质量监督机构验收，应在该工程正式完工后，由发包人通知验收时间，承包人不得以任何形式借口进行推延。

15.2.5 工程经竣工验收（复验）合格的，发包人应在验收（复验）合格后      天内向承包人签发工程接收证书。
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，由发包人在出具的工程接收证书中载明。需修改后达到竣工验收标准的，实际竣工日期为修改后经发包人重新竣工验收合格之日为竣工日期，由发包人在出具的工程接收证书载明。实际竣工日期也视为工程保修期起始日期。

15.2.6 因特殊原因致部分工程暂时不能竣工的，经发包人同意可签订甩项竣工协议处理。

15.2.7 竣工报告经发包人同意后，承包人按国家有关规定或合同约定向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人收到报告和结算资料后进行审核确认，同时双方办理工程交接手续。

15.2.8 其他：                                                                                                    。
15.3 保修责任

15.3.1 保修期限

承包人应按照法律、法规及《房屋建筑工程质量保修办法》规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。除双方另有约定外，具体保修期限如下：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

（3）供热/供冷工程，为2个供暖/供冷期；

（4）电气管线、室内外上、下水工程、设备安装、室内外装修工程及道路工程，为2年；

（5）其他：                                            ；

（6）有特殊要求的工程，保修期限在特别约定或另行签订补充协议约定。

15.3.2 保修期内承包人应在接到发包人维修通知后及时进行维修，未按上述约定履行无偿维修义务的，发包人有权聘请第三方代为履行，所需全部费用由承包人承担，并赔偿给发包人造成的全部损失。

16. 知识产权

16.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

16.2 承包人采用专利技术的，专利技术的使用费包含在合同价格中。

16.3 除承包人的专利技术外，所有有关本工程的照片、录像、图纸、技术资料的所有权及涉及的知识产权均为发包人所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人同意，承包人不得用于广告、宣传等本合同目的以外的任何其他目的。

16.4 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

17. 保密义务

17.1 承包人及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到的涉及到发包人技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施。承包人应承担的保密义务包括但不限于：

17.1.1 未经发包人书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；

17.1.2 不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；

17.1.3 在本合同终止或解除后或按发包人要求，及时将上述信息、资料返还发包人，或按发包人要求作适当处理。

17.2 本合同项下的保密义务至相关信息、资料正式向社会公开之日或发包人书面解除承包人本合同项下保密义务之日起终止。

17.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

18. 合同变更和解除

18.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同。如确需变更或解除本合同，应经双方另行协商，并达成书面协议。

18.2 在合同履行过程中，发生以下情形之一的，发包人有权单方解除合同：

18.2.1 承包人发生歇业、解散或破产、停业整顿、营业执照被吊销或被撤销时；

18.2.2 工程建设发生重大变化，项目内容无法实施或目标无法实现的；

18.2.3 因承包人原因致使合同无法正常执行的；

18.2.4 法律法规规定和合同约定的其他发包人有权单方解除合同的情形。

18.3 合同解除后，对于已履行部分给合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：

18.3.1 若因承包人违约导致合同解除的，则合同结算金额按经发包人确认后的实际工程量予以确认，承包人应退还发包人超付的合同价款，并承担合同约定的违约责任及赔偿由此给发包人造成的全部损失；

18.3.2 在本合同履行期间，承包人未经发包人同意不得无故要求解除合同。若发包人同意解除合同的，承包人应退还已付全部合同价款，并承担合同约定的违约责任及赔偿由此给发包人造成的全部损失。

19. 违约责任

19.1 发包人逾期支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，应就逾期部分向承包人支付按照中国人民银行规定的同期存款基准利率计算的逾期付款违约金，但因承包人原因造成的除外。
19.2 承包人不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，发包人有权要求承包人承担继续履行、赔偿损失、支付违约金等违约责任。

19.3 如承包人无法按期完成本合同工程，每延误一日，应按签约合同价格的    %向发包人支付违约金；延误超过30天的，发包人有权单方解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价格    %的违约金。

19.4 当承包人无正当理由未履行法律法规规定的和合同约定的义务时，发包人有权要求承包人限期改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误，并应按照本条第19.3款约定的方式承担违约责任。若承包人逾期整改，或整改后仍不符合发包人要求的，发包人有权单方解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价格   %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。

19.5 工程存在重大质量问题或无法通过竣工验收合格的，承包人应及时负责采取有效措施直至符合规定标准，承包人应向发包人支付签约合同价格     %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权单方解除合同。

19.6 工程质量不达标的，承包人应根据发包人的整改通知对工程质量不合格的部位进行彻底返工修理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，承包人应按照本条第19.3款约定的方式承担违约责任。若承包人逾期整改，或整改后仍不符合发包人要求的，发包人有权单方解除合同，承包人应向发包人支付签约合同价格    %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。

19.7 承包人未按合同约定时间向发包人提供完整的工程竣工资料的，每延误一天， 应向发包人支付签约合同价的    %的违约金。承包人向发包人提供的图纸有错误的，每发现1处错误，应向发包人支付签约合同价格    %的违约金。

19.8 施工期间发生安全生产事故（含分包安全事故）负主要责任的，承包人应承担全部事故责任，承包人应向发包人支付签约合同价格    %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用，且发包人有权单方解除合同。

19.9 承包人违反本合同第16条约定义务的，发包人有权要求承包人支付签约合同价     %的违约金，并有权单方解除本合同。承包人未经发包人同意转让或许可第三方使用发包人所有的技术成果和知识产权的，所获收益归发包人所有。 

19.10 承包人违反本合同第17条约定义务的，应向发包人支付签约合同价格     %的违约金，并应承担一切法律责任。

19.11 承包人非法将本工程转包或分包给其他第三人，承包人应向发包人支付签约合同价格    %的违约金，且发包人有权单方解除本合同。

19.12 除本合同另有约定之外，因承包人违约导致合同解除的，承包人应向发包人支付签约合同价格     %的违约金，并应承担由此引起的一切额外费用。

19.13 除本合同另有约定外，承包人存在其他违约行为的，应按签约合同价格的    %向发包人承担违约责任。

19.14 承包人按合同约定应支付的违约金低于给发包人造成的损失的，应就差额部分向发包人进行赔偿，应承担的违约赔偿不以合同价格为限。

19.15 承包人违约除应承担相应违约责任外，发包人向承包人主张权利所产生的费用亦由承包人承担。

19.16 承包人因违约需向发包人支付违约金或赔偿损失的，发包人有权从任何一期合同应付款项中予以扣除。

19.17 违约方承担违约责任后，除本合同被依法解除外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工工程的完好。

19.18 其他：                                                                                                     。
20. 索赔

20.1 本合同任何一方如有正当的索赔理由和有关索赔事件的证据，并有意向对方索赔，均应在索赔事件发生后28天内（含本数），向另一方发出书面通知（简称“索赔通知”）进行索赔。

20.2 被索赔方应在接到索赔通知后28天内（含本数）给予回应，包括要求对方进一步补充索赔理由和证据。若发包人和承包人就索赔处理结果不能达成一致意见，可按第22条的约定办理。
21. 不可抗力

21.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

21.2 若不可抗力的发生完全或部分地妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：

21.2.1 免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要；

21.2.2 受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；

21.2.3 一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。

21.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在10日内（含本数）以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。

21.4 受不可抗力影响方应采取合理措施，减少因不可抗力带来的损失。合同双方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。

21.5 如果不可抗力阻碍受影响方履行义务持续超过120日（含本数），合同双方应协商决定继续履行本合同的条款或终止本合同。

21.6 因政府行为、法律或国家政策发生重大变更，导致合同一方或双方不能完成本合同项下的义务，合同双方应本着公平合理的原则尽快协商解决。必要时，签订合同修改变更协议。

22. 争议解决 

22.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下第   种方式处理：

（1）仲裁：提交                  仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向                所在地人民法院提起诉讼。

22.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

23. 适用法律
本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

24. 合同生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

25. 其他事项

25.1 本合同一式    份，发包人执    份，承包人执    份，具有同等法律效力。

25.2 如有未尽事项，双方可另签订补充协议。

25.3 本合同双方应同时签订安全协议、廉洁协议等。

25.4 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

26. 特别约定
本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

26.1 履约担保
26.1.1 承包人是否提供履约担保：                        。
26.1.2 承包人提供履约担保的形式、金额及期限：                                                                     。
26.2 其他：                                                                                                       。
（以下无正文）
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附件1：
价格表

附件2：
发包人供应主要材料和工程设备清单

附件3：

规章制度清单

	序号
	规章制度名称
	发文单位
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件4：
施工分包合同和安全协议

附件5：
廉洁协议 

发包人（甲方）：                         

承包人（乙方）：                         

为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家和             有关工程承发包和廉政建设的各项规定以及              关于《           》，特订立如下协议： 

一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和        关于党风廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。 

二、甲方及其工作人员应做到 

（一）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。 

（二）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。 

（三）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。 

（四）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。 

（五）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。 

（六）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。 

三、乙方及其工作人员应当做到 

（一）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。 

（二）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。 

（三）乙方不得以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。 

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。 

四、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。 

五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。 

六、本协议作为工程承发包协议的附件，经协议双方签署后立即生效。 

七、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，送交见证部门和纪检监察机关各一份。 

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：               
法定代表人                     法定代表人

或授权代表（签字）：             或授权代表（签字）：         

     年   月   日                     年   月   日  

附件6： 
履约担保
             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《工民建工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决。协商不成的，按照《工民建工程施工合同》第22条争议解决方式处理。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                                 年     月     日

附件7：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                                                                                                                                                                            。

二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                                                。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项

                                                                                                                                                                            。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：        
地  址：       地  址：     
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：     电  话：     
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采购需求

一、 一般要求

1.工程说明

1.1 工程概况

1.1.1 工程名称：2026年长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工。

l.1.2 本工程基本情况如下：本项目为2026年长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工，总建筑面积2622.84㎡。总建筑面积参见招标人提供的招标图纸，以最终审定的设计文件为准。

1.1.3 本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道盼盼路489号。

1.1.4项目需求

	序号
	品目名称
	标的

名称
	简要技术需求或服务要求
	数量
	计量单位
	预算金额（元）
	最高限价（元）

	1
	教育用房施工
	2026年长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工
	对27号楼为综合楼（图书馆）外立面进行改造。本次外墙立面改造内容含原外饰面铲除、外墙粉刷、铝方通+轻钢龙骨卡扣螺母工艺立面装饰、仿真藤条绿植、遮阳雨棚等。改造的长度约147.6米，改造外墙总面积2622.84平方米，主要包括三面墙，一是北楼栋靠西侧墙面761.71平方米、二是西楼栋靠北侧墙面1378.31平方米、三是侧墙墙面482.82平方米，另外还包括楼梯间、电梯间的墙面改造，三层楼的窗帘安装等。
	1
	项
	1256800.00
	1256800.00


1.2 现场条件和周围环境

1.2.1 本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。

1.2.2 施工场地（现场）临时供水管径及水压状况：  满足施工要求         。

施工场地（现场）临时排污管径     满足施工要求                       。

施工场地（现场）临时雨水管径    满足施工要求                       。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）  满足施工要求               。

1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：     无          。
1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 

1.3 资料和信息的使用

1.3.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2.承包范围

2.1承包范围：27号楼为综合楼（图书馆），是校园核心功能楼栋，主要为教学实训场、图书馆、大教室和医务室。为有效消除外墙脱落安全隐患，提升育人环境品质，对该楼外立面进行改造。本次外墙立面改造内容含原外饰面铲除、外墙粉刷、铝方通+轻钢龙骨卡扣螺母工艺立面装饰、仿真藤条绿植、遮阳雨棚等。改造的长度约147.6米，改造外墙总面积2622.84平方米，主要包括三面墙，一是北楼栋靠西侧墙面761.71平方米、二是西楼栋靠北侧墙面1378.31平方米、三是侧墙墙面482.82平方米，另外还包括楼梯间、电梯间的墙面改造，三层楼的窗帘安装等；（具体招标内容详见施工图及工程量清单）
2.2工程内容

2.2.1外立面装修工程部分

拆除原外立面饰面，瓷砖外墙面（含门头部分）。

本工程外墙防水等级为Ⅰ级。

外装修选用的各项材料的材质、规格、颜色等，均由施工单位提供样板，经建设、设计、监理、施工单位四方联合确认后进行封样，并据此验收。

所有立面管口与外墙交接周圈表面喷涂与墙面颜色及质感一致的涂料。

2.2.2室内装修工程部分

（1）包括±0.00以上室内墙面、地面、吊顶的装修；天花吊顶的所有材料采购及施工（包含规范需要设置的反支撑或转换层及检修口开口制作等）；墙面、地面基层及饰面的所有材料（招标人自行招标采购的除外）采购及施工；

（2）图纸内墙身的防水等所有装饰材料内物品的采购及安装；

（3）所有用电设备的安装、调试等；

（4）对土建的修偏处理；地台架设、伸缩缝处理以及零星墙体砌筑； 

（5）所有饰面孔洞的开孔及收口；

（6）施工图纸中门（含门套、门锁等五金）、铝合金窗，楼梯间栏杆、护窗栏杆（不含二次装修护窗栏杆）等施工；

（7）所有瓷砖美缝处理。

2.3承包范围内的暂估价项目
2.3.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见“工程量清单”。

2.3.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见“工程量清单”。
2.3.3 上述暂估价项目与本节第2.1.项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：无。
2.4 承包范围内的暂列金额项目

2.4.1承包范围内以暂列金额（包括计日工）方式实施的项目见“工程量清单”中“暂列金额明细表”（不包括计日工）和“计日工表”，其中计日工金额为承包人在其投标报价中按“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。

2.4.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目，包括计日工，均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到，合同履行过程中所列暂列金额可能不发生，也可能部分发生。即便发生，监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。

2.4.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和（或）延长工期的理由。

2.4.4 关于暂列金额的其他说明： 无  。

2.5现场配合与协调

（1）作为室内装饰工程的承包单位，投标人应与招标人的其它承包单位紧密联系，充分配合；对于可预见的会涉及到其他承包单位配合的工作事项，投标人负有提醒、配合的义务，如因投标人未能尽到提醒职责或协调不够而造成额外损失或费用，由投标人承担。

（2）投标人需充分考虑与相关工程配套单位之间的配合，服从相关工程配套施工单位的进度、质量和安全管理。

（3）投标人负责清理自身施工内容产生的建筑垃圾和生活垃圾，并外运。

（4）预留孔洞及缝隙空间的处理：预留管子槽、孔洞、榫眼及预埋预留套管等在使用后应予以填充密封，穿过混凝土结构的预埋预留套管外空隙的填充需达到有关的消防要求及防水要求，设备、框架与建筑结构之间的缝隙空间以水泥砂浆填实。

（5）测量放线：提供标高、定位的基本点和线，提供放线依据点，各层标高控制线及轴线，相关工程配套单位对其提供的数据准确性负责，并进行复核和检查。

（6）按要求提交相关消防报建、验收资料给消防施工单位。

2.6 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

2.6.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人发包的专业工程如下：（如有）
2.6.2 由发包人供应的材料和工程设备不属于承包人的承包范围。发包人供应的材料和工程设备见合同条款。
2.7承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.7.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：（如有）
2.8 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.8.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：

        无                         。

3.工期要求

3.1 合同工期

（1）详见招标公告。

（2）本工程合同工期和计划开、竣工日期为承包人在投标函附录中承诺的工期和计划开、竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2 关于工期的一般规定

3.2.1 承包人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致时，以承包人承诺的工期为准。实际开工日期以合同条款约定的监理人发出的开工通知中载明的开工日期为准。

3.2.2 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述2.2.2项规定的暂估价项目和上述2.1.3项规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

4.1 质量标准

4.1.1 本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格/高级。  

5.适用规范和标准

5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.2 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

5.2 特殊技术标准和要求

5.2.1图纸：

（1）本次招标的图纸包括：

发包人发放长沙电力职业技术学院27号楼外立面改造施工设计图，见电子文件。

（2）图纸深化：

承包人在施工过程中需对施工图纸结合现场进行相应的深化设计工作，所有深化图纸需报发包人批准。

（3）施工工艺要求：

本项目室内工程材料采购、加工及施工时，除符合设计要求和现行相关标准、规范、规程外，还应符合如下要求：

1）测量放线、工序交接：

测量放线以总承包人提供的轴线和标高基准点为依据，测量仪器应持有效校准证书，测量放线完成后应提供测量报告，报告需报发包人和监理单位。

根据测量结果，承包人应核对各部位尺寸、高程与装修设计图中是否有偏差，如有偏差，首先应考虑在装修施工中调整，调整不得影响装修吊顶、墙柱面及地面装修效果且应报发包人监理批准，如不能调整应书面要求总承包人对结构偏差进行整改，以满足装饰装修要求。

承包人在装修施工进场进场前应对总包承包人完工质量进行工序交接检查（包括结构缺陷处理，基层清理，预留洞口线盒位置等），并申请甲方、监理方、总承包方四方进行完工交接检查并签定完工交接接收单。

2）吊顶

本工程石膏板天花吊顶、金属天花吊顶、软膜、矿棉板等按设计及规范施工；龙骨及吊挂件应与主龙骨匹配，保证龙骨承载能力。

石膏板天花吊顶上检修口周边做龙骨进行加强，尺寸大于400×400时检修口需做额外加强处理，保证符合上人要求，龙骨端头悬挑不应大于0.3米。

吊顶的吊杆长度超过1500mm时应做反支撑加固处理；吊杆场地超过2000mm时，应设钢结构转换层；当风管、排烟管大于1000mm时，需在其底部设置角钢转换层；吊杆间距应按设计及规范要求设置。

石膏板天花吊顶采用的石膏板应符合设计和规范要求，空调风口、窗帘盒等遇水位置采用防水石膏板，安装时采用密缝板错缝排列；安装石膏板的自攻钉采用铝制或不锈钢材质，外漏部位应进行防锈处理；吊顶板上需要开孔时，洞口边距板边不小于100mm宽度，石膏板拼缝应用开缝机械切45°斜角，斜角边应整齐、光滑、顺直，石膏板拼缝处或板面修补应采用无纺布及绷带粘贴，用嵌缝膏及抗裂材料处理，保证板面不会发生裂缝。天花边顶L型拐角区域必须用整块石膏板封棚，不能在L型拐角区域做接缝处理。

安装石膏板的自攻螺丝钉帽须沉入板面0.5mm～1.0mm，但不使纸面破损，自攻螺丝钉间距为150mm—170mm。钉帽涂防锈漆，腻子掺防锈漆补平。石膏板安装前，须核对灯孔与龙骨的位置，严禁灯孔与主、次龙骨位置重叠，灯孔、洞口等位置的开孔必须提前进行放线保证横平竖直、洞口方正，严禁随意开孔影响整体效果。

承包人进行各类吊顶施工时，当吊杆与风管、消防水管等其它单位安装的管道或设备冲突时，应采取避让和加强措施，对吊杆进行移位或增加吊杆，需切断主龙骨的负责切断并对切断部位采取加强措施。

吊顶内管线需配合各专业绘制综合管线定位尺寸图，报发包人批准后方可施工。

吊杆处需与龙骨固定（焊接并做好防锈防火处理），不得直接与基层固定。

吊顶与分隔安装验收要求及方法 单位为毫米
	序号
	项目
	质量要求及允许偏差
	验收方式

	
	
	
	量具
	测量方法

	1
	安装
	应牢固、无弯曲错位
	手感、目测
	全检

	2
	防火处理
	应有防火处理
	目测
	木质部位安装电器的全检、金属件全检

	
	防腐处理
	应有防腐处理
	
	

	3
	表面质量
	符合10.1的要求
	目测
	全检

	4
	表面平整度
	≤2
	建筑用电子水平尺或2m靠尺、塞尺
	随机测量二处，取最大值。

	5
	接缝直线度
	≤3
	5m拉线、钢直尺
	

	6
	接缝高低差
	≤1
	钢直尺、塞尺
	

	7
	分隔板里面垂直度
	≤3
	建筑用电子水平尺或垂直检测尺
	

	8
	分隔板阴阳角方正
	≤3
	建筑用电子水平尺或直角检测尺
	


板块面层吊顶工程安装的允许偏差和检验方法
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承包人应负责并配合其他专业完成吊顶上喷淋、烟感、温感、摄像头、音响喇叭、信号放大器、检修口等的开孔和设备安装后的洞口加固及吊顶表面的修整工作；进行吊顶板安装前，应与各机电单位确认吊顶内的各种管道、设备安装测试完成，达到封板条件后才能安装吊顶板。承包人进场之前应对现场情况进行核实测量，部分土建遗留问题如偏差、不规方、不垂直等项目应及时提出上报招标人项目部，与土建施工单位协调解决。如不提出将视为自行解决，此项费用包含在总价内。

3)无机涂料：

无机涂料颜色应符合设计要求，腻子及无机涂料应选用环保产品，保证符合环保要求，腻子要求为成品腻子，不得在现场调配；彩色无机涂料需电脑调色，不得现场调配；腻子、乳胶漆/无机涂料施工前应对已安装的各种风口、灯具、喷淋等外露的成品或半成品表面进行保护，防止污染。

腻子应按照图纸标注要求，空调口、窗边等部分位置采用防水腻子。腻子施工前表面应干燥，不得有污渍及水泥浮浆；腻子施工不得少于三遍，第一遍全面涂刮，干燥后打磨，第二遍局部修补，干燥后打磨，第三遍全面涂刮，干燥后再次打磨光滑，打磨后要全面进行检查不得出现透底、凹凸、砂眼、流坠、橘皮等质量缺陷。

无机涂料采用一遍底漆，两遍面漆，底漆和面漆应为同一品牌、同一颜色，底漆应为防霉、防潮产品。墙面及天花无机涂料施工全部采用喷涂工艺。

卫生间及有防水要求的房间采用防水无机涂料。

水乳性涂料涂刷质量验收要求及方法
	序号
	要求
	验收方法

	
	
	量具
	测量方法

	1
	表面无起皮，起壳，起泡，无明显透底，色差，泛碱，返色，无砂眼，流坠、粒子等。
	目测、手感，偏差用精度1mm的钢直尺
	应在涂料实干后进行，距1.5m处正视。分色线采用在5m长度内检查

	2
	涂装均匀、粘结牢固、无漏涂、掉粉
	
	

	3
	分色线偏差不大于2mm
	
	


4)墙面板材挂、贴（材料及施工要求）
装修使用的细木工板及粘贴用胶应符合环保及规范要求，用于墙、柱及吊顶的木质材料应做防火阻燃处理，木质材料需固定在结构上时选用膨胀栓固定。

墙面砖：应符合设计要求，墙面砖的接缝应与地面砖或地面石材的接缝通缝，湿贴墙面砖必须刷界面剂后再用瓷砖粘贴剂粘贴；规格大于600x600的墙面砖必须采用背栓干挂施工工艺，在施工前必须先增加其厚度，保证其安装的稳定性。采用尺寸（100×100×20mm）的小块花岗石作为加强石。用大力胶与大规格瓷板背面粘贴，每块板设4块加强石。根据设计图纸及分格线确定槽钢及角码的位置，在墙上标记出螺栓的孔位并进行钻孔，钻好孔位后，埋置膨胀螺栓或化学植筋。螺栓应埋置在实心砖砌体或混凝土墙、梁内，若基体为空心砖或加气混凝土砌块时，应在墙体中加设钢筋混凝土连系梁。

墙面砖施工前应根据测量结果和设计要求进行墙面砖布置设计，明确非整砖部位和尺寸，要求不允许有小于1/3的瓷砖上墙，相邻瓷砖自然留缝不应小于2MM，报招标人批准后根据房间功能进行样板间施工，样板间验收合格后再根据样板间的标准与布局进行大面积施工。

所有墙地砖必须采用专用美缝剂进行瓷砖美缝处理，美缝剂颜色报招标人批准后施工。

大理石墙面：进场的石材应派专人验收，凡有缺楞掉角、裂纹和污染变色等缺陷的石材禁止入场使用；应对比封样石材样板，色差不明显、无水纹红线情况。施工前进行试拼、校正，板面规格尺寸偏差大、不平整、不光滑、加工不完全的石材禁止使用。

所有的墙地砖、大理石等材料需要磨边、倒角、拼花、切边等精度高半成品加工必须到加工厂进行加工，严禁施工人员到现场用手提式机械随意加工用料。

大理石墙、地面铺装完成后，负责清理、修补，并进行结晶处理。

墙面踢脚线：墙面踢脚线采用定制不锈钢饰面及成品瓷砖踢脚线安装施工，施工完成后上沿口保持平行垂直与墙体和地面接触位置采用中性透明玻璃胶密封堵缝。

墙面镶贴验收要求及方法单位毫米
	序号
	项目
	质量要求及允许偏差
	验收方法

	
	
	石材
	墙面砖
	量具
	测量方法

	1
	镜子
	边角处不得有尖口和毛刺，
	目测、手感
	全检

	2
	外观
	镶贴应牢固，表面色泽基本一致，平整干净
	目测
	

	3
	空鼓a)
	不允许
	小锤轻击
	

	4
	表面平整度
	≤2
	≤2.0
	建筑用电子水平尺或2m靠尺，塞尺
	每室随机选一墙面，测量二处，取最大值

	5
	立面垂直度
	≤2.0
	≤2.0
	建筑用电子水平尺或2m直角检测尺
	

	6
	阴阳角方正
	≤2.0
	≤2.0
	建筑用电子水平尺或直角检测尺
	

	7
	接缝高低差
	≤1.0
	≤0.5
	钢直尺、塞尺
	

	8
	接缝直线度
	≤2.0
	≤2.0
	5m拉线、钢直尺
	

	9
	接缝宽度
	≤1.0
	≤1.0
	钢直尺
	

	注:a)空鼓面积不大于该块墙砖面积的15%时，不作空鼓计算。


5)楼地面：

地面石材、地面砖施工前应根据测量结果和设计要求进行平面布置设计，应进行现场排版，石材表面要求六面防护。明确非整砖部位及尺寸，报招标人批准后才能施工。楼梯踏步和踢面石材应为整块不得拼接。

“地面拼花图案、镶边拼条、磨边、导角”均要求在加工厂加工至成品，现场铺设。具体部位按附图要求加工。严禁手提式机械加工。施工单位需按设计图纸要求于现场弹线，现场与图纸的误差由设计师、发包人根据现场实际情况作出调整。施工单位需按设计要求根据现场实际完成面尺寸排版。深化图供招标人审核确认。排版图须经设计师、发包人审定同意后，方可下单订料。

地面石材、地面砖铺贴采用1：3干硬性水泥砂浆（40～60mm厚），白水泥浆内掺建筑胶结合层，密缝粘贴。地面理石及花岗岩粘贴时接触面采用5mm以上厚度白水泥涂匀，地面采用1：3干硬性水泥砂浆（40～60mm厚）铺实垫底。地面石材铺贴完成后，应表面平整、同一区域应色泽一致，无色斑、色差、无空鼓等缺陷。地面砖采用专用美缝剂进行瓷砖美缝处理，美缝剂颜色报招标人批准后施工。美缝应均匀、饱满，严禁出现断层、起伏、孔眼、不顺直等质量问题

为埋地管线高于成活面的地面局部开槽、凿除、施工、地面恢复并满足后续工程施工要求；此部分费用包含在总价内一次性包死不做调整。

地面镶贴验收要求及方法 单位毫米
	序号
	项目
	质量要求及允许偏差
	验收方法

	
	
	
	量具
	测量方法

	1
	外观
	符合6.2.1.1的要求
	目测
	全检

	2
	空鼓
	不允许
	小锤轻击
	

	3
	表面平整度
	≤2.0
	建筑用电子水平尺或2m靠尺、楔形塞尺
	

	4
	接缝高低差
	≤0.5
	钢直尺、楔形塞尺
	每室测量二处取最大值

	5
	接缝直线度
	≤2.0
	5m拉线、钢直尺
	

	6
	间隙宽度
	≤2.0
	钢直尺
	

	7
	排水坡度
	坡度应>2‰，并满足排水要求，应无积水现象。
	建筑用电子水平尺或泼水试验
	全检


6)门及柜体制作安装： 

每樘门扇的安装合页不少于三个，合页钉孔必须全部安装螺钉不得漏装。

门及柜体的五金必须为304级以上的不锈钢材料，合页厚度不小于2mm，合页开启顺畅不卡顿、异响、闭合不严等情况，五金材料必须先送样品给发包人进行确认后再进行采购。

所有木门及柜体必须由木作工厂根据现场条件进行图纸深化，深化图纸必须有基层板厚度与材质、木枋厚度与数量，饰面板厚度与材质、饰面板面层工艺等详细描述，深化图纸经过招标人确认签字并制作小样进行确认后，根据样品进行生产，然后运至现场组装。

人造石台面或人造石柜体必须做到无缝拼接且无任何色差，完成面需进行抛光打磨做到光泽度一致。

成品门的安装验收要求及方法 单位为毫米
	序号
	项目
	质量要求及允许偏差
	验收方法

	
	
	
	量具
	测量方法

	1
	安装
	成品门安装必须牢固，开启灵活，无阻滞感，且关闭严密，无反弹，倒翘及变形现象。
	手感、目测
	全检

	2
	外观
	漆面应光洁，不得有刨痕，毛刺和锤印。
	
	

	3
	配件
	门上小五金安装位置适宜，固定牢固，无划痕。 
	
	

	4
	门槽口对角线长度差
	≤3
	
	对角检测尺或钢卷尺
	每室随机测量二处，取最大值

	5
	门框的正、侧面垂直度
	≤2
	
	建筑用电子水平尺或1m垂直检测尺
	

	6
	框与扇、扇与扇接缝高低差
	≤2
	
	钢直尺、塞尺
	

	7
	门扇对口缝
	1.0-2.5
	
	塞尺
	

	8
	无下框时，门扇与地面间留缝
	内门
	5-8
	
	

	
	
	卫生间
	8-12
	
	

	
	
	厨房间
	
	
	


7)水暖工程

给水点加设铜质角阀。

除金属软管外，所有的给水管应暗装，给水管安装后应进行压力试验，试验合格后才能隐蔽。

给排水系统按施工图及国家规范施工，给水管采用PPR给水管，水管壁厚应符合设计要求，吊顶内管线采用13mm厚橡塑保温管做防结露处理；热水管采用25mm厚橡塑保温管作保温处理； 

其他未尽事宜按照设计图纸、国家《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002及地方现行规范有关规定执行。

给排水管道验收要求及方法
	序号
	项目
	要求
	验收

	
	
	
	量具
	测量方法

	1
	新增的给水管道必须进行加压测试
	无渗漏
	试压泵
	测试压力0.6Mpa，金属及其符合管恒压10min，压力下降不应大于0.02Mpa,塑料管恒压1h，压力下降不应大于0.05Mpa

	2
	给排水管材、管件、阀门、器具连接
	安装牢靠，位置正确，连接处无渗漏
	目测手感
	通水观察

	3
	管道间间距
	给水管与燃气管平衡敷设，距离大于50mm交叉设距离大于10mm
	钢卷尺
	目测

	4
	龙头、阀门、水表安装
	应平整，开启灵活，运转正常，出水流畅，左热右冷
	目测手感
	通水观察

	5
	管道安装
	热水管在冷水管左侧冷热水管间距大于30mm
	目测、钢卷尺
	观察、测量


8)不锈钢（所有饰面不锈钢均需抗指纹处理）
不锈钢的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

检验方法：观察；检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。

不锈钢安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。金属板安装应牢固。墙面装饰不锈钢必须采用304抗指纹材质，实际厚度不能低于1.2mm（设计有明确的按设计厚度），折面造型必须刨槽冲压成90度直角。

检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录。

不锈钢表面应平整、洁净、色泽一致。

检验方法：观察。

不锈钢接缝应平直，宽度应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

不锈钢的孔洞应套割吻合，边缘应整齐。

检验方法：观察。

不锈钢安装的允许偏差和检验方法应符合以下规定。

不锈钢安装的验收要求及方法  单位为毫米
	序号
	项目
	质量要求及允许偏差
	验收方法

	
	
	
	量具
	测量方法

	1
	安装
	牢固
	手感
	全检

	2
	外观
	符合2.11.3 要求
	目测
	

	3
	上口直线度
	≤2.0
	5m拉线、钢直尺
	

	4
	立面垂直度
	≤1.5
	建筑用电子水平尺或2m垂直检测尺
	每面测量二处，取最大值

	5
	表面平整度
	≤0.5
	建筑用电子水平尺或2m靠尺、塞尺
	

	6
	接缝宽度
	≤0.1
	钢直尺
	

	7
	接缝高低差
	≤0.2
	钢直尺、塞尺
	


9)仿大理石面砖

材质参数要求：

1、防滑等级标准：符合国家标准
2、防火等级标准：国标（GB 8624-2012）A1/A2级：不燃材料

3、耐磨度分级：（GB/T 4100）IV度：超耐磨

4、莫氏硬度：瓷质砖≥7级 

5、吸水率：工业地砖需低吸水率（≤0.5%），避免因热胀冷缩开裂，同时增强耐污性。

6、抗压强度与断裂模数：瓷质砖抗压强度≥1300N，断裂模数≥35MPa（GB/T 4100）。

7、施工工艺流程构造做法：

（1）基层处理：清除基层（墙面或地面）的灰尘、油污及松动物，确保平整干燥。墙面需铲除旧抹灰层至基层，地面用水泥砂浆找平（误差≤3mm）；防水区域（如卫生间）需涂刷防水涂层，淋浴区至少两遍。

（2）弹线定位：用激光水平仪或墨盒弹出十字控制线，确定铺贴基准和砖缝位置。地面从中心向四周扩展，墙面以门窗或墙角为基准。

（3）瓷砖预处理：吸水砖（釉面砖）需浸泡至不冒气泡（约2小时），玻化砖需刷背胶增强粘结力；预铺检查色差、纹理方向，切割需用专用切割机保证切口整齐。

（4）铺贴施工：墙面：从下往上铺贴，底部用木条支撑。采用"揉压法"（正向按压并移动瓷砖）确保粘结剂均匀；地面：水泥砂浆（1:3比例）或瓷砖胶（齿形抹刀刮纹）铺贴，用橡胶锤敲击找平，留缝2-3mm（十字卡固定）。

（5）勾缝与养护：铺贴24小时后填缝，选用防水防霉填缝剂。填缝前清理缝隙灰尘，擦净多余填缝剂；养护期地面24小时内禁踩踏，墙面72小时内避免震动，定期洒水防开裂（夏季）。

5.2.2内业档案要求：

工程项目竣工后，施工、监理单位必须按照湖南省地方标准《智能建筑工程施工质量验收实施细则》、《建筑工程文件编制归档规程》和《建筑工程施工质量验收实施细则》及长沙市城建档案馆及省、市建设工程质量监督站要求的相关标准，编制并向招标人移交工程项目竣工档案资料。

施工和监理单位移交工程竣工档案资料，必须填报招标人规定的《工程竣工档案资料归档审批表》、《工程竣工档案资料归档目录》。

施工承包单位负责汇总各分包单位编制的施工文件。分包单位负责其分包范围内施工文件的形成、收集和整理工作。最终施工文件的真实性、完整性、有效性和及时性由施工单位负责。

施工单位移交的工程竣工档案资料为一式五套，全部为原件。

各分包单位分项工程必须有开、竣工报告。

由施工和监理单位负责移交的工程竣工档案资料必须按湖南省地方标准的规定编制。

施工单位必须在工程竣工验收后一个月内将合格的工程竣工档案移交招标人，逾期不交的单位，按双方签定的合同有关罚责条款处理。

各单位编制竣工档案前可到招标人技术质量部咨询并参阅竣工档案装订标准案卷。

注：声像资料应有工程施工过程中随时记录，重点记录关键、重点部位及隐蔽部位的施工情况。

5.2.3工程材料要求：

1)工程材料采购：

承包人在采购时需提供该材料在本地的一级供应商或办事机构的授权委托书（加盖本地机构的公章），以保证正规的建筑材料采购渠道。
现场使用材料均需满足相应的防火级别要求，具体详见设计文件相关要求，同时防火材料需有长沙市消防部门的认可证明，保证建筑材料的品质，杜绝使用非正规厂家或贴牌产品，不得使用规格、尺寸超过国家标准允许误差范围和下差的产品；对于长沙市建管部门要求必须使用备案许可的建筑材料，应选用备案许可的材料，并在采购后按规定到建管部门办理交易备案。

承包方所采购的所有设备、材料在开工采购前均需由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同进行市场调研，确定相关产品品牌及样品。

承包方采购的材料、设备进场时须监理工程师及发包方专业工程师认可。如监理、发包人考察认为专业分包不能满足项目对质量、工艺等要求时，承包人必须无条件进行更换，不得以工期、价格等任何原因拒绝。

装修施工所用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证，严禁使用国家明文禁止、淘汰和可能存在安全隐患的材料和设备；所有成品和半成品必须按照现行国家和地方有关规范、规定要求进行送检，并提交检测报告。本工程所有装修进场材料必须提供合格证和检测报告。
材质、规格应符合设计要求，并提供材料样板给招标人审核确认封样。

石材均采用优等品（A级板）；色泽、纹理及光洁度均匀一致，无明显色差及贯通性纹理；不得有影响石料结构完整性的裂纹、纹理、裂缝；不得有隐伤、污染、掉角、翘曲等缺陷及可能引起损蚀、杂色的矿物；并应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020的有关规定。

石材加工依据排版图进行预排、编号，供货应按时有序；所有异型石材线条，均须做小样供招标人审批；石材线条不应采用手提式机械加工；长度大于600mm宽度小于100mm且厚度小于40mm的石材线条应加工背筋处理；采取有效措施及材料包装方案，加强对运输及搬运过程石材棱角的保护。施工单位在天然石材订货时需邀请发包人进行大板选样后方可施工。

木方及板材均采用阻燃材料；细木工板采用E0阻燃板或同档次产品。

卫生间、浴区及部分设备用房等潮湿区域必须采用具有耐水性的腻子及涂料。

2)材料进场验收：

参与单位：建设、监理、施工、供货单位四方验收。
验收依据：满足招标文件，并符合投标文件中的投报品牌及国家、省、市、行业规定、标准等要求。

经四方验收合格后的材料方可进场、卸货。

凡与招投标文件确定规格、型号相违背产品，现场不予验收、使用。

本工程现场所用材料必须满足环保、消防要求，做相应的指标复检，环保包括不限于放射性、甲醛、笨、VOC等；消防包括不限于防火等级、燃烧性能、烟密度等，相关费用包含在总价内。

对于需在工厂进行加工的半成品或构件，加工前承包人应向招标人申报，由招标人对加工单位进行考察，考察合格后，承包人才能委托其加工；加工期间，招标人有权随时到加工厂检查，承包人应提供方便，对于加工质量不合格或违反规范要求的加工厂，发包人有权禁止其加工，由此造成的经济及工期损失由承包人承担。

3)样品及封样：
本工程的所有饰面材料在施工前均应进行样板确认。

每一分项工程在施工前由承包人组织，工程管理部、项目部、监理单位确定该项工程施工作业方法和施工工艺，明确质量要求，必须经共同评审符合，审核通过后，按照要求开始大面积施工。样板未进行验收、确认，不得进行大面积施工。

4)样板引路原则

各项工程均需先做样板和排版，经发包人认可后方可进行后续施工。

墙地面饰面的精细化排版

墙地面饰面施工前需进行电子排版深化，通过排版将对缝、留缝宽度等问题在图上解决，严禁“边铺边排，铺了再补”，必须通过排版进行预控。

为保证装饰效果，弧形段饰面及铺装等必须根据弧度进行弧形排版和材料加工。

排版图要报监理、建管单位审查，并签字确认，通过后再进行实施。

各项工程均需先做样板和排版，经认可后方可进行后续施工。

1.1.1本次招标（或合同）范围所涉及的装饰项目（所有单项、分部、分项工程），均以“样板引路”为原则。施工方必须严格执行的样板引路制度。施工单位进场后，应上报详细的样板施工计划，经监理、建设单位审核通过后，严格按此计划进行样板施工。

凡是未进行样板施工或样板施工完成但未通过建设单位和监理验收，不得大面积开工。样板引路制度如施工方未落实或落实不彻底，扣施工方违约金5000元/次。

施工样板

施工单位需于材料送样确认后，在工地现场提供施工样板供建设单位及设计单位审批，合格后方可进入大规模施工。

施工样板包括但不限于各种铺地及饰面，如石材、地砖、金属、油漆饰面等，施工样板面积应至少包括一个完整图案或至少有2m×2m大小（样板位置在现场指定）。

如果因为施工样板未被建设单位、发包人及设计单位采纳，均需重新提供，直至采纳为止。而上述时间和责任，均需由施工单位负责。样板未被确定前，不得进行下一道工序施工。

施工单位在工地现场提供的施工样板经建设单位及设计单位审批，合格后方可进入大规模施工。

1.1.2本工程需进行样板先行的包括（但不限于）：石材铺贴、地砖铺贴、涂料墙面、木饰面、软硬包、金属饰面、灯具、软膜等。

5)设计选样

在项目招标及施工过程中，需严格按照设计选样要求进行报价、送样工作。
6.安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等。

6.1.2投标人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（11）其他：  无                                                       。

6.1.3 安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目负责人和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.7 承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.9 发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.10 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.11 安全防护方面的其他要求如下：

                  无                                                         。

6.2 临时消防

6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

6.2.4 施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：

             无                                                               。

6.3 临时供电

6.3.1 承包人应当根据《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2 承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：

              无                                                          。

6.4 劳动保护

6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：

                 无                                                          。

6.5 脚手架

6.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

6.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业施工单位、独立承包人（如果有）和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业施工单位、独立承包人（如果有）和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6 脚手架的其他要求如下：

         无                                                                   。

6.6 施工安全措施计划

6.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他：       无                                             。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3 施工安全措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.7 文明施工

6.7.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；

（4）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

（5）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

（7）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；

（8）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设  和造成隐患或影响施工。

6.7.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

6.7.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.7 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

6.7.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业施工单位或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

6.7.10 文明施工方面的其他要求如下：

               无                                                       。

6.8 环境保护

6.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等。

6.8.2 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

6.8.4 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.5 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.6 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.7 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 （现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.8 环境保护方面的其他要求如下：

                       无                                                    。

6.9 施工环保措施计划

6.9.1 施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；

（2）施工生产废水处理措施；

（3）施工扬尘和废气的处理措施；

（4）施工噪声和光污染控制措施；

（5）节能减排措施；

（6）不可再生资源循环利用措施；

（7）固体废弃物处理措施；

（8）人群健康保护和卫生防疫措施；

（9）防止误用有害材料的保证措施；

（10）施工边坡工程的水土流失保护措施；

（11）道路污染防治措施；

（12）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；

（13）其他：    无                                     。

6.9.2 施工环保措施计划应当在约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1 承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。
7.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地（现场）周边和全现场的保安巡逻。

7.3 承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.4 承包人应确保任何经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。

7.5 承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.6 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.7 施工场地（现场）治安管理计划的要求：

    满足现行法规、规范及合同条款的规定，且由承包人负责编制与实施     。

7.8 突发治安事件紧急预案的要求：

    满足现行法规、规范及合同条款的规定，且由承包人负责编制与实施      。

7.9 治安保卫方面的其他要求如下：

          无                                                              。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少提前7天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的3天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：

    按现行规范进行施工                        。

8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下

    按现行规范进行施工                        。

9.样品和材料代换

9.1 样品

9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：

   按发包人要求                                                。

9.1.2 对于本款第9.1.1项约定的材料和工程设备，承包人应按照约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3 对不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料和工程设备，所附资料除本款第9.1.2项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4 监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人并附上监理人的书面审批意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人他相关样品所做出的决定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人在收到此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的环境条件。

9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2 材料代换

9.2.1 如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.2.2 如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前56天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

（1）拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

（2）拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必要的详细资料；

（3）替代品使用的工程部位；

（4）采用替代品的理由和原因说明；

（5）替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何影响；

（6）价格上的差异；

（7）监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在28天内向承包人给出书面指示。如果28天内  监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此使用替代品。

9.2.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.4 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

（1）如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

（2）如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，则将节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10.进口材料和工程设备

10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下：

       根据招标文件技术规范要求选用       。

10.2工程设备须提供原厂地证明书和进口报关单。

10.3 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：

       由投标人承担                                                                。

11.进度报告和进度例会

11.1 进度报告

11.1.1 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点前递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到货情况、劳动力数量（本月及预计未来三个月劳动力的数量）、当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理纪录、质量状况评价、安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况（如果有）、环境保护措施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由承包人委托代理人签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理人的审批。

11.1.7 有关进度报告的其他要求：详见合同条款                           。

11.2 进度例会

11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或其中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方。

11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后24小时内分发给出席会议的各方。会议纪要应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等。各方在收到会议纪要后24小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4 有关进度例会的其他要求： 无                           。

12.试验和检验

12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定，对用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

     按现行规范及设计要求，且按合同条款要求 。
监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和工艺的试验和检验。

12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

     按现行规范及设计要求                 。

12.4 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准以前，不得用于任何永久工程。

12.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正在为工程制造、装配、准备材料和（或）工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和（或）许可。

12.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包人同时说明理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应支付给承包人的款项中扣除。

12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送  施工所在地   质量检测单位进行检测。

12.8  除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工艺检验的费用。

13.计日工

13.1 计日工一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法适用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要时，由监理人通知承包人实施。

13.2 在工程实际开工后14天内，承包人应当按约定的计日工报表内容，准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后7天内给予批复或提出修改意见。

13.3 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和凭证后24小时内给予批复。

13.4 计日工劳务按工日（8小时）计量，单次4小时以内按0.5个工日，单次4小时至8小时按1个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长（如果有），不应包括工长及其以上管理人员。

13.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格（运到现场价）中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润在内的一个固定百分比，规费和税金另计。

13.6 施工机械按台班计量（8小时），单次4小时以内按0.5个台班，单次4小时至8小时按1个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审批。

13.7 关于计日工的其他约定：  见合同条款                                            。

14.计量与支付

14.1 付款申请单

14.1.1 在工程实际开工后14天内，承包人应当按照合同条款的约定，准备一份已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包人报送的格式后7天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2 承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的各项工程量进行计量和计价，并按照约定，对当期应增加和扣减的各类款项进行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3 采用单价合同形式的，竣工付款申请单应当附上结算工程量和最近一次进度付款和竣工付款之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4 竣工结算总价（合同价格）应当按以下内容梳理：

（1）签约合同价；

（2）应当扣减的项目；

1）所有暂列金额；

2）所有暂估价；

3）应扣减的变更金额；

4）应扣减的价格调整（下调部分）；

5）应扣减的发包人索赔金额；

6）甩项工程的合同价值（如果有）；

7）根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

（3）应当增加的项目；

1）实际发生的暂列金额（包括计日工）；

2）实际发生的暂估价；

3）应增加的变更金额；

4）应增加的价格调整（上调部分）；

5）应增加的承包人索赔金额；

6）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

（4）规费和税金差额部分。

14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理：

（1）应当扣留的质量保证金；

（2）应当扣除的金额：

1）扣留的质量保证金；

2）扣除的质量保证金；

3）扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4）应扣减的其他金额。

（3）应当增加的金额：

1）已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2）由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3）应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；

4）根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提供相关证明材料。

14.2 其他约定

其他约定内容：按合同条款                             。

15.竣工验收和工程移交

15.1 竣工验收前的清理

15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

（2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

（3）清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

（4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

（5）所有表面完成约定的装修和装饰；

（6）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

（7）检查和调试所有的五金件并上油；

（8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

（9）所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。

15.2 竣工验收申请报告

15.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监理人的审批。

15.2.3 竣工验收申请报告应当附上下列内容：

（1）承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾 工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2）按约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）单位工程竣工验收成果和结论文件（如果有）；

（7）质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

（8）其他：    无                                                         。

15.3 竣工清场

15.3.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人应在56天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：

（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；

（4）监理人指示的其他清场工作。

15.4履约验收方案：

1）验收组织方式：

采购包1：☑自行组织 □委托采购代理机构验收；
2）是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：□是  ☑否；
3）是否邀请专家：

采购包1：□是  ☑否；
4）是否邀请服务对象：

采购包1：□是  ☑否；
5）是否邀请第三方检测机构：

采购包1：□是  ☑否；
6）履约验收程序

采购包1：☑一次性验收   □分段/分期验收；
7）履约验收时间：

采购包1：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

8）验收组织的其他事项：

采购包1：①验收主体：甲方为项目的验收主体。

9）技术履约验收内容：依据招标文件、投标文件及采购合同，对本项目工程实体质量、施工进度、人员配备、安全文明施工、竣工资料等施工技术履约情况进行验收。
 10）商务履约验收内容：依据招标文件、投标文件及采购合同，对本项目合同履约时间、施工地点、交付及履约方式等商务履约情况进行验收。

11）履约验收标准：按照国家有关施工质量验收标准的规定开展验收工作。

12）履约验收其他事项：①确保符合国家验收规范要求，所有材料符合环保验收要求。

②成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。
16.其他要求

      按合同条款                                        。

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工现场 已具备施工条件，由主体施工承包人提供临时用电、施工照明、临时用水及排水设施，提供足够及合理的水、电接驳点以及机电设备等调试所需的用电，水价按当地市场价、电价按当地市场价，由主体施工承包人统一收缴后向发包人缴纳。

17. 主要材料规格型号（必须满足相关质量标准和设计要求）

主要材料规格型号见学院27号楼外立面改造项目计量文件。
二、人员要求

1.施工项目部关键岗位人员配备按照湘建建〔2020〕208号《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》相关标准配备执行。施工项目部关键岗位人员配备数量均不得低于湘建建〔2020〕208号规定的最低配备标准，且不得同时在其他建筑工程项目中任职。

三、项目实施要求
1.建筑材料运输、保管及保险

1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

1.4成交供应商负责提供采购清单内所有货物的供应和产品正常使用时所需的附件、工具等；

1.5成交供应商负责提供所需设备的安装、调试及所需辅材、配件、配套施工等；

1.6成交供应商对项目实施中使用的材料等必须符合相关规范及行业文件要求。
2.施工要求

2.1成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2成交供应商做好职工的入场教育培训，搞好全员的各项交底工作。

2.3成交供应商须加强职工的职业健康安全教育，树立“预防为主，安全第一”的意识，强化职工的质量安全意识。

2.4成交供应商须制定并落实各级人员的岗位责任制。

3.服务标准

3.1 严格按照采购人的进度要求施工。

4.实施地点：采购人指定地点。

四、项目其他要求及说明

1.付款方式：

（1）预付款：付款条件为合同签订生效，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的30%；

（2）竣工进度款：付款条件为工程竣工验收合格，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的57%；

（3）结算款：付款条件为工程经第三方审计单位完成结算评审，达到付款条件起30个工作日内，支付至结算评审审定总金额的97%（甲方付款时扣除前期已支付预付款、竣工进度款，预留结算审定总价3%作为质量保证金）；

（4）质量保证金：付款条件为竣工验收合格满一年后，工程无质量缺陷、无售后维保遗留问题且双方无其他经济纠纷，达到付款条件起15个工作日内，无息支付结算评审审定总金额剩余3%。
2.工程保修

按建设部[2000]80号令规定保修内容及期限，由承包人承担其责任与义务。

3.质量保证

本工程质量符合《工程施工质量验收规范》及《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求验收合格。
4.争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由采购人所在地人民法院管辖。

五、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

注：本项目以上技术、服务、合同条款等，在磋商过程中均可能产生实质性变动。
第五章  投标文件的组成

供应商的响应文件应包含以下十个部分：

一、磋商响应声明

附件1-1：法定代表人身份证明

附件1-2：法定代表人授权委托书

附件1-3：工程质量保修书

附件1-4：不拖欠民工工资承诺书
二、保证金

附件2-1：免交投标保证金承诺书

三、供应商的资格证明资料

附件3-1：供应商基本情况表

附件3-2：磋商文件规定的资格条件证明资料

附件3-3：其他证明资料或说明

四、评分因素和标准响应情况

附件4-1：评分因素和标准响应情况
五、商务/技术响应与偏离表

附件5-1：商务/技术响应与偏离表

六、提供享受政府采购政策的证明材料

附件6-1：节能产品、环境标志产品的证明材料

七、施工组织设计

   附件7-1：施工组织设计

附件7-2：团队主要人员简历表

八、报价一览表及报价文件

附件8-1：报价一览表

附件8-2：分项报价（已标价工程量清单）

九、供应商认为需提供的其它资料

十、最后报价

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购项目编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明： 

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（五）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到两百万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权委托书

附件3：工程质量保修书

附件4：不拖欠民工工资承诺书
供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日      

附件2
法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购项目编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

附件3：

工程质量保修书

采购人（发包人）：                                         （甲方）
供应商（承包人）：                                         （乙方）
为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）                                                                            

（2）                                                                            
（3）                                                                            
2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；

（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；

（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；

（5）装饰装修工程为             年；

（6）其他项目             年。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：                    

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：                   

        年     月     日                    年     月     日
附件4：                   不拖欠民工工资承诺书

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

二、磋商保证金缴纳证明材料
本项目免收取保证金，供应商提供免交投标保证金承诺书。
附件2-1

免交投标保证金承诺书
致（采购代理机构）：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。

(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：              
日期：        年     月     日

备注：如本项目免收取保证金，请供应商提供此表，否则视为不响应。

三、供应商的资格证明资料

附件3-1                  供应商基本情况表
盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件


附件3-2      磋商文件规定的资格条件证明资料
资格条件具体内容详见第一章磋商通知和第二章第3.1款

供应商基本资格条件

①法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明；
②法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件。

③湖南省采购供应商资格承诺函（格式见附页3-2-1）

④具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。（格式见附页3-2-2）
2、落实政府采购政策需满足的资格要求（格式见附页3-2-3、附页3-2-4、附页3-2-5）

3、供应商特定资格条件

附页3-2-1

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 

按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□

公司（单位）名称（盖章） 

年 月  日 

机构代码：            

注册登记机构：            
日期：            
有效期：            
注册资本：            
地址：            
经济行业：            
经济性质 ：            
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：               

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：                

附页3-2-2
具备履行合同所必需设备和专业技术能力声明函

我公司           （公司名称）具有履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。
投标人名称（加盖公章）：                     
                                       日期：                   
附页3-2-3

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号），本公司参加     （单位名称）的      （采购项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、      （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入     万元，资产总额为     万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

  2、    （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建企业为       （企业名称），从业人员      人，营业收入     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

   ·····

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            供应商名称（盖单位章）： 

             日期：        年    月   日

备注：1、社会组织（民办非企业）、事业单位不是企业，不适用于《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），不能划分为中小微型企业，在政府采购项目中暂不能享受政府采购中小企业优惠政策。

2、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报资产总额。

4、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

附页3-2-4：
残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

附页3-2-5：
监狱企业证明资料(不属于的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件3-3               其他证明资料或说明
提供第四章采购需求中要求提供的相关证明文件复印件。

四、评分因素和标准响应情况

附件4-1          评分因素和标准响应情况
根据评分因素和标准中的具体要求进行编制，不限格式，其中涉及报价部分的评分因素以第八项 报价一览表及报价文件为准。

供应商名称：                

法定代表人或其委托代理人(签字)：               

日期：       年      月     日
五、商务/技术响应与偏离表
	序号
	招标文件章节和条款
	投标文件响应情况
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称：                   

法定代表人或其委托代理人(签字)：                   

日          期：       年      月     日

六、提供享受政府采购政策的证明材料
附件6-1：节能产品、环境标志产品的证明材料

节能产品、环境标志产品的证明材料

说明：1、投标人提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应提供相关证明材料，并加盖投标人单位公章：

（1）强制节能产品、非强制采购节能产品：提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书（复印件）。

在本章《提供节能产品、环境标志产品清单》中提供相应数据。

未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。
提供节能产品、环境标志产品清单
	本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	数量
	单价（元）
	总额（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：              
日期：        年    月   日

七、施工组织设计
  附件7-1： 
  施工组织设计
供应商应递交完整的施工组织时间，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其它的图表、文字说明书等资料，《施工组织设计》技术文件应包括的内容（不仅限于以下内容、可自行增加）：

施工方案与技术措施

施工总进度计划及工期保证措施

质量管理体系与措施

安全管理体系与措施

文明施工现场措施

资源配备计划
附件7-2

团队主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目甲方名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：填报本项目团队人员情况（可每人一张表）

供应商名称（盖单位章）：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

八、报价一览表及报价文件

附件8-1
                

报价一览表

	项目名称
	
	采购项目编号
	    

	工程总报价 
	大写：                    元人民币整 
小写：                    元人民币整 

	工期
	  

	质量标准
	  

	保修承诺 
	  

	项目经理
	  
	执业证书信息
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日
附件8-2

分项报价（已标价工程量清单）

已标价工程量清单 

已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报。

九、供应商认为需要提供的其它资料
十、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第28条规定提供，格式按附件8-1、附件8-2提供。

2、最后报价不做入首次响应文件中，供应商自行准备投标现场密封提交。

（注：开标时自行准备，不封装在响应文件中。最后报价未准备分项报价（已标价工程量清单）的，按最后报价同比例下浮调整，最后报价时如未提供分项报价表的，成交供应商在领取成交通知书时提供最后报价纸质版1份及电子版1份。）
� 此处的签订日期应与签署页中的最迟签订日期保持一致。





1
30

