采购需求
一、采购项目名称：湖南工程职业技术学院5#、6#、7#、8#栋学生公寓阳台改造项目。

二、工程条件：水、电、道路均满足施工要求。
三、工程基本情况：本工程为湖南工程职业技术学院5#、6#、7#、8#栋学生公寓阳台改造项目，位于湖南工程职业技术学院院内，工期：暂定45日历日，8月底前5-8＃栋学生公寓一楼必须完工。因工程特殊，施工进度需要符合学校安排；
四、工程承包范围：本项目承包范围为5#、6#、7#、8#栋学生公寓，主要内容为更换铝合金门窗、304不锈钢洗漱台、304不锈钢护栏，卫生间主水管套管漏水维修等。
具体详见工程量清单。（工程量清单另册）
五、项目清单及说明(含工程量清单表、其他项目清单计价表、标准等)：工程量清单另册。
六、项目实施要求(含材料运输保管保险、安全文明施工要求、验收要求、质量保证等):

1、材料及保管要求：本项目所用材料规格、型号和相关参数需满足设计和相关规范要求，供应商需就所用材料提供真实合法的证明材料，所用门窗铝合金需满足附表材料表要求。
为保证项目质量，供应商须提供承诺函（格式可自拟），承诺中标后所维修使用的所用门窗铝合金符合学校要求，经学校确认后方可使用。未提供承诺函的视为无效投标。
2、安全文明施工要求

（1）承包人必须在施工场地周围设置有效的安全提醒标志，承包人应采取有效措施保证所有在现场和周边的人员、设施安全。

（2）在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、财产损失、罚款、索赔、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

（3）发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由承包人承担由此发生的一切费用。有事故责任方的，承包人在承担费用之后，可以向事故责任方索赔,但不影响承包人先行承担一切费用。 

（4）承包人应对专业承包商的安全生产承担连带责任。

承包人编制的施工安全措施计划报送发包人的时间：合同签订后7天内，将整个工程的施工总进度计划和施工安全措施计划报送发包人。

（5）在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、建筑垃圾清理和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。
（6）缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

（7）需要加强施工人员管理，防止学生行李、及生活用品丢失。对学生公寓学生宿舍内的行李、生活用具、卫生等进行保护，施工现场对学生私人物品进行遮盖、保护。供应商须提供承诺函（格式可自拟）未提供承诺函的视为无效投标。
3、验收要求：

（1）按设计要求、工程量清单及建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准验收达到合格工程标准。

（2）隐蔽工程需经发包人验收合格并形成有限验收记录后方可进入下道工序。

4、质量保证：严格按设计图纸、工程量清单及建设部现行的有关施工规范施工。
七、项目特别说明(含结算方式、工程变更、工程竣工结算等)

1、结算方式：本项目采用承包总价结算方式（综合单价不受工程量变化的影响，在约定的范围内合同总价不作调整，承包人应考虑固定总价合同包含的所有风险因素），结算总价=合同总价（其中包含暂列金额（不可预见费）124440.25元）+变更及签证价，暂列金额按实结算，具体参照变更估价原则。

2、变更估价原则如下：

（1）已标价工程量清单中有适应于变更工作子目的，采用该子目的单价。

（2）已标价工程量清单中无适应变更的子目，但有类似子目的，参照类似子目的单价。

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，其综合单价应按《湖南省建设工程计价办法》、《湖南省建设工程消耗量标准》规定计算。材料价格按施工同期《长沙建设造价》的预算价，无预算价的按双方签证价执行，取费、人工工资及税金按现行文件标准执行，优惠按承包人投标时承诺的优惠率（即：以招标控制价与中标价之间的优惠率为依据）进行优惠。

（4）当分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价按原综合单价确定。

3、工程竣工结算

承包人在竣工验收合格后15天内提供结算资料，竣工资料不合格，不予办理结算。工程竣工验收合格，发包人收到承包人合格的完整的竣工结算资料后1个月内办理竣工结算审计，审计的工程造价咨询机构由发包人指定。

八、技术规格参数要求

1、本项目主要材料技术规格参数需满足相关规范及发包人要求。
2、其他工程质量、验收、保修及安全文明施工等要求详见本项目采购合同文本。

3、本项目承包人供应的材料均应采用环保产品、优等产品或国家标准合格产品；承包人供应的本项目所使用的各类主材须符合采购人的要求，并经采购人确认后方可用于项目建设；凡使用未经采购人批准的材料，无论该工程正在进行或已完成，均应由承包人自费拆除并重建，工期不予顺延。材料由承包人自行保管并承担相应保管费用。
九、验收标准质量要求

1、总体验收标准要符合设计要求，符合施工规范标准，整体工程要达到合格工程标准。

2、其他各类分部分项工程验收标准均按照相关的主控项目、一般项目的要求执行。

3、保修要求：按建设部[2000]80号令规定的进行保修，成交供应商提供质保期内的免费上门维修等服务。
十、其他需要说明的事项

1、投标报价注意事项：

（1）投标报价应是完成此项目直至工程验收合格及工程结算等的全部费用。投标人在报价时要充分考虑本工程的一切风险因素（如场地因素、外部环境影响因素等等），在投标报价时做出最优和最合适、最有竞争力的报价。

（2）临时用水、用电、临时设施费、赶工措施费、交通安全维护设施费、安全文明施工措施费、技术措施项目费、其它措施项目费、工程保险费、管理配合费等工程有关的费用及保证质量（含节能方面）的各项技术措施费，由正式投标人自行考虑并计入投标报价。

（3）本次投标报价是包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程所需的施工风险处理费用及施工中不可预见费用在投标报价中已包含。

（4）凡未有详细注明的做法，则按国家及湖南省有关的设计规范及施工验收规范进行施工，投标人在投标报价时须将这些因素考虑在内。

（5）供应商应在招标公告中规定的期限内对采购人提供的工程量清单进行确认或提出针对性的意见，否则视为同意招标文件、工程量清单、施工图所列出的范围。

除非采购人提出，招标文件所述采购范围、工程量清单所包含的内容、施工图所标明的施工范围内的全部工程均不调增。招标文件所述采购范围、工程量清单所包含的内容、施工图所标明的施工范围内的工程，实际施工过程中未实施的，将按照供应商的报价进行扣减。

投标人应依据采购人提供的工程量清单，按照相关文件进行编制(含二次报价）。

（6）下列要求若有一条不符合，则报价无效，按无效投标处理。

1）报价文件不是由供应商自行编制的，工程造价咨询机构在同一采购项目中，只得接受一个供应商的委托编制报价文件。

2）报价文件应符合工程量清单给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量。

3）最后报价总价应低于（含等于）本项目载明的采购项目最高限价，最后报价综合单价应低于（含等于）本项目载明的采购项目预算综合单价。

4）报价中的安全文明施工费规费、附加税额和销项税额（或应纳税额）按照国家和省级、行业建设主管部门规定的费率和税率标准计算。

5）工程量清单中暂估价、暂列金额（124440.25元）按采购人公布的金额报价。
2、现场踏勘 

不统一组织，投标人根据项目实际情况自行现场勘察，在现场踏勘中的发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责，投标人现场踏勘的一切费用自理。 

付款方式：本项目无预付款，工程竣工验收合格后付至合同总价款的75%；结算完成后乙方先交结算审定金额3%的质保金到甲方指定账户，乙方凭有效发票按结算审定金额结算全额工程款。本项目缺陷责任期两年，乙方认真履行合同约定的责任，无质量问题，缺陷责任期满后，乙方向甲方申请返还质保金，甲方在接到乙方返还质保金申请后，应会同乙方按照合同约定的内容进行核实。如无异议，甲方应当按照约定将质保金无息返还给乙方。
4、成交供应商在公示期结束后15个日历天内必需与采购人签订合同,逾期不签订的视为自动放弃。
