娄底市杉山基地现代钻探设备、管材仓储中心改造项目竞争性谈判邀请公告
                 (被邀请供应商名称)：
[bookmark: _Toc22201055][bookmark: _Toc26413][bookmark: _Toc90]亚飞工程管理有限公司受湖南省自然资源调查所的委托对娄底市杉山基地现代钻探设备、管材仓储中心改造项目进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
一、采购项目基本情况
[bookmark: _Toc22201056]1、采购项目名称：娄底市杉山基地现代钻探设备、管材仓储中心改造项目
2、政府采购计划编号：CGXM2026430000002362
3、委托代理编号：YF-ZB-CG-2026077
4、采购项目预算：1020000.00元
支持预付款，预付比例：不支持预付款
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业
6、合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
7、合同履行期限：合同签订后90日历日。
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
谈判保证金：采购项目预算的  0  %；
履约保证金：中标金额的  0  %；
预付款保证金：预付款的  0  %；
质量保证金：合同金额的  0  %。  
[bookmark: _Toc20894][bookmark: _Toc29367]二、采购需求
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算
	最高限价
	节能产品
	进口产品

	1
	娄底市杉山基地现代钻探设备、管材仓储中心改造项目
	娄底市杉山基地现代钻探设备、管材仓储中心改造项目
	详见采购需求
	1项
	1020000.00元
	952600.00元
	否
	否


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。
[bookmark: _Toc15317][bookmark: _Toc6791]三、采购项目需落实的政府采购政策
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc107997941][bookmark: _Toc62225405][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799]1、按照<财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
2、按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，落实国家节能、环保政策。
3、按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
4、按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
[bookmark: _Toc5324][bookmark: _Toc3710]四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1本项目为专门面向中小企业采购。
3、本项目的特定资格要求：
（1）供应商具有住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；
[bookmark: _GoBack]（2）项目负责人具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格证书并且具有安全生产考核合格证(B证)。
（3）湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内），提供承诺函或截图、证书复印件并加盖投标单位公章。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购不接受(接受或不接受)联合体响应。接受联合体响应的，联合体应当具备下列条件： / 。
[bookmark: _Toc22201058][bookmark: _Toc17805][bookmark: _Toc30916]五、获取谈判文件的时间、地点及方式
时间：2026年09月15日至2026年09月21日，每天上午9:30至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，双休及法定节假日除外）。
地点：亚飞工程管理有限公司（长沙市开福区新河街道湘江北路1500号北辰国荟4826房）。
报名方式：持谈判确认函、个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)并加盖公章。
售价：谈判文件每套售价0元。
[bookmark: _Toc22201059][bookmark: _Toc13962][bookmark: _Toc4257]六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
提交首次响应文件的截止时间：2026年9月29日14时30分（北京时间）。
提交首次响应文件的地点：亚飞工程管理有限公司（长沙市开福区新河街道湘江北路1500号北辰国荟4826房）。
首次响应文件开启时间：2026年9月29日14时30分（北京时间）。
首次响应文件开启地点：亚飞工程管理有限公司（长沙市开福区新河街道湘江北路1500号北辰国荟4826房）。
[bookmark: _Toc29698][bookmark: _Toc22201061][bookmark: _Toc3247]七、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
[bookmark: _Toc13958][bookmark: _Toc31682][bookmark: _Toc25650]八、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：吴晗、骆瑞祺、王帅、康雪、童继英 
2、电话：0731-82180605
[bookmark: _Toc4028][bookmark: _Toc2569]九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称：湖南省自然资源调查所
（2）地  址：湖南省长沙市人民中路152号嘉熙中心
（3）联系人：刘先生
（4）电  话：0738-8312956
2、采购代理机构信息
（1）名  称：亚飞工程管理有限公司
（2）地  址：长沙市开福区新河街道湘江北路1500号北辰国荟4826房
（3）联系人：吴晗、骆瑞祺、王帅、康雪、童继英
（4）电  话：0731-82180605 


一、供应商应提交的资格证明材料及说明
1、供应商应按下列规定提供资格证明文件。
（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（2）湖南省政府采购供应商资格承诺函原件；
（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；
（4）符合采购项目供应商资格要求的其他证明材料：
联合体协议书（供应商为联合体形式的）；
分包承诺（执行强制分包的），格式自拟；
其他说明；
2、供应商的资格证明文件均应为有效文件并加盖供应商单位公章，并按其规定签署。
二、资格审查证明材料的递交
1、按本公告“供应商的资格要求”规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式两份。
2、资格审查证明材料的递交截止时间为2026年09月21日17:00（北京时间），地点为亚飞工程管理有限公司（长沙市开福区新河街道湘江北路1500号北辰国荟4826房），逾期送达的，不予受理。
三、资格审查方法及标准
1、采购人、采购代理机构按本公告第四条规定，对供应商提交的资格审查证明材料进行资格审查。
2、供应商提交的资格审查证明材料符合本公告第四条规定，采购人或谈判小组按照本条规定确定拟邀请参加谈判的供应商。
3、未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当及时告知其未通过的原因。
四、确定拟邀请供应商
1、采购人确定所有符合相应资格条件的供应商参加谈判，也可以由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。
2、采购人、采购代理机构向确定参加谈判的供应商发出谈判邀请，并发出谈判文件。



采购需求
一、项目概况:
一、项目名称：
湖南省自然资源调查所娄底市杉山基地现代钻探设备、管材仓储中心改造项目
[bookmark: _Toc26348]二、建设内容
本工程为湖南省自然资源调查所娄底市杉山基地现代钻探设备、管材仓储中心改造项目；具体详见工程量清单。
[bookmark: _Toc26927][bookmark: _Toc1720][bookmark: _Toc10556][bookmark: _Toc23846]三、清单及技术参数要求
《工程量清单》另册
[bookmark: _Toc67][bookmark: _Toc16034][bookmark: _Toc5763][bookmark: _Toc2679][bookmark: _Toc22601][bookmark: _Toc27046][bookmark: _Toc8372]四、工期及质量要求
1.工期要求：90日历日。
2.工程质量及工程验收标准:符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）以及配套的相关工程质量验收规范，达到合格及以上标准。
(1)、成交供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。
(2)、当现场情况与设计不相符时，须先报告采购方，再由采购方和设计方根据现场进行调整。
[bookmark: _Toc26021][bookmark: _Toc19945][bookmark: _Toc11324][bookmark: _Toc30635]五、项目实施要求
1．建筑材料运输、保管及保险
1.1中标人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸、现场搬运及二次搬运等。
1.2中标人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3中标人负责购买其派出的管理、施工人员的工伤保险及危险作业人员增加购买的人身意外保险。
2．施工要求
2.1中标人施工现场的关键岗位人员须与投标的关键岗位人员保持一致，否则采购人有权取消中标资格。
2.2中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
2.3中标人在正式施工前需与此采购人确定缴纳施工用水用电费用。
2.4中标人在施工过程中不得破坏建筑物结构，建筑物外装饰、水电管线、设备设施等，如有损坏照原样恢复，拒绝恢复，采购人有权请其他单位施工。产生的费用从工程款中扣除。
2.5技术资料
承包人在工程竣工交付使用后30天内按国家有关规定向采购人提交2套竣工资料和完整的结算资料，费用均包括在投标报价之内。
竣工资料包括（不限于）：
（1）开工报告；
（2）隐蔽工程验收记录；
（3）基础工程验收记录；
（4）材料出厂合格证；
（5）主体结构验收记录；
（6）分项工程质量检验评定表；
（7）工程安装质量检验评定表；
（8）主要材料检测报告；
（9）主要材料实验报告；
（10）外购件出厂合格证；
（11）竣工报告；
（12）竣工验收单；
（13）竣工图；
其他按照湖南省及项目所在地住房和城乡建设局质监站竣工资料的要求及承包人要求提供的资料。
3．验收要求
3.1由采购人组织验收活动，中标人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案(如需)。
3.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。
3.4配送所有设备的数量、规格、技术要求、品牌应与合同完全一致，否则不予验收。
4．质量保证
4.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，均具有出厂合格证和检测检验报告，满足设计要求，符合现行国家、地方、行业有关工程施工验收规范合格标准。
4.2施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。
4.3质量保修：保修期间维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在质保金中双倍扣除。
4.4建筑工程应满足《工程施工质量验收规范》等要求并验收合格。缺陷责任期为2年，即施工单位完成所有约定的工程量，竣工验收合格后开始计算，质保期为2年，具体质保内容以及结算方式根据甲方与施工方签订的合同为准。
[bookmark: _Toc29014][bookmark: _Toc6437][bookmark: _Toc29919][bookmark: _Toc31653]六、工程量清单编制依据及编制说明
1. 工程量清单编制依据
1.委托方提供的《湖南省自然资源调查所娄底市杉山基地现代钻探设备、管材仓储中心改造项目》施工图及现场情况；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建科函〔2025〕151号）；
3.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈建设工程工程清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）；
4.执行定额：2025年《湖南省建设工程消耗量标准》《湖南省市政工程消耗量标准》《湖南省仿古建筑工程消耗量标准》《湖南省安装工程消耗量标准》；
5.材料价格：主要材料、设备价格根据市场询价或执行2026年第3期6月《娄底工程造价》和长沙财评指导价格；
6.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2026年湖南省建设工程人工指数的通知》（湘建价建〔2026〕20号）；
7.委托方提供的其他资料和相关文件、法规等。
1. 工程部分的工程量清单编制说明
[bookmark: _Toc5095][bookmark: _Toc30956][bookmark: _Toc17193][bookmark: _Toc6299]1.本预算按现行文件计取相关费用，其中企业管理费按市场价调整暂按10%计取、利润按娄底市财政评审中心的标准10%计取；
2.本清单特征描述与《湖南省建设工程工程量清单计价办法》有不同者，以本清单描述为准；
3.此次最高投标限价编制的工程量不作为竣工结算依据，竣工结算时按实际施工完成工程量计算；
4.本预算按分部分项工程费的4%计算暂列金额，实施时按实调整。
七、结算方式
1、工程结算
1.1本项目釆用固定总价包干,中标金额由固定综合单价组成，风险范围约定为总价的5%；因建设单位原因或施工单位合理化建议征得发包方同意优化方案或设计的而减少或增加工程量的总计允许±5%以内不做调整。其组成的综合单价包含所有风险范围,不因市场变化而调整。且最终结算需经审计部门审核。
1.2本项目工程量清单单价及成交金额为过程进度款结算价款依据,最终结算价以采购人委托的第三方造价咨询公司据实审核额为准。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、等所有费用，如投标人遗漏磋商文件中所列工程量清单内容，均由投标人自负，付款人不再支付任何费用。
1.3工程竣工验收合格后，承包方及时提交完整的工程竣工结算资料装定成册交采购人，并必须保证所有资料的真实性。双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在6个月内审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。
1.4为有效遏制承包人在办理项目结算时的高估冒算行为，承包人报送的各类工程造价成果文件的质量要达到《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）的要求。
2、工程变更
2.1根据工程建设项目变更管理暂行办法执行。
2.2根据甲方签证；中标人投标综合单价已有适用于变更工程的价格，按投标综合单价已有价格计算；投标综合单价中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格确定；投标综合单价中没有适用或类似价格的，由中标人根据市场行情、工程定额等提出合理报价，经甲方审核确认后执行，若双方无法达成一致，可委托第三方造价咨询机构进行鉴定。中标人清单范围内未能完成的工程量按投标报价*未施工工程量调整总价；
2.3当发生工程变更、工程量增减超过±5%时，由采购人进行初审，报审计部门审定后确定。
3、付款方式
3.1（1）甲方按月施工进度完成工程量的70%支付工程进度款，即每月25日之前乙方向甲方上报上月20日至本月19日完成的工程量及进度款；
（2）工程竣工验收合格（含设备设施安装、调试）后，付至合同金额的80%；
（3）办理完竣工结算审计后，乙方凭审计审定金额向甲方提供符合财务制度要求的正规发票，甲方付至审定金额的97%。扣保3%质量保证金，未按要求办理的，甲方可以迟延付款且不承担任何责任。
（4）3%质量保证金，自项目验收合格之日起算满2年后15个工作日内，由乙方提交质保金退回申请，甲方确认无质量问题及其他经济纠纷后，无息退回质量保证金。
3.2所有工程款支付前，乙方必须向甲方开具符合甲方财务要求的正规发票；
3.3本项目中标金额只能作为进度款支付依据，最终结算价以第三方审计单位的审计结算结论为准。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用。本项目结算在原采购预算内按实际情况办理结算审计，相关按实结算的条款在采购合同中明确。
4.工程保修
按建设部[2000]80号令规定的进行保修，成交供应商提供质保期内的免费上门维修等服务。
5.争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由项目所在地建设工程仲裁委员会仲裁。
[bookmark: _Toc16059][bookmark: _Toc1962][bookmark: _Toc2494][bookmark: _Toc10634]八、其它需要说明的事项
1．交货时间及地点
1.1 投标人应根据项目要求，详细列明并在投标报价中包含项目所需的所有货物的运输、装卸，设备的安装、调试、检验、验收及质保期免费保修维护等所有人工、材料、机械、管理、利润、规费、税金等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
1.2中标人在施工前，须与采购人进行充分沟通，施工场地在平整拆除前将原貌进行拍照、录像等。
1.3投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

注：中标后不得变更项目负责人，项目负责人不得再行委托第三人，项目负责人须实际全职在岗履责等，否则投标人承担违约责任（如经济赔偿、停工整改、终止合同履行、上报相关省级行政主管部门）等。


一、营业执照；
二、供应商的资格要求；
三、符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件；


法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
[bookmark: _Toc27261][bookmark: _Toc34637792]
授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。


供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：               
授权的代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日





湖南省政府采购供应商资格承诺函


本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为：大型 中型 小型 微 型
本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》( 湘财购〔2019〕27 号 )，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库 ( 非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司 (单位) 名称 (盖章)

	年   月    日


机构代码              、注册登记机构             、 日期             、有效期           、注册资本              、地址              、经济行业              、经济性质              
法定代表人 (负责人) 姓名 (签字)、身份证号、手机号： 
授权代表人姓名 (签字)、身份证号、手机号：


投标人资格声明
致         (采购人、采购代理机构):
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为        ，全称为             ,统一社会信用代码为        ，法定代表人(单位负责人)为        ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。
六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的;法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的,从其规定。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):
1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:      
2、我单位直接控股的其他单位如下:       
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:       
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形:
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。
注:第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好,无本资格声明第十条情形。


投标人名称(单位公章):                  
日期:         年     月     日
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