长沙理工大学南苑4、5栋维修改造项目  竞争性磋商文件

政府采购

竞争性磋商文件

采购项目名称：长沙理工大学金盆岭校区学生公寓南苑4、5栋维修改造及学生公寓空调排水管安装
采   购   人：长沙理工大学
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第一章 磋商邀请
长沙理工大学的长沙理工大学金盆岭校区学生公寓南苑4、5栋维修改造及学生公寓空调排水管安装进行采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目基本信息

1、采购项目名称：长沙理工大学金盆岭校区学生公寓南苑4、5栋维修改造及学生公寓空调排水管安装
2、政府采购计划编号： (2026)430000000178-1

3、委托代理编号：ZCXCCG-2026-167

4、采购项目预算：2100542.34元
    5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

6、评标办法：□ 最低价法 ☑ 综合评分法

7、合同定价方式：□ 固定总价 ☑ 固定单价 □ 成本补偿 □ 绩效激励

8、合同履行期限：2026年8月30日前完工。

9、本项目分阶段要求投标人提供以下保证：

□  投标保证金：无 ；

□  履约保证金：无；

☑  质量保证金：合同金额的3 %；

二、采购人的采购需求

	包号
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算

（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	2086379.34
	长沙理工大学金盆岭校区学生公寓南苑4、5栋维修改造及学生公寓空调排水管安装
	详见采购需求
	1
	2100542.34
	□ 
	□ 


说明：

1、节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。

2、同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。

三、采购项目需落实的政府采购政策：

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。

2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。

四、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑ 专门面向：☑中小企业  □小微企业  □监狱企业  □福利性单位

□ 强制分包：大型企业应将采购份额的  /  %分包给中小企业。

3、供应商特定资格条件：

（1）供应商须具备住房和城乡建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；省外施工入湘企业需在“湖南省建筑市场监管公共服务平台”进行基本信息登记。

（2）拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程二级（含）以上注册建造师证、具有有效期内的B类安全生产考核合格证和无在建工程承诺书。（提供相应证书复印件、无在建工程承诺书原件及供应商为其缴纳近3个月（指2026年5月-2026年7月）任意1个月的社保证明资料复印件，证书上的单位名称必须与供应商名称一致。）
（3）根据湘建建【2020】208号文件的要求，供应商须提供施工项目部关键岗位人员配备（技术负责人、施工员、安全员、质量员）的承诺书，且安全员须具有有效的综合类专职安全生产管理人员（C证）证书，证书上的单位名称必须与供应商名称一致。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

7、联合体投标。本次招标不接受联合体投标。

8、关于政府采购促进中小企业发展相关规定：

（1）本项目为专门面向中小微企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业），所属行业为“建筑业”。供应商如属于中小微企业，须按照政府采购促进中小企业发展相关规定，在响应文件中提供符合要求的《中小企业声明函》；供应商如属于残疾人福利性单位，须按照政府采购促进中小企业发展相关规定，在响应文件中提供符合要求的《残疾人福利性单位声明函》；供应商如属于监狱企业，须按照政府采购促进中小企业发展相关规定，在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。以上提供任意一项证明材料即可，均未提供视为无效响应。

（2）本项目按照《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，供应商如非“企业”性质，可不勾选企业规模。

五、获取招标文件的时间、期限、地点及方式：

有意参加投标者，于2026年7月8日 至2026年7月15日，每天09:00-11:30；14：30-17:00(北京时间，节假日除外)，在湖南省众创信诚工程咨询有限公司（湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心G-51地块S1栋1007）持法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、个人身份证获取磋商文件。

□ 本项目实行电子交易，有意参加投标者，在湖南省众创信诚工程咨询有限公司（湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心G-51地块S1栋1007）持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证获取电子版招标文件。

□ 本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。

六、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年7月20日14时30分（北京时间）

2、提交投标文件地点：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心G-51地块S1栋1007。
3、开标时间：2026年7月20日14时30分（北京时间）  

4、开标地点：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心G-51地块S1栋1007。
七、公告期限

1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。

八、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

九、投标说明

1、本公告选项：☑ 表示选择，□ 表示未选择。

2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构缴纳任何费用。

十、采购项目联系人姓名和电话

1、联系人姓名：李婷
2、电话：0731-88731108

十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名 称：长沙理工大学
（2）地 址：长沙市万家丽南路二段960号

（3）联系人：何老师

（4）邮 编：410114

（5）电 话：0731-85258521

（6）电子邮箱：/

2、采购代理机构信息

（1）名 称：湖南省众创信诚工程咨询有限公司
（2）地 址：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心G-51地块S1栋1007
（3）联系人：陈甜、李婷、袁绍先、王超、周涛、谭征红
（4）邮 编：410000

（5）电 话：0731-88731108

（6）电子邮箱：258293624@qq.com

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章

第1.1款
	采购项目
	长沙理工大学金盆岭校区学生公寓南苑4、5栋维修改造及学生公寓空调排水管安装

	第二章

第2.1款
	采购人
	名称：长沙理工大学
地  址：长沙市万家丽南路二段960号

电  话：何老师

联系人：0731-85258521

	第二章

第2.2款
	采购代理机构
	名  称：湖南省众创信诚工程咨询有限公司                                    

地  址：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心G-51地块S1栋1007                                                                                                          

联系人：陈甜、李婷、袁绍先、王超、周涛、谭征红
电话：0731-88731108                       

	第二章

第2.3款
	供应商的邀请方式
	(（1）发布公告

(（2）从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

(（3）采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章

第3.1款
	供应商资格条件
	1、供应商基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、 特定资格条件：

（1）供应商须具备住房和城乡建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；省外施工入湘企业需在“湖南省建筑市场监管公共服务平台”进行基本信息登记。

（2）拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程二级（含）以上注册建造师证、具有有效期内的B类安全生产考核合格证和无在建工程承诺书。（提供相应证书复印件、无在建工程承诺书原件及供应商为其缴纳近3个月（指2026年5月-2026年7月）任意1个月的社保证明资料复印件，证书上的单位名称必须与供应商名称一致。）

（3）根据湘建建【2020】208号文件的要求，供应商须提供施工项目部关键岗位人员配备（技术负责人、施工员、安全员、质量员）的承诺书，且安全员须具有有效的综合类专职安全生产管理人员（C证）证书，证书上的单位名称必须与供应商名称一致。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他政府采购采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、联合体。本次采购 不接受 联合体形式。接受联合体形式的，联合体应当具备下列条件：   /   。

7、关于政府采购促进中小企业发展相关规定：

（1）本项目为专门面向中小微企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业），所属行业为“建筑业”。供应商如属于中小微企业，须按照政府采购促进中小企业发展相关规定，在响应文件中提供符合要求的《中小企业声明函》；供应商如属于残疾人福利性单位，须按照政府采购促进中小企业发展相关规定，在响应文件中提供符合要求的《残疾人福利性单位声明函》；供应商如属于监狱企业，须按照政府采购促进中小企业发展相关规定，在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。以上提供任意一项证明材料即可，均未提供视为无效响应。

（2）本项目按照《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》规定，符合法定条件的供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》参与政府采购活动，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料，供应商如非“企业”性质，可不勾选企业规模。

	第二章

第6.1款
	联合体形式
	( 不接受

□ 接受

	第二章

第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章

第7.1款
	现场勘察
	( 采购人不组织
□ 采购人组织，时间： / 

地点： / 

联系人： / 

	第二章

第8.1款
	采购进口产品
	( 本项目拒绝采购进口产品

□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章

第9.1款
	政府采购强制采购：

1、强制采购的节能产品；

2、其他。
	☑ 否

□ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》(财库〔2019〕19号)内标记★符号的节能产品。

	第二章

第9.2款
	政府采购优先采购：

1、非强制采购的节能产品；

2、环境标志产品；

3、支持中小企业发展；

4、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》(财库〔2019〕19

号)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值

4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术 / %、价格 

/ %。（必需提供节能产品认证证书复印件，未按以上要求提供

认证证书复印件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购）

2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》(财库〔2019〕

18号)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。

本项目具体加分比例分别为：技术 / %、价格 / %。（必需提供

环境标志产品认证证书复印件，未按以上要求提供认证证书复印

件或不是清单内的产品，评审时不予优先采购）

(3、本项目非专门面向中小企业采购，符合政府采购促进中小

企业发展相关规定的（监狱企业、残疾人福利企业视同小微企

业）：

（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%（工程项目

3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。（本项目所属行业为“建筑业”，其中企业规模认定按照《中小企业划型标准规定》工信部联企业【2011】300号文执行。）（各供应商应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效承诺。）

（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为  /   ％。

☑3、专门面向中小微企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：

（1）本项目为专门面向中小微企业采购项目，各供应商应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定及采购文件的响应文件组成中的“《中小企业声明函》”格式填写并在响应文件中提供《中小企业声明函》，否则视为无效响应。

（2）如供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）本项目所属行业为：建筑业 。

4、监狱企业、残疾人福利性单位：供应商如提供监狱企业、残疾人福利性单位及其生产的产品，磋商文件必须按磋商文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。

监狱企业、残疾人福利性单位及其生产的产品的价格给予10%-20%（工程项目3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 / %。

	第二章

第9.7款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章

第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同条款

	第二章

第11.1款
	磋商文件的发售期限
	2026年7月8日至2026年7月15日，每日上午9:00至11:30、下午14:30至17:00（北京时间，节假日除外）

	第二章

第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	□(1) 磋商通知

( (2) 持法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证

	第二章

第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年7月20日14时30分(北京时间)

	三、响应文件的编写

	第二章

第16.4款
	采购项目预算
	项目预算：2100542.34元；

最高限价：2086379.34元；

供应商报价不得超过最高限价，否则在评标时将视为无效响应。

	第二章

第17.3款
	非制造商的证明文件
	( 不要求提供

□要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应）

经销、代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章

第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	( 不要求提供

□要求提供，提交的样品： / ，提交的时间： / 、地点： / 。

	第二章

第19.1款
	磋商保证金
	☑ 不要求提供

□要求提供：

1、保证金数额：¥     元（人民币）
2、缴纳方式：

（1）以支票、汇票、本票等形式从供应商的账户缴入如下账户，查询已经到账，视为已缴纳。
户名：长沙理工大学
账号：1901016009109888886
开户行：工商银行长沙银迅支行
（2）金融机构、担保机构出具的保函、电子增信形式的：（本项目不适用）
1）采用金融机构出具的保函、电子增信形式的，供应商须到现场提交，具体要求参见第五章格式文件；

2）采用担保机构出具的保函形式的，担保机构必须属于《湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单》内机构(可查询中国湖南省政府采购网相关栏目)。

3）保函格式为见索即付保函，不得设置兑取条件。

3、保证金到账时间：首次递交响应文件截止时间（含）止；

备注：须在进账单“款项来源”栏注明“长沙理工大学金盆岭校区学生公寓南苑4、5栋维修改造及学生公寓空调排水管安装投标保证金”。

	第二章

第20.1款
	响应文件有效期
	 90 日（日历日）

	第二章

第21.1款
	响应文件副本份数
	正本1份，副本 2 份，电子版（U盘）1份

	四、响应文件的递交

	第二章

第22.2款
	封套上应载明的信息
	 长沙理工大学金盆岭校区学生公寓南苑4、5栋维修改造及学生公寓空调排水管安装 响应文件
政府采购编号：                
采购代理编号：                 

在  年  月  日（星期  ）  时  分之前不得启封

	第二章

第24.1款
	响应文件的递交地点
	湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心G-51地块S1栋1007

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章

第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章

第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为 /％；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，最后报价扣除比例为 /  %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	第二章

第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第8.1款规定，按第二章第29.6款规定及本款分值调整：

1、节能产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第8.2项,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。

2、环境标志产品：

技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；

价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章

第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。

2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品等产品优惠中的一项累加。

3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除或加分（按该部分产品的报价占总报价的百分比调整）。

4、残疾人福利性单位或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章

第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第二章

第39.3款
	履约担保
	☑ 不要求提供

□ 要求提供，履约担保的金额为：        。

	七、其他规定

	第二章

第41.1款
	采购代理服务费
	采购代理服务费由采购人在成交通知书发放后向采购代理机构支付不超过 14163 元。

	第二章

第42.1款
	企业信用查询
	根据《湖南省财政厅关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》湘财购[2017]2号文要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询的截止时点：至本项目首次响应文件的提交截止时间止。

信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。

信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。

信用信息的使用规则：留存备查。
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湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单
	银行名称
	联系人
	职 务
	联系电话

	交通银行湖南省分行
	刘  波
	名城支行客户经理
	13874998873

	交通银行湖南省分行
	肖勇光
	分行高级经理
	13755192647

	中国民生银行长沙分行
	黄飞燕
	营业部总经理
	13308463468

	中国民生银行长沙分行
	蒋寒奇
	营业部中小企业客户经理
	13548982975

	兴业银行长沙分行
	刘栅延
	支行行长
	13337316405

	兴业银行长沙分行
	蒋修远
	支行客户经理
	18607310422

	中国光大银行长沙分行
	邓永胜
	岳麓支行副行长
	13617319650

	中信银行长沙分行
	蔡学军
	公司银行部负责人
	13055167195

	中信银行长沙分行
	宋学农
	银行部综合管理部副总经理
	0731-845822141


附页2：

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

	信用担保机构
	联系人
	联系电话

	中国投资担保公司
	何  嘉
	010-88822659/13718642233

	湖南省中小企业信用担保有限责任公司
	蔡建雄
	0731-84172390-201/15573193555

	湖南农业信用担保有限公司
	彭  球
邓霞英
	0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851
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政府采购履约担保函

编号：              
                      （采购人）： 

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的； 
（2）                                                  。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间 

我方保证的方式为：连带责任保证。 

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。 

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。 
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效 

本保函自我方加盖公章之日起生效。 

 
                             保证人：（公章） 

                                                                年   月
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评审因素和标准

	序号
	评审

因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	1
	技术

部分50分）
	施工方案与技术措施
	12
	根据供应商提供的施工方案及技术措施（包括但不限于①对项目总体概况表述清晰、完整；②部署及措施先进、可靠；③对项目主要及关键方案有深入的表述、且贴合项目实际情况；④ 对项目重点难点分析透彻，解决方案切实可行；⑤施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求；⑥主要施工顺序、施工工艺、作业方法、作业流程、操作要领切实可行、有针对性），计12分，每存在一处缺漏项或不满足的扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。

备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。

	
	
	质量管理体系与措施
	8
	根据供应商提供的质量管理体系与措施（包括但不限于①质量目标明确，满足磋商文件的要求；②管理机构健全，职责分工明确；③管理制度齐全；④实施与监控措施全面、有效），计8分；每存在一处缺漏项或不满足的扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。

备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。

	
	
	安全管理体系与措施
	8
	根据供应商提供的安全管理体系与措施（包括但不限于①安全管理目标明确，满足磋商文件的要求；②管理机构健全及职责分工明确；③管理制度齐全；④实施与监控措施全面、有效），计8分；每存在一处缺漏项或不满足的扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。

备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。

	
	
	环境保护管理体系与措施
	8
	根据供应商提供的环境保护管理体系与措施（包括但不限于①环境管理目标明确，满足磋商文件的要求；②管理机构健全及职责分工明确；③管理制度齐全；④实施与监控措施全面、有效），计8分；每存在一处缺漏项或不满足的扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。

备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。

	
	
	工程进度计划与保证措施
	8
	根据供应商提供的工程进度计划与保证措施（包括但不限于①总工期及节点工期的安排合理，满足磋商文件的要求；②施工进度计划内容全面，思路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；③进度保障措施有力、合理、可行；④施工进度管理要点方案科学、合理），计8分；每存在一处缺漏项或不满足的扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。

备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。

	
	
	资源配备计划
	6
	根据供应商提供的资源配备计划，包括但不限于①劳动力安排计划；②施工机械、设备配置计划、③材料设备采供计划等；完整、科学的、合理的计6分；每存在一处缺项漏项或不满足的每处扣2分，不完善、不清晰、不合理的每处扣1分，扣完为止，未提供不计分。

备注：（1）有缺漏项是指未提供对应内容；不满足是指方案中项目名称或其他项目信息与需求不符、涉及的技术规范标准等与国家或行业或磋商文件要求不一致、表述错误。（2）不完善、不清晰、不合理是指内容不完整、照搬采购需求、未贴合采购需求、非专门针对本项目或者不适用本项目、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、逻辑混乱、错别字、无条理性、方案内容空洞等。

	2
	商务部分（20分）
	企业类似业绩（15分）
	15
	供应商近三年（投标截止时间前1095天，以合同签订时间为准）承担过类似项目施工业绩的，每提供一个计5分，最多计15分。

注：提供合同协议复印件加盖供应商公章，否则不计分）

	
	
	项目负责人类似业绩
	5
	拟任项目负责人近三年（投标截止时间前1095天，以合同签订时间为准）以项目负责人的身份承担过类似项目施工业绩的，每提供一个计2.5分，最多计5分。

注：提供合同协议复印件加盖供应商公章，合同无法体现项目负责人信息的，需提供项目发包人书面证明或竣工验收资料证明，否则不计分）

	3
	报价部分（30）
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30

	说明：

1、供应商参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

2、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知-财库〔2026〕2号》相关要求，评审中出现下列情形之一的，评审委员会（磋商小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

　　（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 

　　（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 

　　（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 

　　（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

（5）评审委员会（磋商小组）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

　　评审委员会（磋商小组）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（磋商小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。 


磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于【磋商须知前附表】中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过【磋商须知前附表】所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用 

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除【磋商须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。

9.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

9.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

9.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.6符合本章第9.1款、第9.2款、9.4款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。

（4）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

9.7供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向【磋商须知前附表】所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【磋商须知前附表】中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见【磋商须知前附表】。

11.2供应商应持【磋商须知前附表】规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见【磋商须知前附表】。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.3提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

15.1 响应文件包括下列内容： 

磋商响应声明

保证金

供应商的资格证明材料

技术部分
技术/商务响应与偏离表

享受政府采购政策优惠的证明资料

报价一览表及分项价格表

供应商认为需提供的其他资料

最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见【磋商须知前附表】。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除【磋商须知前附表】另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 【磋商须知前附表】规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在【磋商须知前附表】规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1【磋商须知前附表】规定交纳磋商保证金的，应按【磋商须知前附表】规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期

20.1 响应文件有效期见【磋商须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1 响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的密封和标记

22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

22.2响应文件封套上应写明的内容见【磋商须知前附表】。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收

24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达【磋商须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查 

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应：除法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他投标无效情形外，竞争性磋商文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。响应文件偏离磋商文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离项数必须小于10项，否则投标无效。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应 

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第24.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见【磋商须知前附表】。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见【磋商须知前附表】。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按【磋商须知前附表】规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见【磋商须知前附表】相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在【磋商须知前附表】指定的媒体上公布。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照【磋商须知前附表】的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41. 采购代理服务费

41.1采购代理机构应按【磋商须知前附表】规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的企业信用查询见【磋商须知前附表】。

第三章 政府采购合同格式

说明：本合同格式条例下述所涉及的“发包人”均指“采购人”，“承包人”均指“成交供应商”
第一部分  合同协议书

发包人：长沙理工大学                           

承包人：                           

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就          工程项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：长沙理工大学金盆岭校区。

资金来源：

工程内容：
工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：
计划竣工日期：

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
（1）工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准执行，务必达到合格工程标准。中标人如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由中标人负责，工期不得顺延。

（2）当现场情况与设计不相符时，须先报告采购人，再由采购人和设计方根据现场进行调整。

（3）保修不低于2年，按国务院《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）及建设部《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）执行。

施工及验收标准：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；

（2）《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ 147-2016）；

（3）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）；

（4）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）；

（5）《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）；

（6）《工程建设标准强制性条文》；

（7）其他未列出的国家、地方、行业现行规范、规程。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币（大写）

其中：

（1）不可预见费（暂列金额）：人民币（大写）

（2）绿色施工安全防护措施项目费：人民币（大写）

2、合同价格形式：本合同为总价控制固定单价包干合同，合同价款包括的内容和综合单价详见施工图纸、招标工程量清单和承包人的投标报价书。出现工程量清单错误时允许在不可预见费中进行调整, 不可预见费必须根据发包人的有效签证按实结算。
3、项目按照学校的结算方式、工程竣工结算、工程变更等管理条例进行，如有需求变更，提前申请及办理变更手续。

4、本工程为包工包料交钥匙工程，施工期内人工工资、材料价格等的变化由承包人负责。

五、项目经理

承包人项目经理：     。

项目实施要求

  项目实施按照建设单位的进度要求执行，材料运输保管保险、施工要求、质量保证、施工现场管理等按照发包人的要求执行，遵守学校的各项管理制度。

1、材料使用要求

（1）材料符合合格标准，进场前须报验，经采购人同意后方可使用。

（2）承包人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（3）承包人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

（4）承包人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、施工要求

（1）承包人须加强施工的文明组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

（2）所有施工须按采购人要求及相关规范执行。

（3）承包人进场人员须办理人身意外保险，其人员、财产的安全由中标人负责。

（4）承包人应组织好安全文明施工，须遵守采购人保卫部门和社区安全文明管理的规定。

（5）现场水电需和学校后勤部门沟通解决，水电费由中标人承担。

3、验收要求

（1）验收参照现行建筑工程施工质量验收规范、建筑装饰装修工程质量验收标准等执行。

（2）验收按照国家施工规范规定及建设单位要求执行，验收时，施工人员应清理施工现场的临时设施、施工垃圾、场地卫生保洁并承担由此产生的清理及卫生费用，满足要求后方可验收。

（3）由采购人组织验收活动，中标人负责在有关部门办理工程竣工验收备案。

（4）施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

4、建筑垃圾及消纳要求

（1）建筑垃圾运输、消纳场地及消纳费用由中标人负责。

（2）建筑垃圾须按照当地城市管理部门规定的路线运输至合法消纳场地，不得在校园内或其他非规定区域倾倒或堆放。

（3）工程量暂估，结算时以签证工程量按实计取。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）投标文件

（2）中标通知书

（3）合同协议书

（4）合同通用条款

（5）合同专用条款

（6）技术标准和要求

（7）图纸

（8）已标价的工程量清单

（9）其他合同文件：安全协议、廉政合同

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

项目清单及说明：

1、湖南省住房和城乡建设厅《关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函〔2025〕150号）；

2、湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2025〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建科函〔2025〕151号）；

3、湖南省住房城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2025年度）〉的通知》；

4、湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；

5、与建设工程项目有关的标准、规范等相关技术资料。

八、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间
本合同于     签订。

十一、签订地点

本合同在长沙理工大学签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

合同双方友好协商解决不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 

十三、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十四、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。

    发包人：（公章）
                    承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

地址：                              地址：                

法定代表人：                        法定代表人：           

委托代理人：                        委托代理人：           

电话：                              电话：           

传真：                              传真：                 

开户银行：                          开户银行：             

账号：                              账号：             

第二部分   通用合同条款

（详见建设工程施工合同（GF-2017-0201））

第三部分  专用合同条款
1 一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括:                                        。

1.1.2合同当事人及其他相关方:                                   。

1.1.2.4监理人：
1.1.2.5设计人：
名称：                                  /                                   。 

资质类别和等级：                       /                                    。

联系电话：                             /                                    。

电子信箱：                             /                                    。

通讯地址：                             /                                    。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场部分的其他场所包括：                 /                  。

1.1.3.2永久占地包括：      无      。

1.1.3.3临时占地包括：       /       。
1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：    同通用条款          。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：      同通用条款        。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：       无         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /              。

1.4.3发包人对工程技术标准和功能要求的特殊要求：        无                 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件的组成及优先顺序为：

（1）合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）合同专用条款

（5）合同通用条款

（6）技术标准和要求

（7）图纸

（8）已标价的工程量清单

（9）其他合同文件：安全协议、廉政合同

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的日期：  开工前7天。 
发包人向承包人提供图纸的数量： 两套。 

发包人向承包人提供图纸的内容：《          》。
发包人对图纸的保密要求：由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人书面许可，承包人不得作其他用途的使用，或提供、泄漏用于或转给任何第三方。

1.6.4 承包人提供的文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目竣工资料、工程影像资料、结算资料等 ；                         

承包人提供文件的期限为：按相关规定和发包人要求执行；
承包人报送发包人文件的数量：一式四份；     

承包人提供文件的形式为：纸质资料和光盘电子档案。                                                  

发包人审批承包人文件的期限：合同中有明确约定的按合同约定，合同中无明确约定的应在7天内予以批复。      

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：图纸需要修改或补充的，在该工程或工程相应部位施工前3天提供。 

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：              发包人办公室             。

发包人指定的接收人为：                                           。

承包人接收文件的地点：                                         。

承包人指定的接收人为：                                         。

1.10 交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场权利的约定： 发包人应为承包人办好车辆通行证，进入学校应遵守学校的有关规定。  
1.10.2场内交通

关于场外交通和场内交通边界的约定：以发包人批准的工程施工围墙（围挡）为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

(1) 场内施工道路修建、维修、养护和管理的约定：由承包人负责并承担费用。
(2) 发包人使用承包人修建的临时道路和交通设施的约定：承包人免费提供。
发包人已修建出入施工场地临时道路，若因承包人原因需另行发生相关费用则由承包人支付。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用约定：由承包人负责并支付相关费用 。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  同通用条款。 
关于发包人提供上述文件的使用限制的要求： 同通用条款 。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  同通用条款。

关于承包人提供上述文件的使用限制的要求：同通用条款。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：同通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：本合同为总价控制固定单价包干合同，出现工程量清单错误时允许在不可预见费中进行调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：             /                 
2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：                                                          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：同通用条款
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   合同签订后7天内        。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   同通用条款             。

2.5资金来源证明及支付担保

 本项目资金来源为学校自筹，且已经落实。

 3 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：由发包人、设计单位共同按国家标准及安装工程验收规范（最新版）对工程验收，并签署验收报告，验收报告签署之日为项目竣工验收日期。承包人提交的竣工资料的内容以建设行政主管部门要求和国家有关规定为准。

承包人需要提交的竣工资料的套数：三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：全部由承包人承担。

承包人提交的竣工资料的移交时间：在工程竣工交付使用且正式竣工验收后两周内，承包人按照建设行政主管部门和城建档案管理部门要求的内容将竣工资料交给发包人。承包人不得以工程竣工结算价款尚未结清为由拒绝交付工程。

承包人提交的竣工资料的形式要求：按照城建档案管理部门和发包人的相关要求，与工程进度同步完成相应工程档案资料的整理工作。

（10）承包人应履行的其他义务：

承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

① 保证施工场地清洁卫生符合有关规定要求，承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的施工、竣工和保修等事项造成公众的便利和对公用道路、便道的使用和他人财产的占用遭受干扰时所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支。

②开工前对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题。

③ 应在开工前3天内以书面形式向发包人提供项目部关键岗位人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。

④ 承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

⑤遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和环境管理等管理规定，按规定办理施工过程所需有关手续，由此发生的费用由承包人承担，并以书面形式知会发包人。

⑥已竣工工程未交付发包人验收使用之前，负责成品保护，保护期间发生损坏、损失的风险和责任由承包人承担，承包人自费予以修复。

⑦承包人应及时提出用水、用电申请，经批准后在发包人提供的水、电源设置点自费装表按表计量，向发包人缴纳相关费用。承包人负责完成由设置点起至施工区域内的水、电、通讯线路的架设，费用由承包人承担。施工用水用电的费用与学校有关部门按实结算。
⑧承包人竣工后应及时拆除临时设施，配合发包人办理工程交接手续。

⑨承包人负责提供各类物资设备的进场计划，并于工程开工之日起7天内向发包人提供。

⑩承包人须负责检查发包人已有或提供的施工条件，确保与合同图纸相符，满足项目施工质量要求。

3.2 项目经理

3.2.1项目经理：

姓名：                                                           ；

身份证号：                                           ；

建造师执业资格等级：                                          ；

建造师注册证书号：                                    ；

建造师执业印章号：                           /                            ；

安全生产考核合格证书号：                          ；

联系电话：                                                 ；

电子信箱：                             /                                  ；

通信地址：                              ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 负责本项目的一切事务  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月不得少于20天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：         

承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。给发包人造成损失的，发包人有权要求承包人赔偿 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经批准，施工时间内擅自离开施工现场的按不在工地现场处理。每月合计在场天数少于20天但多于15天（含）的，每少1天扣款1000元；每月合计在场天数少于15天但多于10天（含）的，每少1天扣款2000元。每月合计在场天数少于10天的，发包人有权要求更换项目经理或终止合同，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。给发包人造成损失的，发包人有权要求承包人赔偿 。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，由此造成的一切损失由承包人负责  。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，由此造成的一切损失由承包人负责  。

3.3承包人人员

承包人主要施工管理人员擅自离工施工现场的违约责任：

承包人投标时承诺的关键岗位及人员，原则上不允许更换。承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。

有下列情况之一的，须经发包人对替换人进行资格审核后，方可进行更换，替换人员相关资质、经验、能力等均不得低于原投标承诺的标准。

（1）发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他关键岗位人员的。

（2）承包人因不可抗力提出申请替换项目负责人和其他关键岗位人员，并经发包人审核并书面同意的。

3.5 分包

3.5.2分包的确定：本项目不允许分包。
3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从开工令发出之日起至项目移交发包人之日止。
3.7履约担保 

承包人是否提供履约担保： 不需要提供履约担保 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   无   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：/。
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：监理人依据国家及湖南省相关法律法规、标准规范的规定及监理合同的约定，对工程质量、进度、投资及安全文明施工管理、合同管理、对外协调等方面承担相应的工作，具体以发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》为准。
关于监理人的监理权限：监理人依据国家及湖南省相关法律法规、标准规范的规定及监理合同的约定，对工程质量、进度、投资及安全文明施工管理、合同管理、对外协调等方面行使相应的权力。详见发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》及监理规范。
需明示的权力：

（1）本工程实行监理制，发包人全权委托工程师对质量实行控制管理，行使质量否决权。

（2）在施工过程中，发包人全权委托监理人对承包人落实安全防护、文明施工措施情况、施工质量情况、施工进度情况进行现场监理。

（3）在工程施工合同约定的工程价格范围内，监理人有工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的初审确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，发包人不支付工程款。

（4）监理人会签各种设计变更。

（5）所有涉及投资变化的经济签证及结算资料的初审必须由监理单位造价人员签认并加盖造价工程师印章。

（6）由监理人于每周四下午主持工地例会。

（7）由监理人协助发包人审查确认分包人的资质条件、施工合同，组织技术交底和图纸会审。

（8）由监理人审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、安全施工技术管理方案。

（9）由监理人审查承包人提交的项目经理部组成人员及资格。

（10）由监理人监督承包人在施工过程中严格执行工程承包合同、国家和当地有关的工程技术规范、规程和标准，对隐蔽工程进行签证，对施工实行旁站监理。

（11）由监理人审查承包人提出的材料和设备清单，核实其规格、质量标准及价格与清单是否相符，严格按标准检验进场材料、构配件和设备的质量。

（12）督促检查承包人建立有效的施工技术管理制度和可靠的质量保证体系，安全保障体系。

（13）控制工程进度和施工质量，验收分部分项工程。

（14）组织发包人、设计单位和承包人进行工程竣工初步验收，提出竣工验收报告。

以下职权需要监理人取得发包人批准后才能行使：

①核验发包人工程变更、工程计量和工程造价，其结论必须经发包人审核确认。

②检测验收工程用材料、构配件质量，其结论必须经发包人审核确认。

③发布开工令、停工令、复工令应当事先征得发包人书面同意。

④验收工程和确认付款依据，其结论必须经发包人审核确认。

⑤未经发包人同意，监理人无权解除本合同约定的发包人的任何权利和义务。

现场管理方式的约定：发包人委托监理，监理及承包人现场施工管理按照国家、省、市相关规定，发包人有权依据上述规定组织对施工项目部进行现场质量、安全文明施工、进度等的管理进行检查及考核。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：具体以发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》为准。

4.2监理人员
总监理工程师：
姓    名：                     ；
职    务：                     ；
监理工程师执业资格证书号：                     ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                     ；
关于监理人的其他约定：                     。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）施工现场安全是否符合规范要求；

（2）分部分项工程质量是否符合验收规范；
（3）施工进度是否符合进度计划；
（4）发包人的其他授权。
5 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量验收标准的约定：合格工程。 

关于工程奖项的约定：    无    。

5.2.2 承包人的质量管理

（1）承包人向发包人报送工程质量保证措施文件的时间约定：本合同签订之日起7天内。 

5.2.3 发包人的质量检查

发包人对工程部位及其施工工艺，材料和工程设备进行检查和检验地点的约定：质量检查工作以发包人要求为准，承包人无条件配合。关键工序施工完毕后，须经发包人验收合格并签字后（承包人应在验收前向发包人提交三检记录、施工交底记录等资料）方可进行下道工序施工，否则每次承包人应支付违约金壹仟元，并且发包人有权暂停支付该部分进度款，直至发包人确认该部分工程合格为止。未经发包人批准，工程的任何部分都不能覆盖。当任何部位的隐蔽工程或中间验收已经具备条件时，承包人应在隐蔽工程或中间验收前24小时以内以书面形式通知发包人。发包人应参加对这部分工程的检查和验收，并且不得无故拖延。但发包人在接到承包人通知验收时间24小时后仍没有批复，承包人可以覆盖这部分工程。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。

增加：

5.2.4工程质量检测费用

工程质量检测费用的约定：

（1）发包人与具有相应资质的检测机构签订本工程相关的质量检测业务委托合同并承担相应检测费用（其中：检测不合格工程的复测检测费用由承包人承担）；

（2）承包人根据合同约定或发包人指示自行设立的现场试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件（包括试验用所有材料），所需费用由承包人承担。

5.2.5材料、构配件、工程设备和工程的试验和检验

5.2.6 由承包人对材料，构配件、工程设备和工程试验和检验的种类、项目按国家、省市相关规范和工程质量监督管理部门的要求。

应由发包人与承包人共同进行试验和检验的种类、项目按国家、省市相关规范和工程质量监督管理部门的要求。

5.2.7本条项下，发包人不向承包人支付直接费用外的任何利润。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知招标人隐蔽工程检查的期限的约定：   同通用条款   。

招标人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

6安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
6.1.1.1发包人的施工安全责任

（1）发包人应履行的安全职责：发包人对本项目安全工作进行全面的管理和监督，组织承包人和有关单位进行安全检查。  

6.1.1.2 承包人的施工安全责任

（1）施工期间由于承包人原因造成人员伤亡而导致停工，承包人应按停工时间支付2000元/天的违约金。

（2）施工期间由于承包人违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等（含消防人员扑救火灾），承包人应支付3000元/次的违约金（罚款等费用除外）。

（3）承包人应文明施工、安全施工，发包人有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金500元。累计3次后，每次支付违约金1000元。如经发包人组织的检查达不到合格标准，每次向发包人支付违约金2000元。

（4）承包人必须每10天组织进行一次施工安全检查及安全教育，并在2天内以书面形式向发包人汇报。经发包人检查未进行的，每发现一次承包人应向发包人支付违约金1000元。

（5）针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底（必须有发包人员参加），并以书面形式向发包人汇报，经发包人现场代表认同后方可开工。对安全有特别要求的分部分项工程，承包人必须按发包人的要求及时提供安全施工方案，方可开展后续工作。相关方案如发包人认为有必要组织专家论证的，承包人应当按照相关规定组织，并承担相关费用。

（6）承包人必须采取有效的安全防范措施，杜绝安全事故的发生。合同有效期内发生的一切与工程施工相关的安全事故一概由承包人负责解决并承担相关费用（包括因事故给承包人自身及他人造成的人身财产损失的赔偿与事故处理费用）；每发生一起一般安全事故，承包人向发包人支付单次违约金5000元，并承担一切责任。如果因此造成发包人损失的，发包人有权向承包人追偿，在应支付给承包人的工程款中直接扣除。

（7）施工中若由承包人原因发生人员重伤、火灾、坍塌等一般生产安全事故，除承担全部损失外，按结算总价 0.5% 支付违约金。发生人员死亡、较大及以上安全事故，发包人有权解除合同，承包人承担全部损失及相应法律责任。

（8）如果经相关部门鉴定事故责任在第三方的，承包人先行垫付处理的费用后再向第三方追索。

（9）承包人编制的施工安全措施计划报送发包人的时间：开工后7天内。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：

现场建立治安管理机构或联防组织的协作约定：承包人负责施工承包范围和项目管理范围内全部工程在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员（含施工人员和施工现场第三者）的人身和财产安全。因安全事故、意外事故或自身原因，造成人身伤亡和财产损失时，由承包人独自承担责任，发包人不承担任何责任，由此造成的阻工、伤亡赔偿、补偿等一切后果，其责任由承包人完全承担。公用事业部门承担的项目发生安全事故承包人承担连带责任，与发包人无关。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款约定。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

⑴施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，以上物品在不需用时应按发包人要求清理出学校。

⑵拆除现场围挡外及运输过程中产生的各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，清理费用按实际发生额×1.5倍从工程款中扣除。渣土运输车辆必须采取密闭措施，确保在运输过程中不会遗洒、飘散载运物。严禁随地丢弃、飘洒、飘散各类垃圾，一经发现即扣除违约金500元／次，且无须任何确认手续即可生效。

⑶发包人有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金500元。累计3次后，每次支付违约金1000元。 

6.1.5.1环境保护

环保工作内容的约定：承包人须做好施工现场的环境保护，办理相关环境保护行政职能部门的审批等手续。上述工作内容所产生的费用均由承包人承担。 

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  无论承包人采取哪种安全文明施工方案，只要其满足有权部门管理（包括但不限于建设行政主管部门）要求且确保项目安全文明施工，发包人按有关文件规定和程序办理安全文明施工费计价和支付，造价不予调整。 
7工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：     无  。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前7天  。

发包人人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:   7天内  。

7.2施工进度计划

7.2.1施工进度计划的编制

承包人编制详细施工进度计划和施工方案的内容、编制时间，报送发包人的时间约定：

（1）承包人应按本合同协议书约定的工期编写详细施工组织设计（或施工方案）和合同进度计划，在开工后7天内提交发包人审核后方可实施。合同进度计划应当内容全面详实，针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、安排、顺序和时间表，并标注有相应的工程量及材料消耗量。

（2）双方在确定本合同竣工日期及各节点进度要求时，已充分考虑可能出现的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰等不利因素（不可抗力因素除外）。

（3）承包人必须按发包人批准的施工组织设计（或施工方案）和合同进度计划组织施工，接受发包人对进度的检查、监督。工程实际进度落后合同进度计划时，承包人应按发包人的要求提出整改措施，经发包人代表批准后执行。

（4）工程实际进度落后进度计划有可能造成工程不能按期竣工，而承包人没有在发包人要求的期限内采取措施赶上合同进度计划的，承包人应承担相应违约责任。

发包人批复或提出修改意见的时间约定：发包人应在收到承包人提交的施工组织设计和合同进度计划后7天内予以确认或提出修改意见，修改完善后报发包人审核认可。

若发包人未按约定的期限内批复或提出修改意见的，承包人应发出书面确认函通知发包人并应在书面通知函中明确告知发包人本次书面确认函系按照本条约定发出，发包人应在收到书面确认函后72小时内予以批复或提出修改意见。

7.2.2施工进度计划的修订

修订施工进度计划的前提：承包人或发包人认为已无法按原合同进度计划执行时。

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人修改后的合同进度计划后7天内予以确认或提出修改意见，修订合同进度计划并审批是为了进度管理和各方配合协调、发包人规划资金和后续经营等，不影响承包人对工期延误责任的承担。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:    同通用条款      。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:   开工报审表中约定     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:   开工报审表中约定     。

7.3.2开工通知

中标后以发包人发出的开工通知为准。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间约定：开工前3天。

7.5工期延误

7.5.1发包人的工期延误

因发包人原因造成工期延误，由发包人给予相应的顺延时间，并由发包人确定是否给予相关费用补偿，但不补偿利润。

7.5.2承包人的工期延误

由于承包人原因造成工期延误时，承包人应支付逾期竣工违约金的计算方法：

项目总工期延误时，因承包人影响的误期时间从规定竣工日期起直到全部工程的移交竣工报告批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算），发包人有权要求承包人每延期1天支付1000元的违约金。此违约金的扣除并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    同通用条款      。

7.7异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候条件是指：不可抗力自然灾害，必须以相关政府部门出具的证明文件为准。 

7.8暂停施工

7.8.2承包人暂停施工的责任

承包人应承担除合同通用条款规定以外的其他责任的约定：

（1）发包人代表在确有必要时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见。承包人应按发包人代表要求停止施工，并妥善保护已竣工工程。承包人实施发包人代表处理意见后，可提出复工要求，发包人代表应在48小时内给予答复。停工责任在发包人，相应顺延工期，并承担发生的费用；停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，延误的工期不予顺延。

（2）如承包人不按合同、规范、设计要求施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到要求，或施工用材料设备不合规定，发包人代表有权勒令承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，一切责任由承包人负责，延误的工期不予顺延。

（3）一周内停水停电累计不超过8小时引起的暂停施工。

7.9 提前竣工

承包人提前竣工，发包人向承包人支付奖金的计算方法：无。

8 材料与设备

8.1 发包人提供的材料和工程设备： 无 。

8.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应将主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间报送发包人审批，并提交质量证明文件。各项主要材料的供货人及品种、规格应在材料进场前报发包人认可。承包人应向发包人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

增加：

8.3.3具体要求

（1）部分材料、设备发包人在招标时推荐了品牌，投标时承包人响应了推荐的品牌或高于推荐的品牌，合同实际履行中，由发包人确认品牌、品质后，承包人方可采购。发包人因特殊需要变更产品品牌或型号时，价格以实际签认的价格为准，与招标控制价的差额部分计入价差，但只计取规费和税金。

（2）除本合同另有约定外，承包人负责完成本工程施工所需材料设备的采购、验收、运输和保管。所有材料设备质量必须符合设计和国家标准要求。

（3）除本合同另有约定外,凡承包人采购的主要材料和设备，承包人必须向发包人提供主材和设备的生产企业、品牌、质量标准、质量证明、规格、出厂合格证和生产日期等，发包人认为必要时还应承担材料指标化验单，由发包人核定并经发包人确认后，承包人方可采购进场使用。对于需做二次试验或检测的主要材料及安装成品，应按国家和省市相关文件规定执行，与此相关的费用按本合同专用条款第14.2条约定由相关方承担，上述试验报告应报送发包人。

（4）发包人认为对建筑物安全、质量有重要影响的材料、设备，发包人有权查阅承包人与合格的材料、设备供应商签订的供应协议书。

（5）如果发包人、质量监督管理部门工作人员发现承包人在施工过程中有偷工减料或使用假冒伪劣产品的行为，或相关厂家或经销商举报承包人使用假冒伪劣产品的，经有关质量技术部门核实后，承包人须承担违约责任，按本专用条款第16.2条关于承包人违约的约定处理。

（6）对于不合格的工程材料或永久设备，发包人有权随时发出下述指示：

①指示承包人在规定的时间内，将不符合规定的材料、设备从现场搬走；

②用合格、适用的材料取代不符合规定的材料；

③承包人不执行上述指示，应承担的违约责任为：采取补救措施，并承担由此增加的费用和工期延误责任；如给发包人造成损失的，全额赔偿损失。

8.4材料与设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  按通用条款要求     

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：             。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和施工设备使用费的约定：  无    
发包人提供的临时设施：无       
9.试验与检验

试验与检验费用的约定：由承包人完成的试验与检验，费用包括在合同价款内；须送发包人委托的检测机构检验的费用，由发包人承担。
10变更

10.1 变更的范围

变更的范围的约定：承包人须严格按方案或图纸施工，不得擅自更改。如遇施工方案与实际情况不符确需变更签证的，承包人必须严格遵守发包人关于变更及签证的相关制度规定，施工方案变更、现场签证必须严格按照必要性、真实性、经济性、及时性和规范性的原则，先审批、后实施。
10.2 变更权

⑴除非经采购人提出，工程不做变更。

⑵发包人对图纸、工程量清单提出的任何变更，承包人必须服从发包人的变更要求。

10.4变更估价

10.4.1变更估价的原则

变更估价按照本款约定处理： 

⑴当变更的工程项目，投标清单中已经有综合单价的，则变更的工程量按照投标时的综合单价计价。

⑵当变更的工程量，或由于设计变更引起新增项目，投标清单中无相应的综合单价时，其综合单价应按省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价及工程造价管理机构发布的材料预算价或双方签证的市场价确定，但投标人投标报价时的优惠比例应予保持。如投标人的投标报价未标明优惠比例，则承包人报价优惠率按下列公式计算：

承包人报价优惠率L＝（1－中标价／招标控制价）×100%   
⑶当分部分项工程量变更后调减的工程量以及因设计变更被取消的项目，其综合单价按原综合单价确定。

10.4.2本工程措施费包干使用，不因工程变更引起施工方案改变而变化。

10.5.1承包人提出的合理化建议降低了合同价格，缩短了工期或者提高了经济效益的，发包人给予承包人奖励的计算方法：发包人鼓励承包人提出合理化建议，但不为此支付任何奖励。

10.7暂估价：无

10.8暂列金额（不可预见费）

合同当事人关于暂列金额（不可预见费）使用的约定：暂列金额即不可预见费，本合同签约价格中包含不可预见费      元。该不可预见费用于施工中可能发生合同约定的工程变更及调整因素出现时的合同价款调整。当发生合同约定的工程变更及调整事项时，经各方签认后根据合同约定的计价和结算原则据实计算，若有节余的暂列金额，节余资金归发包人所有。
11 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

价格调整方式，调整原则、计算方法的约定：本项目工期较短，施工期间主要材料价格不作调整，投标人投标报价是应充分考虑市场价格波动风险。 

11.1.2无预算价的的材料调差则按甲乙双方市场询价进行调整。

11.1.3人工工资调整：不作调整。

12合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

本工程合同价格形式采用：（1）本工程为总价控制固定单价包干合同。
综合单价包含的风险范围：      /        。

风险费用的计算方法：     各自自行承担       。

风险范围以外合同价格的调整方法： 均不作调整。
12.2 工程进度款支付

12.2.1合同签订后支付10%的预付款；

12.2.2项目竣工验收合格，工程资料移交后支付至实际完成工程量的80%。结算经甲方审计部门审计或甲方委托的第三方机构审计后，支付至审计金额的97%。

12.2.3留结算金额的3%作为工程质保金，工程无质量问题，待质保期满1年后支付（质保金不计利息）。

12.2.4每次支付工程款（进度款、结算款等）前，承包人必须向发包人提供合法、合规且经本项目所在地税务部门认可，按照一般计税法计算税金开具增值税专用发票。
13.2竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

完工验收申请报告的内容和份数的约定：内容符合相关规范和政府相关部门要求的完整完工验收资料（含竣工图）四份。 

（1）承包人在完工验收通过后30日内向发包人移交完整的工程完工资料三套。
（2）承包人移交的工程完工资料、竣工图必须符合相关规范和政府相关部门要求。

（3）如因承包人未能按时提供应由承包人提供的完工验收备案资料导致发包人不能办理竣工验收备案，从而导致发包人的损失全部由承包人承担，发包人可先行赔付后向承包人追偿。

13.2.2 竣工验收程序

（6）实际完工验收日期的填写约定：以发包人在完工验收记录或完工验收备案登记表中签认的时间为准。

工程完工验收合格发包人依约签认工程接收证书后，承包人必须按照发包人发出的书面通知的时限和内容要求实施完工清场工作；承包人完工清场工作未完成之前，发包人有权暂停支付剩余应付工程款。

工程完工验收合格后14日内，承包人必须无条件向发包人交付已完工程。

（7）发包人在收到承包人完工验收申请报告28天后未进行验收的，承包人应发出书面确认函通知发包人并应在书面通知函中明确告知发包人本次书面确认函系按照本条约定发出，发包人应在收到书面确认函后 14 天内进行验收，否则视为验收合格，实际完工日期以提交完工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

13.2.3竣工日期

整个工程应按投标函中规定的全部工程从开工日算起的时间内完成，或者在发包人允许的延长的工期内完成。

在承包人无权延长工期的情况下，如发包人认为工程或部分工程的进度太慢，不能按“竣工时间”完成时，有权通知承包人采取发包人同意的必要措施，加快进度以便按时竣工。承包人对采取这些措施无权另收费用。如承包人为履行本条款规定的责任所采取的措施，使发包人增加监督费，这些费用应由发包人向承包人收回，也可由发包人从承包人应得到的金额中扣除。发包人应通知承包人，同时提交一份副本给发包人。

本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部竣工,并通过发包人组织的验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未竣工或经发包人组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。

13.6竣工退场

13.6.1承包人完成竣工退场的期限：

工程扫尾完成，竣工验收合格后，承包人须在10天内对施工场地及施工道路（包括校内道路、临时道路）进行全面清理、清扫；并在7天内将所有的施工机具、材料、设备、车辆等清退出施工场地；所有临时设施和临时用地恢复原状或者清退出施工场地。否则，发包人有权安排其他单位或者个人进行处理，处理费用由承包人承担，在承包人工程款中扣除。

14竣工结算


14.1 竣工结算申请

14.1.1完工结算编制、审查、审定时限的约定：除按通用条款约定外，另：

（1）施工完毕后，承包人应在项目完工后30个日历日内向发包人报送项目竣工验收申请（附项目合同复印件、工程签证单、项目验收申请表等验收资料），发包人在收到承包人报送的完整项目竣工验收资料后，按《长沙理工大学维修项目管理办法》对项目组织验收；竣工验收不合格的，发包人要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交项目竣工验收申请，并按约定的程序重新进行验收。

（2）项目竣工验收合格后，承包人应在30个工作日内向发包人提交完整的项目结算资料二份。办理完工结算。承包人完工结算书必须按国家及湖南省工程预结算有关规定和本合同要求进行编制，同时必须提供工程量计算底稿、完整的变更签证等所有相关的结算资料，承包人应严格遵守前述结算资料的提交时限，逾期产生的一切后果由承包人自行承担。

（3）承包人应独立承担其在施工期间及竣工合格后因自身经营、管理、用工等行为引发的一切法律责任和经济纠纷，包括但不限于拖欠工人工资、拖欠货款、违法违规经营、破产倒闭等情况，发包人不承担任何连带责任。
（4）根据政府造价文件规定需计入工程总造价但实际上由发包人代缴的费用，发包人在工程款支付及财务结算时据实扣除。

（5）任何一项因承包人自身的原因未在规定期限内办完相关手续的工程变更均不能计量支付和办理结算。

14.1.2 完工付款申请单的内容为：按通用条款约定。
向发包人提交完工付款申请单的份数：1份。
向发包人提交完工付款申请单的时间：工程已完工验收并移交发包人使用且工程完工结算审核完毕后28天内。

14.2 结算送审

施工单位必须在竣工验收完毕后三个月内提交全部竣工验收资料和评审结算资料，若三个月内未提交，则不予接受和支付以后的所有款项，并以当前所支付的金额确定作为施工结算金额。

14.3竣工结算审核

发包人自收到完整的结算资料之日起三十个工作日内完成内部初步审计。在发包人、承包人双方核对无异议后三十日内向发包人、承包人提交工程竣工结算审核报告。最后再交甲方审计或甲方委托的第三方审计机构进行最终结算审核，最终工程结算价款以审计结果为准。

社会保险费按有关政策文件计取。

结算时，签证计时工单价由甲乙双方协商。

其他情况按专用条款10.4条确定。

14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

向发包人提交最终结清申请单的时间和份数：工程质保期满且完工结算审核完毕后28天内向发包人提交2份最终结清申请单。

14.4.2竣工结算申请

发包人收到承包人提交的最终结清申请单后的20天内，审核后向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，承包人应发出书面确认函通知发包人并应在书面通知函中明确告知发包人本次书面确认函系按照本条约定发出，发包人应在收到书面确认函后20天内予以审核或提出具体意见，否则承包人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

15 缺陷责任与保修

15.2缺陷责任期

15.2.1缺陷责任期的约定：按国家规定执行。
修补缺陷：发包人在保修期满之前，批示承包人重建、修补缺陷、差缩损失或其他毛病时，承包人应在保修期内或期满后的14天之内实施发包人批示的上述所有工作。
修补缺陷的费用：如果发包人认为修补缺陷的必要性是由下述情况造成，则全部工作应由承包人自费完成。

⑴未按合同规定使用材料、工程设备或工艺；或者

⑵承包人负责设计的部分永久工程出现了缺陷；或者

⑶由于承包人的疏忽或者未能按合同规定履行承包人应承担的责任。

如果发包人认为修补缺陷的必要性是由其他原因造成的，发包人应按合同规定在合同价格上追加相应的费用或向承包人支付这部分。承包人在合理时间内未能执行发包人修补缺陷的指示时，发包人有权雇用其他人来完成这项工作。如果这些工作按合同规定应由承包人自费完成，那么发包人和承包人商议之后确定所有有关的费用，从承包人质量保留金扣除。

15.2.2本条项下，发包人不向承包人支付直接费用外的任何利润。

15.2.3本条项下，发包人不向承包人支付直接费用外的任何利润。

15.3 质量保证金

15.3.1 质量保证金的约定：质量保证金为工程结算价款的3% 。
15.3.2质量保证金的扣留办法：

采用：(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.3.3质量保证金的退还

质量保证金在结算审核完成、未发生第三方保修事件且验收合格之日起至质保期满后退还。

15.4 保修

本工程的保修范围：承包人承建的全部工作内容，详见本合同《工程质量保修书》。
保修期限和责任：按本合同《工程质量保修书》的约定及按国务院（2000）279号令、建设部（2000）80号令规定执行。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排实施，发生的费用在质保金中双倍扣除。
16.2.1 承包人违约

16.2.1双方约定的承包人其他违约责任：

（1）承包人不得未经发包人书面许可变更工程的设计，如因未经发包人书面许可变更而引起成本的增加由承包人承担，出现质量问题由承包人负责，并赔偿发包人因此而受到的全部损失。

（2）由于承包人原因致使工程开工或竣工日期、中途停建或缓建时间超过规定时间达一个月的，发包人有权解除或终止合同，并实行先清退后结清算的原则，同时由承包人承担相应的赔偿责任。

（3）承包人未经发包人书面许可更换其中标通知书中载明的施工管理人员，须向发包人支付违约金。未经发包人书面许可更换项目负责人，发包人有权解除或终止合同。

（4）施工项目部关键岗位人员除项目负责任外全体必须保证出勤天数不少于22天/月，未经发包人批准缺勤的，承包人须向发包人支付违约金，管理人员违约金200元/天。项目负责人的出勤详见本合同专用条款3.2.1条。

（5）承包人违反通用条款第5.4款的约定，使用了不合格材料或工程设备，应向发包人支付违约金贰万元，并应立即进行整改；如承包人拒绝进行整改的，发包人有权请他人进行整改，所需费用由承包人承担，由发包人直接在应支付给承包人的工程款项中扣除。

（6）承包人必须严格执行《劳动法》及相关法规、政策规定，如存在违反的，必须改正；否则发包人有权停止支付工程款，并将相关费用扣除，直接支付。

（7）因承包人违约，发包人解除或终止合同的情况，实行先清退后结清算的原则，同时由承包人承担责任，赔偿因此给发包人造成的所有损失。

17不可抗力

17.1不可抗力的确认

17.1.1 不可抗力是指： ⑴6.5级以上的地震；⑵风力10级(含10级)以上台风(以长沙市气象台发布的公告为准)；⑶日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以长沙市气象台发布的公告为准)；⑷战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾。以上情况应对施工造成实际影响为准。遇上述不可抗力的一方，应于事故发生起24小时内立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

17.3不可抗力后果的承担

17.3.1不可抗力造成损失的责任承担原则的约定：按通用条款约定。
18 保险

18.1工程保险

本工程的投保内容，保险金额，保险费率，保险期限的约定：

（1）由承包人以发包人和承包人名义投保的：保险费用由承包人承担。
（2）由发包人投保的：按通用条款执行。  
（3）由承包人投保的：保险费用由承包人承担。 
（4）以其他形式投保的：按通用条款执行。 
18.5保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的时间约定：工程开工前。
20 争议解决

20.4仲裁或诉讼

合同双方友好协商解决不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 

25 补充条款

25.1如无特殊原因,发包人与承包人依照本项目招标文件（含施工图纸、开标前发出的设计变更、招标答疑）、投标文件进行合同谈判。谈判时承包人无权对上述文件明确的内容作实质性修改。

本合同专用条款为正式合同文本，若投标人认为合同条款有歧义，请在招标澄清时提出，否则视为已认可本合同条款。

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人主要施工管理人员表

附件3：建设工程廉政合同

附件1：                  工程质量保修书
发包人：（全称）        长沙理工大学        

承包人：（全称）                            
为保证                      工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1 质量保修范围

质量保修范围包括承包人承建的全部工作内容以及双方约定其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：承包人承建的全部工作内容。

2 质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗，为5年；

（3）装修工程为2年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
（6）养护应从工程整体验收时开始，并持续到正式养护期开始后十二个月之后；

（7）绿化施工保养期一般为一年，具体根据甲方提供的相关建议和意见而定。

3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保承包人承建的全部工作内容的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

6 其他

    6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：          
6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人：      （公章）         承  包  人：        （公章）       

法定代表人或其委托代理人：                        法定代表人：                   

（签字）                             （签字）

          年     月     日                          年     月     日
附件2：

承包人主要施工管理人员表
	名称
	姓名
	资格证书
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	安全主管
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	

	质量员
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	


附件3：

建设工程廉政合同
根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》以及有关工程建设、廉政建设的条规，为保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 建设工程的项目法人单位 （以下简称甲方）与 中标施工单位 （以下简称乙方），特订立如下合同。
第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、建设有关廉政规定。
（二）严格执行               建设工程的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，建立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶、子女及其他直系亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女及其他直系亲属不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

   第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等。

 第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应给予一定赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设市场主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场、或取消资信登记的处罚。

     第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

     第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

     第七条 本合同一式捌份，甲方执六份，乙方执一份，送交双方上级监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人：

地      址：                            地      址：

电      话：                            电      话：

    年    月    日                          年    月    日

第四章 采购需求

一、项目名称

长沙理工大学金盆岭校区学生公寓南苑4、5栋维修改造及学生公寓空调排水管安装
二、项目预算金额：2100542.34元
三、采购需求

   1、项目总体说明

本项目计划将长沙理工大学金盆岭校区学生公寓南苑4栋、5栋合并为一个院落，调整值班室位置，并在南5栋东西两侧过道增设院墙及院门，增加绿植优化庭院环境，室内则进行墙面排刷，漏水洗漱池改造，翻新木门、铁架床，更换壁柜、吊柜门扇，改造室内照明电源线，全面提升学生公寓安全性与居住品质。

1、建筑内墙修缮:部分卫生间墙面防水及装饰面层修补;其他内墙墙面剔除原饰面层,重新粉刷。

2、宿舍门、钢架床、楼梯扶手修整:寝室入户门、钢架床、楼梯间扶手油漆翻新。

3、洗漱台盆更换:拆除所有寝室原有水槽,更换为岩板台盆或一体式台盆。

4、壁柜门更换:拆除老旧柜门,更换为双饰面实木层板柜门。

5、户内配电箱及线路更换:详电气专业图纸。

6、内院化改造:详见总图。

项目投资估算及资金来源:本项目估算总投资2100542.34元，其中:不可预见费用165000元，专业工程暂估价66000元。

2、工程承包范围

	序号
	工程名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量

	1
	原水槽拆除 
	1.原宿舍楼水槽拆除
2.满足设计图纸以及招标文件要求;
3.工程量凭签证单结算 
	套
	430

	2
	立面块料拆除 
	1.墙面清凿各种块料面砖，含抹灰层等全部内容
2.满足设计图纸以及招标文件要求;
3.工程量凭签证单结算 
	m2
	2648.3

	3
	柜门拆除 
	1.拆除老旧柜门;
2.满足设计图纸以及招标文件要求;
3.工程量凭签证单结算 
	m2
	1795.68

	4
	建筑垃圾运出楼面 
	1.建筑垃圾运出楼面
2.工程量凭签证单结算
 
	m3
	144.68

	5
	建筑垃圾外运 
	1.装车、建筑垃圾外运等全部内容
2.运距按15KM综合考虑
3.工程量凭签证单结算 
	m3
	144.68

	6
	界面剂一道 
	1.水泥砂浆 墙面界面剂;
2.满足设计图纸以及招标文件要求
3.工程量凭签证单结算 
	m2
	314.452

	7
	抹灰面油漆 
	1.基层凿除、修补，腻子灰修补、刷油漆两遍等全部内容
2.满足设计图纸以及招标文件要求
3.工程量凭签证单结算 
	m2
	314.452

	8
	刮腻子 
	1.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙;
2.满足设计图纸以及招标文件要求 
	m2
	496.164

	9
	墙面涂膜防水 
	1.1.5厚JS聚合物防水涂膜;
2.满足设计图纸以及招标文件要求; 
	m2
	496.164

	10
	墙面涂膜防水 
	1.1.5厚JS聚合物防水涂膜;
2.满足设计图纸以及招标文件要求; 
	m2
	2152.14

	11
	块料墙、柱面 
	1.水泥砂浆结合层一道
2.1.5厚JS聚合物防水涂膜(另计)
3.5厚1:2水泥砂浆保护层（内掺建筑胶）
4.10厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
5.8厚300*600瓷砖面层，专用勾缝剂勾缝;
6.满足设计图纸以及招标文件要求 
	m2
	2152.14

	12
	入户木门油漆 
	1.木基层清理、除污、打磨、油漆面铲除
2.刮腻子丶磨光;
3.底油一遍，调和漆两遍
4.满足设计图纸以及招标文件要求; 
	m2
	1892

	13
	合成树脂磁漆 
	1.清理金属面、除锈、铲除油漆面
2.防锈漆一遍
3.刮腻子、磨光
4.磁漆两遍
5.满足设计图纸以及招标文件要求 
	m2
	3434.48

	14
	更换柜门 
	1.E0级双饰面实木多层板柜门
2.含五金配件
3.满足设计图纸以及招标文件要求; 
	m2
	1795.68

	15
	洗漱台 
	1.人造石台面台中双盆，锌钢支架支撑，304不锈钢材质龙头、上下水软管、相应角阀
2.带化妆镜（化妆镜不带照明灯），化妆镜为不小于5mm浮法玻璃高清银镜，太空铝包边
3.满足设计图纸以及招标文件要求; 
	个
	430

	16
	洗厕配件 
	1.配件名称:304不锈钢材质毛巾架，长度不小于60cm;
2.满足设计图纸以及招标文件要求 
	付
	430

	17
	洗厕配件 
	1.配件名称:304不锈钢材质浴巾架，双层，打孔安装，60cm长，固定式;
2.满足设计图纸以及招标文件要求 
	付
	430

	18
	垂直运输 
	1.此费用包干
2.投标人自行考虑报价,不因任何原因调整
 
	项
	1

	19
	植被清理 
	1.清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内~实际运距km:15;
2.工程量凭签证单结算
 
	m2
	898.06

	20
	花池抹灰修补 
	1.2cm厚预拌干混抹灰砂浆抹面
2.满足设计图纸以及招标文件要求;
3.工程量凭签证单结算 
	m2
	12.3

	21
	栽植桂花 
	1.胸径20-22cm;
2.高度600-700cm;
3.冠径600-600cm;
4.苗木支撑、草绳绕树干
5.含一年成活期养护等全部内容
6.满足设计图纸以及招标文件要求 
	株
	5

	22
	栽植鸡爪槭 
	1.胸径16-18cm;
2.高度500-600cm;
3.冠径400-500cm;
4.苗木支撑、草绳绕树干
5.含一年成活期养护等全部内容
6.满足设计图纸以及招标文件要求 
	株
	3

	23
	栽植紫薇 
	1.地径8-10cm;
2.高度200cm;
3.冠径200cm;
4.苗木支撑、草绳绕树干
5.含一年成活期养护等全部内容
6.满足设计图纸以及招标文件要求
 
	株
	2

	24
	栽植红花檵木球 
	1.高度:150cm;
2.冠径:150cm;
3.含一年成活期养护等全部内容
4.满足设计图纸以及招标文件要求 
	株
	21

	25
	栽植红叶石楠球 
	1.高度:150cm;
2.冠径:150cm;
3.含一年成活期养护等全部内容
4.满足设计图纸以及招标文件要求 
	株
	20

	26
	栽植火棘球 
	1.高度:80-120cm;
2.冠径:80-120cm;
3.含一年成活期养护等全部内容
4.满足设计图纸以及招标文件要求
 
	株
	8

	27
	铺种马尼拉草皮 
	1.铺种方式:满铺;
2.含一年成活期养护等全部内容
3.满足设计图纸以及招标文件要求 
	m2
	898.06

	28
	宿舍内原有灯具拆除（不利旧） 
	1.宿舍内原有灯具拆除（不利旧）;
2.工程量凭签证单结算 
	套
	1720

	29
	双管荧光灯 
	1. T8灯管，LED光源 2*35W
2.满足设计图纸以及招标文件要求; 
	套
	860

	30
	普通吸顶灯 
	1.1*18W LED灯盘直径不小于300mm 吸顶安装;
2.满足设计图纸以及招标文件要求; 
	套
	430

	31
	防尘防水吸顶灯安装 
	1.1*18W LED灯盘 吸顶安装;
2.满足设计图纸以及招标文件要求; 
	套
	430

	32
	插座 
	1.单相明插座;
2.10A 5孔 ;
3.明装;
4.满足设计图纸以及招标文件要求;
5.工程量凭签证单结算 
	套
	344

	33
	空调插座 
	1.单相明插座
2.30A 3孔
3.明装
4.满足设计图纸以及招标文件要求;
5.工程量凭签证单结算 
	套
	43

	34
	接线盒 
	1.接线盒安装 暗装 接线盒;
2.满足设计图纸以及招标文件要求
3.工程量凭签证单结算 
	个
	387

	35
	配电箱内低压电气开关更换 
	1.配电箱内低压电气开关更换;
2.综合型号（型号详见设计图纸）;
3.包括低压电气开关更换,检测实验等全部内容;
4.满足设计图纸以及招标文件要求;
5.工程量凭签证单结算 
	个
	172

	36
	宿舍内原有配电箱面板更换 
	1.配电箱面板拆除、定位、面板安装等全部内容;
2.根据现场条件定制
3.满足设计图纸以及招标文件要求;
4.工程量凭签证单结算 
	个
	430

	37
	金属阀门拆除（不利旧） 
	1.金属阀门拆除（不利旧）
2.工程量凭签证单结算 
	个
	430

	38
	自闭式延时冲洗阀 
	1.自闭式延时冲洗阀（手按式）
2.DN25
3.含安装、水压试验等全部内容
4.满足设计图纸以及招标文件要求 
	个
	430

	39
	塑料管 
	1.PPR给水管;
2.热熔连接;
3.1.25MPa DN20;含配件
4.管道消毒、冲洗、水压试验等全部内容
5.满足设计图纸以及招标文件要求 
	m
	1290


3、项目清单及说明（工程量清单、其他项目清单计价表、图纸、标准等）（另册）

4、工期及质量要求

4.1 工期：2026年8月30日前完工，确保工程质量满足国家相关标准和规定。
5、项目实施要求（含材料运输保管保险、施工要求、质量保证、施工现场管理等）

工程款支付管理、竣工结算和竣工验收管理等，并对工程项目进行质量、安全、进度、合同、信息等管理和控制，按照国家和省市有关规定组织工程验收；办理竣工结算、资产移交使用单位和保修期满等实施过程的建设管理工作；不定期组织对合同人员的履约履职监督检查。

6、项目特别说明（结算方式、工程竣工结算、工程变更等）

承包人须严格按方案或图纸施工，不得擅自更改。如遇施工方案与实际情况不符确需变更签证的，承包人必须严格遵守发包人关于变更及签证的相关制度规定，施工方案变更、现场签证必须严格按照必要性、真实性、经济性、及时性和规范性的原则，先审批、后实施。
主要材料要求：
	序号
	名称
	参数要求
	参考样式

	1
	洗漱台
	双盆台中盆或一体盆，岩板材质，锌钢或304不锈钢支架，304不锈钢材质龙头，带化妆镜（化妆镜不带照明灯），化妆镜为不小于5mm浮法玻璃高清银镜，太空铝包边，打孔安装
	[image: image1.png]




	2
	毛巾架
	304不锈钢材质，长度不小于60cm
	[image: image2.png]




	3
	浴巾架
	304不锈钢材质，双层，打孔安装，60cm长，固定式
	[image: image3.png]




	4
	晾衣架
	晾衣架长度不够或缺晾衣架的房间安装，包胶铁丝，铁丝直径不小于4mm，膨胀304闭口膨胀挂钩安装
	

	5
	开关箱
	每边比原配电箱尺寸大2cm或以上，阻燃PVC塑料材质，厚度不小于2mm，表面图案定制
	[image: image4.png]




	6
	方形线槽
	PVC阻燃材质，尺寸20mm*10mm，厚度不小于1.0mm
	[image: image5.png]




	7
	水龙头
	304不锈钢单冷龙头
	[image: image6.png]




	8
	角阀
	304不锈钢角阀
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6.1结算方式

合同签订后支付10%的预付款，竣工验收合格后支付至合同金额的80%。结算审核完成后，留结算金额的3%作为质保金，质保期满1年后付至结算金额的100%

6.2合同价款

（1）包工包料交钥匙工程，本工程为总价控制固定单价包干合同，出现工程量清单错误时允许在不可预见费中进行调整但总价不能高于合同价, 不可预见费必须根据发包人的有效签证按实结算。

（2）最终结算价以审计部门审计结果为准。

（3）投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如投标人遗漏采购文件所列工程量清单内容，均由投标人自负，采购人不再支付任何费用。

6.3工程竣工结算

（1）竣工结算资料的约定：应有真实准确的绘制本工程的竣工草图，工程竣工验收后，承包方应在45天内将完整的竣工资料及结算资料提交给学校。

（2）工程结算资料应齐备且各方签章完整、实事求是，工程结算资料提交给学校审核，最终结算金额以学校审核为准。

6.4工程变更

6.4.1如有工程变更，须由采购人签证确认。

四、其他

1、保修要求：按国务院（2000）年279号令和建设部80令相关规定执行。
2、中标单位在施工期间必须服从甲方安排，文明施工，保持施工现场整洁卫生，损坏物品照价赔偿；出现任何安全事故，中标单位负全责。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应。
第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下个部分：

一、磋商响应声明

附件1：法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

附件2：授权委托书(格式)

保证金

三、供应商的资格证明资料

附件3：供应商基本情况表

附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

附件5：其他证明资料或说明

四、技术部分
附件6：主要人员简历表

五、技术/商务响应与偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料

附件7-1：中小企业声明函

附件7-2：残疾人福利性单位声明函

附件7-3：监狱企业证明资料

附件7-4：强制采购或者优先采购产品的证明材料

七、报价一览表及分项价格表

附件8-1：报价一览表

附件8-2：分项价格表
八、供应商认为需提供的其它资料

九、最后报价

政府采购

响 应 文 件

采购项目名称:                       

采   购   人：                       
政府采购编号:                       

采购代理编号:                       

采购代理机构：                      

供应商                         

年  月  日

磋商响应声明

致             (采购人、采购代理机构)：

根据贵方为           （项目名称）的磋商邀请（政府采购编号：       ，采购代理编号：         ），签字代表       （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本     份；响应文件电子文档：  份，参加采购项目第  / 包磋商，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。

一、我方已详细审查磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

四、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 90 日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性磋商过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方的联系方式：

地址：    ；邮编：      ；电话：      ；电子邮箱：         。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               

日期：               年      月     日

法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

法定代表人（单位负责人）身份证明(格式）

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

日期：               年      月     日
授权委托书(格式)

授权委托书(格式)

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：               

日期：               年      月     日

二、保证金（本项目不适用）
1、交纳投标保证金时，必须在银行进账单上注明“ 长沙理工大学金盆岭校区学生公寓南苑4、5栋维修改造及学生公寓空调排水管安装投标保证金”（如项目名称过长无法完整备注，则项目名称可简写表述），如果没注明是“ 长沙理工大学金盆岭校区学生公寓南苑4、5栋维修改造及学生公寓空调排水管安装”的投标保证金，由此造成无法查实是否到账的，后果由投标人自行负责。

2、请将投标保证金于2026年 月  日12：00前转入投标保证金账户，以到账时间为准。

3、保证金退还：

中标公示期满后原账号无息退还（寒暑假顺延）
供应商的资格证明材料

供应商基本情况表

供应商基本情况表

盖供应商单位章

	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


磋商文件规定的资格条件证明资料

备注：

1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明；

2）供应商资格声明、湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)；

3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明；

4）联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）；（本项目不需要）

注：供应商以联合体形式投标的，除应提交《联合协议书》外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

附件4-1 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

（1）供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；

（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；

（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；

（4）供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

附件4-2 供应商资格声明、湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式)

供应商资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：       年  月  日
湖南省政府采购供应商资格承诺函

 本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型(中型(小型(微型(
 (本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

           年     月     日        

机构代码：      注册登记机构：         日期：         有效期：      

注册资本：      地址：                经济行业：      经济性质：      

法定代表人（负责人）姓名（签字）：                 

身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）：                       

身份证号、手机号：

附件4-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。

附件4-4 联合体协议书（格式）
联合体协议书（格式）

（本项目不适用）
联合体协议书（格式）
致                   （采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（采购代理编号：                ）项目的竞争性磋商。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
成员1名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：                          
…

日期：        年        月        日  

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。
其他证明资料或说明

提供磋商文件其他要求的资料及评分标准需要提供的相关证明文件复印件；

技术部分
技术部分包括但不限于以下内容：

一、施工方案与技术措施

二、质量管理体系与措施

三、安全管理体系与措施

四、环境保护管理体系与措施

五、工程进度计划与保证措施

六、资源配备计划

附件6 主要人员简历表

主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按磋商文件要求提供。

供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日

技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	技术/商务条款
	响应文件的技术/商务条款
	响应与偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	供应商保证：我单位对采购文件的所有商务、采购需求条款完全响应，无偏离。


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称(盖单位章)：                           
法定代表人或其委托代理人 (签字或印章)：            
日期：     年   月   日
享受政府采购政策优惠的证明资料

附件7-1中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

(不满足以下条件的无需填写)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) ,属于 建筑业;承建企业为(企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于           (中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称) , 属于建筑业;承建企业为 (企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于           (中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

            供应商名称（盖单位章）：           

                   日 期：              

附件7-2 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖单位公章）：

       日  期：

附件7-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附件7-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料

强制采购或者优先采购产品的证明材料（本项目不适用）

(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第32.6款规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。

附页 2 优先采购产品清单

优先采购产品清单（本项目不适用）
采购代理编号：                                     项目名称：                 

包       号：                                      包名称：                  

	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品）的政府采购政策加分或者价格扣除。

2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只须填写一种）。

4、供应商在首次提交响应文件截止时间前修改“报价一览表”中的报价的，应按第二章第23.1款规定修改本表相应内容。否则，评审时涉及本表所有优惠不予以考虑。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：        年    月   日

报价一览表及分项价格表

附件8-1  报价一览表

	项目名称
	
	政府采购编号
	    

	投标总报价（元）
	大写：                    
小写：                    

其中不可预见费：         元，专业工程暂估价：          元。

	工期
	

	质量标准
	确保工程质量满足国家相关标准和规定

	项目负责人姓名
	

	备  注
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人 (签字或印章)：       
日期：         年    月   日 

附件8-2  分项价格表

本分项价格表（已标价工程量清单）按采购文件提供的工程量清单报价。

注：报价文件由供应商自行编制的，应当由本企业的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章；供应商委托他人编制报价文件的，应当委托工程造价咨询机构编制并在响应文件中附有委托合同，其报价文件应当注明委托人和被委托人并加盖各自法人公章，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位应当与被委托人一致。

供应商认为需要提供的其它资料

最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件8-1、附件8-2提供。

2、 磋商文件未发生改变，最后报价不得高于上一轮的报价，否则按无效投标处理。

注：最后报价由授权委托人或法定代表人携带至开标会现场，在现场报价时递交，最后报价不得装入响应文件中。


