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[bookmark: _Toc17038_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31432][bookmark: _Toc17543][bookmark: _Toc3970][bookmark: _Toc6127][bookmark: _Toc16674]第一章 磋商邀请
[bookmark: _Toc6418][bookmark: _Toc13342][bookmark: _Toc16103][bookmark: _Toc22593]岳阳县步仙镇中心学校的岳阳县步仙镇中心学校学生宿舍、食堂维修及篮球场改造工程进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合条件的供应商参加采购活动。
	项目概况
岳阳县步仙镇中心学校学生宿舍、食堂维修及篮球场改造工程采购项目的潜在供应商应在（岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室 ）获取采购文件，并于2026年08月31日 09点30分 （北京时间）前提交响应文件。


[bookmark: _Toc30126]一、采购项目基本信息
1、采购项目编号：CGXM2026430621000050
2、采购项目名称：岳阳县步仙镇中心学校学生宿舍、食堂维修及篮球场改造工程
3、政府采购计划编号：(2026)430621000035-1
4、合同履行期限：包1：60日历天，具体开工日期以采购单位签发的开工通知为准。
5、本项目 否 接受联合体投标
[bookmark: _Toc25820]二、采购需求
	包名称
	最高限价（元）
	标的名称
	简要技术需求或服务要求
	数量
	预算金额（元）

	包1
	1381722.00
	岳阳县步仙镇中心学校学生宿舍、食堂维修及篮球场改造工程
	改造篮球场441.75平方米；维修学生宿舍及食堂操作间屋顶面积共1566.99平方米(其中1#栋学生宿舍 386.59平方米、2#栋学生宿舍950.40平方米、食堂操作间屋顶230平方米)，包含门窗更换、墙面、地面和顶棚装饰装修、水电、设备采购等其他附属工程。
	1
	1381722.00


[bookmark: _Toc15907][bookmark: _Toc333][bookmark: _Toc12169][bookmark: _Toc24182]三、供应商的资格要求
[bookmark: _Toc24741][bookmark: _Toc10630][bookmark: _Toc16901][bookmark: _Toc12379][bookmark: _Toc22201058][bookmark: _Toc24117][bookmark: _Toc9014][bookmark: _Toc22190]1、供应商的基本资格条件：
（1）供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3） 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
包名称： 包1 
☑ 专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）
3、供应商特定资格条件：
（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上的企业资质，持有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
（2）湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；
（3）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，持有有效的安全生产考核合格证书（B证）；项目经理须注册在本供应商单位，且无在建工程项目，提供无在建工程书面承诺。
（4）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为建筑业；供应商须为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业，提供《中小企业声明函》，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，须提供相应官方证明文件。
[bookmark: _Toc10885]四、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式
1、时间：2026年8月17日至2026年8月24日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室
3、方式：线下获取
4、售价：0元
[bookmark: _Toc30383]五、响应文件提交截止时间、地点
1、截止时间：2026年08月31日 15点30分（北京时间）
2、地点：岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室
[bookmark: _Toc12404]六、响应文件开启
1、开启时间：2026年08月31日 15点30分（北京时间）
2、地点：岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室
[bookmark: _Toc29130]七、公告期限
1、本公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准。
[bookmark: _Toc17801]八、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在供应商认为采购文件或本公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到采购文件之日或本公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
[bookmark: _Toc6137]九、磋商说明
1、本公告选项：☑表示选择，☐表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
[bookmark: _Toc14542]十、其他补充事宜
[bookmark: _GoBack]无。
[bookmark: _Toc19025]十一、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
采购人信息
名称：岳阳县步仙镇中心学校
地址：岳阳县步仙镇
联系人：刘露
联系电话：13348600748
采购代理机构信息
名称：福州市安永工程监理有限公司
地址：岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室
联系人：隋香港
联系电话：0730-7623859
项目联系方式
项目联系人：刘露
电话：13348600748
[bookmark: _Toc24856][bookmark: _Toc6636_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc5072][bookmark: _Toc30023][bookmark: _Toc2834]


[bookmark: _Toc17520]第二章 磋商须知
[bookmark: _Toc25777][bookmark: _Toc21447][bookmark: _Toc24422][bookmark: _Toc27149][bookmark: _Toc20245]第一节 磋商须知前附表
注：本项目启用的条款在“编制内容规定”以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	岳阳县步仙镇中心学校学生宿舍、食堂维修及篮球场改造工程

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人：岳阳县步仙镇中心学校
地址：岳阳县步仙镇
联系人：刘露
联系电话：13348600748

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	招标代理机构：福州市安永工程监理有限公司
地址：岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室
联系人：隋香港
联系电话：0730-7623859

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■发布公告
从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	详见磋商公告供应商资格条件。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■不接受
接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■采购人不组织
采购人组织，时间：地点：联系人：

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■本项目拒绝采购进口产品
本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.2款
	优先采购：
1、非强制采购的节能产品；
2、环境标志产品；

	1、供应商提供的产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。
2、供应商提供的产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款容
	磋商文件的可能实质性变动内
	采购需求、技术、服务、合同条款
磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分，实质性变动内容与磋商文件不一致时，以实质性变动内容为准。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	2026年8月17日至2026年8月24日

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	个人身份证、法定代表人身份证明或者授权委托书并附法定代表人身份证明。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年08月31日 15点30分（北京时间）

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算和最高限价
	采购预算：1381722.00元（人民币）
最高限价：1381722.00元（人民币）

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	■不要求提供
要求提供

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	90 日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件份数
	电子文件：供应商递交电子档响应文件一份（U盘）。
纸质文件：一正三副；响应文件封面上明确写明“正本”或“副本”，正本和副本内容如不一致，以正本为准。
装订要求：响应文件采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	（项目名称）响应文件
政府采购计划编号：
采购代理机构编号：
供应商名称：
在    年  月  日  时  分（磋商响应文件递交截止时间）之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	福州市安永工程监理有限公司(岳阳县荣家湾镇贺坪东路南侧桃李佳苑第一栋104室)

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	评审报价优惠
	■本项目专门面向中小企业采购，小、微企业不再享受价格评审优惠。
符合第二章第9.3款规定的供应商，参与评审的最后报价调整比例如下：
（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / %。用扣除后的最后报价计算价格分。
（2）给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / %。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	符合第二章第9.2款规定，按第二章第31.6款规定及本款分值调整：
1.节能产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。
2.环境标志产品：
技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第二章第39.3款
	履约担保
	■不要求提供
要求提供，履约担保的金额为：   

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	1.本项目招标代理服务费：12886.00元。
2.招标代理服务费的支付方式：由采购人以转账方式支付。

	第二章第42.1款
	其他规定
	1.根据湘财购﹝2021﹞16号《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》，推行“承诺+信用”管理，简化中小企业参与政府采购证明材料，符合法定资格条件的供应商可将资格承诺声明作为资格证明材料，无需再提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料。
2.供应商可在中国湖南政府采购网登记资格、业绩以及商品等相关证明材料，并在响应文件中代替纸质证明材料使用，符合政府采购的资格条件即可参加政府采购活动。
3.经采购人或监管部门查实，提供虚假承诺的供应商将以虚假资料谋取中标（成交）的违法行为，被列入不良记录名单，采购人有权取消其中选资格。





[bookmark: _Toc7544][bookmark: _Toc31847][bookmark: _Toc20701]附页1 资格审查表
资格审查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	营业执照
	提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件。

	2
	湖南省政府采购供应商资格承诺函
	提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》并按湘财购﹝2022﹞17号文要求格式填写。

	3
	法定代表人或法人授权委托书原件及复印件
	法定代表人参加提交法定代表人身份证明原件；授权代表人参加提交法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证原件扫描件。

	4
	特定资格条件
	（1）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上的企业资质，持有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
（2）湖南省外企业须按照湘建建〔2015〕190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；
（3）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，持有有效的安全生产考核合格证书（B证）；项目经理须注册在本供应商单位，且无在建工程项目，提供无在建工程书面承诺。
（4）本项目专门面向中小企业采购，供应商须为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业，提供《中小企业声明函》，格式见财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号文；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，须提供相应官方证明文件。

	5
	其他资格条件
	法律、法规和磋商文件规定的其他资格条件。


[bookmark: _Toc18119]

[bookmark: _Toc29048][bookmark: _Toc13794]附页2 符合性检查表
符合性检查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	磋商文件规定要求签署、盖章的
	响应文件按照磋商文件规定要求签署、盖章。

	2
	实质性响应
	响应文件与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。

	3
	投标报价
	报价未超过磋商文件中规定的最高限价。

	4
	投标有效期
	投标有效期符合磋商文件规定。

	5
	法律、法规和磋商文件规定的其他情形
	符合法律、法规和磋商文件规定的其他情形。
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澄清、说明、补正事项纪要表
	序号
	供应商
	磋商文件中需要澄清的页次
	对响应文件中含义不明确
	对同类问题表述不一致
	明显文字和计算错误的内容

	1
	
	
	
	
	

	2
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评审因素和标准
本项目采用综合评分法，最终总分为各分项得分按权值折算后的合计值，各评审部分权值设置如下：
	评审权值设置


	序号
	项     目
	权值的取值

	1
	报价部分
	0.2

	2
	技术部分
	0.6

	3
	商务部分
	0.2

	合计
	1.00



	综合评分表

	评审因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	价格部分
（权值0.2）
	投标报价
	100
	经磋商小组一致认定满足磋商文件要求，经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×100

	技术部分
（权值0.6）

	施工方案与技术措施
	25
	根据供应商提供的施工方案与技术措施的先进性、可靠性、针对性等情况进行分档计分：方案完善、措施合理，且具有可行性的计25分；方案完整，措施一般，可行性一般的计20分；方案有欠缺或欠合理或可行性差的计15分；未提供计0分。

	
	质量管理体系与措施
	15
	根据供应商提供的质量体系和工作制度的完整性、质量控制措施的科学合理性、可行程度等方面进行分档计分：质量体系和工作制度完整、质量控制措施科学合理、可行性高的计15分；质量体系和工作制度较完整、质量控制措施较科学合理、可行性一般的计12分；质量体系和工作制度欠完整、质量控制措施欠科学合理、可行性差的计9分；未提供的计0分。

	
	安全管理体系与措施
	20
	根据供应商提供的安全管理体系和工作制度的完整性、风险预防和应急处置措施等方面进行分档计分：安全体系及措施科学合理、可行性高的计20分；安全体系及措施较科学合理、可行性一般的计16分；安全体系及措施有欠缺或欠合理或可行性差的计12分；未提供计0分。

	
	环境保护管理体系保护与措施
	15
	根据供应商提供的环境保护角度出发，对现场噪音控制、污水控制、扬尘控制，材料堆放、人员管理等环保方案等情况进行分档计分：环保体系及措施科学合理，且具有可行性的计15分；环保体系及措施较科学合理，且可行性一般的计12分；环保体系及措施有欠缺或欠合理或可行性差的计9分；未提供计0分。

	
	工程进度计划与保证措施
	15
	根据供应商提供的工程进度计划与保证措施的可行、针对性等情况进行分档计分：方案完善、措施合理，且具有可行性的计15分；方案完整，措施一般，可行性一般的计12分；方案有欠缺或欠合理或可行性差的计9分；未提供计0分。

	
	资源配备计划
	10
	根据供应商提供的资源配备计划的可行、针对性等情况进行分档计分：资源配备计划及措施科学合理、可行性高的计15分；资源配备计划及措施较科学合理、可行性一般的计 12分；资源配备计划及措施可行性差的计9分；未提供计0分。

	商务部分
（权值0.2）
	项目管理团队
	50
	1.拟派项目经理具备建筑工程专业一级注册建造师资格的得20分；
2.拟派技术负责人具备建筑工程相关专业高级工程师职称得20分；中级职称得10分.
3.拟派项目经理近3年内（以签订合同时间为准）完成过类似项目业绩的得10分。
注：以上人员须为本单位在职员工，提供证书复印件（附官方网络查询截图）、业绩证明材料（中标通知书、合同及竣工验收资料复印件）及近三个月社保缴纳证明，未提供的对应项不得分。

	
	业绩
	50
	截止响应文件递交截止时间前3年内（以合同签订时间为准），供应商完成过类似项目施工业绩的，每提供一个得25分，最高得50分。
注： 须同时提供中标（成交）通知书、合同及竣工验收证明复印件，并加盖公章。证明材料缺项或未按要求提供的，该业绩不予计分。


备注：推荐成交候选人计算方法具体解释：
（1）供应商最终综合得分 = 价格得分 × 价格权值 +  技术得分×技术权值  + 商务得分 × 商务权值。
（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入；
（3）按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；
（4）本项目共推荐 3 名成交候选人，排名第一的成交候选人为预成交单位。
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1.适用范围
1.1本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3“供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4“磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用
4.1无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应具备法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应具备法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
9.2优先采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按磋商文件前附表对该部分产品给予一定比例的价格折扣或者加分。
9.3价格评审优惠：
（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业； 
（3）符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（5）与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
（6）本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
9.4政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
9.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购中小企业扶持政策。
9.6供应商符合本章第9.1款、第9.2款、第9.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
9.7执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业(供应商)之间不得存在直接控股、管理关系。
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10．磋商文件的组成
10.1磋商文件由下列文件组成：
第一章磋商邀请
第二章磋商须知
第三章政府采购合同格式条款
第四章采购需求
第五章响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11.磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
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14.一般要求
14.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
[bookmark: _Toc18878]15.1响应文件包括下列内容：
（1）磋商响应声明
（2）保证金（不需要提供）
（3）供应商的资格证明文件
（4）货物说明或者施工组织设计或者服务方案(根据项目属性编制)
（5）技术/商务响应与偏离表
（6）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
（7）报价一览表及报价文件，以及规定格式的首次报价的报价一览表及报价文件的电子文件
（8）供应商认为需提供的其他资料
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。
19.磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
（4）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20.响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应胶装成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
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22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
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25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26.响应文件审查
26.1资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查:对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法按磋商文件第二章9.4款有关规定计算。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc5587][bookmark: _Toc27933][bookmark: _Toc30342][bookmark: _Toc9790]六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
[bookmark: _Toc15408][bookmark: _Toc8343][bookmark: _Toc1320][bookmark: _Toc2443]七、其他规定
41.采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42.其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
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[bookmark: _Toc31366]第三章 合同草案条款
[bookmark: _Toc26891][bookmark: _Toc19039]第一节 政府采购合同协议书
采购合同编号：                 

采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
[bookmark: _Toc13203][bookmark: _Toc26746][bookmark: _Toc32276][bookmark: _Toc24015][bookmark: _Toc30075][bookmark: _Toc20910]1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
[bookmark: _Toc23326][bookmark: _Toc31495][bookmark: _Toc10322][bookmark: _Toc802][bookmark: _Toc24984][bookmark: _Toc19302]2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：  /   
预付款：    本项目无预付款拨付              
分期付款：   按照形象进度分期支付工程进度款        
成本补偿：    /   
绩效激励：   /   
[bookmark: _Toc21713][bookmark: _Toc2599][bookmark: _Toc326][bookmark: _Toc23705][bookmark: _Toc20223][bookmark: _Toc27128]3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
[bookmark: _Toc14608][bookmark: _Toc27103][bookmark: _Toc10587][bookmark: _Toc19977][bookmark: _Toc8055][bookmark: _Toc13876]4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
[bookmark: _Toc25334][bookmark: _Toc7710][bookmark: _Toc23418][bookmark: _Toc16177][bookmark: _Toc16668][bookmark: _Toc630]5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc8318][bookmark: _Toc2798][bookmark: _Toc28924][bookmark: _Toc27067][bookmark: _Toc21796][bookmark: _Toc13380]6.合同生效
本合同自                             生效。
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本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    


甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                        开 户 银 行：                   
             账       号：                   
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[bookmark: _Toc31811]第二节 政府采购合同通用条款
说明：“通用合同条款”采用《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）的“通用合同条件”。
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第3节 政府采购合同专用条款
说明：“通用合同条款”采用《湖南省建设工程施工合同（示范文本）》（HNJS-2014）的“专用合同条件”。
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[bookmark: _Toc27635]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc6059][bookmark: _Toc28111][bookmark: _Toc10373][bookmark: _Toc1852][bookmark: _Toc16550_WPSOffice_Level1]一、项目基本信息
1.项目名称：岳阳县步仙镇中心学校学生宿舍及食堂维修改造项目
2.采购单位：岳阳县步仙镇中心学校
3.项目预算：1381722.00元
4.采购方式：竞争性磋商
5.资金来源：财政资金
二、采购范围与工程内容
本项目为步仙镇中心学校学生宿舍及食堂维修改造工程，采用包工包料总承包模式，采购范围涵盖工程量清单内全部拆除、土建施工、装饰装修、材料设备采购、水电安装、检测验收及质保期运维等全部工作内容。主要建设内容如下：
1.篮球场改造：拆除原有围墙、踏步、混凝土路面并清运渣土，新建实体围墙、毛石挡土墙、排水沟及台阶，分层铺设混凝土基层、沥青找平层及5mm厚硅PU运动面层，配套场地排水、伸缩缝及场地划线。
2.学生宿舍维修：拆除老旧门窗、厨卫面层并清运，更换铝合金门窗及纱窗，翻新地面、墙面、天棚及楼梯饰面，整体改造室内给排水系统并更换卫生器具。
3.教师公寓维修：拆除原有老旧装饰、屋面防水层及外墙面层，实施局部结构新建工程，更换各类门窗，完成室内外装饰装修、屋面防水保温及强弱电、给排水系统改造。
4.食堂维修：拆除屋面及天沟老旧防水层与找平层，重做SBS卷材防水、挤塑板保温层及轻骨料混凝土找坡层，处理天沟防水节点，修复屋面排水功能。
三、技术标准与要求
（一）通用执行标准
本工程施工、材料、检测、验收须严格执行国家、行业及湖南省现行有效标准规范，主要包括但不限于：
1.工程基础类：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 等各专业现行施工质量验收规范。
2.校舍专项类：《中小学校设计规范》GB 50099、《中小学校安全工程技术规范》GB 29309、《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246
3.安全文明类：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80。
4.地方规定：湖南省绿色施工、校园安全管理、扬尘管控相关规定
5.本项目设计图纸、工程量清单载明的技术参数与构造要求
6.施工期内规范更新的，按最新版本执行；地方标准严于国家标准的，按地方标准执行。
（二）通用施工管控要求
1.拆除作业通用技术要求
（1）拆除作业遵循“自上而下、分层分段、先非承重后承重”的施工顺序，严禁掏掘式、推倒式野蛮拆除，严禁上下立体交叉作业。
（2）严格控制凿除深度与边界：屋面防水层、找平层凿除严禁损伤结构屋面板；室内墙面、地面面层拆除严禁扰动原有承重墙体、梁柱楼板及保留管线；室外围墙、路面拆除严禁破坏周边既有管网、绿植及道路设施。拆除后断面须修整平顺，剔除松动残渣。
（3）拆除作业全程采取湿法降尘措施，建筑垃圾集中密闭堆放，按工程量清单约定运距外运处置，严禁随意抛洒、倾倒渣土。
（4）拆除前须探明作业范围内地下管线、隐蔽构造分布，遇不明管线或结构异常立即停工上报，严禁擅自处置。
2.基层施工通用技术要求
（1）所有面层施工前，基层须清理洁净，无浮灰、油污、空鼓、起砂，含水率满足对应面层施工工艺要求。 
（2）找平层严格按设计配比计量、分层施工，压实抹光，平整度、坡度、强度符合设计及规范要求；屋面、卫生间、洗漱间等有水区域找坡准确，无倒坡、积水隐患。 
（3）新旧基层交接处、不同材质界面处须按规范做界面处理或挂网抗裂，防止后期开裂、脱落。 
（4）防水基层须平整、坚实、无尖角凹坑，阴阳角按规范做成圆弧或八字角，为防水层施工提供合格基面。
3.防水作业通用技术要求
（1）防水层施工前基层须验收合格，阴阳角、天沟、泛水、管根、地漏等节点部位按规范增设防水附加层。 
（2）防水卷材铺贴、涂料涂刷厚度均匀，搭接宽度符合规范，粘结牢固，无空鼓、开裂、翘边、气泡等缺陷。 
（3）防水施工完成后，须进行不少于 24 小时闭水试验，确认无渗漏、无积水后方可进入下道工序。
4.成品保护技术措施
（1）已完成的装饰面层、门窗、卫生器具、电气设备，须采取覆盖、包裹、遮挡等物理防护措施，严禁施工踩踏、硬物磕碰、涂料污染。
（2）室内施工对保留墙面、地面、门窗采取防污染、防碰撞保护；屋面施工严禁损坏既有屋面设施、排水系统；室外施工严禁碾压、破坏校园既有道路、管网及绿化。 
（3）材料运输、机具转移沿校方指定路线通行，严禁在成品面层上拖拽重物；楼梯踏步、转角等易损部位采取专项硬质防护。
5.环保作业技术要求
（1）施工场界噪声执行昼间≤70dB、夜间≤55dB限值；上课时段、午休、夜间禁止高噪声作业，拆除、破碎、切割等强噪声工序优先安排在寒暑假、法定节假日实施。 
（2）拆除、土方作业全程湿法降尘，物料规范覆盖，车辆出场冲洗干净，渣土运输全程密闭，落实施工扬尘管控要求。 
（3）施工废水经沉淀池沉淀达标后方可排入校园管网，严禁直接排放；建筑垃圾分类归集、及时清运，严禁随意丢弃。
（三）分部分项工程专项技术要求
本工程各分部分项施工须符合国家、行业及湖南省现行规范标准与设计要求，工序质量达到合格标准，专项技术要求如下：
1.篮球场改造工程
（1）土方与挡土墙工程
1）土方开挖按设计标高与坡度控制，严禁超挖扰动基底原土；回填土分层夯实，压实系数满足规范，余方外运运距符合工程量清单要求。
2）毛石挡土墙采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑，分层错缝搭砌、砂浆饱满；按设计间距设置dn50硬塑料管泄水孔，内侧配砂石反滤包；伸缩缝间距15~20m，缝内填塞沥青麻丝密封严密。
（2）围墙及附属构筑物
1）围墙采用MU7.5黏土砖砌筑，配套C15混凝土基础、C25混凝土圈梁与压顶，墙体拉结筋按规范设置；外墙依次做15厚水泥砂浆找平层、5厚聚合物水泥防水砂浆（配耐碱玻纤网格布）、真石漆饰面。
2）砖砌排水沟断面符合设计，C25混凝土底板找坡准确，内壁抹灰平整；钢筋混凝土预制沟盖板强度达标，安装坐浆饱满、稳固。砖砌台阶水泥砂浆抹面压光，踏步尺寸一致、齿角整齐。
（3）场地基层工程
1）15cm厚C25水泥混凝土基层振捣密实、表面拉毛；按规范设置缩缝，塑料油膏填缝饱满。
2）5cm中粒式改性沥青混凝土（AC-16）+3cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13）分层摊铺压实，混合料级配、摊铺及碾压温度符合规范，表面平整密实，无离析、裂缝、推挤、油包等缺陷。
（4）硅PU面层工程
1）面层总厚度不应小于 5mm，构造层次依次为：专用渗透底漆、3mm 厚聚氨酯弹性层、1.8~2mm 厚聚氨酯加强层面漆、专用运动场地划线漆。面层采用双组份全聚氨酯材料，生产过程不得人为添加无机填料等辅料降低产品性能。
2）基层须干燥、洁净、平整，含水率满足施工工艺要求后方可涂刷底漆； 各层材料按产品配比充分搅拌均匀，分层刮涂施工，每层厚度均匀可控，待上一层固化达标后方可进行下一道工序；施工环境温度、湿度须符合产品施工技术要求，严禁在雨天、大风及低温天气下露天施工。
3）面层整体平整、色泽均匀，无起泡、脱层、起鼓、开裂等缺陷，接缝平顺无明显痕迹；场地划线采用专用划线漆，线条清晰不反光、粘结牢固，尺寸偏差符合标准篮球场地规范要求；

2.学生宿舍维修工程
（1）门窗工程
1）拆除老旧门窗及顶部亮窗，修整洞口后更换成品门窗；铝合金中空玻璃窗采用6+9A+6mm双钢化中空玻璃，配套金属纱窗；铝合金平开门采用钢化安全玻璃。
2）门窗安装牢固、启闭灵活、密封严密，五金配件齐全；外门窗完工后做淋水试验，无渗漏为合格。预制混凝土过梁强度符合设计，安装位置准确、坐浆饱满。
（2）地面工程
1）普通房间、楼梯做15厚水泥石子水磨石地面，分格顺直、表面光洁、磨纹均匀；楼梯踏步高度宽度一致、齿角整齐。
2）卫生间、洗漱间做防水地砖楼面，设1.5厚聚合物防水涂料，防水层四周上翻至楼面完成面以上250mm；闭水试验合格后铺贴防滑地砖，空鼓率符合规范要求。
（3）墙面与天棚工程
1）卫生间、洗漱间贴釉面砖墙面，瓷砖粘贴牢固、勾缝饱满，阴阳角顺直。
2）室内墙面、天棚采用904涂料翻新，基层满刮腻子、打磨平整，面层涂刷均匀，无流坠、起皮、漏刷；卫生间天棚做防潮涂料处理。
3）楼梯栏杆扶手除锈后刷漆，漆膜均匀、无流坠、无返锈。
（4）给排水工程
1）室内给水采用304薄壁不锈钢管（卡压连接）+PPR给水管（热熔连接），室外采用钢丝网骨架PE复合管（电熔连接）；管道支吊架安装规范，水压试验合格，交付前完成消毒冲洗，水质符合生活饮用水标准。
2）排水采用PVC-U排水管（胶粘连接），横管坡度符合设计，通水、通球试验合格。
3）配套安装不锈钢地漏、铜质水龙头、铜螺纹截止阀、脚踏式低水箱蹲式大便器；地漏安装低于地面5~10mm，水封深度达标，器具安装平整牢固、使用功能正常。
3.教师公寓维修工程
（1）结构新建工程
1）独立基础、满堂基础采用C15混凝土垫层、C30商品混凝土；矩形柱、有梁板、平板、雨蓬、挑檐天沟均采用C30泵送商品混凝土。
2）钢筋采用HRB400E级，规格、数量、锚固长度符合设计，进场复检合格后方可使用。
3）模板支撑体系经承载力验算，安装牢固、接缝严密；混凝土按规范养护，强度达标后方可拆模，构件成型尺寸准确，无蜂窝、露筋、裂缝等缺陷。
（2）门窗工程
安装不锈钢防盗窗、铝合金中空玻璃窗（6+9A+6双钢化中空玻璃）、铝合金安全玻璃平开门、高级防盗门、高级实木门；成品门窗质量符合对应标准，安装牢固、开启方向正确，缝隙均匀严密；外门窗淋水试验无渗漏。
（3）室内装饰工程
1）普通房间铺贴地砖地面，设120mm高块料踢脚线；局部做505胶地面；卫生间做防水地砖楼面，闭水试验合格。
2）内墙做涂料墙面，厨卫做釉面砖墙面；天棚分涂料天棚与600×600石膏板吊顶，吊顶龙骨平整牢固，板缝做防开裂处理，自攻螺钉做防锈处理。
3）楼梯做地砖面层，踏步平整、尺寸一致。
（4）外墙工程
外墙基层做一般抹灰找平，配套聚合物防水层、抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布，面层做真石漆饰面；质感均匀、无色差，分格缝顺直。独立柱、天沟雨蓬等零星构件抹灰平整，阴阳角顺直，防水做法到位。
（5）屋面工程
1）屋面分层施工：轻骨料混凝土找坡层、80厚难燃型挤塑聚苯板保温层、水泥砂浆找平层、双层3厚SBS改性沥青防水卷材；雨蓬同步做防水处理。
2）阴阳角、天沟、泛水等节点增设防水附加层，卷材搭接宽度符合规范、热熔粘结牢固；完工后做24小时闭水试验，无渗漏为合格。
3）配套安装PVC屋面排水管与雨水斗，安装顺直牢固，排水通畅无堵塞。
（6）强电工程
1）拆除原有老旧电气线路后重新布线；总配电箱、户内配电箱元器件齐全、3C认证有效，回路标识清晰准确。
2）SC焊接钢管、PC线管暗敷，穿BV铜芯电线，相序分色规范；线路绝缘电阻测试合格后方可通电。
3）开关、插座、LED吸顶灯安装标高一致、平整牢固；潮湿区域采用防水型器件。设置局部等电位端子箱，联结可靠，接地电阻测试符合规范。
（7）给排水工程
室内给水采用304薄壁不锈钢管、PPR给水管，室外采用钢丝网骨架PE复合管；排水采用PVC-U排水管，配套屋面雨水管；管道水压试验、通水通球试验合格。安装铜螺纹截止阀、蹲式大便器、洗涤盆等器具，安装平整牢固，无渗漏、无堵塞，使用功能正常。
4.食堂维修工程
（1）拆除工程
凿除屋面及天沟原有防水层、找平层，严格控制凿除深度，严禁损伤结构屋面板；建筑垃圾全部清运出场，外运运距符合工程量清单要求，清理干净基层，为防水施工提供合格基面。
（2）屋面防水保温工程
1）按设计构造分层施工：轻骨料混凝土找坡层（最薄处30mm，坡度2.5%）、80厚难燃型挤塑聚苯板保温层、20厚水泥砂浆找平层、双层3厚SBS改性沥青防水卷材。
2）天沟部位做专项防水加强处理，附加层设置到位，卷材收头密封严密。
3）完工后进行不少于24小时闭水试验，屋面无渗漏、无积水，排水系统功能完好。
（四）主要材料技术参数要求
1、通用要求
（1）所有材料、设备、构配件必须具有产品合格证、出厂检测报告、质量保证书，规格、型号、性能符合设计及国家相关标准。
（2）涉及安全、卫生、环保的材料须提供第三方权威检测报告；属于强制性认证的产品须提供3C认证等法定认证文件。
（3）所有材料进场前须向采购单位及监理单位报验，经外观检查、资料核查合格后方可进场；按规定须复检的材料，见证取样送检合格后方可使用。
2、主要材料技术参数要求
（1）硅PU面层材料：采用双组份全聚氨酯材质，成品面层总厚度≥5mm，底漆、弹性层、加强层、划线漆须为同一品牌配套产品，不得混用不同品牌材料；所有材料须具有中国环境标志产品认证证书、中国环保认证产品认证证书；材料耐人工气候老化性能、有害物质释放量、物理力学性能符合GB36246标准，提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告，且能在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询，提供截图。
（2）SBS改性沥青防水卷材采用聚酯胎Ⅱ型，性能符合《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242标准；聚合物水泥防水涂料性能符合《聚合物水泥防水涂料》GB/T23445标准；均提供有效期内的型式检验报告。
（3）门窗材料：铝合金型材采用国标6063-T5系列，壁厚符合设计及规范要求；玻璃采用6+9A+6双钢化中空玻璃，具有3C强制性认证，符合《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB15763.2标准；防盗门符合《防盗安全门通用技术条件》GB17565标准，实木门符合现行行业产品质量标准。
（4）水电材料：给水管材卫生性能符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219要求；电线电缆为国标铜芯，符合《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023标准；配电箱元器件具备3C认证，参数符合设计要求。
（5）预拌材料：商品混凝土、干混砂浆采用正规生产厂家产品，强度等级、配合比严格匹配设计要求，随货提供质量证明文件。
（6）饰面材料：地砖、釉面砖、真石漆、涂料等外观、规格、环保指标符合国家标准，无放射性、有害物超标问题。
3.进场复检要求
必须进场见证取样复检的材料包括：钢筋、防水材料、保温材料、电线电缆、硅PU面层材料；商品混凝土、干混砂浆按规范批次抽样检测。复检须委托具有CMA资质的第三方检测机构，检测项目齐全，不合格材料立即清退出场，严禁使用。
注：本项目要求所有材料的认证证书、检测报告和认证信息查询截图等，供应商应在响应文件中提交承诺书，开标后中标人应在材料进场前向采购人提供相关资料，并提供样品给采购人选定材料。
（五）绿色施工与安全文明施工技术要求
1.落实施工现场扬尘管控“六个百分百”，拆除、土方作业全程湿法施工，车辆出场冲洗干净，运输全程密闭。
2.施工噪声执行昼间≤70dB、夜间≤55dB限值；校园内施工避开教学与师生休息时段，午休及夜间禁止高噪声作业。
3.建筑垃圾分类堆放，可回收材料资源化利用率不低于30%；施工废水经沉淀后排放，严禁直接排入校园管网。
4.施工现场按规范配置消防器材，临时用电符合安全规范，动火作业执行审批制度，易燃易爆材料专人专库管理。
5.施工区域采用硬质围挡全封闭，与教学区、生活区物理隔离；施工人员统一管理，严禁进入非施工区域、严禁接触在校学生。
6.优先选用节能型施工设备，淘汰高能耗老旧设备；施工现场设置节水器具，施工废水经沉淀后循环利用；优化材料下料方案，减少边角料浪费；优先选用政府采购清单内的节能、环境标志产品。
（六）项目管理要求
1.人员配备管理
（1）成交供应商须组建与项目规模匹配的现场管理团队，配备项目经理、技术负责人、施工员、质量员、专职安全员、资料员及校园协调员。
（2）项目经理全程驻场履职，每月驻场不少于22天，离岗须提前书面请假；关键岗位人员未经采购人同意不得擅自更换，确需更换的须提供同等及以上资质人员并获批。
（3）所有进场人员实名制管理，报备校方后凭证出入；特种作业人员持证上岗，进场前完成安全教育与校园纪律告知。
2.施工组织管理
（1）进场前编制施工组织设计及拆除、防水、临时用电、高处作业等专项方案，经监理、采购人审批后实施；每道工序开工前完成技术、安全双交底。
（2）严格执行工序报验转序制度，上道工序验收不合格严禁转序；隐蔽工程提前24小时书面报验。
（3）按校方指定区域布置临时设施与材料堆场，严禁占用消防通道与学生主干道；物料分类码放、标识清晰，每日工完场清。
3.进度管控机制
（1）进场3日内提交总进度计划、月度计划与周作业计划，避让教学时段，优先安排假期开展强干扰工序；每周报送进度周报。
（2）进度滞后时须立即提交赶工方案并落实，赶工费用自行承担，工期不予顺延；因设计变更、不可抗力导致延误的，须3日内提交工期签证申请，逾期不予认可。
（3）遇学校重大活动、考试等特殊时段，须按校方要求暂停施工或调整作业计划，不得以工期为由拒绝配合。
4.质量与资料管理
（1）执行班组自检、工序互检、项目部专检“三检制”；关键工序推行样板引路，样板验收合格后方可大面积施工。
（2）建立材料进场报验台账，不合格材料立即清退；严禁擅自更换材料品牌、降低规格。
（3）工程资料与施工进度同步整理，真实完整可追溯，符合岳阳县建设工程档案归档要求；完工后提交全套竣工资料，配合财政评审。
5.校园协同与应急管理
（1）专职协调员负责对接校方，建立周对接机制，落实施工作息、通行路线、设施保护等事项；施工损坏校园设施的须无偿修复或照价赔偿。
（2）制定突发事件应急预案，与校方建立联动机制；发生管线破损、安全事故等突发情况第一时间上报并处置，严禁瞒报迟报。
（3）严格遵守校园保密规定，严禁泄露师生信息与校园管理信息；未经同意不得拍摄传播校园内部场景。
四、商务要求
（一）工期要求
1.总工期：60日历天，具体开工日期以采购人签发的开工通知为准。
2.供应商须合理安排工序，优先利用假期开展强干扰工序；须充分考虑教学安排、节假日、校园重大活动等停工因素，相关费用已包含在总价中，工期不予顺延。
3.因供应商原因造成工期延误的，按本章节违约责任条款承担责任。
（二）施工地点
步仙镇中心学校校内指定区域。
（三）质量标准
工程质量达到国家现行施工质量验收规范合格标准，符合设计要求及合同约定，一次性验收通过。
（四）报价要求
1.本项目采用工程量清单综合单价计价，报价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、税金、检测费、保险费、质保服务费及所有风险、责任等全部费用。
2.暂列金额按清单给定金额16349.00元计入报价，报价时不得调整。
3.综合单价在合同期内除经审批的设计变更、政策性调整外，不因市场价格波动、施工条件变化而调整，风险由供应商自行承担。
4.未填报单价或合价的项目，视为费用已包含在其他项目中，采购人不另行支付。
（五）付款方式
本项目无须预付款，以转账方式分期支付。按形象进度拨付工程进度款，工程竣工验收并结算审定后支付至结算审定金额的97%。预留合同金额的3%留作质保金，在质保期满且无任何质量问题后一次性付清。
（六）变更、分包与保险管理
1.变更签证：所有设计变更、现场签证须按岳阳县财政及学校管理程序，经各方书面签字确认后方可实施；签证须一事一签、附完整支撑资料，严禁事后补签、笼统签认；手续不全的变更签证结算时不予认可。
2.转包分包：本工程严禁转包；未经采购人书面批准不得擅自分包主体及关键性工作；经批准的分包工程，供应商承担总责。
3.保险要求：供应商须投保建筑工程一切险、第三者责任险，为全部施工人员购买工伤保险及意外伤害险，保险费用包含在总价中；施工期间安全事故、财产损失及第三方责任均由供应商自行承担。
（七）履约验收要求
1.验收依据
（1）国家、行业及湖南省现行工程质量验收规范标准；
（2）本采购需求、工程量清单、施工图纸、技术要求及答疑文件；
（3）供应商响应文件、双方签订的正式合同及补充协议。
2.验收层级
执行四级验收制度，上一环节不合格严禁进入下一工序：
（1）材料设备进场验收：核验外观、质量证明文件及认证文件，按规定复检的材料见证取样送检合格后方可使用。
（2）隐蔽工程验收：覆盖前提前24小时书面报验，验收合格签字后方可隐蔽。
（3）分部分项工程验收：按装饰、防水、给排水、电气、运动场地等专业分部验收，主控项目全部合格，一般项目合格率符合规范。
（4）竣工验收：工程全部完工、资料齐全、第三方功能性检测合格后，由采购人组织竣工验收，合格后签署验收文件。
3.功能性验收要求
（1）屋面、卫生间防水24小时闭水试验无渗漏；
（2）给水管道水压试验合格，消毒冲洗后水质达标；排水管道通水、通球试验100%合格；
（3）电气线路绝缘电阻、接地电阻测试合格，等电位联结导通达标；
（4）硅PU面层厚度、物理性能、有害物质限量经第三方检测符合GB36246标准。
4.竣工资料要求
提交完整、真实的竣工资料一式肆份（至少1份原件），包括竣工图纸、材料合格证及检测报告、复检报告、隐蔽验收记录、功能性试验记录、分部分项验收资料、结算资料等。
5.费用与不合格处置
所有验收检测费、材料复检费由供应商承担，已包含在总价中；验收发现质量问题的，须限期整改并申请复检，整改费用及损失由供应商承担。
（八）质量保修期
1.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：5年。
2.装饰装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程：2年。
3.硅PU运动面层：2年。
4.其他工程按国家《建设工程质量管理条例》及行业规定执行。
5.保修期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期内成交供应商须每季度开展一次主动回访巡检，建立质保服务台账；接到报修通知后24小时内到场维修，无偿返修至合格。
（九）违约责任
1.因成交供应商原因造成工期延误的，每逾期1日历天，成交供应商须按合同总价的0.3‰向采购人支付逾期违约金，逾期违约金累计最高不超过合同总价的5%。逾期超过15天的，采购人有权解除合同，成交供应商须承担由此造成的全部损失。
2.工程验收不合格的，成交供应商须在采购人要求的期限内无偿整改至合格，整改期间产生的所有费用由成交供应商自行承担；整改后仍达不到合格标准的，采购人有权解除合同，成交供应商须退还已收工程款，并按合同总价的5%向采购人支付违约金，同时承担由此造成的全部损失。
3.成交供应商擅自转包或违规分包工程的，采购人有权立即解除合同，成交供应商须按合同总价的5%向采购人支付违约金，并承担由此造成的全部损失。
4.成交供应商违反校园施工管理规定，影响学校正常教学秩序、造成师生安全隐患或损坏校园既有设施的，须立即整改并承担相应赔偿责任；情节严重的，采购人有权追究违约责任。
5.进场材料设备以次充好、参数不达标、认证文件虚假的，成交供应商须无条件更换合格产品，工期不予顺延，并承担由此造成的全部损失；情节严重的，采购人有权解除合同。
五、政府采购政策落实要求
本项目严格执行国家及湖南省政府采购相关政策，落实以下政策功能：
1.本项目落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》，专门面向小微企业采购；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，供应商须出具对应声明函。
2.属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购范围的产品，须全部选用具有有效节能产品认证证书的产品；其余节能产品实行优先采购。
3.优先采购列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，包括内墙涂料、防水材料、陶瓷砖、硅PU面层材料等，降低环境污染，符合校园环保要求。
六、其他要求
1.施工全过程须服从采购人统一管理，严格遵守校园各项管理规定，在指定作业区域内开展施工，不得影响学校正常教育教学秩序。
2.采购人在开标前不统一组织现场踏勘，供应商自行踏勘现场，了解项目的详细情况，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
3.合同履行发生争议的，双方优先友好协商解决；协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼；争议处理期间，无争议部分合同条款须继续履行。
4.本采购需求未尽事项，按国家现行法律法规、行业规范标准、湖南省及岳阳县建设工程与财政资金管理相关规定，以及双方签订的正式施工合同执行。
注：对于上述项目要求，供应商应在响应文件中逐一回应，作出明确承诺及说明。
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附件2-4 磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件2-5 其他说明
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附件3 主要人员简历表
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[bookmark: _Toc34637807]附件4-3 监狱企业证明资料
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附件5-1 报价一览表
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[bookmark: _Toc9730][bookmark: _Toc12788][bookmark: _Toc893]九、最后报价
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[bookmark: _Toc9343][bookmark: _Toc3352][bookmark: _Toc9374][bookmark: _Toc11134]一、磋商响应声明

致             (采购人、采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购计划编号：             ；委托代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
[bookmark: _Toc29581][bookmark: _Toc12043]六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
[bookmark: _Toc24535][bookmark: _Toc15284]2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
[bookmark: _Toc31644][bookmark: _Toc13548]附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日 期：      年     月    日


[bookmark: _Toc502][bookmark: _Toc4603][bookmark: _Toc14385][bookmark: _Toc3495][bookmark: _Toc11297]附件1-1 法定代表人（单位负责人）身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：               
统一社会信用代码：                
注册地址：
姓名：     性别：   年龄：      职务：       系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件。
	身份证（正面）
	身份证（反面）


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。


供应商名称（盖单位公章）：
日期：   年   月   日















[bookmark: _Toc13048]

[bookmark: _Toc15367][bookmark: _Toc20480][bookmark: _Toc6933][bookmark: _Toc23885]附件1-2 法定代表人（单位负责人）授权委托书

法定代表人（单位负责人）授权委托书
本人（姓名、职务）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（政府采购计划编号：      ，采购代理编号：      ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：        。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
	法人身份证（正面）
	法人身份证（反面）

	委托人身份证（正面）
	委托人身份证（反面）


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：   年   月   日











[bookmark: _Toc21680][bookmark: _Toc31395][bookmark: _Toc2053]

[bookmark: _Toc13521]二、磋商保证金缴纳证明材料

备注：提供：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件。





























[bookmark: _Toc25719][bookmark: _Toc23612][bookmark: _Toc12389][bookmark: _Toc18494]三、供应商的资格证明资料
[bookmark: _Toc5007][bookmark: _Toc15092][bookmark: _Toc5839][bookmark: _Toc6274][bookmark: _Toc28357][bookmark: _Toc4517_WPSOffice_Level1]附件2-1 供应商基本情况表
供应商基本情况表
盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	组织机构代码
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	




[bookmark: _Toc16607][bookmark: _Toc993][bookmark: _Toc11377][bookmark: _Toc4282][bookmark: _Toc17068]附件2-2 磋商文件规定的基本资格条件证明资料
磋商文件规定的基本资格条件证明资料
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，并提供以下资格证明文件：
（1）提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件。
（2）提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见附件3-3）。
（3）提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件。
（4）提交“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单截图，“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）或“湖南政府采购网”（www.ccgp-hunan.gov.cn) 网站未列入政府采购严重违法失信行为记录名单等被禁止投标记录截图）。
[bookmark: _Toc27736][bookmark: _Toc27548]（5）资格证明文件复印件须加盖供应商单位公章。








[bookmark: _Toc24023][bookmark: _Toc2031][bookmark: _Toc625][bookmark: _Toc24571]附件2-3 湖南省政府采购供应商资格承诺函
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型 中型 小型 微型 
本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。
公司（单位）名称（盖章）
      年    月    日


机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地
址、经济行业、经济性质
法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：
授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

[bookmark: _Toc15189]










[bookmark: _Toc20579][bookmark: _Toc10393][bookmark: _Toc6673]

[bookmark: _Toc7671]附件2-4 磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。















[bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc14375][bookmark: _Toc32683][bookmark: _Toc20814][bookmark: _Toc21269]附件2-5 其他证明资料或说明

注：供应商认为需要提供的其他资格证明材料或说明。










[bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc5862][bookmark: _Toc25333][bookmark: _Toc20378]四、施工实施方案
供应商应根据附页4的评分因素和标准技术部分的评分项和第四章要求编写施工实施方案注：格式自拟。


























[bookmark: _Toc24441][bookmark: _Toc214][bookmark: _Toc4191][bookmark: _Toc32387]

[bookmark: _Toc11676]附件3 主要人员简历表
[bookmark: _Toc23368]施工主要人员简历表

	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Toc25359][bookmark: _Toc20043][bookmark: _Toc15007]供应商名称（盖单位公章）：     
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：    
日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc23983][bookmark: _Toc7739][bookmark: _Toc4082][bookmark: _Toc25430]五、技术/商务响应与偏离表
	序号
	磋商文件条目号
	采购要求/商务技术条款
	响应文件的规格/商务技术条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
[bookmark: _Toc27211][bookmark: _Toc5603]2、磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。


供应商名称（盖单位公章）：     
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：    
日期：   年   月   日








[bookmark: _Toc14272][bookmark: _Toc15502][bookmark: _Toc11505]

[bookmark: _Toc13207]六、享受政府采购政策优惠的证明资料
[bookmark: _Toc22880][bookmark: _Toc19046][bookmark: _Toc5348][bookmark: _Toc10558][bookmark: _Toc3190]附件4-1 中小企业声明函
中小企业声明函（工程、服务）
(不符合政策要求的无需提供)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



                        供应商名称（盖单位公章）：      
                                     日期：     年     月     日







[bookmark: _Toc14417][bookmark: _Toc16434][bookmark: _Toc12690][bookmark: _Toc1830]

[bookmark: _Toc2846]附件4-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
（不属于残疾人福利性单位的无需填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位公章）：    
                     日  期：___年___月___日

[bookmark: _Toc21613][bookmark: _Toc9323][bookmark: _Toc11814][bookmark: _Toc20212][bookmark: _Toc201]附件4-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。


供应商名称（盖单位公章）：     
                     日  期：___年___月___日


[bookmark: _Toc13266][bookmark: _Toc2530][bookmark: _Toc1318]

七、报价一览表及分项价格表
[bookmark: _Toc13657][bookmark: _Toc11304][bookmark: _Toc15243][bookmark: _Toc25391][bookmark: _Toc25234]附件5-1 报价一览表
报价一览表（工程类适用）
	项目名称
	
	政府采购计划编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	品目代码
	/

	工程总报价
	
大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	工期（日历天）
	天

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	



供应商名称（盖单位公章）：     
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：    
日期：   年   月   日
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[bookmark: _Toc7696][bookmark: _Toc9062][bookmark: _Toc4849][bookmark: _Toc12619_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2796][bookmark: _Toc28106]附件5-2 分项价格表 
[bookmark: _Toc12651][bookmark: _Toc29902][bookmark: _Toc28824][bookmark: _Toc25515][bookmark: _Toc826][bookmark: _Toc17180]分项价格表
按采购文件提供的工程量清单报价并符合以下要求：
[bookmark: _Toc4113][bookmark: _Toc12847]1、报价未超过采购文件规定的最高采购预算和最高限价；
2、报价中的安全文明施工措施费、规费或税金按照国家或省规定计取；
3、报价符合经财政评审的“工程量清单”规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位或工程数量；
4、报价中的暂估价或暂列金额与招标人公布的暂估价或暂列金额保持一致。



[bookmark: _Toc3991]八、供应商认为需要提供的其它资料

备注：供应商认为需提供的其他资料包括：
（1）磋商文件第二章附表4 评分因素及标准要求提供的相关评分资料。
[bookmark: _Toc7768][bookmark: _Toc15658][bookmark: _Toc8257][bookmark: _Toc28039]
九、最后报价
说明：最后报价相关内容和表格不得装订在响应文件中，供应商需单独准备，磋商现场进行最后报价。

[bookmark: _Toc4545][bookmark: _Toc2755]附件6 报价表（最后报价）
报价表（最后报价）
	项目名称
	
	政府采购计划编号
	

	
	
	采购代理编号
	

	品目代码
	/

	工程总报价
	
大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	工期（日历天）
	天

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	




供应商名称（盖单位公章）：     
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：    
日期：   年   月   日
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