第四章  采购需求

[bookmark: _Toc31431][bookmark: _Toc92230837][bookmark: _Toc300678508]一、项目概况
1、本工程项目名称为：永定区易地扶贫搬迁集中安置区综合提质升级项目。
2、项目建设地点为：项目建设地点涵盖王家坪镇、竹园塔、神堂坪、三家馆村四个易地搬迁集中安置区。
3、主要建设内容及规模为：
主要建设内容包括污水管网更换、检查井维修、化粪池新建、加压水泵及供水管网新增、消防设施改造、电动车及新能源充电桩新增、堡坎护坡新建等。
说明：
1.供应商施工应服从采购人的现场管理。为减少改造工程对当地居民生产生活的影响，施工过程中可能需要间断施工或按采购人管理需要临时调整施工时间；施工作业环境的种种不利因素，如夜间施工、垃圾装袋外运等，均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。
[bookmark: _Toc22112][bookmark: _Toc92230838][bookmark: _Toc225336549]二、项目清单及说明（含工程量清单表、说明、图纸、标准等）
1.工程量清单表及说明：另册。
2.图纸：另册。
3.主要技术规范及标准：详见设计图纸。
4.充电桩技术参数：充电桩满足设计要求，符合国家有关规定。
注：以上所列规范和标准，在合同执行过程中如有新的版本颁布时，则按最新版本执行。
以上所列的规范和标准获得由供应商自行解决，在合同履行期间，若上述规范和标准有修改或重新颁布，承包人应遵照执行，若规范和标准要求有出入则以较严格者为准。
本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，供应商必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。本标书或设计图纸写明的具体参数如低于最新国家标准，各供应商应该主动提升标准。本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。
[bookmark: _Toc11380][bookmark: _Toc92230839]三、工期及质量要求
1.工期要求： 240日历天 。
[bookmark: _Toc225336550]2.质量标准：符合国家及行业施工规范要求。验收后达到《建筑工程施工质量验收统一标准》要求，工程质量标准为合格。
[bookmark: _Toc92230840][bookmark: _Toc1803]四、项目实施要求
1.建筑材料运输、保管及保险
1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
1.4成交人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明、环保证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
2.施工要求
2.1成交供应商须负责办理永定区易地扶贫搬迁集中安置区综合提质升级项目施工的行政审批手续，确保项目顺利实施。
2.2成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
2.3成交供应商在响应文件中承诺的管理人员未经采购人同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员，直至采购人满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。
3.验收要求
3.1由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。
[bookmark: _Toc225336551]4.安全文明施工 
4.1承包方须严格施工管理，做到安全施工、文明施工。合同履行期间，凡承包方发生的矛盾、纠纷、事故及所造成的一切责任和损失均由承包方负责。施工中承包方不得影响发包方的正常工作和生活。同时加强对发包方（施工范围内）设备设施、物品和场地的保护，如造成损坏，承包方须及时恢复或照价赔偿。
5.投标人一旦中标，除不可抗力因素外，未经采购人同意，不得变更拟任的项目人员。
[bookmark: _Toc92230841][bookmark: _Toc23166]五、项目特别说明
1.结算方法
1.1 付款人：张家界市永定区发展和改革局。
1.2 付款方式：预付款40%，在确认工程量完成60%后，发包人向承包人支付50%合同款；2.工程完工后，发包人向承包人支付至合同款的80%；3.工程竣工验收合格，经第三方审核后，发包人向承包人支付至结算金额的97%，剩3%质保金（剩余价款的3%作为质量保证金，工程质保期满后无息支付）。承包人开具等额发票后，发包人再付款。
1.3 本项目中标金额不能作为总价包干依据，最终结算价以采购人审核的审核结论为准。成交供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如成交供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交供应商自负，采购人不再支付任何费用。
1.4 工程变更
1.4.1采用暂估价形式的由采购人按相关程序核实审定，工程量清单中暂估价、不可预见费用报价时均不能变更。
1.4.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定备案。
2.工程竣工结算
工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。
3.争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由向项目所在地法院诉讼解决。
4.对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
注：本项目以上技术、服务、合同条款等，在磋商过程中均可能产生实质性变动。
六、其他要求 
1.本项目不组织集中现场踏勘，供应商可自行前往项目现场进行踏勘，以了解施工现场实际情况，以便制作出合理的施工组织方案，并能准确核算相关成本；否则由此带来的风险（包括成本核算错误）由供应商自行承担。勘察现场所发生的费用由供应商承担。
2.采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.未考察现场或考察工作不详细的供应商在成交后，不得以不完全了解现场情况为理由向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并不作任何答复。
4.成交供应商所提供的施工材料必须符合国家质量检测、环境、安全等有关标准，否则即使成交，采购人有权取消合同，拒绝接受所供工程服务，拒绝支付款项，并有权要求成交供应商承担给采购人造成的相应损失。
5.提供项目安全专职管理员仅任职本项目承诺书，承诺书须签字盖章，格式自拟。缺失无效的按不响应处理。
6.因投标人施工造成居民投诉、相关主管部门罚款由投标人承担。
[bookmark: _GoBack]7.承包人在施工过程中必须收集隐蔽项目关键部位的影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料时必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
