第5章 采购需求
1、 项目概况
本项目为汝城县大坪国有林场2026年度森林可持续经营项目，建设内容幼龄林抚育和中龄林抚育，共31个小班，面积5255.0亩。其中，中堂工区648.3亩，八丘田工区1059.9亩，牛吊尾工区1158.4亩，火烧角工区230.0亩，三江口工区353.4亩，高排工区1448.6亩，新桥工区356.4亩。其中幼龄林抚育529.6亩，中龄林抚育4725.4亩。
二、采购内容
（一）按项目作业设计标准施工，完成湖南省汝城县大坪国有林场2026年度森林可持续经营项目任务5255.0亩，其中幼龄林抚育529.6亩、中龄林抚育4725.4亩。中幼龄林抚育按项目作业设计标准施工，包括抚育间伐（含运输道路疏通修建、木材生产、运输至林场指定集木场或加工厂并堆放整齐等）和林地清理（包括割灌除杂、定株、修枝、剩余物清理等）、管护。
1.按措施类型分：幼龄林抚育建设规模529.6亩，涉及牛吊尾工区、三江口工区；中龄林抚育建设规模4725.4亩，涉及中堂工区、八丘田工区、牛吊尾工区、火烧角工区、高排工区、新桥工区。
2.按经营模式分：
（1）人工杉木风景林异龄复层林经营模式：建设规模1537.8亩，培育杉木～阔叶异龄混交林，树龄40年以上，胸径为35厘米以上，目标蓄积量17立方米/亩风景林。涉及中堂工区、八丘田工区、牛吊尾工区，共区划9个小班（1-8号、11号小班）。
（2）天然马尾松林大径材异龄复层林经营模式：建设规模268.4亩，培育马尾松～阔叶异龄混交林，培育年限50年以上，目标蓄积量36-60立方米/亩，目标径级40厘米以上。涉及牛吊尾工区，共区划2个小班（9-10号小班）。
（3）人工杉木用材林大径材异龄复层林经营模式：建设规模3448.8亩，培育杉木纯林，林分密度20～27株/亩，40年平均目标直径35厘米以上，蓄积量为20～23立方米/亩大径材兼顾生态防护。涉及八丘田工区、牛吊尾工区、火烧角工区、三江口工区、高排工区、新桥工区，共区划20个小班（12-31号小班）。
3. 按森林类别分：公益林面积1806.2亩，商品林面3448.8亩。
4. 按林种分：风景林面积1806.2亩，一般用材林面3448.8亩。
5.抚育措施：中幼龄林抚育包括间伐、林地清理、修枝、抚育管护。
（二）标识牌制作与安装
标识牌3块，分别设置在2号、4号、29号小班。标识牌长2.5米、宽1.5米，采用1.2毫米201#不锈钢，经剪板折弯，造型烤漆，文字内容丝网印刷，混凝土安装。
（三）管护期
本项目管护期自竣工验收合格之日起计算，为期6个月。
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附表1                 项目作业设计内容统计表
	

县
	乡镇
	工区
	面积
（亩）
	按抚育措施统计（亩）
	按经营模式（亩）
	按采伐蓄积和出材统计（立方米）
	辅助设施

	
	
	
	
	幼龄林抚
育
	中龄林抚
育
	人工杉木 用材林大径材异龄复层林经营模式
	天然马尾松林大径材异龄复层林经营模式
	人工杉木风景林异龄复层林经营模式
	蓄积
	出材
	标识牌（个）

	








汝城县
	
合计
	5255
	529.6
	4725.4
	3448.8
	268.4
	1537.8
	6364
	4028
	3

	
	





大坪国有林场
	中堂工区
	648.3
	
	648.3
	
	
	648.3
	551
	351
	1

	
	
	八丘田工区
	1059.9
	
	1059.9
	570.6
	
	489.3
	1289
	823
	1

	
	
	牛吊尾工区
	1158.4
	176.2
	982.2
	489.8
	268.4

	400.2

	1702
	1045
	

	
	
	火烧角工区
	230
	
	230

	230
	
	
	349
	224
	

	
	
	三江口工区
	353.4
	353.4
	
	353.4
	
	
	101
	54
	

	
	
	高排工区
	1448.6
	
	1448.6
	1448.6
	
	
	1934
	1251
	1

	
	
	新桥工区
	356.4
	
	356.4
	356.4
	
	
	438
	280
	





	小班号
	工区
	面积（亩）
	措施类型
	采伐方式
	株数强度（％）
	蓄积强度（％）
	郁闭度
	平均胸径（厘米）
	平均树高（米）
	采伐蓄积（立方米）
	出材量（立方米）

	1
	中堂工区
	239.4
	中龄林抚育
	疏伐
	18.81
	8.31
	0.6
	13.7
	11
	204
	132

	2
	中堂工区
	280.6
	中龄林抚育
	疏伐
	17.92
	8.14
	0.6
	13.6
	10.9
	239
	154

	3
	中堂工区
	128.3
	中龄林抚育
	疏伐
	18.62
	8.62
	0.6
	13
	10.7
	108
	65

	4
	八丘田工区
	205.1
	中龄林抚育
	疏伐
	25
	13.38
	0.6
	12.4
	9.5
	180
	115

	5
	八丘田工区
	214.2
	中龄林抚育
	疏伐
	24.03
	14.44
	0.6
	12.4
	10.1
	270
	173

	6
	八丘田工区
	70
	中龄林抚育
	疏伐
	20.44
	13.87
	0.65
	11.8
	8.7
	72
	46

	7
	牛吊尾工区
	108.7
	中龄林抚育
	疏伐
	19.61
	8.89
	0.6
	11.9
	8.9
	57
	33

	8
	牛吊尾工区
	270.4
	中龄林抚育
	疏伐
	23.97
	14.53
	0.65
	14.7
	11.2
	490
	296

	9
	牛吊尾工区
	140.6
	中龄林抚育
	疏伐
	19.01
	15
	0.6
	18.9
	11.8
	304
	173

	10
	牛吊尾工区
	127.8
	中龄林抚育
	疏伐
	19
	14.9
	0.6
	16.9
	10.5
	206
	131

	11
	牛吊尾工区
	21.1
	中龄林抚育
	疏伐
	16.48
	7.34
	0.6
	11.7
	8.9
	8
	5

	12
	火烧角工区
	230
	中龄林抚育
	疏伐
	29.32
	19.68
	0.65
	12.3
	9
	349
	224

	13
	八丘田工区
	254.1
	中龄林抚育
	疏伐
	29.32
	19.65
	0.65
	12.3
	9
	385
	247

	14
	八丘田工区
	75.3
	中龄林抚育
	疏伐
	26.35
	18.51
	0.65
	11.9
	8.8
	114
	73

	15
	八丘田工区
	241.2
	中龄林抚育
	疏伐
	25.98
	15.2
	0.6
	12.4
	9
	268
	169

	16
	牛吊尾工区
	71.6
	幼龄林抚育
	透光伐
	15.54
	6.48
	0.6
	9.5
	7.6
	21
	11

	17
	三江口工区
	203.1
	幼龄林抚育
	透光伐
	15.54
	6.41
	0.6
	9.5
	7.6
	59
	33

	18
	牛吊尾工区
	104.6
	幼龄林抚育
	透光伐
	20.27
	9.14
	0.6
	8.6
	7
	31
	16

	19
	三江口工区
	150.3
	幼龄林抚育
	透光伐
	18.62
	8.71
	0.6
	8.6
	7
	42
	21

	20
	牛吊尾工区
	277.3
	中龄林抚育
	疏伐
	29.81
	18
	0.65
	12.5
	9.7
	527
	343

	21
	牛吊尾工区
	36.3
	中龄林抚育
	疏伐
	28.78
	18.3
	0.65
	12
	9.5
	58
	37

	22
	高排工区
	152.2
	中龄林抚育
	疏伐
	25.88
	17.42
	0.65
	12.4
	9.9
	313
	206

	23
	高排工区
	65.8
	中龄林抚育
	疏伐
	17.27
	9
	0.65
	12.5
	9.8
	60
	38

	24
	高排工区
	62.9
	中龄林抚育
	疏伐
	22.5
	13.82
	0.6
	12.1
	10
	72
	46

	25
	高排工区
	137.8
	中龄林抚育
	疏伐
	22.79
	14.85
	0.65
	11.8
	9.9
	185
	121

	26
	高排工区
	209.7
	中龄林抚育
	疏伐
	24.82
	16.69
	0.65
	11.2
	9.6
	321
	212

	27
	高排工区
	230.2
	中龄林抚育
	疏伐
	22.79
	14.85
	0.65
	11.8
	9.9
	309
	203

	28
	高排工区
	293.2
	中龄林抚育
	疏伐
	26.77
	14.02
	0.6
	12.4
	9.7
	335
	211

	29
	高排工区
	296.8
	中龄林抚育
	疏伐
	26.77
	14.01
	0.6
	12.4
	9.7
	339
	214

	30
	新桥工区
	95.4
	中龄林抚育
	疏伐
	23.72
	12.23
	0.65
	12.2
	9.6
	117
	75

	31
	新桥工区
	261
	中龄林抚育
	疏伐
	23.72
	12.26
	0.65
	12.2
	9.6
	321
	205

	合计
	5255
	
	
	
	
	
	
	
	6364
	4028[




附表2                      小班伐区一览表
[bookmark: OLE_LINK8]三、工期要求
整体工期：合同签订后立即进场施工，成交供应商须于2026年12月20日前完成本项目设计作业总工程量的80%；2027年1月31日前完成本项目全部小班抚育间伐、林地清理、修枝作业并提交竣工验收申请。
四、技术要求
（一）适用标准与规范：
本项目施工须符合以下国家及行业标准：
1.《森林抚育规程》（GB／T 15781－2015）
2.《林木采伐技术规程》（GB／T 45088－2024）
3.《全国森林可持续经营试点成效监测样地调查技术指南》（试 
行）（资综函〔2023〕107号）；
4.《汝城县大坪国有林场森林经营方案（2024－2030年）》
5.《湖南省汝城县大坪国有林场 2026 年度森林可持续经营项目实施方案》。
6.本项目经郴州市林业局评审通过的《作业设计》文件。
（二）技术要求：
1幼龄林抚育
1.1抚育间伐要求：采用目标树经营作业法，区分目标树、竞争木（干扰树）、一般林木、辅助树，先伐除干扰木、竞争木，必要时伐除一般林木。采伐后林木分布均匀，不得形成林窗、林中空地；伐后郁闭度不低于0.6，伐后平均胸径不低于伐前平均胸径。
经营模式要求：人工杉木用材林大径材异龄复层林经营模式：伐除杉木竞争木、霸王木及干形不良个体，保留健壮杉木和上层阔叶树，形成复层结构。株数强度控制在20%-30%，蓄积强度控制在20%以内。
1.2林地清理要求：采伐后及时清理伐区剩余物，采用局部清理方式，清除枯死枝、病虫枝、下垂枝及有碍苗木栽植和生长的藤蔓、灌木、有害生物等。
剩余物处理：移出造林小班或成堆原地堆放，堆放高度不超过80厘米。
生态保护：保留乡土阔叶树种、珍贵树种的幼苗、幼树；小班边缘保留原生植被保护带，减少水土流失，保护原有生境。
竹林治理：有散生毛竹分布的小班，伐除现有散生毛竹，采挖竹鞭进行物理灭除，防止竹林扩鞭蔓延。
1.3修枝要求：采用高枝剪、单手条锯对小班中杉木进行修枝，枝桩尽量修平，剪口不得伤害树干韧皮部和木质部。修枝后林分通透、树形优美。
经营模式要求：
人工杉木用材林大径材异龄复层林经营模式：为促进杉木树冠扩展，修除影响上层树生长的杉木侧枝、枯死枝和树冠下部1轮~2轮活枝，修枝高度为树干的1/3-1/2。
2.中龄林抚育
2.1抚育间伐要求：同幼龄林抚育间伐通用要求（目标树经营作业法、采伐后均匀分布无林窗、郁闭度不低于0.6、伐后平均胸径不低于伐前）。
经营模式要求：
人工杉木风景林异龄复层林经营模式：保留珍稀树种及辅助树种，伐除珍稀树种周围的竞争木、病弱木、畸形木及非目标树种。株数强度控制在20%-30%，蓄积强度控制在25%以内。
天然马尾松林大径材异龄复层林经营模式：伐除压制杉木和优质阔叶树的竞争木、病弱木、畸形木及非目标树种。株数强度控制在10%-25%，蓄积强度控制在15%以内。
人工杉木用材林大径材异龄复层林经营模式：伐除杉木竞争木、霸王木及干形不良个体，保留健壮杉木和上层阔叶树，形成复层结构。株数强度控制在20%-30%，蓄积强度控制在20%以内。
2.2林地清理要求：同幼龄林林地清理通用要求（局部清理、剩余物堆放高度不超过80厘米、保留珍贵幼苗幼树及原生植被保护带、散生毛竹物理灭除）。
松材线虫病防控求：
采伐的松木和超过1厘米的枝桠就地粉碎（削片）或烧毁处置。疫木禁止运出疫区，疫木经粉碎（削片）后采取制作纤维板、刨花板、颗粒燃料以及造纸、制炭等灭活处理方式在当地利用。
2.3修枝要求：采用高枝剪、单手条锯对小班中杉木和马尾松进行修枝，枝桩尽量修平，剪口不得伤害树干韧皮部和木质部。修枝后林分通透、树形优美。
经营模式要求：
人工杉木风景林异龄复层林经营模式：对珍稀树种轻度修枝，修去枯死枝；对伴生阔叶树修除竞争枝、枯死枝和树冠下部1轮~2轮活枝，修枝高度为树干的1/3-1/2。
天然马尾松林大径材异龄复层林经营模式：珍稀树种不修枝，仅对辅助树种修去枯死枝和竞争枝，数量约为10株/亩。
人工杉木用材林大径材异龄复层林经营模式：修除影响上层树生长的杉木侧枝、枯死枝和树冠下部1轮~2轮活枝，修枝高度为树干的1/3-1/2。
3.中幼龄林抚育管理
加强林分封山管护，促进天然更新和自然演替，逐步形成稳定森林植被群落。
五、质量要求 
1.成交方须严格按经审批的作业设计组织施工，执行《森林抚育规程》（GB／T 15781））、《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）等相关技术规范，不得擅自变更采伐强度、采伐方式和作业范围。
2.施工前应组织技术交底，对采伐木标记、修枝高度、保留木选择等关键工序明确标准，做好施工记录。
3.建立健全质量保障体系，实行全过程质量控制，各工序按抚育间伐→林地清理→修枝→抚育管护顺序依次推进，前道工序自检合格后方可进入下道工序
4.严格按照批准的采伐作业设计进行间伐，不得以森林质量提升为名进行乱砍滥伐，林木间伐超过采伐作业设计的，将依法追究施工单位责任。
5.施工中应保护保留木和林下珍贵阔叶幼树幼苗，严禁损毁非采伐木。
6.伐区作业结束后应及时清理现场，剩余物归堆或截短处理，防止森林火灾隐患。
7.管护期内做好封山管护，禁止放牧以及其他损毁林地的行为，确保经营成效。
六、现场施工要求
成交方应当严格执行《湖南省安全生产条例》，落实项目现场各项管控要求，施工不得危及电力、交通等基础设施，保障人身及财产安全；发现珍稀植物必须就地保护，严禁擅自砍伐；严禁全面清林、炼山、全垦整地，做好水土流失防范；规范管理施工机械设备，防止燃料、油料发生溢漏。具体规定如下：
1.安全生产管理：强化施工现场安全监督管理，进场前组织全部施工人员开展安全生产专项培训，完整留存培训签到表、影像资料；规范操作采伐、修枝工具，设置安全警示标识，避开电力、交通管线开展作业；为作业人员配齐安全帽、防滑鞋、防护手套等防护用品，保障作业人员人身安全。
2.森林防火管控：强化火源管理，面向施工人员、林农及周边居民开展防火宣传教育；施工区域严禁野外用火，足额配备灭火器、防火水桶、防火拖把等防火物资；高温、高火险天气必须暂停采伐作业，坚决杜绝森林火灾发生。
3.禁止转包与违法分包：本项目严禁转包、违法分包。成交方不得将本项目全部或部分工作转包给第三方，不得将项目主体作业内容违法分包。一经查实存在转包、违法分包行为，甲方有权单方终止合同，没收全部履约保证金，并按合同总价款的 20% 计取违约金，由此产生的全部经济损失均由成交方承担赔偿责任。
4.污染防控：施工机械油料须规范存放，严防油料渗漏造成土壤、水体污染。
5.事故责任承担：施工期间如发生森林火灾、人员伤亡、财产损毁、植被破坏等各类安全事故，由此产生的全部法律责任、经济赔偿均由成交方自行承担。
六、人员设备要求
（一）施工人员配置
1.成交方需根据小班分布、工期合理调配施工班组，保证工期按时完工；
2.成交方需为所有现场作业人员购买人身意外险，且年龄需满18周岁、不超过65周岁，身体健康，无基础疾病，采伐工人须具备林业抚育间伐作业经验；
3.配备专职安全员，全程驻场负责安全、防火巡查；每个班组设置兼职防火员 1 名。
（二）工具设备配置（成交方自备）
1.采伐修枝工具：单手条锯、高枝剪、修剪锯、记号斧、树木标记油漆；
2.防火物资：灭火器、防火水桶、防火拖把、防火警示带、宣传横幅；
3.安全防护装备：安全帽、防护手套、防刺工作服、防滑胶鞋；
4.简易运输工具：手推车、编织袋（用于清理物归集）。
七、验收标准 
（一）分阶段验收
1.前期标记验收：成交方完成目标树、干扰木标记工作后，报请甲方开展现场核查，标记质量不达标的，严禁实施采伐作业。
2.中期过程验收：甲方对采伐强度、保留木遴选、林地清理、林木修枝等工序开展不定期抽查，若检查发现质量问题，成交方须立即落实整改。
3.完工验收：项目全部作业完成后，由甲方组织监理方及其它相关部门验收，重点核查如下内容： 
① 施工区域范围、作业面积严格匹配作业设计；
② 采伐蓄积误差控制在 ±10％ 以内；
③ 作业范围、面积、采伐强度、伐后郁闭度符合作业设计要求； 
④ 保留木、珍贵阔叶树种幼苗幼树保存完整；
⑤ 抚育间伐木材全部按林场要求转运至指定集材场； 
⑥ 林地清理、林木修枝作业质量满足设计标准；
⑦ 安全生产、森林防火、人员培训及项目实施全过程影像资料完整齐备；
 ⑧ 水土流失防控措施落实到位。
（二）验收不合格处置
验收指标不满足作业设计要求，成交方须在 7 日内无偿整改，整改后仍不合格，甲方有权扣除相应合同款项，直至终合同。
（三）管护期
本项目管护期自竣工验收合格之日起计算，为期6个月。管护期内因施工质量问题需要返工整改的，成交方须免费整改；同时成交方须严格落实抚育管护各项工作要求，履行巡护、防火、林地保护等管护责任。管护期满，经采购人组织复查确认不存在施工质量问题的，方可支付对应抚育管护服务价款；若管护期内成交方未履行管护义务、整改不到位或者出现违约情形，采购人有权扣除或者不予支付相应管护服务价款。
八、其它说明
（一）报价要求说明
本项目采用总价包干报价，投标报价须包含完成本项目全部工作内容所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用，甲方不额外支付任何费用。在项目实施过程中与周边村组或个人产生矛盾所产生的协调费用由成交方承担。
（二）付款方式
1.进度款：成交供应商须于2026年12月20日前完成本项目总工程量的80%，经监理单位及采购人确认后，按已完工程量的支付进度款，累计支付不超过合同暂定总价的80%。
2.竣工结算款：全部工程完工，经监理单位及采购人竣工验收合格后，以采购人委托的第三方中介机构出具的结算审核审定结果作为付款依据，累计支付至审定结算价款的95%（含已支付的第一阶段进度款）。
3.管护期满尾款：管护期自竣工验收合格之日起计算，期限为6个月；管护期满，经采购人组织复查确认不存在施工质量问题的，支付剩余审定结算价款的5%。
（三）其他
1.资料归档：成交方完工后须于申请竣工结算前，提交全套抚育资料，包含各作业小班施工前、施工中、施工后的影像资料，用工台账，安全培训记录，防火巡查记录，小班验收记录表等纸质及电子档案。上述资料须经监理单位及采购人审核通过；资料不全或审核不合格的，成交方须在规定期限内补充完善，逾期未补齐或经补充仍不合格的，采购人有权暂缓结算及付款，由此产生的责任及后果由成交方自行承担。
2.现场配合：无条件配合林场、林业主管部门和其它相关部门的现场检查、监测、督导工作；
3.履约约束：成交方须严格按作业设计标准组织施工，不得擅自减少作业工序或降低施工标准；须确保于2026年12月20日前完成总工程量的80%，并按时完成全部工程，不得擅自停工或延误工期。如成交方擅自减少作业工序、降低施工标准、擅自停工或逾期完工的，按合同约定计取违约金，并承担由此产生的整改及返工费用。
4.严格遵守《中华人民共和国森林法》《森林抚育管理办法》《湖南省林地保护管理条例》等法律法规。
（四）预算清单表综合单价应包含税金及建安费。
	湖南省汝城县大坪国有林场 2026年度森林可持续经营项目预算表

	序号
	经营措施
	工区
	小地名
	设计 小班
	施工面积（亩）
	总投资 （元）
	林木间伐（木材生产）
	中幼龄林抚育
	管护费（元/亩）

	
	
	
	
	
	
	
	含税综合价 （元/亩）
	设计出材量（立方米）
	间伐 、制材、下山归楞 （m³/元）
	运输费（含集材道开挖及维修、木材运输至集木场、上堆（m³/元））
	抚育直接费
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单价
	单价
	林地清理
	修枝
	小计元/亩
	

	1
	中龄林抚育
	中堂
	橼树垅
	1
	239.4 
	
	
	132
	
	
	105 
	50 
	
	

	2
	
	
	
	2
	280.6 
	
	
	154
	
	
	105 
	50 
	
	

	3
	
	
	矮在垅
	3
	128.3 
	
	
	65
	
	
	105 
	50 
	
	

	4
	中龄林抚育
	八丘田
	高旗
	4
	205.1 
	
	
	115
	
	
	85 
	20 
	
	

	5
	
	
	黑龙口
	5
	214.2 
	
	
	173
	
	
	85 
	20 
	
	

	6
	
	
	
	6
	70.0 
	
	
	46
	
	
	85 
	20 
	
	

	7
	中龄林抚育
	牛吊尾
	九曲岭
	7
	108.7 
	
	
	33
	
	
	85 
	20 
	
	

	8
	
	
	江底下
	8
	270.4 
	
	
	296
	
	
	85 
	20 
	
	

	9
	
	
	
	9
	140.6 
	
	
	173
	
	
	85 
	20 
	
	

	10
	中龄林抚育
	
	
	10
	127.8 
	
	
	131
	
	
	85 
	20 
	
	

	11
	
	
	
	11
	21.1 
	
	
	5
	
	
	85 
	20 
	
	

	12
	中龄林抚育
	火烧角
	欧老坑水坝面
	12
	230.0 
	
	
	224
	
	
	85 
	20 
	
	

	13
	
	八丘田
	
	13
	254.1 
	
	
	247
	
	
	85 
	20 
	
	

	14
	
	
	茶坪电站背
	14
	75.3 
	
	
	73
	
	
	85 
	20 
	
	

	15
	
	
	
	15
	241.2 
	
	
	169
	
	
	85 
	20 
	
	

	16
	幼龄林抚育
	牛吊尾
	九曲岭
	16
	71.6 
	
	
	11
	/
	/
	105 
	30 
	
	

	17
	
	三江口
	
	17
	203.1 
	
	
	33
	/
	/
	105 
	30 
	
	

	18
	
	牛吊尾
	
	18
	104.6 
	
	
	16
	/
	/
	105 
	30 
	
	

	19
	
	三江口
	
	19
	150.3 
	
	
	21
	/
	/
	105 
	30 
	
	

	20
	中龄林抚育
	牛吊尾
	
	20
	277.3 
	
	
	343
	
	
	85 
	20 
	
	

	21
	
	
	邓洞电站
	21
	36.3 
	
	
	37
	
	
	85 
	20 
	
	

	22
	中龄林抚育
	高排
	小麻溪
	23
	65.8 
	
	
	38
	
	
	85 
	20 
	
	

	23
	
	
	
	24
	62.9 
	
	
	46
	
	
	85 
	20 
	
	

	24
	
	
	红星洞
	25
	137.8 
	
	
	121
	
	
	85 
	20 
	
	

	25
	
	
	
	26
	209.7 
	
	
	212
	
	
	85 
	20 
	
	

	26
	
	
	
	27
	230.2 
	
	
	203
	
	
	85 
	20 
	
	

	27
	中龄林抚育
	高排
	羊寨
	22
	152.2 
	
	
	206
	
	
	85 
	20 
	
	

	28
	
	
	红庙子
	28
	293.2 
	
	
	211
	
	
	85 
	20 
	
	

	29
	
	
	
	29
	296.8 
	
	
	214
	
	
	85 
	20 
	
	

	30
	
	新桥
	墩头埂
	30
	95.4 
	
	
	75
	
	
	85 
	20 
	
	

	31
	
	
	
	31
	261.0 
	
	
	206
	
	
	85 
	20 
	
	

	32
	标识牌（2*1.2m不锈钢）
	
	3.0 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	合计
	
	5255.0 
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