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第一节 采购清单

	
包名称
	
标的名称
	简要技术要求
	
合同期限
	
标的预算（元）

	包 1
	郴州市爱莲湖水生态修复项目
	详见第二节
技术要求
	1年
	￥1828124.80




注：主要技术要求及服务内容详见第二节“技术要求”
第二节 技术要求
一、项目名称
郴州市爱莲湖水生态修复项目
二、项目概况
郴州市爱莲湖水面面积约为 106 亩（70500㎡），正常蓄水量 68400m³，湖区平均水深约 1.0m 。湖水源自郴江河水，可供大小游船自由划翔，湖边建有香远楼、益清阁、君子亭等建筑，适宜休闲垂钓。亭台楼阁、花草树木与湖中倒影相映万趣，相得益彰。
现状水环境问题：1.现状水体富营养化突出，难以稳定达到 Ⅲ 类水标准。2.内源底泥污染持续释放，长期外源污染物沉降积累，湖底底泥富集有机质、氮磷污染物；水体缺氧条件下，底泥营养盐持续向上覆水体释放，形成 “二次污染”。单纯依靠换水、水面保洁无法根治，也是水质反复波动、容易反弹的主要原因。3.水体透明度偏低，不具备沉水植物自然生长条件。4.缺乏稳定的立体水生净化群落，野生杂生水草肆意繁衍，优势生态群落缺失，外来入侵生物风险较高，微生物生态体系退化。
本工程为郴州市爱莲湖生态水系提质治理项目，遵循生态优先、系统治理、标本兼治、长效运维的设计原则，采用“硬化湖底底部覆土+水质基底改良+水生群落重构+生态屏障构建+常态化运维养护”的综合治理技术路线。项目分两个区域实施：一期水域开展水系生态恢复，恢复健康的水生态系统达到前期的水景观效果；二期实施精细化生态系统构建，完善稳定的水生植物群落、水土净化体系与生态隔离体系。通过系统化治理，最终使爱莲湖水体水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，构建自我净化、动态平衡、景观优良、生态稳定的城市湖泊生态水系。
3、 项目实施要求
1、 水质清澈常态化达标：全湖水水质稳定达到地表Ⅲ类标准，彻底消除黑臭、浑浊及富营养化问题，实现水体清澈见底的生态效果。
2、 构建立体水下森林生态：沉水植物覆盖率≥80%，打造稳定的立体水生生态系统，形成“水下森林”挺水植物分区规整、景观统一、生态功能完备。严格管控外来入侵生物及杂生杂草，全域杜绝福寿螺等外来入侵物种，严禁轮叶黑藻等野生杂生水草滋生，保障人工构建水生群落的单一性、稳定性。
3、 专项运维保障长效稳定：配套为期六个月的专项运维养护，建立长效监管机制，确保治理效果不反弹，维持水生态系统的自我平衡与稳定。
4、 运维养护期内，湖泊完成补水后，水体应能够快速恢复至原有清澈见底的景观效果；若补水后水体水质长时间无法达到该景观效果，供应商须实施返工处置，直至满足补水后水质可快速恢复清澈见底的要求为止。
5、 中标供应商进场施工前，须完整拍摄一期原有水体清澈见底实景照片、视频影像资料留存归档，作为项目完工后景观水质视觉效果比对依据；项目全部完工后，水体视觉清澈效果须不低于施工前一期原有水体标准。
6、 中标供应商须委托具有CMA资质的检测机构，在施工前、工程竣工后按照地表水环境质量检测要求，在湖区多点位实施同点位水质采样检测，相关检测报告作为施工前后水质对比重要资料；工程完工后水体水质必须达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，检测费用由中标供应商自行承担，采购人不再另行支付。
7、 外借土方回填运距最远按5km计取，湖内土方场内转运最远按200m以内计取，实际运距超出该范围的，结算不予另行增加费用，实际运距低于该距离的，按实际发生据实结算。中标供应商需综合考虑土方工程成本，合理制定外运土方回填以及土方场内转运方案。
8、 供应商需针对项目实施效果进行承诺，实施效果承诺书详见附件。
4、 项目实施技术内容
水质基底改良；水生群落重构；生态屏障构建；常态化运维养护；
5、 项目实施范围
项目分两个区域实施:一期水域开展水系生态恢复，恢复健康的水生态系统达到前期的水景观效果；二期实施精细化生态系统构建，完善稳定的水生植物群落、水土净化体系与生态隔离体系。
6、 项目图纸及服务（工程量）清单
另册提供。

第三节 商务要求

一、项目概况
（1）采购项目名称：郴州市爱莲湖水生态修复项目。
（2）采购人：郴州市园林绿化服务中心
（3）建设地点：郴州市苏仙区
（4）主要建设内容为：郴州市爱莲湖水生态修复项目（详见工程量清单和施工图纸）。
二、工期及质量要求
1.1 合同履行期限：1年
1.2 质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。
1.3 保修要求：按国务院 279 号令、建设部 80 号令及相关工程保修承诺执行。 
三、项目实施要求
1.建筑材料运输、保管及保险
1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。
2.工程竣工验收后，成交商应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装订成册交采购人三套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。
3.验收要求
3.1由采购人组织验收活动。
4.质量保证
4.1本工程质量应符合《工程施工质量验收规范》，达到合格工程标准。
4.2 Ⅲ类水验收标准应符合（执行国标：GB 3838-2002《地表水环境质量标准》），达到合格标准。
4.3施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。
4.4专项运维期从验收合格之日起开始计算6个月。
5. 人员要求
5.1拟任项目技术负责人具有相关专业工程师及以上技术职称，施工项目部关键岗位人员应是本企业在职人员，并提供施工项目部关键岗位人员无在建工程承诺函；施工项目部关键岗位其他人员采用承诺制，即投标人在投标文件中承诺其他关键岗位人员的最低配备标准满足湘建建[2020]208号文标准要求，投标文件中不需列明具体人员信息及提供相关岗位资格证书等资料，待中标后配备到位。
5.2所有关键岗位人员都应到岗履职，施工期内项目经理每周必须保证至少到岗三个工作日以上；技术负责人须每日到岗（工作日），并进行打卡确认。
四、项目特别说明
1.实施时间及地点
1.1实施时间：签订合同时约定。
1.2实施地点：郴州市苏仙区。
2.结算方法
2.1付款人：郴州市园林绿化服务中心
2.2付款方式：因项目资金统筹安排，本项目工程款支付节点约定如下：
若项目于2026 年 12 月 20 日（含当日）前竣工验收合格，竣工验收后支付至合同总价 60%；2027年度资金到位后，支付至合同总价 70%；
若项目在2027年完成竣工验收合格，竣工验收后直接支付至合同总价70%；
项目 6 个月运维养护期届满且养护验收合格后，依据结算审定总价付清剩余全部尾款。
2.3质量保证金： 合同金额的3 %
2.4支付方式：签订合同时约定。
3.争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可向项目所在地人民法院提起诉讼。
五、其他要求及说明
1、成交供应商在施工过程中须服从采购人的统一安排，并采取措施保证文明施工确保人身和财产安全，此部分费用均包含在报价中。
2、本项目合同价格不以市场价格波动而作任何调整。
3、成交供应商自行处理协调地方关系，确保工程顺利完工。
4、其他未明确事宜由双方协商约定。

