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第1节、 [bookmark: _Toc16015]采购清单一览表
	序号
	服务名称
	服务内容
	服务范围
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	工程监理服务
	详见第二节
	详见第二节
	
	

	2
	工程平行检测
	详见第二节
	详见第二节
	
	

	预算金额/最高限价（元）
	921490.42



备注：①供应商应在响应文件《分项报价明细表》中按“采购清单一览表”名称顺序逐项填写并进行报价，如有缺项、漏项，其投标无效。
②本项目合同定价方式为：固定总价。供应商的投标报价中应包括为完成项目所要求的全部内容可能发生的费用（含：人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税费、验收及售后服务等所有费用）。
[bookmark: _Toc21841]第二节、技术、商务要求
一、项目基本情况
1、项目名称：湘阴县南湖哑河治理工程监理服务及平行检测服务
2、项目预算金额：921490.42元
3、项目概况：本项目为湘阴县南湖哑河治理工程，工程估算投资：8300 万元。工程主要建设内容为规模：清淤疏浚 12.04km，河道清障 1.03 万m³，堤防加固 924m，护岸护坡 22.137.km，穿堤建筑物改造 19 处。工程治理范围：哑河主干 15.44km，西支 8km，综合治理河长为 23.44km。本次采购范围为本项目全过程施工监理及平行检测服务。
二、项目实施要求 
1、服务周期：计划服务周期6个月；本项目监理及平行检测服务周期随本工程实际施工周期动态执行，自项目正式开工令载明的开工日期起，至本项目全部工程完工验收合格、资料全部移交、缺陷责任期届满、所有收尾工作全部完成为止。项目施工工期若发生顺延、停工、复工，本服务周期同步顺延。
2、服务地点：采购人指定地点。
3、服务范围：服务范围为湘阴县南湖哑河治理工程全部施工内容，涵盖项目施工准备阶段、施工阶段、完工验收阶段、资料整编移交及缺陷责任期全过程监理服务与平行检测管理服务。包含但不限于：河道清淤疏浚、河道清障、堤防加固、护岸护坡、穿堤建筑物改造、配套附属工程等所有工程内容的质量、进度、投资、安全、文明施工、水土保持、环境保护监理及平行检测管控工作。
4、项目服务内容：
[bookmark: _Toc1452]4.1工程监理服务内容
按照国家、水利行业现行法律法规、规范标准及项目批复文件，开展全过程施工监理工作，主要包括：
①施工准备阶段监理：审查施工组织设计、专项施工方案、进度计划、质量安全保证体系、人员设备进场情况，核查开工条件，协助发包人开展开工准备工作等。
②施工过程监理：严格落实“四控、两管、一协调”，开展工序验收、隐蔽工程验收、旁站、巡视、平行检验；对工程质量、施工进度、工程投资、安全生产、文明施工、水土保持、环境保护进行全过程管控；及时处理施工过程技术、质量、进度、协调问题等。
③合同与信息管理：负责工程合同管理、资料管理、工程变更、签证审核、现场计量核实、进度款审核、工程隐患整改督办等工作等。
④验收及资料管理：参与分部、单元、完工验收，全过程指导施工单位资料整编，完成监理资料收集、整理、编制、归档、移交等。
⑤缺陷责任期监理：对工程缺陷问题进行巡查、核查、督促整改，参与缺陷责任期验收，完成全部收尾监理工作等。
[bookmark: _Toc23211]4.2平行检测管理服务内容
①负责本项目水利工程平行检测总体策划、检测方案编制、检测项目、检测频次、抽检点位布置等工作，严格按照国家、水利行业现行法律法规、规范标准及项目批复文件开展平行检测管理。
②对原材料、中间产品、土方填筑、混凝土、护坡工程、堤防工程、穿堤建筑物实体质量等开展平行检测管控。
③成交供应商应委托具备水利工程质量检测乙级及以上资质+有效CMA资质认定的第三方检测机构实施试验室检测工作，中标监理单位对平行检测全过程、检测成果真实性、有效性、合规性负总责。
④建立平行检测台账，对检测数据对比分析，对不合格项及时下达整改通知、闭环管理，按期提交平行检测成果报告、阶段性检测总结、完工检测总结等。
⑤负责第三方检测机构进场备案、过程管控、成果审核、资料归档移交等全部管理工作，严禁与施工自检单位存在利害关系。
5、人员配备要求：
5.1本项目施工期间，监理部现场驻场人员在满足最低配置的基础上，并按照建设单位根据现场施工实际要求增配专业监理人员，满足多点分散施工管控需求。所有人员须为供应商在职人员、持证上岗、无在建违规记录，全程接受建设单位及水利质量监督部门考勤管理。（备注：建设单位根据现场施工实际要求成交供应商增配专业监理人员，增加人员所有费用均包含在投标报价之内，采购人不再另行支付任何费用）。
5.2成交供应商拟派的所有技术人员不得随意更换，确需更换的，应当经采购人书面同意。
5.3成交供应商应严格执行各项安全生产责任制度，加强项目实施的组织管理，防范安全生产事故发生，确保无安全事故发生。在项目实施过程中，因服务单位安全管理措施不到位或技术操作不当而产生的任何人身、财物损失与安全事故，损失由服务单位承担一切责任和后果。
6、项目实施其他要求
6.1成交供应商须在合同签订后7日内完成监理项目部组建、人员进场、办公设施布设、管理制度建立、第三方检测机构备案等全部前期工作。
6.2严格按照监理规范、设计图纸、批复文件、施工方案开展全过程监理及平行检测工作，严格把控工程质量、安全、进度、投资，杜绝质量安全隐患。
6.3严格落实临水作业、河道清淤、堤防施工、建筑物改造安全管控，落实防汛度汛、环保施工、水土保持管控措施。
6.4及时报送监理日志、月报、旁站记录、检测台账、整改台账、工作总结等全过程资料，资料真实、同步、完整。
6.5积极配合发包人、水利质量监督、稽察、审计、验收等各级检查工作，及时整改问题。
6.6严格执行湖南省水利建设市场信用管理相关规定，规范执业行为，杜绝失信行为。
7、质量、验收及成果要求：
7.1质量标准：
7.1.1本项目监理服务、平行检测服务必须严格遵循国家、省、市现行水利工程建设监理规定、水利工程质量检测管理规定和相关法律法规、技术标准、规程规范。
7.1.2监理服务质量满足工程建设质量监督、竣工验收、项目稽察、审计检查要求，确保本项目工程质量合格，满足设计及规范要求。
7.1.3.平行检测数据真实、准确、完整，检测报告规范有效，可作为工程质量评定、验收依据。
7.1.4.所有服务成果、资料、报告必须符合水利工程资料整编、归档、验收及移交标准。
7.2验收要求：
7.2.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担。无强制性规定的由采购人组织验收活动，验收报告作为申请付款的凭证之一。
7.2.2验收的标准和依据包括本采购项目的竞争性磋商文件、成交人的响应文件、政府采购合同、预算评审书、国家标准及行业要求等。 
7.2.3验收过程中对产品质量存在争议，由双方共同委托具备CMA 资质的第三方检验检测机构开展检测鉴定；若协商不成，则由采购人直接委托具备CMA 资质的第三方检验检测机构开展检测鉴定。检测结果作为判定依据。若检测不合格，检测费、样品损耗、拆装运输全部由供应商承担；检测合格，检测费用由采购人承担。
7.2.4项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。
三、结算付款方式及条件：
1、采购人：湘阴县水利局
2、付款方式及条件：支持不低于10%的预付款比例，具体方式由成交供应商与采购人在合同中自行约定。
3、本项目合同定价方式为：固定总价。供应商的投标报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的费用（含：人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税费、验收及售后服务等所有费用。如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由投标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
四、其他说明
1、本项目不组织踏勘现场，供应商在磋商前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
★2、对于项目上述要求的所有条款均为实质性要求。供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
3、其他未尽事宜，由采购人与供应商双方协商在合同中约定。


