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一、项目概况
1、项目名称：2026年度农村公路养护切块资金实施项目
2、项目业主：嘉禾县公路建设养护中心
3、建设地点：嘉禾县珠泉镇、晋屏镇、塘村镇、龙潭镇、广发镇、石桥镇、行廊镇、普满乡等。
4、采购项目预算：3100000.00元
5、主要建设内容为：(嘉禾县境内X002线、X003线、X178线、X181线、X184线、Y818 线、Y827线、Y837线、Y840 线、Y842线、Y843线、C021线、C026线、C076线、C077线、C086线、C103线、C106线、C119线、C215线、C230线)等21条线路合计建设隐患里程47.294公里，实施路面预防性养护和修复性养护，同步新增部分涵洞、水沟、路基挡墙及标线、波形梁护栏（注：1.X002线、X003线：二级公路标准，设计时速60km/h;2.其余线路：四级公路标准，设计时速15km/h;
3.路面宽度：按即有路面宽度。其余技术指标按部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）及相关技术规范执行。）（具体详见本项目工程量清单施工图设计）。
项目主要工程量：4cmAC-13C面层：19670.1m²、1cm沥青封层：19402.5m²、乳化沥青粘层：219.1m²、乳化沥青透层：2554m²、32cm抗裂贴：1678.9m²、清灌缝13885.1m、挖除基层：969.4m³、铣刨4cm沥青面层：272.7m²、20cm厚5%。水稳碎石基层：2544m²、换填20cm厚C15基层：2061.6m²、换填20cm厚未筛分碎石底基层：2925m²、挖除水泥砼路面：1898.7m³、20cm厚C30水泥混凝土路面：7358.7m²、0.8*0.6现浇盖板沟：36m、φ0.5m圆管涵：5道38.5延米、M7.5浆砌片石仰斜式路肩墙：190.5m³、2mm厚标线：1269.45m²、5mm厚减速标线：236.25m²、波形梁护栏:144m、1500*500路拦：28块、交通锥：280个、φ800防撞桶：42个。
（具体详见本项目工程量清单施工图设计）
二、工期及质量要求:
1、工期要求:4个月。
2、质量要求:工程交竣工验收的质量评定为合格及以上。
3、安全要求:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：安全生产“零事故”。
4、环保要求:严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保:符合环保相关法律法规的要求。
5、缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年。
6、本项目的工程建设必须达到现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范及强制性条文的要求。
三、技术要求
根据施工图设计，响应文件中提供详细的施工组织设计，包括工期、施工进度计划及保证措施、主要部位质量保证措施、施工安全保障措施、主要部位的施工方法或方案和施工保证措施、工程交验后在约定的保修期内的保修措施及期后的服务维护措施、现场文明施工措施、成品保护措施等主要措施等内容。
四、其它要求
1、施工材料由中标供应商负责材料设备的采购、运输、保管和退换等事项。
2、施工中应严格遵守有关环境保护的法律法规，并应采用有效措施控制施工现场各种粉尘、废气、废弃物噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。
3、工程施工中余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、地清。
4、供应商必须具有良好的资信和售后服务，服从采购人的管理，并能密切配合其他配套施工项目。
5、供应商应按照采购文件要求对所提供的工程量清单和施工现场进行复核，若无异议则视同对响应文件要求已确认。
五、结算方法
1、承包人人员及设备到位，完成单项工程施工材料，具备实质开工条件后，支付合同价款10%预付款；
2、项目建设过程中按进度支付至工程价款 80%的工程款（包含预付款），即：
承包方进场施工后，项目实施过程中，根据工程实际进度，依据业主单位和监理方核定已完成的工程量支付 80%的工程进度款；支付期限:承包方提供在递交相关材料后的60天内。
3、工程竣工验收合格后，按最终结算审定工程造价97%支付，预留 3%作为质量保证金。剩余 3%的工程结算款作为质量保证金，在缺陷责任期满且审批通过后结清。
4、发包人付款必须汇入合同约定的承包人账号， 承包人账号如更改，需以书面形式通知发包人，否则，相关责任由承包人承担。
5、每次款项支付时，承包人需提书面付款申请书、等额有效的增值税专用发票。
6、以采购人提供的工程量清单及施工设计图作为计算工程量的依据，工程结算须经采购人的结算审核为准。
六、工程量清单、图纸详见附件。

