## 投标总价
投 标 总 价
工 程 名 称：保靖县毛坝水库除险加固工程
合 同 编 号：HNBJ-2026-MBSK-002
投标总价人民币： （大写）（¥）： 元
投 标 人： （盖单位电子公章）
法 定 代 表 人： （电子签名）
编 制 时 间：

## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：HNBJ-2026-MBSK-002
工程名称：保靖县毛坝水库除险加固工程
序号 | 工程项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 第一部分：建筑工程
1 | 大坝整治
1.1 | 坝顶
1.2 | 上游坝坡
1.3 | 下游坝坡
1.4 | 排水棱体
1.5 | 坝基残坡积层防渗
2 | 溢洪道
3 | 输（放）水设施
3.1 | 老涵管封堵
3.2 | 新建卧管
3.3 | 新建消力井
3.4 | 水平定向钻新建输水涵管
3.5 | 新建灌溉渠
4 | 管理设施
二 | 第二部分：机电设备及安装工程
三 | 第三部分：金属结构设备及安装工程
1 | 输水建筑物
1.1 | 新建卧管
1.2 | 新建消力井
四 | 措施项目 | 155000 | 总价包干
五 | 其他项目 | 119000 | 投标人不得修改
1 | 安全生产费用 | 19000 | 投标人不得修改
2 | 暂列金 | 100000 | 投标人不得修改
合计（一、二、三、四、五项之和）
投 标 人： （名称）
（盖单位电子公章）
法定代表人： （电子签名）
日 期： 年 月 日

## 分类分项工程量清单计价表（建筑工程）
分类分项工程量清单计价表
合同编号：HNBJ-2026-MBSK-002
工程名称：保靖县毛坝水库除险加固工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
第一部分 建筑工程
一 | 大坝整治
1 | 坝顶
1.1 | 土方机械开挖（就近堆放） | m³ | 41.3
1.2 | 土方回填压实（利用开挖料） | m³ | 8.9
1.3 | 坝顶整平 | ㎡ | 118
1.4 | 砼拆除（弃运1km） | m³ | 18.8
1.5 | C25砼框边（二级配） | m³ | 8.85
1.6 | C25钢筋砼防浪墙（二级配） | m³ | 45.14
1.7 | 钢筋制安 | t | 3.24
1.8 | 10cm厚C25砼路面（二级配） | m² | 118
1.9 | 沥青杉板伸缩缝 | m² | 4.46
1.1 | 防浪墙木模板 | m² | 261.4
2 | 上游坝坡
2.1 | 预制六棱块人工拆除（弃运1km） | m³ | 39.6
2.2 | 预制六棱块人工拆除（就近堆放） | m³ | 39.6
2.3 | 土方机械开挖（就近堆放） | m³ | 128.1
2.4 | 坝体培厚土方回填压实（利用开挖料） | m³ | 358.6
2.5 | 坝体培厚土方回填压实（外购料） | m³ | 312.1
2.6 | 砼框边及阻滑墩人工拆除（弃运1km） | m³ | 27.8
2.7 | C25砼压枕（二级配） | m³ | 1.8
2.8 | C25砼阻滑墩（二级配） | m³ | 19.8
2.9 | C25砼框边（二级配） | m³ | 30
2.1 | C25砼踏步（二级配） | m³ | 10.9
2.11 | PE材质复合土工膜（500g/㎡，两布一膜，膜厚1mm） | m² | 920
2.12 | 5cm厚水泥干拌砂浆 | m³ | 46
2.13 | 10cm厚C25砼预制六棱块砌筑（利用料） | m³ | 44.85
2.14 | 10cm厚C25砼预制六棱块砌筑（外购料） | m³ | 44.85
2.15 | 沥青杉板伸缩缝 | m² | 6.3
2.16 | 框边、阻滑墩及踏步木模板 | m² | 166.2
3 | 下游坝坡
3.1 | 坝坡砍青整平 | m² | 749.21
3.2 | 土方机械开挖（就近堆放） | m³ | 43.2
3.3 | 土方回填压实（利用开挖料） | m³ | 39.3
3.4 | 坝坡草皮护坡 | m² | 749.21
3.5 | 两侧C25砼排水沟底板（二级配） | m³ | 13.17
3.6 | 两侧C25砼排水沟侧墙（二级配） | m³ | 14.25
3.7 | C25砼踏步（二级配） | m³ | 5.1
3.8 | 沥青杉板伸缩缝 | m² | 2.84
3.9 | 排水沟木模板 | m² | 260.47
4 | 排水棱体
4.1 | 土方机械开挖（就近堆放） | m³ | 235.6
4.2 | 300g/㎡聚酯长纤土工布 | ㎡ | 163.8
4.3 | 砂反滤层厚20cm（d＝0.25-1mm） | m³ | 27.8
4.4 | 碎石反滤层厚20cm（d＝5-20mm） | m³ | 31.6
4.5 | 干砌块石 | m³ | 107.8
4.6 | 10cm厚C25砼压顶（二级配） | m³ | 3.81
4.7 | 坝脚C25砼排水沟底板（二级配） | m³ | 3.41
4.8 | 坝脚C25砼排水沟侧墙（二级配） | m³ | 2.63
4.9 | 沥青杉板伸缩缝 | m² | 0.98
4.1 | 压顶、排水沟木模板 | m² | 47.87
5 | 坝基残坡积层防渗
5.1 | 钻砼孔深度 岩石级别Ⅸ～Ⅹ | m | 45.6
5.2 | 钻土孔深度 套管护壁钻 | m | 141.02
5.3 | 钻岩孔深度 岩石级别Ⅸ～Ⅹ | m | 87.67
5.4 | 粘土固化剂充填灌浆 | m | 228.69
二 | 溢洪道
1 | 钢筋砼机械拆除（弃运1km） | m³ | 6.84
2 | 30cm厚C30钢筋砼底板（二级配） | m³ | 6.84
3 | 10cm厚碎石垫层 | m³ | 2.28
4 | DN100PVC排水盲管 | m | 20
5 | 钢筋制安 | t | 0.48
6 | 溢洪道底板木模板 | m² | 1.8
三 | 输（放）水设施
1 | 老涵管封堵
1.1 | 土方机械开挖（就近堆放） | m³ | 7.81
1.2 | 土方回填压实（利用开挖料） | m³ | 7.5
1.3 | C25砼截水墙（二级配） | m³ | 0.98
1.4 | C25砼堵头（二级配） | m³ | 1
1.5 | Φ50PE排气管 | m | 4
1.6 | Φ50PE灌浆管 | m | 28
1.7 | 充填灌浆（老涵管内灌砂浆） 水泥含量：42.5kg/m | m | 24
1.8 | 截水墙木模板 | m² | 2.8
2 | 新建卧管
2.1 | 一般土方机械槽挖 | m³ | 10.02
2.2 | 一般石方机械槽挖 | m³ | 3.01
2.3 | 土方回填压实（利用开挖料） | m³ | 2
2.4 | 土石方弃运（弃运1km） | m³ | 3.01
2.5 | 钢筋砼卧管拆除（弃运1km） | m³ | 32.52
2.6 | 新建卧管C30钢筋砼（二级配） | m³ | 7.68
2.7 | C20砼垫层（二级配，含齿槽） | m³ | 6.14
2.8 | DN300PVC卧管内模 | m | 12.522
2.9 | C25砼踏步（二级配） | m³ | 1.19
2.1 | 垫层、踏步木模板 | m² | 45.44
2.11 | 钢筋制安 | t | 0.45
3 | 新建消力井
3.1 | 一般土方机械槽挖 | m³ | 11.23
3.2 | 钢筋砼消力井拆除（弃运1km） | m³ | 28.46
3.3 | C25埋石砼基础（埋石率15%） | m³ | 12.9
3.4 | 消力井C30钢筋砼（二级配) | m³ | 14.23
3.5 | 钢筋制安 | t | 0.78
3.6 | 消力井木模板 | m² | 62.72
4 | 水平定向钻新建输水涵管
4.1 | DN400定向钻管道施工（含钻孔、扩孔Φ600、含拖管及管材）水泥浆含量：0.2t/m | m | 52
4.2 | C25砼包管（二级配） | m³ | 14.68
4.3 | C25砼出口池侧墙（二级配） | m³ | 0.56
4.4 | C25砼出口池底板（二级配） | m³ | 1
4.5 | 侧墙木模板 | m² | 7.72
4.6 | M10浆砌石基础 | m³ | 2.32
5 | 新建灌溉渠 | m | 24
5.1 | 土方机械开挖（就近堆放） | m³ | 12.48
5.2 | 土方回填压实（利用开挖料） | m³ | 11.36
5.3 | 灌溉渠C25砼侧墙（二级配） | m³ | 3.6
5.4 | 灌溉渠C25砼底板（二级配） | m³ | 2.88
5.5 | 渠道木模板 | m² | 55.2
5.6 | 沥青杉板伸缩缝 | m² | 0.65
四 | 管理设施
1 | 防汛公路硬化 | m | 110
1.1 | 土方机械开挖（就近堆放） | m³ | 29.7
1.2 | 土方回填压实（利用开挖料） | m³ | 26.73
1.3 | 路基整平压实 | m² | 425.8
1.4 | 10cm厚碎石垫层 | m² | 407
1.5 | 20cm厚C25砼路面（二级配） | m² | 388
1.6 | 切缝 缝深5cm | m | 66
1.7 | DN800钢筋砼预制管 | m | 3.7
1.8 | M10浆砌石端墙 | m³ | 4.8
1.9 | C25砼排水沟底板（二级配） | m³ | 9.9
1.1 | C25砼排水沟侧墙（二级配） | m³ | 9.9
1.11 | 排水沟木模板 | m² | 132
1.12 | 沥青杉板伸缩缝 | m² | 2.07
2 | 新建管理房（暂估） | 项 | 19.98
3 | 公示牌（暂估） | 块 | 7
4 | 太阳能路灯-高度6m、材质热镀锌防腐+静电喷塑（暂估） | 处 | 3
5 | 防汛砂池 | 处 | 1
5.1 | C20砼预制块 | m³ | 8.08
5.2 | C20砼垫层 | m³ | 1.56
5.3 | 碎石垫层 | m³ | 1.75
5.4 | 防汛砂石备料 | m³ | 10
6 | 水库名称大字（暂估） | 个 | 4
6.1 | 土方机械开挖（弃运1km） | m³ | 65.05
合 计 |  |  | 元 汇入工程项目总价表
投 标 人： （名称）
（盖单位电子公章）
法定代表人： （电子签名）
日 期： 年 月 日

## 分类分项工程量清单计价表（金属结构设备及安装工程）
分类分项工程量清单计价表
合同编号：HNBJ-2026-MBSK-002
工程名称：保靖县毛坝水库除险加固工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
第三部分：金属结构设备及安装工程
一 | 输水建筑物
1 | 新建卧管
1.1 | PZM200搭盖式铸铁闸门 | 个 | 14
1.2 | φ110镀锌钢管通气孔 | m | 1.2
2 | 新建消力井
2.1 | 检修孔搭盖式铸铁闸门Φ600 | 个 | 1
2.2 | 钢制爬梯 | 副 | 1
合 计 |  |  | 元 汇入工程项目总价表
投 标 人： （名称）
（盖单位电子公章）
法定代表人： （电子签名）
日 期： 年 月 日

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
合同编号：HNBJ-2026-MBSK-002
工程名称：保靖县毛坝水库除险加固工程
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 导流工程
2 | 施工房屋建筑工程
3 | 施工道路（3米宽20cm厚泥结石路）
4 | 施工临时用电
5 | 检测、试验费
6 | 其他临时工程
合 计 |  | 155000.00 元 汇入工程项目总价表
投 标 人： （名称）
（盖单位电子公章）
法定代表人： （电子签名）
日 期： 年 月 日

## 其它项目清单计价表
其它项目清单计价表
合同编号：HNBJ-2026-YMSK-001
工程名称：保靖县岩门水库除险加固工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 安全生产费用 | 19000 | 投标人不得修改
2 | 暂列金 | 100000 | 投标人不得修改
合 计 |  | 119000.00 元 汇入工程项目总价表
注：安全生产费用严格按《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资[2022]136号）执行。
安全生产费用以招标人最高投标限价（不含安全生产费用及建筑工程一切险及建筑工程第三者责任险等保险费用）的2.5%标准计取，并在招标文件《其它项目清单计价表》中以固定值单列，投标人投标文件中均以该固定值报价，不得作为竞争性报价。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善、安全生产文明宣传培训等，不得挪作他用。招标人按实际量支付。
投 标 人： （名称）
（盖单位电子公章）
法定代表人： （电子签名）
日 期： 年 月 日