采购需求
[bookmark: _GoBack]前注：下列采购需求须完全响应，否则投标无效。

（1） [bookmark: _Toc30441]项目概况
本项目为中央预算内投资项目，属于生态保护修复领域。项目区位于世界自然遗产地——武陵源风景名胜区，生态区位极为重要。现状林分存在杉木/马尾松纯林过密过纯、林相单一、季相景观不足、生态稳定性有待提升等问题。本项目通过采伐修复（间伐+补植+抚育）的方式，对退化林分实施森林质量精准提升，优化林分结构，丰富生物多样性，提升森林景观效果，打造“峰林叠翠、季相斑斓”的自然遗产生态底色。项目地点为张家界市武陵源区中湖乡、索溪峪街道，共涉及13个村（居委会）。具体包括：索溪峪街道：双文村、迎宾路居委会、黄龙路居委会、田富村、文风居委会（5个村/居委会）；中湖乡：鱼泉峪村、定家庄村、三家峪村、檀木岗村、石家峪村、杨家界居委会、青龙垭村、野鸡铺居委会（8个村/居委会）。
项目为张家界市武陵源区湘西北生物多样性保护和生态修复项目（二期），项目总建设内容主要为森林质量精准提升（退化林采伐修复）。项目建设总面积2万亩，全部采用采伐修复方式。涉及小班79个（详见小班设计及工程量统计表）。具体分布及作业要求以招标文件及设计文件内容为准。建设任务详见表1-1。
各年度建设任务详见表1-1。
	表1-1 分年度建设任务一览表

	单位
	年度
	森林质量精准提升（退化林采伐修复）

	
	
	小计
	采伐修复（亩）

	武陵源区
	合计
	20000
	20000

	[bookmark: _Toc3170]
	2026年度
	20000
	20000



	表1-2 建设单位统计表

	单位
	乡（镇、街道、林场）数量
	村（社区）数量

	武陵源区
	2
	13


[bookmark: _Toc1810]（二）采购项目预（概）算
总 预 算∶ 1903.75万元          
[bookmark: _Toc31577]（三）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	1
	1 
	张家界市武陵源区湘西北生物多样性保护和生态修复项目（二期）
	C09020100-造林服务（退化林采伐修复）
	亩
	20000
	否


[bookmark: _Toc1707]（四）项目需遵循的有关标准和规范（包括但不限于）
1、法律法规 
（1）《中华人民共和国森林法》（2019 年修订）； 
（2）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修订）； 
（3）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年修订）； 
（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）； 
（5）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022 年修订）； 
（6）《中华人民共和国森林法实施条例》（2018 年修订）； 
（7）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017 年修订）。 
2、政策文件 
（1）《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19 号）； 
（2）《国家发展改革委关于印发生态保护修复中央预算内投资专项管理办法的通知》（发改农经规〔2024〕590 号）； 
（3）《财政部 国家林草局关于印发<林业草原改革发展资金管理办法>的通知》（财资环〔2025〕153 号）； 
（4）国家林业和草原局关于印发《国土绿化项目作业设计管理规定》的通知 （林生发〔2025〕5 号）； 
（5）国家林业和草原局办公室 自然资源部办公厅关于印发《国土绿化项目作业设计用地会审工作规则（试行）》的通知（办生字〔2025〕74 号）； 
（6）《国家林业和草原局办公室关于印发<林业和草原建设项目可行性研究报告编制实施细则><林业和草原建设项目初步设计编制实施细则>的通知》（办规 字〔2023〕174 号）； 
（7）《主要栽培珍贵树种参考名录（2022 年）》； 
（8）《湖南省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（湘政办发〔2022〕8 号）； 
（9）《湖南省发展和改革委员会 湖南省应急管理厅 湖南省林业局关于抓紧做好2026年生态保护修复领域中央预算内项目组织工作的通知》（湘发改农〔2025〕559 号）； 
（10）《湖南省林木种苗检验证和标签管理办法》（湘林场〔2024〕1 号）； 
（11）《湖南省林业局关于印发<湖南省主要栽培珍贵树种参考名录（2020年版）>的通知》（湘林造〔2020〕11 号）； 
（12）《湖南省林业局办公室关于印发<湖南省森林质量精准提升建设导则> 的通知》（湘林造函〔2022〕17 号）； 
（13）《湖南省林业厅印发<湖南省林木采伐伐区调查设计技术规定>的通知》（湘林资〔2017〕16 号）； 
（14）《湖南省人民政府关于下达全省“十五五”期间年森林采伐限额的通知》（湘政函〔2026〕33 号）； 
（15）《湖南省林业局关于印发〈湖南省林业行业领域安全生产重大事故隐患判定标准〉的通知》（湘林监〔2025〕6 号）。 
3、规程规范 
（1）《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）； 
（2）《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）； 
（3）《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）； 
（4）《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）； 
（5）《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2024）； 
（6）《林地分类》（LY/T 1812-2021）； 
（7）《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）； 
（8）《造林技术规程》（DB43/T 140-2023）； 
（9）《森林质量精准提升技术规程》（DB43/T 2045-2021）； 
（10）《主要造林树种苗木质量分级》（DB 43/T 094-2005）。 
4、其他资料 
（1）《张家界市国土空间总体规划（2021-2035 年）》； 
（2）《湖南省张家界市湘西北生物多样性保护与生态修复项目（二期）可行性研究报告》； 
（3）2025 年度国土变更调查成果、湖南省 2025 年森林草原湿地荒漠化普查数据、最新遥感影像数据、历年上图数据等； 
（4）其他相关资料。
[bookmark: _Toc26863]（五）技术商务要求
1.技术要求
（1）总体要求
中标人须严格按照招标文件要求及相关技术规程，完成项目区内退化林采伐修复工程的全部工作内容。所有实施活动必须符合世界自然遗产地生态保护要求，不得破坏原生植被和野生动物栖息地。
（2）服务内容与技术参数
①服务规模：退化林采伐修复工程共计20000亩，全部采用采伐修复方式。涉及小班79个（详见小班设计及工程量统计表）。
②修复模式
	模式号
	模式名称
	适用林分
	建设目标

	CFXF2
	杉木退化林采伐修复
	杉木纯林或杉木为主的混交林
	风景林/水保林

	CFXF5
	马尾松退化林采伐修复
	马尾松纯林或马尾松为主的混交林
	风景林/水保林


③核心技术措施参数
	序号
	措施名称
	具体技术参数

	1
	采伐（间伐）
	方式：间伐；对象：伐除IV级木、V级木（干扰树、病腐木、枯立木、生长衰退木）；蓄积强度：≤15%，伐后郁闭度不低于0.45；原则：“去弯留直、去劣留优、去弱留壮、间密留稀、伐针保阔”。

	2
	修枝
	对象：目标树、补植及保留的珍贵树种；时间：春秋两季；技术要求：修枝高度为树干的1/3-1/2，枝桩修平，不伤害树干韧皮部和木质部。

	3
	林地及剩余物清理
	清除有碍于苗木栽植和林木生长的藤蔓、灌木等；采伐剩余物无害化处理（粉碎还林或集中堆放）；疫木（松材线虫病）必须全株清理出林分，就地粉碎或焚烧，严禁随意丢弃。

	4
	整地施肥
	方式：穴状整地（严禁全垦）；规格：50×50×40cm；时间：补植前1个月完成；施肥：每穴底施复合肥0.2kg作为基肥。

	5
	补植
	密度：30-40株/亩；混交比例：3:2:2:3（具体见下表）；每个小班补植树种不少于3种；补植位置：林中空地、林窗、林缘。

	6
	抚育管护
	当年5-6月、8-9月各抚育1次；内容：以植株为中心，清除1米直径范围内杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒；管护期：竣工验收合格之日起24个月。


④补植树种配置
	模式号
	补植配置方案（比例：3:2:2:3）
	密度（株/亩）

	CFXF2
	大叶榉树 : 青冈 : 檫木 : 南酸枣
	30-38

	CFXF2（示范林）
	大叶榉树大苗 : 青冈大苗 : 檫木大苗 : 红千层
	30-38

	CFXF5
	大叶榉树: 青冈 : 檫木 : 南酸枣
	30-40

	CFXF5（示范林）
	大叶榉树大苗 : 青冈大苗 : 檫木大苗 : 红千层
	30-40


补充说明：在景区入口、景观公路两侧及村道旁、重要节点等可视范围内，应适当增加特色景观树种（红千层、檫木）比例，丰富季相变化。
⑤苗木规格与质量要求
所有用于造林的苗木，必须具备 “三证一签一说明” ：生产经营许可证、苗木质量合格证、苗木产地检疫证、苗木标签、使用说明。
	序号
	树种名称
	苗龄
	苗木类型
	苗木等级
	胸径/地径（cm）
	苗高（m）
	备注

	1
	大叶榉树
	两年生
	容器苗
	Ⅰ
	≧1.0
	≧1.2
	

	2
	青冈
	两年生
	容器苗
	Ⅰ
	≧0.8
	≧0.8
	

	3
	檫木
	两年生
	容器苗
	Ⅰ
	≧1.2
	≧1.0
	

	4
	南酸枣
	两年生
	容器苗
	Ⅰ
	≧1.0
	≧1.2
	

	5
	香椿
	两年生
	容器苗
	Ⅰ
	≧1.2
	≧1.0
	

	6
	大叶榉树大苗
	
	土球苗
	Ⅰ
	≧4.0
	≧3.0
	

	7
	青冈大苗
	
	土球苗
	Ⅰ
	≧4.0
	≧3.0
	

	8
	檫木大苗
	
	土球苗
	Ⅰ
	≧4.0
	≧3.0
	

	9
	香椿大苗
	
	土球苗
	Ⅰ
	≧4.0
	≧3.0
	

	10
	红千层
	
	容器苗
	Ⅰ
	≧4.0
	≧2.5
	


⑥示范林建设要求
本项目须建设3处示范林，总面积为740.2亩，中标人必须严格按照采购人要求完成示范林建设：
	序号
	位置（乡/街道-村-小班号）
	面积（亩）
	修复模式
	特殊要求

	1
	中湖乡-杨家界居委会-27号小班
	204.8
	杉木退化林采伐修复（CFXF2）
	补植大苗（地径≥4cm）；示范“杉改彩”技术路径

	2
	中湖乡-野鸡铺居委会-38号小班
	255.2
	尾松退化林采伐修复（CFXF5）
	补植大苗；示范“松改彩”技术路径

	3
	索溪峪街道-双文村-69号小班
	280.2
	杉木退化林采伐修复（CFXF2）
	补植大苗；示范“杉改彩”技术路径


（3）采购清单
	项目内容
	单位
	规模
	单价(元)

	
	
	
	

	退化林采伐修复

	材料
	苗木（合计）
	株
	678075
	

	
	其中：大叶榉树
	株
	195541
	

	
	青冈
	株
	130363
	

	
	檫木
	株
	130363
	

	
	南酸枣
	株
	122940
	

	
	香椿
	株
	72592
	

	
	青冈大苗
	株
	5255
	

	
	檫木大苗
	株
	5255
	

	
	红千层
	株
	7883
	

	
	大叶榉树大苗
	株
	4554
	

	
	香椿大苗
	株
	3329
	

	
	肥料（复合肥）
	吨
	123.29
	

	
	保水剂等（含生根粉）
	吨
	9.25
	

	人工
	人工（合计）
	工日
	85084.6
	

	
	采伐
	工日
	20019.3
	

	
	修枝
	工日
	4222.0
	

	
	林地及剩余物清理
	工日
	20558.4
	

	
	整地
	工日
	12328.8
	

	
	补植
	工日
	6164.8
	

	
	施肥
	工日
	1232.9
	

	
	抚育管护
	工日
	20558.4
	


2.商务要求
（1）服务期限（履约时间）
服务期：项目建设期为1年。须在此期限内完成采伐、修枝、清理、整地、栽植等全部内容。
管护期（质量保证期）：成果验收合格之日起24个月（含2027年、2028年两年的抚育管护工作）。
（2）服务地点
张家界市武陵源区中湖乡、索溪峪街道项目区小班所在地（涉及双文村、迎宾路居委会、黄龙路居委会、田富村、文风居委会、鱼泉峪村、定家庄村、三家峪村、檀木岗村、石家峪村、杨家界居委会、青龙垭村、野鸡铺居委会等13个村/居委会）。具体以采购人提供的项目总体布局图、小班设计及工程量统计表、各小班作业设计图为准。
（3）服务方式（履约形式）
包工包料，按照招标文件及相关技术规程，完成退化林采伐修复工程的全部内容，包括但不限于：采伐（间伐）、修枝、林地及剩余物清理、整地施肥、苗木补植、抚育管护等。
特别要求：
（1）中标人不得将合同转包或违法分包。
（2）中标人须为所有参加施工作业的人员购买人身意外伤害保险。
（3）苗木须具备“三证一签一说明”，经采购人验收合格后方可用于施工。
（4）疫木处理须严格执行松材线虫病防控要求，就地粉碎或焚烧，严禁外运。
特别说明：
（1）世界自然遗产地保护要求：本项目位于世界自然遗产地——武陵源风景名胜区，施工过程中须严格控制噪音、扬尘、水土流失，保护古树名木和野生动物栖息地，严禁破坏原生植被。实施方案须经采购人审核同意后方可实施。
（2）松材线虫病防控要求：采伐的马尾松疫木必须严格按照《松材线虫病防治技术方案》要求处理，就地粉碎或焚烧，严禁运出林区。伐桩高度不超过5厘米，并采用磷化铝熏蒸或覆膜处理。
（3）安全生产要求：中标人须严格遵守《湖南省安全生产条例》，施工前对作业人员进行安全培训，施工期间跟班作业，杜绝安全生产事故。施工期间在主要交通路口设置简易施工牌一块标明项目名称，施工期限及施工内容，施工负责人及联系电话，避免施工行动被误解。
（4）质量保证期
质量保证期：成果验收合格之日起24个月（含2027年、2028年两年的抚育管护工作）。
保证期内要求：采伐修复合格率 ≥ 90%
如未达到上述标准，中标人须在下一个适宜栽植季节内无偿补植，补植后管护期顺延，费用由中标人承担。
（5）响应时间
①服务时间内，中标供应商须提供常设服务专线技术支持。
②对采购人的服务通知，中标供应商须符合以下要求：在接报后1小时内响应；2小时内到达现场；12小时内提供处理方案给采购人确认。24小时内按采购人确认的处理方案安排人员进场处理，处理时间不得晚于采购人指定的合理期限。③上述服务响应费用包含在服务费中。注：上述费用报价时可不单列。
（6）合同价款支付方式
①预付款的付款方式及扣回：与中标人签订合同后预付项目合同价款 30%，在拨付预付款时，中标人必须提供相同金额的预付款担保，保函形式由中标人自行选择，预付款担保函由采购人会同市林业局、市公共资源交易中心对保函的真实性和有效性进行核验。预付款分两次扣回，即在第一阶段和第二阶段拨付进度款时分别扣回50%的预付款。
②进度款付款方式：
本项目共分三个阶段，每个阶段分两次付款，第一阶段为采伐、修枝及剩余物清理，第二阶段为整地施肥，第三阶段为补植（或更换树种）和抚育管护。
A.完成每一个阶段60%的工作量后支付实际完成工作量金额的80%，完成每个阶段的全部工作量后再按第二次实际完成工作量金额的80%再支付一次。项目完工后支付至合同金额的90%，农民工工资按甲方确认产值的工资比重，拨付至中标供应商农民工工资专户，通过实名制平台，实名制发放；
B.完成项目结算审核后由中标供应商提交付款申请及相关资料，支付至结算总价的97% ；
C.采购人预留结算总价3%款项，自整体项目竣工验收合格之日起计算，24个月质保期；质保期满，采购人核查项目无遗留问题后，一次性无息付清预留款项。承包人在质保期内仍按合同约定承担项目维修、缺陷整改义务。     
③其他说明：所有款项支付以财政资金实际到位为前提。每次付款前，中标人须向采购人提供合法有效的增值税发票、付款申请及验收报告等资料。
 （7）验收要求
①种苗验收要求
A.货到时，采购人对苗木进行验收，如有发现不符合规格一律退还给供货商，由此造成的损失由中标单位承担。
B.苗木养护由中标单位负责，在正常的种植季节内中标单位所提供的苗木成活率要求在85%(含)以上，成活率在投标人承诺的成活率以下部分的一切补种费用从中标单位履约保证金中扣除。
C.提供的所有苗木为合法货物，须有合法的供货来源，中标供应商须随同苗木交付时提供“三证一签一说明”即林草种子生产经营许可证、苗木质量检验证、植物检疫证书、苗木标签和苗木特性栽植等使用说明，若不提供，采购人有权拒绝签收。
D.所供的苗木必须符合招标清单中的规格、数量要求。
E.中标供应商到达采购人指定现场的苗木需保证树皮完好不破损，生长健壮，无病虫害，质量和规格符合要求。
F.所有苗木移植时应保持根系完整和根系湿润；起挖苗木根系切口要平滑，根系无劈裂、无拉断、无干枯现象，裸根苗木保留主根、根幅必须达到规定标准且必须保留侧根和须根。
G.供应的苗木规格除招标要求的规格外，未标明的规格如胸径、地径、高度、冠幅、土球、密实度、树形等其他质量控制要求需按照采购人现场种植要求配合提供。
②劳务施工验收要求
A、本项目施工劳务为采伐、林地及剩余物清理、整地、补植、施肥、抚育管护（具体内容详见表1-3：主要技术措施）；
B、中标供应商应主动与该项目相关乡镇、村、林农协调关系，妥善处理项目实施过程中的各类矛盾问题，保障项目顺利推进。


表1-3：主要技术措施
	措施类型
	林分
	适用条件
	退化等级
	具体修复模式类型
	模式号
	森林类别
	林分建设目标
	适宜立地类型号
	主要技术措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	采伐
	修枝
	林地及剩余物清理
	整地施肥
	补植(或更新造林)
	抚育管护

	采伐修复
	杉木林
	（1）过密过纯，林木生长受限，长势差。(2)多代萌生杉木，林木生长衰退，无培育价值。
	一般
	杉木退化林采伐修复
	CFXF2
	公益林
	水保林、风景林
	Ⅰ 、Ⅲ
	1. 间伐:伐除与目标树竞争激烈、生长不良或遭受病虫害严重的非目的树种，保留林下阔叶幼树幼苗。
2.采伐强度：采伐蓄积强度不超过 15%，平均胸径大于采伐前，确保生态功能和森林景观连续性。
	针对目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，于春秋两季作业，保证林分通透、树形优美。
	清理有碍于
苗木栽植和
林木生长的藤蔓、灌木、有害生物
等。
	整地在造林前 1 个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格 50×50×40 厘米，每穴底施复合肥0.20千克作基肥。
	以培育水保林、风景林为目标，优先选用珍贵乡土树种，每个小班补植树种一般不少于3 种。景区入 口、景观公路及村道旁增加特色景观树种，丰富季相变化。补植树种包括青冈、大叶榉树、檫木、南酸枣、香椿、红千层等，补植密度为 30-38 株/亩。
	造林当年 5-6 月、8-9月各抚育 1 次，清除 1米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。

	
	马尾松林
	（1）马尾松纯林，密度过高、林层单一，林木竞争激烈、生长衰退。（2）发生松材线虫病害，需要清除部分受害木、枯死木等。
	一般
	马尾松退化林采伐修复
	CFXF5
	公益林
	水保林、风景林
	Ⅰ 、Ⅲ
	1. 间伐:伐除竞争木、病虫害严重木及短寿命低价值树种，保留林下阔叶幼树幼苗。
2.采伐强度：采伐蓄积强度不超过 15%，平均胸径大于采伐前，确保生态功能和森林景观连续性。
	针对目标树、补植及保留的珍贵树种进行修枝，于春秋两季作业，保证林分通透、树形优美。
	清理有碍于
苗木栽植和
林木生长的藤蔓、灌木、有害生物
等。
	整地在造林前 1 个月完成，采用穴状整地（严禁全垦），穴规格 50×50×40 厘米，每穴底施复合肥0.20千克作基肥。
	以培育水保林、风景林为目标，优先选用珍贵乡土树种，每个小班补植树种一般不少于3 种。景区入 口、公路及重要节点两侧增加特色景观树种，提升景观品质与生态功能。补植树种包括青冈、大叶榉树、檫木、南酸枣、香椿、红千层等，补植密度为 30-40 株/亩。
	造林当年 5-6 月、8-9月各抚育 1 次，清除 1米直径范围内的杂草杂灌、培蔸除萌、覆盖保墒，并加强林分管护。




③竣工验收及管护期满验收要求
A.核查验收流程项目建设完成后，实行区(县)级自查、市级抽查、省级核验、国家验收的逐级检查验收制度。建设单位先进行全面自查，上级林业主管部门组织复查和核查验收。具体流程以国家及省、市要求为准。验收的主要依据是国家及省、市下达的绩效目标以及相关文件；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和监理文件(书);承包合同、工程结算等有关资料；有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。
B.验收要求有下列情况之一的，不能进行竣工验收：工程建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求和项目合同要求的；未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。在项目实施过程中，中标供应商自觉接受监理单位对造林每个工序的质量检查验收，监理单位在检查验收时分作业小班或作业区域开展各工序的验收，当作业小班或作业区域内存在不合格的工序时必须返工直至质量合格为止，否则该作业小班或作业区域就不能转入下一工序施工。对未达到验收标准的，要求进行整改，达标后再次验收，直至合格。
C.管护期满验收采用遥感判读、地形图勾绘、无人机测绘等方式，现场实地全面核查各作业小班面积核实误差在±5%(含)以内的以作业设计面积为准，±5%(不含)以上的以核实面积为准。苗木长势良好，苗木生长效果、生长量达到国家、省、市验收要求，树种配置、树种混交符合设计要求。中龄林抚育工作合格标准为：已取得林木采伐许可证并按作业设计要求进行采伐、修枝、割灌除草，采伐剩余物清理符合要求，各环节施工质量均达到验收要求。符合项目合同书要求。如国家、省、市需要组织的核验。验收人员：采购人；中标供应商；监理单位；(如有)上级林业主管部门或其委托的第三方机构、项目审计服务单位购人；中标供应商；监理单位；(如有)上级林业主管部门或其委托的第三方机构、项目审计服务单位 。
D.项目执行的技术标准（包括但不限于）：《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）；《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）；《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）；《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2024）；《林地分类》（LY/T 1812-2021）；《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）；《造林技术规程》（DB43/T 140-2023）；《森林质量精准提升技术规程》（DB43/T 2045-2021）；《主要造林树种苗木质量分级》（DB 43/T 094-2005）等。
（8）履约保证金
①缴纳金额：履约保证金的数额为政府采购合同金额的 10% ；缴纳形式：履约保证金可以采用保函、银行转账、本票、汇票等非现金形式。由中标（成交）供应商自行选择。保函应当是见索即付、不可撤销、不可转让、不可拆分的独立保函。
②中标供应商需在中标通知书发出后 14 个工作日 内提交，履约担保的担保责任期为项目签订合同之日起至出具项目验收合格书之日止。履约保函到期前，项目未完工的，采购人督促供应商在到期前办理履约保函延续手续，可结合剩余工作量按比例递减的方式延续履约保函。投标人在收到中标通知书后，超过期限未按规定提交符合要求的履约担保的，依法取消其中标资格。
③履约保证金在项目全部履约完毕、验收合格、合同约定质保期届满，且无质量缺陷、无违约纠纷，由中标供应商提出申请后， 5个工作日 内一次性原路退还或解除履约担保，在此期间履约担保均不计息。中标（成交）供应商未按照投标文件履约的，无权要求退还履约担保。
④采购人应当自收到保函后 5 日内会同市林业局、市公共资源交易中心对保函的真实性和有效性进行核验。
（9）报价要求
①报价性质方面：
A.本项目报价是投标人为完成本项目所收取的固定总价，应包含但不限于以下费用：成本费、劳务费、交通费、水电费、场地费、管理费、文明施工费、保险费、税金(全额含税发票)、雇员费用，全部费用包工、包料、包工期、包质量、包安全，及项目实施过程中其他应预见和不可预见费用等完成本采购项目、达到采购人目的的一切费用及企业利润。
B.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。
C.报价不得高于本项目的预算金额，否则视为无效报价，作无效投标处理。
②报价合理性方面：
A.根据财库〔2026〕2号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
a.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
b.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
c.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%。
B.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第3项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 60分钟，具体由评审委员会根据实际情况自主确定合理时间。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
C.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供查询便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
（10）人员管理
①中标供应商须按其响应文件中承诺提供的项目组人员要求投入到本项目中，在合同期内不得擅自更换。中标供应商如因工作安排或其它原因，需要更换项目组人员时，应事前向采购人提出书面申请、未经采购人同意，不得更换人员。
②采购人有权以书面形式要求中标供应商更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的费用由中标供应商承担。
③中标供应商对作业现场人员的人身安全负全部责任。在项目实施过程中，中标供应商对作业现场的和非作业人员的人身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向建设单位报告，同时由中标供应商参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的全部经济赔偿。如果供应商需向第三人追偿，依照法律规定。
④中标供应商人员进场前，须将项目管理人员名单，包含管理人员基本信息、联系方式、资质以及工人数量等，送建设单位和监理单位备案。
（10）违约责任
①中标供应商未按要求履行核心合同义务(包括但不限于未按约定完成造林、修复、抚育任务、未达到约定质量标准等)时，须从违约之日起每日按对应未履行部分合同金额的1‰的比例向采购人支付违约金；逾期达 15 个日历日时，采购人有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担。违约金不足以弥补损失的，中标供应商应按全额赔偿。
②因中标供应商原因导致项目分部工程未达到合同约定的质量标准，中标供应商应在采购人要求的期限内负责整改，累计三次整改不符合质量标准按合同价款的 5 %向采购人支付违约金，采购人有权要求解除本合同并追究相关违约责任。 
③中标供应商违反本合同约定，存在违法转包或挂靠，违法分包等情形，采购人有权选择解除本合同，并要求中标供应商按合同价款的 10 %向采购人支付违约金；该违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商应负责继续赔偿。
④关于投入人员和投入机械设备的违约责任：A.采购人采取随时抽查的形式，项目负责人或项目管理人员未经批准，擅自离开施工现场的(按缺勤处理)或缺勤的，每缺勤一次，采购人有权要求中标供应商支付违约金人民币 10000.00 元，累计超过 3 次(含3次)或缺勤满7个日历日的，采购人有权单方面解除合同，中标供应商负全部责任。B.中标供应商未经采购人同意不得擅自更换项目负责人和项目管理人员，未经采购人书面同意擅自更换项目组人员，采购人有权扣除中标供应商 10000.00元/人/次 的违约金。发生本条上述情况累计达3次后，采购人有权终止合同，由此引致的经济损失，中标供应商须全额赔偿，采购人保留追究中标供应商相关责任的权利。C.中标供应商现场的管理人员需接受监理单位的监督，肥料、苗木等相关物料进场前需要向采购人报备并自觉接受监理单位检查，若未通知监理单位自行将物料进场施工的，采购人可要求中标供应商将物料撤走。若发现进场的物料未经检查或检查不合格或被认定为以劣充好时，除中标供应商需要将物料撤走外，中标供应商还应当向采购人支付违约金人民币 50000元/次。D.当发现中标供应商投入的人员和机械无法满足施工进度要求，采购人将委托监理机构向中标供应商发出书面催告，要求其在合理期限内整改并满足进度要求。若中标供应商在达到催告期限后，投入人员和机械仍未能满足进度要求的，采购人有权单方面解除合同，中标供应商负全部责任。
⑤中标供应商发生拖欠工人工资的行为，采购人有权直接将项目进度款用于发放工人工资，中标供应商须提供必要的配合及手续，同时按应付工人工资总额的 1% 向采购人支付违约金，并赔偿给采购人造成的损失。
⑥中标供应商未能有效处理施工过程中的纠纷，造成严重影响进度或导致项目无法实施的，采购人有权单方面解除合同。
⑦中标供应商不履行或不按约定履行其在本合同项下的其他义务，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，因中标供应商违约导致工期延误的，工期不予顺延。
⑧中标供应商应严格遵守森林防火规定，禁止其派出人员在本项目作业范围内进行吸烟、焚烧秸秆、明火取暖等各种用火行为；禁止种植违禁植物、盗采野生保护植物、捕捉野生保护动物。一经发现，中标供应商除自行承担该行为造成的一切责任、损失并负责赔偿外，还应当向采购人支付违约金人民币 1000.00 元/次，采购人保留追究中标供应商责任的权利。
⑨合同履行期间，履约保证金出现被扣除、没收或有效期过期的，中标供应商应于 7个工作日 内向采购人补足被扣除部分或按本合同约定重新出具合法有效的银行保函、担保保函或保险保函。中标供应商不及时补足或续保的，应按保证金额的 2‰ 天的标准向采购人支付违约金。
⑩采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按履约保证金总价的 0.3 ‰ 向中标供应商偿付违约金，但因合同的履行产生争议中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
⑪采购人无正当理由逾期付款，则每日按逾期金额的 0.1‰ 向中标供应商偿付违约金。
⑫因中标供应商违约责任造成采购人解除合同的，赔偿采购人损失包括但不限于：解除合同后，退回采购人对本项目支付的全部费用；发生的工期延误，质量隐患或事故所导致的全部费用；发生的诉讼，仲裁纠纷案件或其他争议而给采购人造成的全部损失；采购人为实现权益而支出包括但不限于律师费，评估费，鉴定费，担保费，差旅费等合理费用。因中标供应商问题造成国家、省资金拨付减少的，赔偿采购人减少的资金。
（11）其他要求
①合同签订：
合同签订生效后 30 日历日内，中标供应商应当完成进场前置协调工作并具备进场施工条件。因中标供应商自身原因（人员配置不足、属地协调不力、自有手续办理滞后等）逾期未能进场的，采购人向中标供应商发送书面催告函，催告限期7~10 日内整改进场；催告期满仍无法正常进场开展施工，构成根本违约，采购人有权单方解除本合同，履约保证金不予退还，中标供应商还应当赔偿采购人全部实际损失。
中标供应商主动放弃或者未按照招标文件期限与采购人约定签订合同、未按时提交履约保证金、未按规定组织进场施工被采购人取消资格后，中标供应商履约保证金不予退还，中标供应商还应当赔偿采购人全部实际损失，采购人可根据评审结果，从评审小组评审后通过资格审查和符合性审查的供应商中按第二候选人、第三候选人的顺序从而到三顺延中标。若顺延至第三候选人均不接受顺延中标，采购人应当重新组织采购活动。
②农民工工资：
采购人应当建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促中标供应商落实保障农民工工资各项制度，为中标供应商落实各项制度提供必要条件。
中标供应商设立农民工工资专户，采购人将人工费按月足额支付至中标供应商农民工资专用帐户，中标供应商必须按月支付农民工工资。中标供应商拖欠或者挪用农民工工资专户资金的，停拨工程进度款，直至改正为止，因此造成的工期延误或者损失由中标供应商负责。


附件清单：
（1）《武陵源区初步设计》说明书（PDF格式）
（2）小班设计及工程量统计表（EXCEL格式）
（3）项目总体布局图（PDF格式）
（4）各小班作业设计图（PDF格式）

