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[bookmark: _Toc4501][bookmark: _Toc30678][bookmark: _Toc40166574]第一章 招标公告
慈利县林业局的慈利县2026年湘西北生物多样性保护和生态修复项目二期进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。
1、 采购项目基本信息
1、采购项目名称：慈利县2026年湘西北生物多样性保护和生态修复项目二期
2、政府采购计划编号：
3、采购项目预算：包一：41083700元  包二：40823700元
☑支持预付款，预付比例：  30  %；
4、本项目对应的中小企业划分标准所属行业；农、林、牧、渔业
5、评标方法： □最低价法   ☑综合评分法
6、合同定价方式： ☑固定总价   □固定单价  □成本补偿   □绩效激励
7、合同履行期限：2027年12月31日前完成(阶段完成时间以采购需求为准)。
8、本项目分阶段要求投标人提供以下保证；
☑投标保证金：采购项目预算的  2  %；
☑履约保证金：中标金额的  10  %；
☑预付款保证金：预付款的  100  %；
2、 采购人的采购需求
	序号
	包名称
	简要技术要求
	数量
	采购项目
预算
（人民币）
	采购项目最高预算
（人民币）

	1
	慈利县2026年湘西北生物多样性保护和生态修复项目二期包一
	主要建设内容：森林质量精准提升，采伐修复42881.4亩、更替修复3218.6亩、配套工程(作业道)58230米。实施地点：零阳街道、金慈街道岩泊渡镇、南山坪乡、甘堰土家族乡、阳和土家族乡、许家坊土家族乡、金岩土家族乡、溪口镇、洞溪乡、高桥镇、龙潭河镇、二坊坪镇、零溪镇。
	1项
	41083700元
	41083700元

	2
	慈利县2026年湘西北生物多样性保护和生态修复项目二期包二
	主要建设内容：森林质量精准提升，采伐修复39118.6亩、更替修复3781.4亩、配套工程（作业道）61770米。实施地点：苗市镇、广福桥镇、杨柳铺乡、东岳观镇、通津铺镇、三合镇、杉木桥镇、象市镇、江垭镇、三官寺土家族乡、赵家岗土家族乡高峰土家族乡。
	1项
	40823700元
	40823700元


注：本项目共分为2个包，投标人可同时对两个包进行投标，但每个投标人最多只能中标其中一个包。评标委员会按包号顺序（先第1包，后第2包）进行评审。若某投标人在第1包中被推荐为第一中标候选人，则不再参与第2包中标候选人的推荐。
说明：1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与投标。
三、采购项目需落实的政府采购政策：
1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、投标人的资格要求：
1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向： 中小企业   小微企业   监狱企业   福利性单位
强制分包：不做强制要求。
3、供应商特定资格条件：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体投标：本次采购接受联合体响应，接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：
1. 联合体成员数量（含联合体牵头人）不超过2家。
2. 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的工作分工、权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任。
3. 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。
4. 以联合体形式投标的，项目团队人员及业绩证明材料均由联合体牵头人提供，联合体成员提供的其他材料不作为本项目人员及业绩评分依据。
5. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6. 联合体各方均须符合招标文件规定的供应商资格要求，并按要求提交联合体协议书及相关证明材料。
[bookmark: _Toc22201058][bookmark: _Toc40166568]五、获取招标文件的时间、地点及方式
[bookmark: _Toc40166569][bookmark: _Toc22201059]有意参加投标者，请于 2026 年 9 月21日起至 2026 年 9  月28日止，每日 08 时 00 分到17 时 00 分（北京时间），在张家界市公共资源交易服务平台（http://ggzy.zjj.gov.cn/），“全省工程、政采电子交易平台→交易主体入口→CA登录”进行网上下载/获取招标文件，逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载，恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。本项目采用电子招标投标方式，投标人应当在“张家界市公共资源交易服务平台→全省工程、政采电子交易平台”进行注册登记和CA认证。
本项目实行电子交易，有意参加投标者，在http://ggzy.zjj.gov.cn获取电子版招标文件。
本项目进行资格预审，招标文件将向所有通过资格预审的供应商提供。
[bookmark: _Toc40166570][bookmark: _Toc22201060]六、投标截止时间、开标时间及地点
1、提交投标文件的截止时间： 2026 年 10 月 16日10:00（北京时间）
2、提交投标文件地点：本项目属于电子标项目，具体操作为投标人在张家界市公共资源交易服务平台（http://ggzy.zjj.gov.cn/），“全省工程、政采电子交易平台→交易主体入口→CA登录”上传投标文件
3、开标时间： 2026 年 10 月 16 日 10:00
4、开标地点：张家界市公共资源交易中心（子午路220号）。本项目属于电子标项目，实行线上开标，所有投标人应当准时在线参加开标，并在规定的时间内进行文件解密。
七、公告期限
1、本招标公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）、张家界市公共资源交易网（http://ggzy.zjj.gov.cn/）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的招标公告，公告内容以本招标公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本招标公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑
[bookmark: _Toc40166571][bookmark: _Toc22201061]1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、投标人对电子交易平台办理CA证书、操作等如有疑问，请咨询电子交易平台服务机构。
3、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在收到招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、投标说明
1、本公告选项：表示选择，表示未选择。
2、投标人参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
十、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：陈先生
2、电 话：0744-3223099
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名 称：慈利县林业局
（2）地 址：慈利县零阳街道
（3）联系人： 陈先生
（4）邮 编：427220
（5）电 话：0744-3223099
（6）电子邮箱：/
2、采购代理机构信息
（1）名  称：中鸿飞达项目管理有限公司
（2）地  址：慈利县白宫城南路金地大厦斜对面。
（3）联系人：郭琦
（4）邮 编：427000
（5）电 话： 15274456567
（6）电子邮箱：309519151@qq.com
3、电子交易平台服务机构信息
（1）名 称：张家界公共资源交易网 
（2）联系人：技术人员
（3）电 话：0744-8833296
（4）电子邮箱：/


[bookmark: _第二章_磋商须知][bookmark: _Toc6573][bookmark: _Toc256000002][bookmark: _Toc14576][bookmark: _Toc27615][bookmark: _Toc26894][bookmark: _Toc26622][bookmark: _Toc19995]
[bookmark: _Toc15898][bookmark: _Toc22928][bookmark: _Toc40166586][bookmark: _第三章_采购需求][bookmark: _Toc16281][bookmark: _Toc32293]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc851][bookmark: _Toc15160]第一节 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	1.1
	采购项目
	慈利县2026年湘西北生物多样性保护和生态修复项目二期

	3.1
	采购人名称、地址、电话、联系人
	名  称：慈利县林业局
地  址：慈利县零阳街道
联系人：陈先生
电  话：0744-3223099

	3.2
	采购代理机构名称、地址、电话、项目联系人
	采购代理机构：中鸿飞达项目管理有限公司
地  址：慈利县零阳镇白公城南路
联系人：郭琦
电  话： 15274456567

	3.3.4
	是否为专门面向中小企业采购
	是  	否

	3.4
	是否允许联合体
投标
	[bookmark: EBeb5d4ca0542b42d9960ffc6351724688]☑接受  □不接受

	7.1
	现场考察
	☑不组织，投标人自行考察
☐统一组织
时间： 	年  月  日  时  分
地点： 		
现场考察联系人及联系电话： 	
备注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。

	8.1
	采购进口产品
	接受  拒绝

	10.1
	询问截止时间
	2026年10月 12 日17时00分

	11.1
	包别划分
	招标时不分包，若大中型企业中标后允许向小微企业分包。

	13.1.1
	采购项目的其他资格条件
	/

	15.1
	投标保证金
	□ 不要求提交
☑ 要求提交：
1、接受银行转账或电子保函（保险保函、担保保函、银行保函）投标保证金交纳方式。
2、投标保证金数额：包一80万元整、包二80万元整。
3、投标保证金到账截止时间：同投标文件递交截止时间。
4、投标保证金缴纳方式：转账/电汇	支票	汇票	本票	保函
5、递交方式： 投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入收取投标保证金的账户。
收取投标保证金账号：
开户银行： 中国工商银行股份有限公司张家界南庄坪支行、 华融湘江银行股份有限公司张家界分行、中国农业银行股份有限 公司张家界永定支行、中国建设银行股份有限公司张家界解放路支行、交通银行股份有限公司张家界分行营业部、长沙银行股份有限公司张家界分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司张家界分行、中国银行张家界市分行营业部 、中国邮政储蓄银行股份有限公司张家界分行
账户名称： 张家界市公共资源交易中心
账号： 投标人自行在张家界市公共资源交易网
(http:\\http://ggzy.zjj.gov.cn/\)对应招标公告中自动索取本项目投标保证金子账号
5.各投标人在保证金实行电子化管理操作过程中遇到相关问题可拨打市公共资源交易中心咨询，电话号码：0744-8833286、8833291。
注： （1）本次招标如出现招标流标或废标情况的，投标保证金将即时原路退还至交纳账户。重新组织招标采购时，投标人应当重新缴纳投标保证金。
（2）因投标人自身原因，未按要求从其基本账户按时、准确、足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝，招标人依法当众认定并宣布其投标无效。
（3）因投标人自身原因，未按要求从其基本账户缴纳投标保证金的，退还保证金将会导致不及时或增加退还保证金手续，后果投标人自行承担。

	15.3
	其他不予退还投标保证金的情形
	（1） 投标人在规定的投标有效期内撤销或 修改其投标文件； （2）投标人被确定为中标人后，无正当理 由不与招标人订立合同，
（2） 或者在签订合同时向 招标人提出附加条件，或者不按招标文件要求 提交履约担保（包括未提交履约保函、未按规 定时间提交、未足额提交、未按规定形式提交、 保函内容有附加条款不能实现见索即付、履约 保函有效期不够、履约保函开具地不符合要求 等七种情形）； 
（3） 不按期签订合同的（中标通知书发出 后 30 日内）； 
（4） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚 作假骗取中标的； 
（5） 投标人相互串通投标或者与招标人串 通投标的，或者向招标人或者评标委员会成员 行贿谋取中标的； 
（6） 中标候选人无正当理由放弃中标资格 的；
（7）以阻碍公共资源交易活动正常进行为 目的，通过捏造事实、伪造材料等方式，或者10条款号 条款名称 编列内容规定以非法手段、渠道获取的证据材料提出质疑或者投诉，给他人造成损失的；
（8）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（9）法律、法规规定及招标文件约定的其他情形。

	16.1
	投标有效期
	  90  日（日历日）

	17.1
	投标文件要求
	加密电子投标文件

	18.1
	投标截止时间
	[bookmark: _GoBack]2026年10月16 日10：00（北京时间）

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标文件解密时间
	投标截止时间后 30 分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）

	20.1
	开标时间
	详见招标公告

	
	开标地点 
	详见招标公告

	21.2
	需要宣布的其他内容
	/

	24.2
	评标方法
	最低评标价法
综合评分法

	28.1
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	      3  人

	28.2
	确定中标人
	采购人委托评标委员会确定
 采购人确定

	30.1
	中标候选人并列
	评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	30.3
	随中标公告同时公告的中标人的投标文件内容
	/

	31.1
	中标通知书发出
的形式
	书面	数据电文

	32
	告知招标结果的
形式
	投标人自行登录电子服务系统查看
评标现场告知

	35.1
	履约担保金
	不要求提供
要求提供
（1）金额：
合同价的  10 %。
定额收取：人民币	   /   元
（2）支付方式：
转账/电汇 支票  汇票  本票  保函
（3）收取单位： 张家界市慈利县林业局	
（4）缴纳时间：中标、成交供应商在收到中标通知书后 14个工作日 内（截止时间到最后一个工作日下午18:00时），将保函纸质原件提交给采购人。
（5）退还时间：项目验收合格后 30 日内退还。
（6)履约担保形式应按下列方式缴纳。
（一）履约担保可以采用担保保函、保险保函、银行保函、银行转账的形式，由中标人自行选择；
（二）履约担保金可以采用担保保函、保险保函、银行保函、银行转账的形式，由中标人自行选择；保函应当是见索即付、不可撤销、不可转让的独立保函，仅限由一家有资质的机构开立的单份保函（若存在同一家机构开立多份、多家机构分别开立等情形，招标人应当拒收，并按投标人未按要求提交履约保证金处理）；
（三）履约担保责任期为招标人与中标人签订合同之日起至中标人履约完成之日止。
（四）成交供应商未按照投标文件履约的，中标人无权要求招标人退还履约担保。

	37.3
	投标报价扣除
	1、 大中型企业的扣除比例；大中型企业承诺向小微企业分包合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。承诺书的格式详见投标文件组成的附件3-4。
2、 小型和微型企业的扣除比例；
(1) 企业价格扣除：小型和微型企业给予： 10% 。
(2) 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。
(3) 残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。
(4) 符合条件的联合体价格扣除：  4 %。

	
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
	（一）农、林、牧、渔业
	（九）住宿业

	（二）工业
	（十）餐饮业

	（三）建筑业
	（十一）信息传输业

	（四）批发业
	（十二）软件和信息技术服务业

	（五）零售业
	（十三）房地产开发经营

	（六）交通运输业
	（十四）物业管理

	（七）仓储业
	（十五）租赁和商务服务业

	（八）邮政业
	（十六）其他未列明行业


温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上（https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest）均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

	39.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：书面递交
联系部门：慈利县林业局
联系电话：0744—3223099
通信地址：慈利县零阳街道

	41.1
	采购代理服务费
	（参考湘招协[2015]6号收费标准）计算。

	42其他内容

	42.1
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	
	政府采购信用担保
	有担保需求的，可查询中国湖南政府采购网办事指南专栏中相关业务简介。

	42.2
	关于联合体投标的相关约定
	(1) 联合体成员数量（含联合体牵头人）不超过2家。
(2) 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的工作分工、权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任。
(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。
(4) 以联合体形式投标的，项目团队人员及业绩证明材料均由联合体牵头人提供，联合体成员提供的其他材料不作为本项目人员及业绩评分依据。
(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
(6) 联合体各方均须符合招标文件规定的供应商资格要求，并按要求提交联合体协议书及相关证明材料。
(7) 联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可；
(8) 联合体投标的须提供联合体协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合体协议分工情况及招标文件要求提供；
(9) 联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）、税务登记证。注：已办理“三证合一”或“五证合一”登记的，投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可；
(10)  关于联合体缴纳投标保证金：为简化评标现场投标保证金查询、后期投标保证金退还及合同备案清算手续，投标保证金建议由联合体牵头人足额缴纳至本项目投标保证金账号。

	42.3
	社保证明材料
	本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）：
(11) 人社局官方网站打印的缴纳证明；
(12) 人社局的书面证明材料；
(13) 经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认；
(14) 参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种：
① 加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）；
② 医保证明材料；
(15) 其他经评标委员会认可的证明材料；
(16) 法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明扫描件即可。

	42.4
	重要提示
	(1) 中标人应在规定期限内领取《中标通知书》， 若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；
(2) 中标人应在规定期限内提交符合要求的履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交符合要求的履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；
(3) 合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒；
(4) 中标人中标后被监管部门查实存在违法行为不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作；
(5) 中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。

	42.5
	解释权
	(1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
(2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
(3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
(4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；
(5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	42.6
	其他补充说明
	（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第3项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 60分钟，具体由评审委员会根据实际情况自主确定合理时间。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供查询便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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第二节 投标人须知正文
1适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标人须知前附表”（以下简称【投标人须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2定义
2.1服务：系指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括咨询、调研、评估、规划、设计、监理、审计、保险、租赁、印刷、维修、物业管理等。
2.2时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯 X 年/月（“X” 为“一”及以后整数）起算。
2.3业绩：业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户签订的合同及招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。
除非本招标文件中另有规定，否则业绩均为已服务完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。
3采购人、采购代理机构及投标人
3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见【投标人须知前附表】。
3.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见【投标人须知前附表】。
3.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：
3.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
3.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
3.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
3.3.4若【投标人须知前附表】中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。
3.4若【投标人须知前附表】中允许联合体投标，对联合体规定如下：
3.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
3.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
3.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
3.4.4联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。
3.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议投标总金额的比例。
3.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
3.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。
3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
3.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。
4预算金额
项目预算金额和分项（或分包）最高限价见招标公告。
5投标费用 
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
6适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
7现场考察
7.1供应商应按【投标人须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察；
7.2考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责；
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求；
8采购进口产品
8.1除【投标人须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加招标采购活动。
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。
9招标文件的构成
9.1 招标文件共七章，各章内容如下：
第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 采购需求
第四章 评标方法及标准
第五章 政府采购合同
第六章 投标文件的组成
第七章 政府采购供应商质疑函范本
9.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。
9.3现场考察及相关事项见本章第7款。
9.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
10招标文件的澄清与修改
10.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在【投标人须知前附表】规定的询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。
10.2采购人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在张家界市公共资源交易网以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
10.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
10.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含澄清或修改的内容）。
11投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
11.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在【投标人须知前附表】中另有规定。
11.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。
11.3无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。
11.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
11.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
12投标文件构成
12.1投标人应完整的按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件的组成的相关内容。
12.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
13证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件
13.1投标人的资格证明文件
13.1.1除【投标人须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件：
（1） 投标人资格声明
（2） 湖南省政府采购供应商资格承诺函
（3） 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交有效营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交有效个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的有效身份证明复印件。
（4）存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书。
（5）无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函。
（6）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。
13.1.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
13.1.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人单位公章，并按招标文件规定签署。
13.2投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件
13.2.1投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
13.2.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料，包括但不限于：
（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值；
（2）货物的品牌型号、制造商及原产地等说明；
（3）招标文件第三章“采购需求”要求的其他文件。
13.3投标人提供的软件及硬件产品要求有中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权，采购人应拥有合法的使用权。
13.4投标人按照招标文件的要求编制的投标文件，应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.5偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。
13.6除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。
14投标报价
14.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
14.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。
14.3 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，未标明的视同包含在投标报价中。
14.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。
14.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。
14.6采购人不接受具有附加条件的报价。
15投标保证金
15.1投标人应提交【投标人须知前附表】中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标人未按本招标文件规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。
15.2投标保证金必须是从供应商单位的基本账户以银行转账、电汇、银行汇票或网银转账的方式一次性足额转入保证金的托管账户管理。采购人不接受以现金方式提交的保证金，以现金方式提交的保证金无效。联合体投标的，其保证金由牵头人递交。
15.3投标人请注意：
（1）前次采购失败的，采购代理机构将退还投标人的投标保证金。
（2）采购代理机构投标保证金缴纳账号采用动态虚拟账号（分包项目每一个包别对应一个账号），项目采购失败后，投标保证金缴纳账号将会发生变化，请投标人参与后续采购时，注意勿将投标保证金错交至其他项目虚拟账号或前次公告账号。
（3）凡转账到其他项目虚拟账号或本项目前次公告账号的，投标保证金无效。
15.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：
（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标不与采购人签订合同的；
（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（6）【投标人须知前附表】中规定的其他不予退还投标保证金的情形。
16投标有效期
16.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见【投标人须知前附表】。
16.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
16.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
17投标文件的制作
17.1本项目要求提供电子投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：
（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作软件”制作生成。“投标文件制作软件”可以在张家界市公共资源交易中心下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。
（2）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人电子签章处，投标人均应加盖投标人电子签章。联合体投标的，除联合体协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章。
（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。
17.2因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。（该投标文件是指解密后的投标文件）。
18投标截止
18.1投标人应在【投标人须知前附表】中规定的投标截止时间前，在网上提交加密电子投标文件。
18.2投标人在招标文件规定的投标截止时间前上传了网上加密电子投标文件，但未在规定时间内进行解密的，投标无效。
18.3采购人和采购代理机构有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
19投标文件的修改和撤回
19.1投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。
19.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。
19.3投标人在投标人须知前附表规定的解密时间（以电子交易系统解密倒计时为准）内完成电子投标文件的解密工作。
20开标
20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标。
20.2开标时，各投标人应在规定时间前（以电子交易系统解密倒计时为准） 对本单位的投标文件现场或远程解密。
20.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
20.4采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
20.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
21资格审查
21.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
21.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
21.2.1不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
21.2.2信用信息查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。
21.2.3信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
21.3按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
22投标文件符合性审查与澄清
22.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
22.2投标文件的澄清
22.2.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可携带本人有效身份证明原件参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统、未到开标现场等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。
22.2.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
22.2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
22.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照
第22.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
23投标无效
23.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性质根据招标文件要求和投标文件内容。
无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。
23.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
24比较与评价
24.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件做进一步的比较与评价。
24.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
25废标
出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
26保密要求
26.1评标将在严格保密的情况下进行。
26.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
27中标候选人的确定原则及标准
27.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。
28确定中标候选人和中标人
28.1评标委员会将根据评标标准，按【投标人须知前附表】中规定数量推荐中标候选人。
28.2按【投标人须知前附表】中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。
28.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
29编写评标报告
评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
30中标信息公布
30.1除【投标人须知前附表】规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标人须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，由评审委员会采取随机抽取的方式确定。
30.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在张家界市公共资源交易网上发布中标公告。
30.3中标公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及【投标人须知前附表】中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。
31中标通知书
31.1采购代理机构发布中标公告的同时以【投标人须知前附表】规定的形式向中标人发出中标通知书。
31.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
31.3中标通知书是合同的组成部分。
32告知招标结果
在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以【投标人须知前附表】规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
33人员回避
投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
34签订合同
34.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
34.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
34.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
34.6中标人拒绝与采购人签订合同或被取消中标资格的，采购人应根据评审结果，从评审小组评审后通过资格审查和符合性审查的供应商中按第二候选人、第三候选人的排序顺延中标。若顺延至第三候选人均不接受顺延中标，采购人应当重新组织采购活动。
34.7当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人应依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同。
35履约担保
35.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标人须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
35.2中标人没有按照本章第35.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
36政府采购合同履行中数量的变更
36.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
37政府采购政策
37.1优先采购：
纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【投标人须知前附表】有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分； 
37.2强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。
37.3投标报价扣除：
（1）投标人为小型、微型企业，且服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，投标价格按招标文件【投标人须知前附表】给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或承诺向小微企业的分包份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
（4）本项目所称中小企业按照工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件中的划分标准确定，详见【投标人须知前附表】。
37.4政府采购政策交叉与叠加
（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；
（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
37.5小型、微型企业的投标人提供部分小型、微型企业制造的产品，以及部分投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。投标人应按本章第38.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
37.6投标人符合本章第37.1款、第37.2款、第37.3款规定的，应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式）。
（3）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
38询问
38.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
39质疑
39.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》（湘财购〔2024〕67号）规定，在下列时间内以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑：
（1）关于招标文件的质疑，应从招标文件发出之日起七个工作日内提出；
（2）关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；
（3）关于成交结果的质疑，应在成交结果信息发布后七个工作日内提出。
39.2 投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》格式和要求在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
39.3采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通信地址见【投标人须知前附表】。  
39.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》规定进行质疑答复。
40投诉
40.1供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。
41采购代理服务费
41.1采购代理机构应按【投标人须知前附表】规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见【投标人须知前附表】。






第3章 [bookmark: _Toc22237][bookmark: _Toc23598][bookmark: _Toc32740]采购需求
★前注：下列采购需求必须完全响应，否则投标无效
[bookmark: _Toc7795]一、基本情况
1、项目名称：慈利县2026年湘西北生物多样性保护和生态修复项目二期
2、采购金额：包一：41083700元  包二：40823700元
3、采购规模、内容与施工地点：
⑴建设内容（包一）：森林质量精准提升，采伐修复42881.4亩、更替修复3218.6亩、配套工程(作业道)58230米。实施地点：零阳街道、金慈街道岩泊渡镇、南山坪乡、甘堰土家族乡、阳和土家族乡、许家坊土家族乡、金岩土家族乡、溪口镇、洞溪乡、高桥镇、龙潭河镇、二坊坪镇、零溪镇。
⑵建设内容(包二)：森林质量精准提升，采伐修复39118.6亩、更替修复3781.4亩、配套工程（作业道）61770米。实施地点：苗市镇、广福桥镇、杨柳铺乡、东岳观镇、通津铺镇、三合镇、杉木桥镇、象市镇、江垭镇、三官寺土家族乡、赵家岗土家族乡高峰土家族乡。
4、建设期限：2027年12月31日前完成(阶段完成时间以采购需求为准)
二、施工技术要求（包一）
1、.森林质量精准提升要求：保持林内干净，无杂草、灌木、藤条等；保留有价值的珍贵树种的幼树；严格按照技术要求进行采伐，确保采伐后林分郁闭度不低于0.4；严格按照技术要求进行修枝整形，且修枝树木成均匀分布。总体要求达到：林地清理率达到100%，抚育采伐率达到100%，修枝率达到100%，当年补植苗木成活率达到85%及以上。
2、.配套工程(作业道)要求：路面宽度2.5 米，两侧路肩宽各 0.25米土路肩；坡度、转弯角度等技术指标要符合国家规定的技术要求，其设计纵坡不大于9%；设计横坡为 3%。
3、技术要求：详见附表3小班设计及工程量统计表（包一）
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附表3 小班设计及工程量统计表（包一）
	序 号
	

县
	

乡 (镇)
	

村(社区)
	小 班 号
	

面积(亩)
	立 地 类 型 号
	

措施模式号
	

建设内容
	

计划年度
	林分现状
	采伐
	
修枝株数(株/亩)
	

整地方式
	补植苗木(株、含10%损耗系数)
	

施肥量(千克)
	
生根粉（克	)
	

保水剂(千克)
	

用工 (工日)
	基础
设施
	是 否 为 示 范 林 小 班

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

起源
	
森林类别
	
优势树种
	

树种组成
	
株数(株/亩)
	郁 闭 度
	

龄组
	
平均胸径(cm)
	
平均树高(m)
	
每亩蓄积量 (m³)
	
小班蓄积量 (m³)
	
采伐方式
	
株数强度(%)
	
蓄积强度(%)
	保留木株数(株/亩)
	目 标 树 株 数(株/亩)

	保 留 郁闭 度
	
伐后平均胸径	(cm)
	伐后平均树高(m)
	采伐株数(株/亩)
	每亩采伐蓄积(m³)
	
小班采伐蓄积	(m³)
	采伐出材(m³/亩)
	
	
	补植密度(株/亩)
	
混交比例
	

小计
	

树种1
	
需苗量 (株)
	

树种2
	
需苗量 (株)
	

树种3
	
需苗量 (株)
	
树种4
	需 苗 量(株)

	
	
	
	
	
作业道(米)
	

	16
	慈利县
	洞溪乡
	大田村
	1
	132.4
	Ⅱ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	枫香
	6枫香3杉木1马尾松
	86
	0.8
	中龄林
	11.9
	8.7
	5.3
	701.72
	间伐
	33.7
	12
	57
	34
	0.7
	13.9
	9.3
	29
	0.64
	84.21
	42.11
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	4369
	大叶
榉树
	1748
	枫香
	1311
	复羽叶栾树
	1310
	0
	0
	794.4
	40
	59.6
	497.8
	1090
	0

	17
	慈利县
	洞溪乡
	大田村
	2
	159
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	枫香
	6枫香3杉木1马尾松
	98
	0.8
	中龄林
	13
	9.6
	7.8
	1240.2
	间伐
	30.6
	9.7
	68
	35
	0.7
	14.4
	10.5
	30
	0.76
	120.3
	60.15
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	5247
	大叶
榉树
	2099
	枫香
	1574
	复羽叶栾树
	1574
	0
	0
	954
	48
	71.6
	597.8
	0
	0

	18
	慈利县
	洞溪乡
	大田村
	3
	105.2
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	6杉木2马尾松2阔叶树
	109
	0.8
	中龄林
	13.3
	10
	9.9
	1041.5
	间伐
	43.1
	19.9
	62
	36
	0.6
	15.7
	11.4
	47
	1.97
	207.25
	103.6
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3472
	大叶
榉树
	1389
	枫香
	1042
	复羽叶栾树
	1041
	0
	0
	631.2
	32
	47.3
	427.1
	0
	0

	19
	慈利县
	洞溪乡
	大田村
	4
	288.6
	Ⅱ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	9杉木1阔叶树
	87
	0.7
	中龄林
	12.3
	10.4
	6.6
	1904.8
	间伐
	24.1
	14.4
	66
	34
	0.6
	14.3
	11.2
	21
	0.95
	274.29
	137.2
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9524
	大叶
榉树
	3810
	枫香
	2857
	复羽叶栾树
	2857
	0
	0
	1731.6
	87
	130
	1172
	0
	0

	20
	慈利县
	洞溪乡
	大田村
	5
	103.3
	Ⅱ
	CFXF2
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	杉木
	7杉木3阔叶树
	107
	0.8
	中龄林
	13.2
	9.3
	8.6
	888.38
	间伐
	41.1
	13.3
	63
	34
	0.6
	15.8
	10.5
	44
	1.14
	118.15
	59.08
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3409
	大叶
榉树
	1364
	枫香
	1023
	复羽叶栾树
	1022
	0
	0
	619.8
	31
	46.5
	419.5
	590
	0

	21
	慈利县
	洞溪乡
	大田村
	6
	179.8
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	5马尾松3阔叶树2杉木
	104
	0.8
	中龄林
	14
	10.2
	10.4
	1869.9
	间伐
	40.4
	16.8
	62
	35
	0.6
	16.2
	11.4
	42
	1.75
	314.15
	157.1
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	5933
	大叶
榉树
	2373
	枫香
	1780
	复羽叶栾树
	1780
	0
	0
	1078.8
	54
	80.9
	766
	620
	0

	22
	慈利县
	洞溪乡
	大田村
	7
	100.5
	Ⅱ
	CFXF7
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	枫香
	7枫香3杉木
	87
	0.8
	中龄林
	10.8
	7.7
	3.8
	381.9
	间伐
	28.7
	11.8
	62
	38
	0.7
	12.1
	8.3
	25
	0.45
	45.06
	22.53
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3317
	大叶
榉树
	1327
	枫香
	995
	复羽叶栾树
	995
	0
	0
	603
	30
	45.2
	378
	0
	0

	23
	慈利县
	洞溪乡
	洞溪村
	8
	287.1
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	枫香
	7枫香3杉木
	103
	0.7
	中龄林
	11.5
	9
	6.3
	1808.7
	间伐
	36.9
	17
	65
	35
	0.5
	13.2
	9.8
	38
	1.07
	307.48
	153.7
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9474
	大叶
榉树
	3790
	枫香
	2842
	复羽叶栾树
	2842
	0
	0
	1722.6
	86
	129
	1194
	0
	0

	24
	慈利县
	洞溪乡
	洞溪村
	9
	154
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	枫香
	7枫香3杉木
	99
	0.8
	中龄林
	12.8
	10.5
	8.4
	1293.6
	间伐
	33.3
	12.4
	66
	39
	0.7
	14.4
	11.5
	33
	1.04
	160.41
	80.21
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	5082
	大叶
榉树
	2033
	枫香
	1525
	复羽叶栾树
	1524
	0
	0
	924
	46
	69.3
	579
	350
	0

	25
	慈利县
	洞溪乡
	洞溪村
	10
	65.2
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	枫香
	7枫香2杉木1马尾松
	159
	0.9
	中龄林
	12.1
	8.9
	11.5
	749.8
	间伐
	46.5
	18.2
	85
	50
	0.6
	14.5
	10.1
	74
	2.09
	136.46
	68.23
	30
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	2152
	大叶
榉树
	861
	枫香
	646
	复羽叶栾树
	645
	0
	0
	391.2
	20
	29.3
	245.1
	0
	0

	26
	慈利县
	洞溪乡
	洞溪村
	11
	248.5
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	5马尾松3阔叶树2杉木
	103
	0.8
	中龄林
	14.7
	10.7
	11.8
	2932.3
	间伐
	39.8
	17.9
	62
	33
	0.6
	17.2
	11.8
	41
	2.11
	524.88
	262.4
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	8201
	大叶
榉树
	3280
	枫香
	2460
	复羽叶栾树
	2461
	0
	0
	1491
	75
	112
	1059
	0
	0

	27
	慈利县
	洞溪乡
	洞溪村
	12
	73.5
	Ⅱ
	CFXF6
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	枫香
	8枫香2马尾松
	84
	0.7
	中龄林
	10.5
	9.1
	3.8
	279.3
	间伐
	27.4
	10.1
	61
	39
	0.6
	11.7
	9.9
	23
	0.38
	28.21
	14.11
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	2426
	大叶
榉树
	970
	枫香
	728
	复羽叶栾树
	728
	0
	0
	441
	22
	33.1
	305.9
	190
	0

	28
	慈利县
	洞溪乡
	洞溪村
	13
	100.4
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	6马尾松2杉木2阔叶树
	109
	0.8
	中龄林
	13.9
	10.5
	10.5
	1054.2
	间伐
	35.8
	15.1
	70
	38
	0.6
	16.5
	11.7
	39
	1.59
	159.18
	79.59
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3313
	大叶
榉树
	1325
	枫香
	994
	复羽叶栾树
	994
	0
	0
	602.4
	30
	45.2
	462.7
	0
	0

	29
	慈利县
	洞溪乡
	洞溪村
	14
	165.3
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树3杉木2马尾松
	97
	0.7
	中龄林
	12.6
	9.5
	7
	1157.1
	间伐
	29.9
	7.9
	68
	40
	0.6
	14.5
	10.3
	29
	0.55
	91.41
	45.71
	27
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	5455
	大叶
榉树
	2182
	枫香
	1637
	复羽叶栾树
	1636
	0
	0
	991.8
	50
	74.4
	687.7
	670
	0

	30
	慈利县
	洞溪乡
	洞溪村
	15
	193.2
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	5杉木3马尾松2阔叶树
	114
	0.8
	中龄林
	12.2
	9.4
	7.7
	1487.6
	间伐
	35.1
	13.5
	74
	40
	0.6
	13.8
	10.6
	40
	1.04
	200.83
	100.4
	27
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6376
	大叶
榉树
	2550
	枫香
	1913
	复羽叶栾树
	1913
	0
	0
	1159.2
	58
	86.9
	823
	0
	0

	31
	慈利县
	洞溪乡
	洞溪村
	16
	101.5
	Ⅱ
	CFXF2
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	杉木
	6杉木4阔叶树
	95
	0.8
	中龄林
	11.2
	8.2
	4.8
	487.2
	间伐
	32.6
	12.9
	64
	37
	0.7
	12.8
	8.9
	31
	0.62
	62.85
	31.43
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3350
	大叶
榉树
	1340
	枫香
	1005
	复羽叶栾树
	1005
	0
	0
	609
	30
	45.7
	412.2
	540
	0

	32
	慈利县
	洞溪乡
	郝溪村
	17
	173.9
	Ⅱ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	枫香
	8枫香2马尾松
	78
	0.7
	中龄林
	10.3
	9.2
	3.4
	591.26
	间伐
	24.4
	8.8
	59
	32
	0.6
	11.5
	9.8
	19
	0.3
	52.03
	26.02
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	5739
	大叶
榉树
	2296
	青冈
	1722
	木荷
	1721
	0
	0
	1043.4
	52
	78.3
	653.8
	470
	0

	33
	慈利县
	洞溪乡
	郝溪村
	18
	144.1
	Ⅱ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	枫香
	8枫香2马尾松
	81
	0.7
	中龄林
	9.5
	8.6
	2.8
	403.48
	间伐
	23.5
	15
	62
	29
	0.6
	11.1
	9.3
	19
	0.42
	60.52
	30.26
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	4755
	大叶
榉树
	1902
	青冈
	1427
	木荷
	1426
	0
	0
	864.6
	43
	64.8
	541.8
	0
	0

	34
	慈利县
	洞溪乡
	郝溪村
	19
	37.4
	Ⅳ
	CFXF7
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	枫香
	7枫香2杉木1马尾松
	78
	0.7
	中龄林
	11.8
	10.3
	5.6
	209.44
	间伐
	21.8
	8.9
	61
	31
	0.6
	12.7
	11.2
	17
	0.5
	18.64
	9.32
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	1234
	大叶
榉树
	494
	枫香
	370
	复羽叶栾树
	370
	0
	0
	224.4
	11
	16.8
	140.6
	0
	0

	35
	慈利县
	洞溪乡
	郝溪村
	20
	37.1
	Ⅲ
	CFXF7
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	枫香
	8枫香2马尾松
	87
	0.8
	中龄林
	12
	10
	5.6
	207.76
	间伐
	33.3
	11.2
	58
	29
	0.7
	13.5
	10.6
	29
	0.63
	23.27
	11.64
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	1224
	大叶
榉树
	490
	枫香
	367
	复羽叶栾树
	367
	0
	0
	222.6
	11
	16.7
	139.5
	380
	0

	36
	慈利县
	洞溪乡
	乐庄村
	21
	100.2
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	枫香
	7枫香3杉木
	88
	0.8
	中龄林
	17
	12.9
	16
	1603.2
	间伐
	35.2
	15.2
	57
	34
	0.6
	19.4
	14.1
	31
	2.43
	243.69
	121.9
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3307
	大叶
榉树
	1323
	枫香
	992
	复羽叶栾树
	992
	0
	0
	601.2
	30
	45.1
	376.7
	0
	0

	37
	慈利县
	洞溪乡
	乐庄村
	22
	84.9
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	枫香
	6枫香4杉木
	101
	0.9
	中龄林
	17.7
	12.3
	18.8
	1596.1
	间伐
	36.6
	13.4
	64
	36
	0.7
	20.7
	13.8
	37
	2.52
	213.88
	106.9
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	2802
	大叶
榉树
	1121
	枫香
	841
	复羽叶栾树
	840
	0
	0
	509.4
	25
	38.2
	353.2
	0
	0

	38
	慈利县
	洞溪乡
	乐庄村
	23
	205.3
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	枫香
	7枫香3杉木
	70
	0.7
	中龄林
	15.3
	10.1
	8
	1642.4
	间伐
	17.1
	4.2
	58
	35
	0.6
	16.2
	10.6
	12
	0.34
	68.98
	34.49
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6775
	大叶
榉树
	2710
	枫香
	2033
	复羽叶栾树
	2032
	0
	0
	1231.8
	62
	92.4
	854.1
	430
	0

	39
	慈利县
	洞溪乡
	双福村
	24
	191.5
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	枫香
	8枫香2杉木
	108
	0.8
	中龄林
	14.2
	10.7
	10
	1915
	间伐
	38
	17.1
	67
	41
	0.6
	16.8
	11.6
	41
	1.71
	327.47
	163.7
	27
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6320
	大叶
榉树
	2528
	枫香
	1896
	复羽叶栾树
	1896
	0
	0
	1149
	57
	86.2
	796.8
	760
	0

	40
	慈利县
	洞溪乡
	双福村
	25
	202.9
	Ⅱ
	CFXF7
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	枫香
	7枫香3杉木
	99
	0.8
	中龄林
	13.9
	10.9
	10
	2029
	间伐
	31.3
	9.7
	68
	42
	0.7
	15.7
	11.8
	31
	0.97
	196.81
	98.41
	27
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6696
	大叶
榉树
	2678
	枫香
	2009
	复羽叶栾树
	2009
	0
	0
	1217.4
	61
	91.3
	762.9
	700
	0

	41
	慈利县
	洞溪乡
	双福村
	26
	147.7
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	枫香
	7枫香2杉木1马尾松
	103
	0.8
	中龄林
	12.3
	10
	8
	1181.6
	间伐
	35
	11
	67
	37
	0.6
	14.6
	10.7
	36
	0.88
	129.98
	64.99
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	4874
	大叶
榉树
	1950
	枫香
	1462
	复羽叶栾树
	1462
	0
	0
	886.2
	44
	66.5
	555.3
	0
	0

	42
	慈利县
	洞溪乡
	幸福村
	27
	90
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	杉木
	4杉木4阔叶树2马尾松
	154
	0.9
	中龄林
	11.8
	10.4
	13.3
	1197
	间伐
	48.7
	18.6
	79
	46
	0.6
	14.3
	11.8
	75
	2.47
	222.64
	111.3
	29
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	2970
	大叶
榉树
	1188
	枫香
	891
	复羽叶栾树
	891
	0
	0
	540
	27
	40.5
	365.4
	0
	0

	43
	慈利县
	洞溪乡
	幸福村
	28
	64.1
	Ⅱ
	CFXF7
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	枫香
	6枫香4杉木
	137
	0.8
	中龄林
	13.7
	11.4
	14.6
	935.86
	间伐
	42.3
	13.1
	79
	42
	0.6
	16.7
	12.7
	58
	1.91
	122.6
	61.3
	27
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	2115
	大叶
榉树
	846
	枫香
	635
	复羽叶栾树
	634
	0
	0
	384.6
	19
	28.8
	241
	0
	0

	44
	慈利县
	洞溪乡
	幸福村
	29
	35.3
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	枫香
	7枫香3杉木
	83
	0.7
	中龄林
	14.3
	11.3
	9
	317.7
	间伐
	30.1
	10.2
	58
	31
	0.6
	16.2
	11.9
	25
	0.92
	32.41
	16.21
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	1165
	大叶
榉树
	466
	枫香
	350
	复羽叶栾树
	349
	0
	0
	211.8
	11
	15.9
	146.9
	0
	0

	45
	慈利县
	洞溪乡
	幸福村
	30
	73.7
	Ⅱ
	CFXF6
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	枫香
	7枫香2杉木1马尾松
	97
	0.8
	中龄林
	11.6
	8.4
	5.7
	420.09
	间伐
	36.1
	11.1
	62
	31
	0.6
	13.5
	9.1
	35
	0.63
	46.63
	23.32
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	2432
	大叶
榉树
	973
	枫香
	730
	复羽叶栾树
	729
	0
	0
	442.2
	22
	33.2
	306.5
	0
	0

	46
	慈利县
	洞溪乡
	烟子溪村
	31
	269.6
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	枫香
	7枫香3马尾松
	78
	0.7
	中龄林
	11.1
	9.7
	4.4
	1186.2
	间伐
	24.4
	8.4
	59
	30
	0.6
	12.5
	10.5
	19
	0.37
	99.64
	49.82
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	8897
	大叶
榉树
	3559
	青冈
	2669
	木荷
	2669
	0
	0
	1617.6
	81
	121
	1014
	1040
	0

	47
	慈利县
	洞溪乡
	烟子溪村
	32
	155.5
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	9杉木1阔叶树
	145
	0.9
	中龄林
	10.6
	9.1
	9.1
	1415.1
	间伐
	48.3
	20.5
	75
	39
	0.6
	13.2
	10.3
	70
	1.87
	290.09
	145.1
	26
	穴状
整地
	32
	4 :3 :3
	5474
	大叶
榉树
	2190
	枫香
	1642
	复羽叶栾树
	1642
	0
	0
	995.2
	47
	74.6
	641.4
	440
	0

	48
	慈利县
	洞溪乡
	烟子溪村
	33
	171.2
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	10杉木
	97
	0.8
	中龄林
	12.6
	9.2
	7.3
	1249.8
	间伐
	30.9
	9.9
	67
	39
	0.7
	14.6
	9.8
	30
	0.72
	123.73
	61.87
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	5650
	大叶
榉树
	2260
	枫香
	1695
	复羽叶栾树
	1695
	0
	0
	1027.2
	51
	77
	695.1
	370
	0

	49
	慈利县
	洞溪乡
	烟子溪村
	34
	132.8
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	枫香
	8枫香2马尾松
	80
	0.7
	中龄林
	11.8
	10.4
	5.2
	690.56
	间伐
	23.8
	9.7
	61
	34
	0.6
	13.1
	11.1
	19
	0.5
	66.98
	33.49
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	4382
	大叶
榉树
	1753
	青冈
	1315
	木荷
	1314
	0
	0
	796.8
	40
	59.8
	499.4
	470
	0

	50
	慈利县
	洞溪乡
	烟子溪村
	35
	296
	Ⅱ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	枫香
	8枫香2杉木
	92
	0.8
	中龄林
	10.4
	9.3
	4.3
	1272.8
	间伐
	31.5
	11.9
	63
	35
	0.7
	11.9
	10.3
	29
	0.51
	151.46
	75.73
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9768
	大叶
榉树
	3907
	青冈
	2930
	木荷
	2931
	0
	0
	1776
	89
	133
	1113
	0
	0

	51
	慈利县
	洞溪乡
	烟子溪村
	36
	126.6
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	7杉木3阔叶树
	135
	0.8
	中龄林
	12.2
	9.2
	9.6
	1215.4
	间伐
	43
	17.1
	77
	36
	0.6
	14.9
	10.6
	58
	1.64
	207.83
	103.9
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	4178
	大叶
榉树
	1671
	枫香
	1253
	复羽叶栾树
	1254
	0
	0
	759.6
	38
	57
	539.4
	0
	0

	52
	慈利县
	洞溪乡
	烟子溪村
	37
	145.8
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	8杉木2阔叶树
	133
	0.9
	中龄林
	13.4
	9.9
	11.9
	1735
	间伐
	48.1
	20.7
	69
	42
	0.6
	16.8
	11.1
	64
	2.46
	359.15
	179.6
	27
	穴状
整地
	34
	4 :3 :3
	5453
	大叶
榉树
	2181
	枫香
	1636
	复羽叶栾树
	1636
	0
	0
	991.4
	44
	74.4
	610.6
	0
	0

	53
	慈利县
	洞溪乡
	烟子溪村
	38
	161.6
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	8杉木2阔叶树
	100
	0.8
	中龄林
	13.4
	10.7
	9.8
	1583.7
	间伐
	38
	14.2
	62
	34
	0.6
	15.9
	11.6
	38
	1.39
	224.88
	112.4
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	5333
	大叶
榉树
	2133
	枫香
	1600
	复羽叶栾树
	1600
	0
	0
	969.6
	48
	72.7
	656.1
	0
	0

	54
	慈利县
	二坊
坪镇
	景龙桥村
	1
	301.2
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	4马尾松3香樟2栎类1枫香
	96
	0.8
	中龄林
	15.8
	10.8
	11.4
	3433.7
	间伐
	31.3
	14.3
	66
	34
	0.7
	18.2
	11.6
	30
	1.63
	491.02
	245.5
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9940
	银杏
	3976
	大叶
榉树
	2982
	枫香
	2982
	0
	0
	1807.2
	90
	136
	1283
	0
	0

	55
	慈利县
	二坊
坪镇
	景龙桥村
	2
	195.3
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1杉木
	114
	0.8
	中龄林
	12.9
	11.5
	10.7
	2089.7
	间伐
	40.4
	12.8
	68
	36
	0.6
	15.6
	12.7
	46
	1.37
	267.48
	133.7
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6445
	银杏
	2578
	大叶
榉树
	1934
	枫香
	1933
	0
	0
	1171.8
	59
	87.9
	832
	0
	0

	56
	慈利县
	二坊
坪镇
	景龙桥村
	3
	271
	Ⅱ
	CFXF7
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	枫香
	5枫香2杉木2香樟1马尾松
	117
	0.8
	中龄林
	10.4
	9.6
	5.8
	1571.8
	间伐
	33.3
	9.3
	78
	47
	0.6
	12
	10.3
	39
	0.54
	146.18
	73.09
	29
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	8943
	银杏
	3577
	大叶
榉树
	2683
	枫香
	2683
	0
	0
	1626
	81
	122
	1019
	220
	0

	57
	慈利县
	二坊
坪镇
	景龙桥村
	4
	222.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	5马尾松3香樟2阔叶树
	112
	0.8
	中龄林
	12
	9.5
	6.9
	1535.9
	间伐
	34.8
	13.7
	73
	45
	0.7
	13.6
	10.3
	39
	0.95
	210.42
	105.2
	28
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	7346
	银杏
	2938
	大叶
榉树
	2204
	枫香
	2204
	0
	0
	1335.6
	67
	100
	948.4
	200
	0

	58
	慈利县
	二坊
坪镇
	景泉村
	5
	58
	Ⅱ
	CFXF6
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	香樟
	4香樟3马尾松2枫香1光皮桦
	86
	0.8
	中龄林
	16.4
	10.7
	10.9
	632.2
	间伐
	31.4
	10.2
	59
	37
	0.7
	18.4
	11.4
	27
	1.11
	64.48
	32.24
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	1914
	银杏
	766
	大叶
榉树
	574
	枫香
	574
	0
	0
	348
	17
	26.1
	241.3
	0
	0

	59
	慈利县
	二坊
坪镇
	景泉村
	6
	81
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松4杉木1阔叶树
	132
	0.8
	中龄林
	12.8
	9.5
	9.8
	793.8
	间伐
	46.2
	22.2
	71
	34
	0.6
	15.9
	10.6
	61
	2.18
	176.22
	88.11
	25
	穴状
整地
	31
	4 :3 :3
	2762
	银杏
	1105
	大叶
榉树
	829
	枫香
	828
	0
	0
	502.2
	24
	37.7
	375.9
	0
	0

	60
	慈利县
	二坊
坪镇
	景泉村
	7
	48.3
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	天然
	商品林
	杉木
	8杉木1阔叶树1马尾松
	136
	0.9
	中龄林
	13.5
	10.2
	12.4
	598.92
	间伐
	47.1
	21.5
	72
	36
	0.6
	16
	11.4
	64
	2.67
	128.77
	64.39
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	1594
	银杏
	638
	大叶
榉树
	478
	枫香
	478
	0
	0
	289.8
	14
	21.7
	205.8
	0
	0

	61
	慈利县
	二坊
坪镇
	景泉村
	8
	110.6
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	6马尾松4杉木
	114
	0.8
	中龄林
	14.6
	9.9
	11.8
	1305.1
	间伐
	38.6
	15
	70
	33
	0.6
	17.3
	11.1
	44
	1.77
	195.76
	97.88
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3650
	银杏
	1460
	大叶
榉树
	1095
	枫香
	1095
	0
	0
	663.6
	33
	49.8
	471.2
	0
	0

	62
	慈利县
	二坊
坪镇
	景泉村
	9
	25.4
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	4杉木3马尾松3青冈
	134
	0.9
	中龄林
	12.6
	8.3
	9.1
	231.14
	间伐
	46.3
	16.5
	72
	37
	0.6
	15.5
	9.3
	62
	1.5
	38.14
	19.07
	26
	穴状
整地
	34
	4 :3 :3
	950
	银杏
	380
	大叶
榉树
	285
	枫香
	285
	0
	0
	172.8
	8
	13
	106.4
	0
	0

	63
	慈利县
	二坊
坪镇
	景泉村
	10
	144.5
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	5马尾松4杉木1苦槠
	119
	0.8
	中龄林
	14.1
	11.2
	12.9
	1864.1
	间伐
	35.3
	13
	77
	35
	0.6
	16.5
	12
	42
	1.68
	242.33
	121.2
	25
	穴状
整地
	34
	4 :3 :3
	5404
	银杏
	2162
	大叶
榉树
	1621
	枫香
	1621
	0
	0
	982.6
	43
	73.7
	634.1
	0
	0

	64
	慈利县
	二坊
坪镇
	清泉村
	11
	269.1
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	5杉木3枫香2香樟
	134
	0.8
	中龄林
	12.7
	12
	12.9
	3471.4
	间伐
	48.5
	22.8
	69
	35
	0.6
	15.6
	13.5
	65
	2.94
	791.48
	395.7
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	8880
	银杏
	3552
	大叶
榉树
	2664
	枫香
	2664
	0
	0
	1614.6
	81
	121
	1146
	0
	0

	65
	慈利县
	二坊
坪镇
	清泉村
	12
	234.5
	Ⅱ
	CFXF6
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	枫香
	4枫香3杉木2香樟1板栗
	140
	0.8
	中龄林
	11.1
	11.1
	9.1
	2134
	间伐
	45.7
	19.1
	76
	36
	0.5
	13.6
	12.8
	64
	1.74
	407.58
	203.8
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	7739
	银杏
	3096
	大叶
榉树
	2322
	枫香
	2321
	0
	0
	1407
	70
	106
	975.7
	470
	0

	66
	慈利县
	二坊
坪镇
	清泉村
	13
	296.4
	Ⅱ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	6杉木3马尾松1青冈
	117
	0.8
	中龄林
	13.5
	11.3
	11.8
	3497.5
	间伐
	34.2
	12
	77
	38
	0.7
	15.8
	12
	40
	1.42
	419.7
	209.9
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9781
	银杏
	3912
	大叶
榉树
	2934
	枫香
	2935
	0
	0
	1778.4
	89
	133
	1263
	0
	0

	67
	慈利县
	二坊
坪镇
	清泉村
	14
	203.9
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	4杉木3马尾松3枫香
	90
	0.8
	中龄林
	13.6
	8.7
	7
	1427.3
	间伐
	30
	11.7
	63
	30
	0.7
	15
	9.3
	27
	0.82
	166.99
	83.5
	23
	穴状
整地
	35
	4 :3 :3
	7850
	银杏
	3140
	大叶
榉树
	2355
	枫香
	2355
	0
	0
	1427.4
	61
	107
	901.3
	670
	0

	68
	慈利县
	二坊
坪镇
	清泉村
	15
	232.6
	Ⅱ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	5杉木2马尾松2苦槠1香樟
	118
	0.8
	中龄林
	14
	10.3
	10.9
	2535.3
	间伐
	36.4
	17
	75
	36
	0.6
	16.6
	11.6
	43
	1.85
	431.01
	215.5
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	7676
	银杏
	3070
	大叶
榉树
	2303
	枫香
	2303
	0
	0
	1395.6
	70
	105
	991
	0
	0

	69
	慈利县
	二坊
坪镇
	清泉村
	16
	234.8
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	香樟
	7香樟3枫香
	101
	0.8
	中龄林
	15
	10.3
	10.8
	2535.8
	间伐
	39.6
	15
	61
	36
	0.6
	17.5
	11.7
	40
	1.62
	380.38
	190.2
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	7748
	银杏
	3099
	大叶
榉树
	2324
	枫香
	2325
	0
	0
	1408.8
	70
	106
	976.8
	470
	0

	70
	慈利县
	二坊
坪镇
	清泉村
	17
	176.1
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	5杉木3香樟2枫香
	107
	0.8
	中龄林
	11
	9.7
	6.5
	1144.7
	间伐
	41.1
	16.8
	63
	36
	0.6
	13.3
	10.9
	44
	1.09
	192.3
	96.15
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	5811
	银杏
	2324
	大叶
榉树
	1743
	枫香
	1744
	0
	0
	1056.6
	53
	79.2
	750.2
	440
	0

	71
	慈利县
	二坊
坪镇
	清泉村
	18
	158.5
	Ⅱ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	8杉木2阔叶树
	134
	0.8
	中龄林
	11.1
	9
	7.3
	1157.1
	间伐
	44
	23.8
	75
	39
	0.6
	13.5
	10.2
	59
	1.74
	275.38
	137.7
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	5231
	银杏
	2092
	大叶
榉树
	1569
	枫香
	1570
	0
	0
	951
	48
	71.3
	675.3
	390
	0

	72
	慈利县
	二坊
坪镇
	清泉村
	19
	178.4
	Ⅱ
	CFXF6
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	枫香
	4枫香3杉木2香樟1板栗
	119
	0.8
	中龄林
	12.8
	10.3
	9
	1605.6
	间伐
	37.8
	12.7
	74
	37
	0.6
	14.8
	11.1
	45
	1.14
	203.91
	102
	26
	穴状
整地
	38
	4 :3 :3
	7457
	银杏
	2983
	大叶
榉树
	2237
	枫香
	2237
	0
	0
	1355.8
	54
	102
	787.9
	470
	0

	73
	慈利县
	二坊
坪镇
	盛德村
	20
	196.8
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	4杉木3马尾松2光皮桦1香樟
	146
	0.8
	中龄林
	11.1
	10.4
	8.5
	1672.8
	间伐
	45.2
	20.5
	80
	42
	0.5
	13.2
	11.5
	66
	1.74
	342.92
	171.5
	27
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6494
	银杏
	2598
	大叶
榉树
	1948
	枫香
	1948
	0
	0
	1180.8
	59
	88.6
	838.4
	0
	0

	74
	慈利县
	二坊
坪镇
	盛德村
	21
	130.9
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杜仲
	5杜仲3杉木2香樟
	132
	0.8
	中龄林
	9.8
	9.8
	5.6
	733.04
	间伐
	47
	19.7
	70
	33
	0.5
	12.2
	11.3
	62
	1.1
	144.41
	72.21
	24
	穴状
整地
	33
	4 :3 :3
	4752
	银杏
	1901
	大叶
榉树
	1426
	枫香
	1425
	0
	0
	864
	39
	64.8
	557.1
	0
	0

	75
	慈利县
	二坊
坪镇
	杨家垭村
	22
	12.9
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	5马尾松4杉木1泡桐
	106
	0.8
	中龄林
	10.7
	5.7
	3.7
	47.73
	间伐
	43.4
	19.8
	60
	36
	0.6
	12.8
	6.5
	46
	0.73
	9.45
	4.73
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	426
	银杏
	170
	大叶
榉树
	128
	枫香
	128
	0
	0
	77.4
	4
	5.8
	59.5
	0
	0

	76
	慈利县
	二坊
坪镇
	杨家垭村
	23
	65.1
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	6马尾松4杉木
	180
	0.8
	中龄林
	12.4
	10.2
	13.3
	865.83
	间伐
	50.6
	30.9
	89
	49
	0.6
	15.5
	11.5
	91
	4.11
	267.54
	133.8
	30
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	2148
	银杏
	859
	大叶
榉树
	644
	枫香
	645
	0
	0
	390.6
	20
	29.3
	300
	270
	0

	77
	慈利县
	二坊
坪镇
	杨家垭村
	24
	9.7
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	5马尾松4杉木1苦槠
	127
	0.8
	中龄林
	7.7
	6.2
	2.4
	23.28
	间伐
	46.5
	21.8
	68
	36
	0.5
	9.4
	7.1
	59
	0.52
	5.08
	2.54
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	320
	银杏
	128
	大叶
榉树
	96
	枫香
	96
	0
	0
	58.2
	3
	4.4
	44.6
	450
	0

	78
	慈利县
	甘堰
土家
	川石村
	1
	233.4
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松2阔叶树1杉木
	75
	0.8
	中龄林
	16.7
	8.1
	8.8
	2053.9
	间伐
	24
	6.3
	57
	34
	0.7
	18
	8.7
	18
	0.55
	129.4
	64.7
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	7702
	大叶
榉树
	3081
	闽楠
	2311
	青冈
	2310
	0
	0
	1400.4
	70
	105
	994.2
	0
	0

	79
	慈利县
	甘堰
土家
	川石村
	2
	197.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松2杉木1阔叶树
	109
	0.8
	中龄林
	15.7
	7.1
	9.9
	1951.3
	间伐
	43.1
	15.2
	62
	37
	0.6
	19.2
	7.9
	47
	1.5
	296.6
	148.3
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6504
	大叶
榉树
	2602
	闽楠
	1951
	青冈
	1951
	0
	0
	1182.6
	59
	88.7
	839.6
	0
	0

	80
	慈利县
	甘堰
土家
	东峪村
	3
	131.9
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	148
	0.8
	中龄林
	12.1
	8.8
	9.4
	1239.9
	间伐
	44.6
	15.3
	82
	41
	0.6
	14.5
	10.1
	66
	1.44
	189.7
	94.85
	27
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	4353
	大叶
榉树
	1741
	闽楠
	1306
	木荷
	1306
	0
	0
	791.4
	40
	59.4
	561.9
	0
	0

	81
	慈利县
	甘堰
土家
	东峪村
	4
	69.3
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	142
	0.9
	中龄林
	16.6
	10
	17.5
	1212.8
	间伐
	49.3
	19.4
	72
	42
	0.6
	19.9
	11.4
	70
	3.4
	235.27
	117.6
	27
	穴状
整地
	32
	4 :3 :3
	2439
	大叶
榉树
	976
	闽楠
	732
	木荷
	731
	0
	0
	443.6
	21
	33.3
	299.7
	0
	0

	82
	慈利县
	甘堰
土家
	东峪村
	5
	281.8
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	9马尾松1杉木
	151
	0.9
	中龄林
	17.5
	10.5
	24.5
	6904.1
	间伐
	45.7
	19.9
	82
	47
	0.6
	21.6
	12
	69
	4.88
	1373.9
	687
	29
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9299
	大叶
榉树
	3720
	闽楠
	2790
	木荷
	2789
	0
	0
	1690.8
	85
	127
	1201
	0
	0

	83
	慈利县
	甘堰
土家
	金桂村
	6
	288.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	9马尾松1杉木
	52
	0.6
	近熟林
	18.7
	11.3
	10.2
	2938.6
	间伐
	9.6
	4.4
	47
	30
	0.6
	19.7
	11.6
	5
	0.45
	129.3
	64.65
	23
	穴状
整地
	36
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4564
	闽楠
	3423
	木荷
	3422
	0
	0
	2074.4
	86
	156
	1283
	0
	0

	84
	慈利县
	甘堰
土家
	金桂村
	7
	289.4
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松3杉木
	87
	0.8
	中龄林
	17.6
	12.6
	16.3
	4717.2
	间伐
	29.9
	10.7
	61
	37
	0.7
	19.8
	13.7
	26
	1.74
	504.74
	252.4
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9550
	大叶
榉树
	3820
	闽楠
	2865
	青冈
	2865
	0
	0
	1736.4
	87
	130
	1233
	0
	0

	85
	慈利县
	甘堰
土家
	龙象庵村
	8
	278.4
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	52
	0.6
	中龄林
	17.7
	10.7
	7.5
	2088
	间伐
	9.6
	3.8
	47
	30
	0.6
	18.4
	11.2
	5
	0.29
	79.34
	39.67
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9187
	大叶
榉树
	3675
	闽楠
	2756
	木荷
	2756
	0
	0
	1670.4
	84
	125
	1186
	1760
	0

	86
	慈利县
	甘堰
土家
	上马墩村
	9
	177.4
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	105
	0.8
	中龄林
	15.4
	10.5
	11.8
	2093.3
	间伐
	41.9
	17.2
	61
	34
	0.6
	18.7
	11.7
	44
	2.03
	360.05
	180
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	5854
	大叶
榉树
	2342
	闽楠
	1756
	木荷
	1756
	0
	0
	1064.4
	53
	79.8
	755.6
	0
	0

	87
	慈利县
	甘堰
土家
	上马墩村
	10
	90.8
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	42
	0.6
	近熟林
	21.1
	10.3
	8.2
	744.56
	间伐
	7.1
	2.9
	39
	25
	0.6
	21.6
	10.4
	3
	0.24
	21.59
	10.8
	22
	穴状
整地
	39
	4 :3 :3
	3895
	大叶
榉树
	1558
	闽楠
	1169
	木荷
	1168
	0
	0
	708.2
	27
	53.1
	413
	0
	0

	88
	慈利县
	甘堰
土家
	上马墩村
	11
	114.8
	Ⅰ
	GTXF2
	更替
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	124
	0.8
	中龄林
	13.9
	9.7
	10.4
	1193.9
	块状
皆伐
	89.5
	75
	13
	13
	0.1
	19.5
	12
	111
	7.8
	895.44
	447.7
	
	穴状
整地
	61
	4 :3 :3
	7703
	麻栎
	3081
	檫木
	2311
	木荷
	2311
	0
	0
	1400.6
	57
	105
	666.1
	0
	0

	89
	慈利县
	甘堰
土家
	水沐峪村
	12
	189
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	59
	0.6
	中龄林
	17.6
	7.4
	5.8
	1096.2
	间伐
	1.7
	5.5
	58
	34
	0.6
	18
	7.4
	1
	0.32
	60.29
	30.15
	25
	穴状
整地
	31
	4 :3 :3
	6445
	大叶
榉树
	2578
	闽楠
	1934
	木荷
	1933
	0
	0
	1171.8
	57
	87.9
	811.2
	0
	0

	90
	慈利县
	甘堰
土家
	水沐峪村
	13
	188.7
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	99
	0.8
	近熟林
	18.6
	8.8
	12.4
	2339.9
	间伐
	35.4
	13.1
	64
	38
	0.6
	21.5
	9.9
	35
	1.62
	306.52
	153.3
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6227
	大叶
榉树
	2491
	闽楠
	1868
	木荷
	1868
	0
	0
	1132.2
	57
	84.9
	803.8
	0
	0

	91
	慈利县
	甘堰
土家
	水沐峪村
	14
	301.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	59
	0.6
	近熟林
	21.8
	10.1
	11.6
	3498.6
	间伐
	8.5
	2.9
	54
	30
	0.6
	22.9
	10.1
	5
	0.34
	101.46
	50.73
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9953
	大叶
榉树
	3981
	闽楠
	2986
	青冈
	2986
	0
	0
	1809.6
	90
	136
	1285
	0
	0

	92
	慈利县
	甘堰
土家
	桃坪村
	15
	198.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	97
	0.8
	中龄林
	12.3
	8.5
	5.5
	1092.3
	间伐
	36.1
	15.5
	62
	34
	0.6
	14.1
	9.2
	35
	0.85
	169.31
	84.66
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6554
	大叶
榉树
	2622
	闽楠
	1966
	木荷
	1966
	0
	0
	1191.6
	60
	89.4
	846.1
	750
	0

	93
	慈利县
	甘堰
土家
	桃坪村
	16
	112.4
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	134
	0.9
	中龄林
	12.8
	8.1
	7.8
	876.72
	间伐
	47
	20
	71
	42
	0.6
	15.2
	9.2
	63
	1.56
	175.34
	87.67
	27
	穴状
整地
	34
	4 :3 :3
	4204
	大叶
榉树
	1682
	闽楠
	1261
	木荷
	1261
	0
	0
	764.4
	34
	57.3
	493.1
	0
	0

	94
	慈利县
	甘堰
土家
	桃坪村
	17
	254.5
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	120
	0.8
	中龄林
	13.6
	9.2
	8.9
	2265.1
	间伐
	36.7
	11.4
	76
	44
	0.6
	15.8
	10.1
	44
	1.01
	258.22
	129.1
	28
	穴状
整地
	40
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4479
	闽楠
	3359
	木荷
	3360
	0
	0
	2036
	76
	153
	1166
	0
	0

	95
	慈利县
	甘堰
土家
	西铺村
	18
	162.5
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松2阔叶树1杉木
	95
	0.8
	中龄林
	15.8
	9
	10.6
	1722.5
	间伐
	34.7
	13.3
	62
	32
	0.7
	18
	9.7
	33
	1.41
	229.09
	114.6
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	5363
	大叶
榉树
	2145
	闽楠
	1609
	木荷
	1609
	0
	0
	975
	49
	73.1
	692.4
	380
	0

	96
	慈利县
	甘堰
土家
	西峪村
	19
	200.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	9马尾松1杉木
	63
	0.7
	中龄林
	16.7
	11.5
	9.4
	1880.9
	间伐
	7.9
	5
	58
	34
	0.6
	17.7
	11.8
	5
	0.47
	94.05
	47.03
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6603
	大叶
榉树
	2641
	闽楠
	1981
	木荷
	1981
	0
	0
	1200.6
	60
	90
	852.4
	0
	0

	97
	慈利县
	甘堰
土家
	西峪村
	20
	298.3
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	64
	0.7
	近熟林
	18.8
	12.1
	12
	3579.6
	间伐
	18.8
	4
	52
	30
	0.6
	20.3
	12.9
	12
	0.48
	143.18
	71.59
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9844
	大叶
榉树
	3938
	闽楠
	2953
	木荷
	2953
	0
	0
	1789.8
	89
	134
	1271
	0
	0

	98
	慈利县
	甘堰
土家
	西峪村
	21
	299.2
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	8马尾松1杉木1阔叶树
	66
	0.7
	中龄林
	17.9
	11.4
	11.6
	3470.7
	间伐
	13.6
	5.1
	57
	34
	0.6
	19.1
	12.1
	9
	0.59
	177.01
	88.51
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9874
	大叶
榉树
	3950
	闽楠
	2962
	青冈
	2962
	0
	0
	1795.2
	90
	135
	1275
	0
	0

	99
	慈利县
	甘堰
土家
	西峪村
	22
	200.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	70
	0.7
	中龄林
	17.3
	11.2
	10.4
	2086.2
	间伐
	12.9
	3.1
	61
	34
	0.6
	18.8
	11.8
	9
	0.32
	64.67
	32.34
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6620
	大叶
榉树
	2648
	闽楠
	1986
	青冈
	1986
	0
	0
	1203.6
	60
	90.3
	854.6
	0
	0

	100
	慈利县
	甘堰
土家
	岩峪村
	23
	302.7
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	87
	0.8
	中龄林
	13.9
	13.2
	9.4
	2845.4
	间伐
	25.3
	7.4
	65
	31
	0.7
	15.5
	13.8
	22
	0.7
	210.56
	105.3
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9989
	大叶
榉树
	3996
	闽楠
	2997
	青冈
	2996
	0
	0
	1816.2
	91
	136
	1290
	0
	0

	101
	慈利县
	甘堰
土家
	岩峪村
	24
	100.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	45
	0.6
	中龄林
	17.8
	10.1
	6.4
	643.84
	间伐
	6.7
	2.3
	42
	25
	0.6
	17.8
	10.3
	3
	0.15
	14.81
	7.41
	22
	穴状
整地
	38
	4 :3 :3
	4205
	大叶
榉树
	1682
	闽楠
	1262
	青冈
	1261
	0
	0
	764.6
	30
	57.3
	454.3
	0
	0

	102
	慈利县
	甘堰
土家
	岩峪村
	25
	104
	Ⅰ
	GTXF2
	更替
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	80
	0.8
	中龄林
	16
	10
	9
	936
	块状
皆伐
	83.8
	69.6
	13
	13
	0.1
	22.2
	12.6
	67
	6.26
	651.46
	325.7
	
	穴状
整地
	61
	4 :3 :3
	6978
	大叶
榉树
	2791
	闽楠
	2093
	青冈
	2094
	0
	0
	1268.8
	52
	95.2
	603.4
	2160
	0

	125
	慈利县
	高桥镇
	材树村
	1
	300.6
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	杉木
	6杉木2枫香2栎类
	78
	0.8
	中龄林
	15.1
	10.2
	8.7
	2615.2
	间伐
	23.1
	7.1
	60
	39
	0.7
	16.5
	10.7
	18
	0.62
	185.68
	92.84
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9920
	大叶
榉树
	3968
	青冈
	2976
	木荷
	2976
	0
	0
	1803.6
	90
	135
	1220
	860
	0

	126
	慈利县
	高桥镇
	材树村
	2
	115.1
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	杉木
	6杉木3马尾松1闽楠
	106
	0.8
	中龄林
	11.6
	8.8
	6
	690.6
	间伐
	35.8
	15.5
	68
	35
	0.6
	13.4
	9.9
	38
	0.93
	107.04
	53.52
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3798
	大叶
榉树
	1519
	青冈
	1139
	木荷
	1140
	0
	0
	690.6
	35
	51.8
	467.3
	0
	0

	127
	慈利县
	高桥镇
	材树村
	3
	100.1
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	杉木
	6杉木3枫香1马尾松
	50
	0.6
	中龄林
	16
	9.3
	4.5
	450.45
	间伐
	6
	2.9
	47
	30
	0.6
	16
	9.4
	3
	0.13
	13.06
	6.53
	23
	穴状
整地
	37
	4 :3 :3
	4074
	大叶
榉树
	1630
	青冈
	1222
	木荷
	1222
	0
	0
	740.8
	30
	55.6
	428.8
	910
	0

	128
	慈利县
	高桥镇
	材树村
	4
	301.5
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	枫香
	6枫香2杉木2马尾松
	80
	0.8
	中龄林
	14.8
	9.7
	8.6
	2592.9
	间伐
	21.3
	5.1
	63
	32
	0.7
	16
	10
	17
	0.44
	132.24
	66.12
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9950
	大叶
榉树
	3980
	青冈
	2985
	闽楠
	2985
	0
	0
	1809
	90
	136
	1134
	990
	0

	129
	慈利县
	高桥镇
	高桥村社区
	5
	190.5
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	5杉木5阔叶树
	81
	0.8
	中龄林
	10.6
	7.8
	3.8
	723.9
	间伐
	29.6
	11.2
	57
	37
	0.6
	11.9
	8.2
	24
	0.43
	81.08
	40.54
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6287
	大叶
榉树
	2515
	青冈
	1886
	木荷
	1886
	0
	0
	1143
	57
	85.7
	773.5
	180
	0

	130
	慈利县
	高桥镇
	高桥村社区
	6
	299.8
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	杉木
	7杉木2枫香1马尾松
	71
	0.7
	中龄林
	11.5
	8.4
	3.9
	1169.2
	间伐
	21.1
	10.3
	56
	28
	0.6
	13.2
	8.9
	15
	0.4
	120.43
	60.22
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9893
	大叶
榉树
	3957
	青冈
	2968
	木荷
	2968
	0
	0
	1798.8
	90
	135
	1217
	0
	0

	131
	慈利县
	高桥镇
	枧潭村
	7
	300
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	香樟
	4香樟4杉木2马尾松
	60
	0.6
	中龄林
	11.6
	8.7
	3.5
	1050
	间伐
	8.3
	3.5
	55
	35
	0.6
	12
	8.9
	5
	0.12
	36.75
	18.38
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9900
	大叶
榉树
	3960
	青冈
	2970
	木荷
	2970
	0
	0
	1800
	90
	135
	1128
	0
	0

	132
	慈利县
	高桥镇
	枧潭村
	8
	302
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	6杉木4阔叶树
	93
	0.8
	中龄林
	12
	8.1
	5.6
	1691.2
	间伐
	37.6
	17.8
	58
	37
	0.6
	13.9
	9.1
	35
	1
	301.03
	150.5
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9966
	大叶
榉树
	3986
	青冈
	2990
	木荷
	2990
	0
	0
	1812
	91
	136
	1226
	0
	0

	133
	慈利县
	高桥镇
	楸木山村
	9
	102.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松2阔叶树1杉木
	55
	0.6
	中龄林
	13.1
	7.7
	3.8
	387.98
	间伐
	7.3
	2.6
	51
	29
	0.6
	13.4
	7.7
	4
	0.1
	10.09
	5.05
	23
	穴状
整地
	35
	4 :3 :3
	3931
	大叶
榉树
	1572
	青冈
	1179
	闽楠
	1180
	0
	0
	714.8
	31
	53.6
	451.2
	590
	0

	134
	慈利县
	高桥镇
	楸木山村
	10
	201.6
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	香樟
	4香樟4杉木2马尾松
	52
	0.6
	中龄林
	14
	9.5
	4.3
	866.88
	间伐
	9.6
	4.4
	47
	25
	0.6
	14.1
	9.6
	5
	0.19
	38.14
	19.07
	22
	穴状
整地
	36
	4 :3 :3
	7983
	大叶
榉树
	3193
	青冈
	2395
	闽楠
	2395
	0
	0
	1451.6
	60
	109
	796.7
	0
	0

	135
	慈利县
	高桥镇
	新合村
	11
	205.3
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	杉木
	5杉木5阔叶树
	66
	0.7
	中龄林
	12.5
	8.3
	4.3
	882.79
	间伐
	10.6
	3.1
	59
	35
	0.6
	13.3
	8.5
	7
	0.13
	27.37
	13.69
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6775
	大叶
榉树
	2710
	青冈
	2033
	闽楠
	2032
	0
	0
	1231.8
	62
	92.4
	833.6
	0
	0

	136
	慈利县
	高桥镇
	岩音村
	12
	103.5
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	枫香
	4枫香3拟赤杨3杉木
	47
	0.6
	近熟林
	18.4
	9.5
	7.5
	776.25
	间伐
	8.5
	3.2
	43
	25
	0.6
	18.4
	9.9
	4
	0.24
	24.84
	12.42
	22
	穴状
整地
	38
	4 :3 :3
	4326
	大叶
榉树
	1730
	青冈
	1298
	闽楠
	1298
	0
	0
	786.6
	31
	59
	415.8
	480
	0

	137
	慈利县
	高桥镇
	岩音村
	13
	99.7
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	杜仲
	5杜仲3杉木2枫香
	85
	0.8
	中龄林
	10.9
	7.4
	3.5
	348.95
	间伐
	25.9
	7.4
	63
	33
	0.6
	12
	7.7
	22
	0.26
	25.82
	12.91
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3290
	大叶
榉树
	1316
	青冈
	987
	闽楠
	987
	0
	0
	598.2
	30
	44.9
	414.7
	0
	0

	138
	慈利县
	高桥镇
	皂泥峪村
	14
	300.8
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	喜树
	6喜树3杉木1马尾松
	49
	0.6
	中龄林
	14.8
	9
	4.7
	1413.8
	间伐
	8.2
	2.9
	45
	30
	0.6
	15.3
	9.1
	4
	0.14
	41
	20.5
	23
	穴状
整地
	37
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4897
	青冈
	3673
	木荷
	3673
	0
	0
	2226
	90
	167
	1199
	0
	0

	139
	慈利县
	高桥镇
	皂泥峪村
	15
	103.1
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	喜树
	5喜树4杉木1马尾松
	78
	0.8
	中龄林
	13.5
	8.7
	6.4
	659.84
	间伐
	25.6
	8.2
	58
	37
	0.6
	14.6
	9.2
	20
	0.52
	54.11
	27.06
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3402
	大叶
榉树
	1361
	青冈
	1021
	木荷
	1020
	0
	0
	618.6
	31
	46.4
	387.7
	0
	0

	186
	慈利县
	金岩
土家
	九渡溪村
	1
	170.3
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	6杉木3马尾松1阔叶树
	84
	0.8
	中龄林
	17
	15.5
	17.1
	2912.1
	间伐
	33.3
	11.8
	56
	32
	0.6
	19.5
	16.7
	28
	2.02
	343.63
	171.8
	24
	穴状
整地
	31
	4 :3 :3
	5807
	大叶
榉树
	2323
	闽楠
	1742
	木荷
	1742
	0
	0
	1055.8
	51
	79.2
	731
	0
	0

	187
	慈利县
	金岩
土家
	九渡溪村
	2
	81.1
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	6杉木3马尾松1阔叶树
	125
	0.8
	中龄林
	15
	13.7
	18.6
	1508.5
	间伐
	45.6
	24.5
	68
	35
	0.6
	17.8
	15.7
	57
	4.56
	369.57
	184.8
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	2676
	大叶
榉树
	1070
	闽楠
	803
	木荷
	803
	0
	0
	486.6
	24
	36.5
	345.5
	0
	0

	188
	慈利县
	金岩
土家
	九渡溪村
	3
	132.6
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	5杉木4马尾松1阔叶树
	85
	0.8
	中龄林
	17.3
	15.7
	18.1
	2400.1
	间伐
	31.8
	11.3
	58
	32
	0.6
	19.7
	16.8
	27
	2.05
	271.21
	135.6
	24
	穴状
整地
	31
	4 :3 :3
	4522
	大叶
榉树
	1809
	闽楠
	1357
	木荷
	1356
	0
	0
	822.2
	40
	61.7
	569.1
	100
	0

	189
	慈利县
	金岩
土家
	九渡溪村
	4
	299
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	7杉木2马尾松1阔叶树
	75
	0.8
	中龄林
	14
	13.3
	9.7
	2900.3
	间伐
	22.7
	5.9
	58
	33
	0.7
	15.6
	13.9
	17
	0.57
	171.12
	85.56
	24
	穴状
整地
	33
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4342
	闽楠
	3256
	木荷
	3256
	0
	0
	1973.4
	90
	148
	1302
	890
	0

	190
	慈利县
	金岩
土家
	九渡溪村
	5
	200.1
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	8杉木1马尾松1阔叶树
	70
	0.7
	中龄林
	17.1
	15.4
	14.2
	2841.4
	间伐
	17.1
	3.4
	58
	29
	0.6
	18.7
	15.7
	12
	0.48
	96.61
	48.31
	23
	穴状
整地
	37
	4 :3 :3
	8144
	大叶
榉树
	3258
	闽楠
	2443
	木荷
	2443
	0
	0
	1480.8
	60
	111
	897.2
	770
	0

	191
	慈利县
	金岩
土家
	九渡溪村
	6
	281.4
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	7杉木2马尾松1阔叶树
	76
	0.8
	中龄林
	14.4
	13.5
	9.8
	2757.7
	间伐
	25
	7
	57
	32
	0.6
	16.3
	14.6
	19
	0.69
	193.04
	96.52
	24
	穴状
整地
	36
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4457
	闽楠
	3343
	木荷
	3343
	0
	0
	2026
	84
	152
	1253
	510
	0

	192
	慈利县
	金岩
土家
	九渡溪村
	7
	271.9
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	8杉木1马尾松1阔叶树
	69
	0.7
	中龄林
	14
	13.5
	8.9
	2419.9
	间伐
	14.5
	3.3
	59
	35
	0.6
	14.8
	13.6
	10
	0.29
	79.86
	39.93
	25
	穴状
整地
	38
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4546
	闽楠
	3410
	木荷
	3409
	0
	0
	2066.4
	82
	155
	1228
	0
	0

	193
	慈利县
	金岩
土家
	九渡溪村
	8
	296.7
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	8杉木1马尾松1阔叶树
	72
	0.7
	中龄林
	13.8
	13.1
	8.4
	2492.3
	间伐
	22.2
	6.5
	56
	34
	0.6
	14.7
	13.7
	16
	0.55
	162
	81
	25
	穴状
整地
	36
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4700
	闽楠
	3525
	木荷
	3524
	0
	0
	2136.2
	89
	160
	1321
	630
	0

	194
	慈利县
	金岩
土家
	九渡溪村
	9
	236.5
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	7杉木2马尾松1阔叶树
	65
	0.7
	中龄林
	14.1
	13.4
	8.5
	2010.3
	间伐
	16.9
	3.5
	54
	30
	0.6
	15.1
	13.8
	11
	0.3
	70.36
	35.18
	23
	穴状
整地
	37
	4 :3 :3
	9626
	大叶
榉树
	3850
	闽楠
	2888
	木荷
	2888
	0
	0
	1750.2
	71
	131
	1061
	0
	0

	195
	慈利县
	金岩
土家
	九渡溪村
	10
	255.1
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	6杉木3阔叶树1马尾松
	75
	0.8
	中龄林
	14.1
	13
	9.1
	2321.4
	间伐
	25.3
	6.4
	56
	29
	0.6
	15.9
	14.1
	19
	0.58
	148.57
	74.29
	23
	穴状
整地
	33
	4 :3 :3
	9260
	大叶
榉树
	3704
	闽楠
	2778
	木荷
	2778
	0
	0
	1683.6
	77
	126
	1111
	0
	0

	196
	慈利县
	金岩
土家
	九渡溪村
	11
	253.5
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	6杉木4阔叶树
	77
	0.8
	中龄林
	13.7
	13
	9.2
	2332.2
	间伐
	27.3
	9.4
	56
	33
	0.6
	15
	13.6
	21
	0.86
	219.23
	109.6
	24
	穴状
整地
	36
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4016
	闽楠
	3012
	木荷
	3011
	0
	0
	1825.2
	76
	137
	1129
	0
	0

	197
	慈利县
	金岩
土家
	三元村
	12
	134.9
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	5马尾松3阔叶树2杉木
	74
	0.7
	近熟林
	18.6
	17.1
	20.7
	2792.4
	间伐
	23
	5.6
	57
	32
	0.6
	20.4
	18.2
	17
	1.16
	156.38
	78.19
	24
	穴状
整地
	35
	4 :3 :3
	5194
	大叶
榉树
	2078
	闽楠
	1558
	木荷
	1558
	0
	0
	944.4
	40
	70.8
	643.3
	550
	0

	198
	慈利县
	金岩
土家
	太平山村
	13
	50.5
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	6杉木3阔叶树1马尾松
	87
	0.8
	中龄林
	13.9
	15
	11.6
	585.8
	间伐
	35.6
	12.2
	56
	34
	0.6
	15.9
	16.9
	31
	1.42
	71.47
	35.74
	25
	穴状
整地
	34
	4 :3 :3
	1889
	大叶
榉树
	756
	闽楠
	567
	木荷
	566
	0
	0
	343.4
	15
	25.8
	221.6
	0
	0

	199
	慈利县
	金岩
土家
	太平山村
	14
	154.1
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	6杉木3阔叶树1马尾松
	80
	0.8
	中龄林
	15.4
	14.1
	12.8
	1972.5
	间伐
	27.5
	9.4
	58
	38
	0.6
	17.5
	14.8
	22
	1.2
	185.41
	92.71
	26
	穴状
整地
	35
	4 :3 :3
	5933
	大叶
榉树
	2373
	闽楠
	1780
	木荷
	1780
	0
	0
	1078.8
	46
	80.9
	681.1
	490
	0

	200
	慈利县
	金岩
土家
	太平山村
	15
	161.9
	Ⅱ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	7杉木2阔叶树1马尾松
	95
	0.8
	中龄林
	14.7
	13.9
	13.3
	2153.3
	间伐
	33.7
	14.3
	63
	40
	0.7
	16.8
	15.4
	32
	1.9
	307.92
	154
	27
	穴状
整地
	33
	4 :3 :3
	5877
	大叶
榉树
	2351
	闽楠
	1763
	木荷
	1763
	0
	0
	1068.6
	49
	80.1
	705.3
	0
	0

	201
	慈利县
	零溪镇
	朝阳村
	1
	257.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松3杉木
	118
	0.8
	中龄林
	14.9
	10.5
	13.4
	3451.8
	间伐
	35.6
	13.4
	76
	38
	0.6
	17.3
	11.6
	42
	1.8
	462.55
	231.3
	26
	穴状
整地
	40
	4 :3 :3
	####
	枫香
	4534
	香樟
	3400
	杜仲
	3400
	0
	0
	2060.8
	77
	155
	1180
	0
	0

	202
	慈利县
	零溪镇
	朝阳村
	2
	35.5
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	杉木
	6杉木2马尾松2阔叶树
	92
	0.8
	中龄林
	13.6
	10.2
	8.2
	291.1
	间伐
	35.9
	13.7
	59
	34
	0.6
	16.2
	11.3
	33
	1.12
	39.88
	19.94
	25
	穴状
整地
	32
	4 :3 :3
	1250
	枫香
	500
	香樟
	375
	杜仲
	375
	0
	0
	227.2
	11
	17
	153.6
	0
	0

	203
	慈利县
	零溪镇
	朝阳村
	3
	272
	Ⅰ
	GTXF1
	更替
修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松3杉木2阔叶树
	95
	0.8
	中龄林
	14.2
	10.5
	10.3
	2801.6
	块状
皆伐
	78.9
	29
	20
	20
	0.2
	19.3
	12.6
	75
	2.99
	812.46
	406.2
	
	穴状
整地
	59.8
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	7157
	香樟
	5368
	杜仲
	5367
	0
	0
	3253.2
	136
	244
	1608
	0
	0

	204
	慈利县
	零溪镇
	大庄村
	4
	44.7
	Ⅱ
	GTXF2
	更替
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	120
	0.8
	中龄林
	12.1
	10.5
	8.1
	362.07
	块状
皆伐
	81.7
	60
	22
	22
	0.2
	17.1
	12.9
	98
	4.86
	217.24
	108.6
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	2950
	南酸枣
	1180
	银杏
	885
	檫木
	885
	0
	0
	536.4
	22
	40.2
	257.9
	350
	0

	205
	慈利县
	零溪镇
	大庄村
	5
	41
	Ⅰ
	GTXF2
	更替
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	102
	0.8
	中龄林
	14.1
	12.4
	11
	451
	块状
皆伐
	87.3
	75.2
	13
	13
	0.1
	20
	15.8
	89
	8.27
	339.15
	169.6
	
	穴状
整地
	61
	4 :3 :3
	2751
	南酸枣
	1100
	银杏
	825
	檫木
	826
	0
	0
	500.2
	21
	37.5
	237.9
	0
	0

	206
	慈利县
	零溪镇
	大庄村
	6
	90.4
	Ⅰ
	GTXF2
	更替
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	108
	0.8
	中龄林
	14.4
	12.4
	12.5
	1130
	块状
皆伐
	81.5
	63.5
	20
	20
	0.2
	20.2
	15.3
	88
	7.94
	717.55
	358.8
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	5966
	南酸枣
	2386
	银杏
	1790
	檫木
	1790
	0
	0
	1084.8
	45
	81.4
	521.5
	310
	0

	207
	慈利县
	零溪镇
	大庄村
	7
	79.9
	Ⅱ
	GTXF2
	更替
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	105
	0.8
	中龄林
	12.3
	10.7
	7.4
	591.26
	块状
皆伐
	80
	64.6
	21
	21
	0.2
	16.9
	13.1
	84
	4.78
	381.95
	191
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	5273
	南酸枣
	2109
	银杏
	1582
	檫木
	1582
	0
	0
	958.8
	40
	71.9
	461.1
	520
	0

	208
	慈利县
	零溪镇
	大庄村
	8
	70.2
	Ⅰ
	GTXF2
	更替
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	111
	0.8
	中龄林
	12.8
	10.8
	9
	631.8
	块状
皆伐
	80.2
	69.4
	22
	22
	0.2
	17.9
	13.3
	89
	6.25
	438.47
	219.2
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	4633
	南酸枣
	1853
	银杏
	1390
	檫木
	1390
	0
	0
	842.4
	35
	63.2
	405
	220
	0

	209
	慈利县
	零溪镇
	大庄村
	9
	300.2
	Ⅰ
	GTXF2
	更替
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	76
	0.8
	中龄林
	14.9
	10.3
	7.7
	2311.5
	块状
皆伐
	75
	67.2
	19
	19
	0.2
	20.3
	12.5
	57
	5.17
	1553.4
	776.7
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	####
	枫香
	7925
	香樟
	5944
	杜仲
	5944
	0
	0
	3602.4
	150
	270
	1732
	660
	0

	210
	慈利县
	零溪镇
	大庄村
	10
	26.2
	Ⅰ
	GTXF1
	更替
修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	116
	0.8
	中龄林
	14.5
	11
	12.2
	319.64
	块状
皆伐
	81
	76.4
	22
	22
	0.2
	19.7
	13.3
	94
	9.32
	244.2
	122.1
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	1729
	南酸枣
	692
	银杏
	519
	檫木
	518
	0
	0
	314.4
	13
	23.6
	155
	440
	0

	211
	慈利县
	零溪镇
	合堰村
	11
	200.1
	Ⅰ
	GTXF2
	更替
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松3阔叶树1杉木
	108
	0.8
	中龄林
	14.5
	10.5
	11.6
	2321.2
	块状
皆伐
	70.4
	14.6
	32
	32
	0.3
	19.4
	12.3
	76
	1.69
	338.89
	169.5
	
	穴状
整地
	55
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4842
	香樟
	3632
	杜仲
	3632
	0
	0
	2201.2
	100
	165
	1123
	0
	0

	212
	慈利县
	零溪镇
	拣花村
	12
	64.1
	Ⅰ
	GTXF1
	更替
修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	95
	0.7
	中龄林
	11.8
	10.4
	6.1
	391.01
	块状
皆伐
	80
	77.6
	19
	19
	0.2
	16.1
	12.8
	76
	4.73
	303.42
	151.7
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	4231
	南酸枣
	1692
	银杏
	1269
	檫木
	1270
	0
	0
	769.2
	32
	57.7
	379.5
	0
	0

	213
	慈利县
	零溪镇
	拣花村
	13
	160.8
	Ⅱ
	GTXF1
	更替
修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	114
	0.8
	中龄林
	13.6
	10.5
	10
	1608
	块状
皆伐
	85.1
	63.1
	17
	17
	0.1
	19.3
	13.2
	97
	6.31
	1014.7
	507.3
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	####
	南酸枣
	4245
	银杏
	3184
	檫木
	3184
	0
	0
	1929.6
	80
	145
	951.8
	300
	0

	214
	慈利县
	零溪镇
	金龙村
	14
	114.1
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	枫香
	7枫香3杉木
	101
	0.8
	中龄林
	14.6
	10.7
	10.4
	1186.6
	间伐
	35.6
	14.3
	65
	39
	0.6
	17.2
	11.8
	36
	1.49
	169.69
	84.85
	26
	穴状
整地
	25
	4 :3 :3
	3138
	南酸枣
	1255
	银杏
	941
	檫木
	942
	0
	0
	570.6
	34
	42.8
	456.4
	0
	0

	215
	慈利县
	零溪镇
	金龙村
	15
	309.2
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	7杉木2枫香1马尾松
	87
	0.7
	中龄林
	13.6
	10.2
	8.1
	2504.5
	间伐
	33.3
	13.5
	58
	32
	0.6
	15.7
	11.3
	29
	1.09
	338.11
	169.1
	24
	穴状
整地
	35
	4 :3 :3
	####
	枫香
	4762
	香樟
	3571
	杜仲
	3571
	0
	0
	2164.4
	93
	162
	1367
	0
	0

	216
	慈利县
	零溪镇
	金龙村
	16
	112.9
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	9马尾松1杉木
	48
	0.6
	近熟林
	20
	13.5
	8.5
	959.65
	间伐
	6.3
	5.2
	45
	29
	0.6
	19.9
	13.4
	3
	0.44
	49.9
	24.95
	23
	穴状
整地
	42
	4 :3 :3
	5216
	枫香
	2086
	香樟
	1565
	杜仲
	1565
	0
	0
	948.4
	34
	71.1
	563.7
	960
	0

	217
	慈利县
	零溪镇
	金龙村
	17
	149.4
	Ⅱ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	杉木
	5杉木5枫香
	87
	0.7
	中龄林
	17.3
	11.9
	14.3
	2136.4
	间伐
	26.4
	9.3
	64
	36
	0.6
	19.4
	12.7
	23
	1.33
	198.69
	99.35
	25
	穴状
整地
	34
	4 :3 :3
	5588
	枫香
	2235
	香樟
	1676
	杜仲
	1677
	0
	0
	1016
	45
	76.2
	655.6
	0
	0

	218
	慈利县
	零溪镇
	金龙村
	18
	107.1
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	杉木
	5杉木5枫香
	54
	0.6
	中龄林
	17.6
	11.9
	8.8
	942.48
	间伐
	9.3
	3.8
	49
	29
	0.6
	17.7
	12.2
	5
	0.33
	35.81
	17.91
	23
	穴状
整地
	40
	4 :3 :3
	4712
	枫香
	1885
	香樟
	1414
	杜仲
	1413
	0
	0
	856.8
	32
	64.3
	490.5
	440
	0

	219
	慈利县
	零溪镇
	金龙村
	19
	102.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松3杉木1枫香
	100
	0.8
	中龄林
	13.8
	10.9
	9
	918.9
	间伐
	36
	17
	64
	32
	0.6
	15.8
	12
	36
	1.53
	156.21
	78.11
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3369
	枫香
	1348
	香樟
	1011
	杜仲
	1010
	0
	0
	612.6
	31
	45.9
	434.9
	0
	0

	220
	慈利县
	零溪镇
	两岔溪村
	20
	45.3
	Ⅰ
	GTXF2
	更替
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	110
	0.8
	中龄林
	11.1
	11
	6.7
	303.51
	块状
皆伐
	77.3
	66.6
	25
	25
	0.2
	15.2
	13.4
	85
	4.46
	202.14
	101.1
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	2990
	枫香
	1196
	香樟
	897
	杜仲
	897
	0
	0
	543.6
	23
	40.8
	261.5
	0
	0

	221
	慈利县
	零溪镇
	两岔溪村
	21
	35.4
	Ⅰ
	GTXF2
	更替
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	112
	0.8
	中龄林
	14.1
	12.5
	12.7
	449.58
	块状
皆伐
	81.3
	67.5
	21
	21
	0.2
	19.4
	15.1
	91
	8.57
	303.47
	151.7
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	2336
	南酸枣
	934
	银杏
	701
	檫木
	701
	0
	0
	424.8
	18
	31.9
	204.2
	0
	0

	222
	慈利县
	零溪镇
	锣鼓村
	22
	96.9
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	5马尾松4枫香1杉木
	105
	0.8
	中龄林
	13.8
	11.4
	10.1
	978.69
	间伐
	39
	14.2
	64
	32
	0.6
	16.5
	12.7
	41
	1.43
	138.97
	69.49
	24
	穴状
整地
	25
	4 :3 :3
	2665
	南酸枣
	1066
	银杏
	800
	檫木
	799
	0
	0
	484.6
	29
	36.3
	397.3
	0
	0

	223
	慈利县
	零溪镇
	墨园社区
	23
	71.3
	Ⅱ
	GTXF2
	更替
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	100
	0.8
	中龄林
	12.5
	10.8
	7.8
	556.14
	块状
皆伐
	77
	71.2
	23
	23
	0.2
	16.9
	13.2
	77
	5.55
	395.97
	198
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	4706
	南酸枣
	1882
	银杏
	1412
	檫木
	1412
	0
	0
	855.6
	36
	64.2
	411.6
	0
	0

	224
	慈利县
	零溪镇
	墨园社区
	24
	55.6
	Ⅱ
	GTXF2
	更替
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	105
	0.8
	中龄林
	14.6
	13.2
	12.6
	700.56
	块状
皆伐
	76.2
	53.2
	25
	25
	0.2
	19.7
	16.4
	80
	6.7
	372.7
	186.4
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	3670
	枫香
	1468
	香樟
	1101
	杜仲
	1101
	0
	0
	667.2
	28
	50
	320.9
	0
	0

	225
	慈利县
	零溪镇
	新红村
	25
	143.2
	Ⅰ
	GTXF1
	更替
修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	102
	0.8
	中龄林
	14.3
	12.6
	11.2
	1603.8
	块状
皆伐
	82.4
	65.4
	18
	18
	0.2
	20
	15.3
	84
	7.32
	1048.9
	524.5
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	9451
	南酸枣
	3780
	银杏
	2835
	檫木
	2836
	0
	0
	1718.4
	72
	129
	847.5
	0
	0

	226
	慈利县
	零溪镇
	燕子桥村
	26
	26.5
	Ⅰ
	GTXF1
	更替
修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	103
	0.8
	中龄林
	12.5
	10.6
	8
	212
	块状
皆伐
	79.6
	60.5
	21
	21
	0.2
	17.2
	13.3
	82
	4.84
	128.26
	64.13
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	1749
	南酸枣
	700
	银杏
	525
	檫木
	524
	0
	0
	318
	13
	23.9
	156.9
	0
	0

	227
	慈利县
	零溪镇
	燕子桥村
	27
	59.6
	Ⅰ
	GTXF2
	更替
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	109
	0.8
	中龄林
	14.2
	12.7
	11.8
	703.28
	块状
皆伐
	78
	56.6
	24
	24
	0.2
	19.3
	15.9
	85
	6.68
	398.06
	199
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	3934
	南酸枣
	1574
	银杏
	1180
	檫木
	1180
	0
	0
	715.2
	30
	53.6
	344
	0
	0

	228
	慈利县
	零阳镇
	白沙溪村
	1
	124.8
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	52
	0.6
	近熟林
	18.7
	12.5
	9.9
	1235.5
	间伐
	9.6
	4.4
	47
	26
	0.6
	19
	12.6
	5
	0.44
	54.36
	27.18
	22
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	4118
	大叶
榉树
	1647
	闽楠
	1235
	木荷
	1236
	0
	0
	748.8
	37
	56.2
	531.7
	0
	0

	229
	慈利县
	零阳镇
	白云社区
	2
	122.5
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	8马尾松1杉木1阔叶树
	62
	0.7
	近熟林
	19.7
	13
	13.3
	1629.3
	间伐
	16.1
	3.3
	52
	27
	0.6
	20.8
	13.5
	10
	0.44
	53.77
	26.89
	22
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	4043
	大叶
榉树
	1617
	闽楠
	1213
	木荷
	1213
	0
	0
	735
	37
	55.1
	522
	0
	0

	230
	慈利县
	零阳镇
	饭甑山村
	3
	200.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	120
	0.8
	中龄林
	15.6
	11.5
	14.2
	2841.4
	间伐
	35.8
	14.6
	77
	45
	0.6
	17.8
	12.5
	43
	2.07
	414.85
	207.4
	28
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6603
	大叶
榉树
	2641
	闽楠
	1981
	枫香
	1981
	0
	0
	1200.6
	60
	90
	1843
	720
	是

	231
	慈利县
	零阳镇
	饭甑山村
	4
	100.1
	Ⅰ
	GTXF2
	更替
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	133
	0.8
	中龄林
	14.2
	10.9
	13.2
	1321.3
	块状
皆伐
	74.4
	65.4
	34
	34
	0.3
	19.4
	13
	99
	8.63
	864.14
	432.1
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	6607
	大叶
榉树
	2643
	闽楠
	1982
	枫香
	1982
	0
	0
	1201.2
	50
	90.1
	577.6
	0
	0

	232
	慈利县
	零阳镇
	凤凰村
	5
	200.5
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	5马尾松4阔叶树1杉木
	95
	0.8
	中龄林
	17.2
	12
	16.2
	3248.1
	间伐
	36.8
	13.3
	60
	30
	0.6
	19.9
	13.2
	35
	2.15
	432
	216
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6617
	大叶
榉树
	2647
	闽楠
	1985
	枫香
	1985
	0
	0
	1203
	60
	90.2
	854.2
	0
	0

	233
	慈利县
	零阳镇
	金花村
	6
	239.5
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	76
	0.7
	中龄林
	13.4
	14.5
	12.6
	3017.7
	间伐
	26.3
	8.8
	56
	35
	0.6
	15.2
	15.3
	20
	1.11
	265.56
	132.8
	25
	穴状
整地
	33
	4 :3 :3
	8694
	大叶
榉树
	3478
	闽楠
	2608
	木荷
	2608
	0
	0
	1580.8
	72
	119
	1127
	0
	0

	234
	慈利县
	零阳镇
	金花村
	7
	44
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	76
	0.7
	中龄林
	13.4
	14.5
	12.6
	554.4
	间伐
	23.7
	6.8
	58
	34
	0.6
	15
	15
	18
	0.86
	37.7
	18.85
	25
	穴状
整地
	35
	4 :3 :3
	1694
	大叶
榉树
	678
	闽楠
	508
	木荷
	508
	0
	0
	308
	13
	23.1
	209.9
	0
	0

	235
	慈利县
	零阳镇
	龙峰村
	8
	304.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松1杉木2阔叶树
	92
	0.8
	近熟林
	18.5
	14
	20.9
	6366.1
	间伐
	41.3
	20.1
	54
	28
	0.6
	21.5
	15.3
	38
	4.2
	1279.6
	639.8
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4021
	闽楠
	3016
	木荷
	3015
	0
	0
	1827.6
	91
	137
	1298
	1500
	0

	236
	慈利县
	零阳镇
	龙峰村
	9
	321.4
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	4马尾松4杉木2阔叶树
	95
	0.8
	中龄林
	15.9
	11
	12.4
	3985.4
	间伐
	35.8
	14.6
	61
	37
	0.6
	18.4
	12.1
	34
	1.81
	581.86
	290.9
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4242
	闽楠
	3182
	木荷
	3182
	0
	0
	1928.4
	96
	145
	1369
	640
	0

	237
	慈利县
	零阳镇
	七相坪村
	10
	240.8
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松2阔叶树1杉木
	136
	0.8
	中龄林
	13.8
	9.8
	12.6
	3034.1
	间伐
	44.1
	20.2
	76
	37
	0.6
	16.9
	10.7
	60
	2.55
	612.88
	306.4
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	7946
	大叶
榉树
	3178
	闽楠
	2384
	枫香
	2384
	0
	0
	1444.8
	72
	108
	1026
	0
	0

	238
	慈利县
	零阳镇
	七相坪村
	11
	200.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松3阔叶树1杉木
	95
	0.8
	中龄林
	17.1
	11.4
	14.7
	2948.8
	间伐
	36.8
	15.9
	60
	31
	0.6
	19.9
	12.8
	35
	2.34
	468.86
	234.4
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6620
	大叶
榉树
	2648
	闽楠
	1986
	枫香
	1986
	0
	0
	1203.6
	60
	90.3
	854.6
	0
	0

	239
	慈利县
	零阳镇
	七相坪村
	12
	300.4
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	95
	0.8
	中龄林
	17.3
	12.4
	15.6
	4686.2
	间伐
	35.8
	16.2
	61
	33
	0.6
	20.5
	13.9
	34
	2.53
	759.17
	379.6
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9913
	大叶
榉树
	3965
	闽楠
	2974
	枫香
	2974
	0
	0
	1802.4
	90
	135
	1280
	500
	0

	240
	慈利县
	零阳镇
	青山村
	13
	190
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	90
	0.8
	中龄林
	11.5
	8.8
	5
	950
	间伐
	33.3
	14.8
	60
	36
	0.6
	12.9
	9.5
	30
	0.74
	140.6
	70.3
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6270
	大叶
榉树
	2508
	闽楠
	1881
	木荷
	1881
	0
	0
	1140
	57
	85.5
	809.4
	0
	0

	241
	慈利县
	零阳镇
	青山村
	14
	278.8
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松2杉木2阔叶树
	93
	0.8
	中龄林
	12.8
	9.9
	7.2
	2007.4
	间伐
	37.6
	19.9
	58
	34
	0.6
	15.1
	10.9
	35
	1.43
	399.46
	199.7
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9200
	大叶
榉树
	3680
	闽楠
	2760
	木荷
	2760
	0
	0
	1672.8
	84
	126
	1188
	50
	0

	242
	慈利县
	零阳镇
	青山村
	15
	192
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	阔叶树
	5阔叶树4马尾松1杉木
	73
	0.7
	中龄林
	13.2
	10.2
	6.1
	1171.2
	间伐
	23.3
	12.5
	56
	32
	0.6
	15.1
	10.7
	17
	0.76
	146.4
	73.2
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6336
	大叶
榉树
	2534
	闽楠
	1901
	木荷
	1901
	0
	0
	1152
	58
	86.4
	721.9
	450
	0

	243
	慈利县
	零阳镇
	青山村
	16
	362.2
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	98
	0.7
	中龄林
	10.4
	9.1
	4.3
	1557.5
	间伐
	24.5
	12.2
	74
	36
	0.6
	11.8
	9.8
	24
	0.52
	190.01
	95.01
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4781
	闽楠
	3586
	木荷
	3586
	0
	0
	2173.2
	109
	163
	1543
	460
	0

	244
	慈利县
	零阳镇
	桑木溪村
	17
	300.8
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	125
	0.8
	中龄林
	15.1
	12.7
	15.5
	4662.4
	间伐
	44
	15.5
	70
	37
	0.6
	18.1
	14.4
	55
	2.4
	722.67
	361.3
	26
	穴状
整地
	36
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4765
	闽楠
	3574
	枫香
	3573
	0
	0
	2165.8
	90
	162
	1339
	0
	0

	245
	慈利县
	零阳镇
	桑木溪村
	18
	300.8
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松2杉木1阔叶树
	142
	0.9
	中龄林
	16.3
	11.8
	22.2
	6677.8
	间伐
	47.2
	20.3
	75
	38
	0.6
	19.6
	13.1
	67
	4.51
	1355.6
	677.8
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9926
	大叶
榉树
	3970
	闽楠
	2978
	枫香
	2978
	0
	0
	1804.8
	90
	135
	1281
	1040
	0

	246
	慈利县
	零阳镇
	桑木溪村
	19
	299.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	4马尾松4阔叶树2杉木
	130
	0.8
	中龄林
	13.9
	10.9
	13.7
	4104.5
	间伐
	43.1
	16.8
	74
	42
	0.6
	16.8
	12
	56
	2.3
	689.56
	344.8
	27
	穴状
整地
	33
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4350
	闽楠
	3263
	枫香
	3262
	0
	0
	1977.4
	90
	148
	1305
	0
	0

	247
	慈利县
	零阳镇
	石马村
	20
	210.2
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	72
	0.7
	中龄林
	16.2
	11.4
	9
	1891.8
	间伐
	22.2
	12.1
	56
	27
	0.6
	18.6
	12
	16
	1.09
	228.91
	114.5
	22
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6937
	大叶
榉树
	2775
	闽楠
	2081
	木荷
	2081
	0
	0
	1261.2
	63
	94.6
	895.4
	0
	0

	248
	慈利县
	零阳镇
	石马村
	21
	173
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	63
	0.7
	中龄林
	16.3
	10.5
	7.5
	1297.5
	间伐
	6.3
	3.5
	59
	30
	0.6
	17.4
	10.7
	4
	0.26
	45.41
	22.71
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	5709
	大叶
榉树
	2284
	闽楠
	1713
	木荷
	1712
	0
	0
	1038
	52
	77.9
	737
	0
	0

	249
	慈利县
	零阳镇
	遗笔溪村
	22
	300.9
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	4马尾松4杉木2阔叶树
	106
	0.8
	中龄林
	15.2
	11.8
	13.4
	4032.1
	间伐
	34.9
	14.3
	69
	36
	0.7
	17.4
	12.8
	37
	1.92
	576.58
	288.3
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9930
	大叶
榉树
	3972
	闽楠
	2979
	枫香
	2979
	0
	0
	1805.4
	90
	135
	1282
	0
	0

	250
	慈利县
	零阳镇
	遗笔溪村
	23
	200.9
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	杉木
	6杉木4马尾松
	132
	0.9
	中龄林
	15.6
	11.1
	18
	3616.2
	间伐
	46.2
	20.7
	71
	33
	0.6
	18.6
	12.2
	61
	3.73
	748.55
	374.3
	24
	穴状
整地
	31
	4 :3 :3
	6851
	大叶
榉树
	2740
	闽楠
	2055
	枫香
	2056
	0
	0
	1245.6
	60
	93.4
	822.2
	0
	0

	251
	慈利县
	零阳镇
	遗笔溪村
	24
	130.4
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	75
	0.8
	近熟林
	21.3
	14.2
	19.1
	2490.6
	间伐
	29.3
	10.4
	53
	28
	0.6
	23.5
	15.2
	22
	1.99
	259.03
	129.5
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	4303
	大叶
榉树
	1721
	闽楠
	1291
	枫香
	1291
	0
	0
	782.4
	39
	58.7
	555.4
	0
	0

	252
	慈利县
	零阳镇
	长潭河村
	25
	230.7
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	5马尾松3杉木2阔叶树
	138
	0.9
	中龄林
	14.4
	10.6
	15.1
	3483.6
	间伐
	46.4
	20.2
	74
	42
	0.6
	17.3
	12.3
	64
	3.05
	703.68
	351.8
	27
	穴状
整地
	32
	4 :3 :3
	8121
	大叶
榉树
	3248
	闽楠
	2436
	枫香
	2437
	0
	0
	1476.4
	69
	111
	997.5
	790
	0

	253
	慈利县
	龙潭
河镇
	伏龙村
	1
	196.5
	Ⅱ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	7杉木3枫香
	57
	0.6
	中龄林
	15.3
	10
	6
	1179
	间伐
	8.8
	3.2
	52
	34
	0.6
	15.9
	10.2
	5
	0.19
	37.73
	18.87
	25
	穴状
整地
	39
	4 :3 :3
	8430
	大叶
榉树
	3372
	闽楠
	2529
	木荷
	2529
	0
	0
	1532.8
	59
	115
	893.7
	0
	0

	254
	慈利县
	龙潭
河镇
	伏龙村
	2
	199.9
	Ⅱ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	7杉木3枫香
	49
	0.5
	中龄林
	15.3
	9.9
	5
	999.5
	间伐
	8.2
	2.9
	45
	28
	0.5
	15.3
	10.2
	4
	0.15
	28.99
	14.5
	23
	穴状
整地
	41
	4 :3 :3
	9015
	大叶
榉树
	3606
	闽楠
	2705
	木荷
	2704
	0
	0
	1639.2
	60
	123
	922
	0
	0

	255
	慈利县
	龙潭
河镇
	潘坪村
	3
	200
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	7杉木1香樟2马尾松
	47
	0.5
	中龄林
	12
	7.6
	3
	600
	间伐
	8.5
	3.5
	43
	26
	0.5
	12.5
	7.9
	4
	0.11
	21
	10.5
	22
	穴状
整地
	42
	4 :3 :3
	9240
	大叶
榉树
	3696
	闽楠
	2772
	木荷
	2772
	0
	0
	1680
	60
	126
	928.8
	0
	0

	256
	慈利县
	龙潭
河镇
	潘坪村
	4
	200
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	6杉木4香樟
	56
	0.6
	中龄林
	12.8
	7.2
	4
	800
	间伐
	8.9
	4.1
	51
	30
	0.6
	13
	7.4
	5
	0.16
	32.8
	16.4
	23
	穴状
整地
	39
	4 :3 :3
	8580
	大叶
榉树
	3432
	闽楠
	2574
	木荷
	2574
	0
	0
	1560
	60
	117
	909.6
	0
	0

	257
	慈利县
	龙潭
河镇
	潘坪村
	5
	210
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	6马尾松3杉木1香樟
	53
	0.6
	中龄林
	14.2
	10.5
	6
	1260
	间伐
	9.4
	4.4
	48
	33
	0.6
	14.3
	10.8
	5
	0.26
	55.44
	27.72
	24
	穴状
整地
	40
	4 :3 :3
	9240
	大叶
榉树
	3696
	闽楠
	2772
	木荷
	2772
	0
	0
	1680
	63
	126
	1035
	0
	0

	258
	慈利县
	龙潭
河镇
	潘坪村
	6
	200
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	8杉木2香樟
	57
	0.6
	中龄林
	10.3
	6.4
	2
	400
	间伐
	8.8
	3.2
	52
	32
	0.6
	10.7
	6.3
	5
	0.06
	12.8
	6.4
	24
	穴状
整地
	39
	4 :3 :3
	8580
	大叶
榉树
	3432
	闽楠
	2574
	木荷
	2574
	0
	0
	1560
	60
	117
	909.6
	970
	0

	259
	慈利县
	龙潭
河镇
	潘坪村
	7
	210
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	8马尾松1杉木1香樟
	53
	0.6
	中龄林
	14.9
	10.4
	6
	1260
	间伐
	9.4
	4.6
	48
	33
	0.6
	15.6
	10.9
	5
	0.28
	57.96
	28.98
	24
	穴状
整地
	40
	4 :3 :3
	9240
	大叶
榉树
	3696
	闽楠
	2772
	木荷
	2772
	0
	0
	1680
	63
	126
	1035
	0
	0

	260
	慈利县
	龙潭
河镇
	潘坪村
	8
	200
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	6杉木4香樟
	60
	0.6
	中龄林
	11.6
	7.2
	3
	600
	间伐
	8.3
	3.5
	55
	31
	0.6
	11.8
	7.5
	5
	0.11
	21
	10.5
	24
	穴状
整地
	38
	4 :3 :3
	8360
	大叶
榉树
	3344
	闽楠
	2508
	木荷
	2508
	0
	0
	1520
	60
	114
	903.2
	0
	0

	261
	慈利县
	龙潭
河镇
	潘坪村
	9
	210
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	8杉木2香樟
	76
	0.8
	中龄林
	13.3
	7.7
	6
	1260
	间伐
	22.4
	5.5
	59
	30
	0.7
	14.5
	8
	17
	0.33
	69.3
	34.65
	23
	穴状
整地
	38
	4 :3 :3
	8778
	大叶
榉树
	3511
	闽楠
	2633
	木荷
	2634
	0
	0
	1596
	63
	120
	948.4
	0
	0

	262
	慈利县
	龙潭
河镇
	潘坪村
	10
	210
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	8杉木2香樟
	69
	0.7
	中龄林
	14
	10.4
	6
	1260
	间伐
	14.5
	5.5
	59
	35
	0.6
	14.8
	10.8
	10
	0.33
	69.3
	34.65
	25
	穴状
整地
	37
	4 :3 :3
	8547
	大叶
榉树
	3419
	闽楠
	2564
	木荷
	2564
	0
	0
	1554
	63
	117
	941.6
	0
	0

	263
	慈利县
	龙潭
河镇
	渠溶村
	11
	213.9
	Ⅱ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	7杉木3枫香
	58
	0.6
	中龄林
	15.2
	11.4
	7
	1497.3
	间伐
	8.6
	3.2
	53
	30
	0.6
	15.8
	11.7
	5
	0.22
	47.91
	23.96
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	7059
	大叶
榉树
	2824
	闽楠
	2118
	木荷
	2117
	0
	0
	1283.4
	64
	96.3
	868.4
	970
	0

	264
	慈利县
	龙潭
河镇
	渠溶村
	12
	300
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	9杉木1枫香
	56
	0.6
	中龄林
	11
	7.3
	3
	900
	间伐
	8.9
	3.5
	51
	27
	0.6
	11.2
	7.6
	5
	0.11
	31.5
	15.75
	22
	穴状
整地
	39
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	5148
	闽楠
	3861
	木荷
	3861
	0
	0
	2340
	90
	176
	1364
	0
	0

	265
	慈利县
	龙潭
河镇
	渠溶村
	13
	86.9
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	枫香
	6枫香4杉木
	62
	0.7
	中龄林
	17.8
	13.3
	11
	955.9
	间伐
	9.7
	3.3
	56
	33
	0.6
	19.3
	13.6
	6
	0.36
	31.54
	15.77
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	2868
	大叶
榉树
	1147
	闽楠
	860
	木荷
	861
	0
	0
	521.4
	26
	39.1
	326.7
	0
	0

	266
	慈利县
	龙潭
河镇
	渠溶村
	14
	141.1
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	杉木
	7杉木2枫香1香椿
	62
	0.7
	中龄林
	14.4
	11.7
	7
	987.7
	间伐
	9.7
	4.5
	56
	33
	0.6
	14.9
	12.5
	6
	0.32
	44.45
	22.23
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	4656
	大叶
榉树
	1862
	闽楠
	1397
	木荷
	1397
	0
	0
	846.6
	42
	63.5
	572.9
	0
	0

	267
	慈利县
	龙潭
河镇
	渠溶村
	15
	295.6
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	7杉木2马尾松1枫香
	56
	0.6
	中龄林
	13
	7.9
	4
	1182.4
	间伐
	8.9
	3.2
	51
	30
	0.6
	13
	8.1
	5
	0.13
	37.84
	18.92
	23
	穴状
整地
	39
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	5072
	闽楠
	3804
	木荷
	3805
	0
	0
	2305.6
	89
	173
	1345
	1000
	0

	268
	慈利县
	龙潭
河镇
	渠溶村
	16
	217.7
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	杉木
	8杉木2枫香
	58
	0.6
	中龄林
	14.9
	9.8
	6
	1306.2
	间伐
	8.6
	4.1
	53
	31
	0.6
	15.3
	10.1
	5
	0.25
	53.55
	26.78
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	7184
	大叶
榉树
	2874
	闽楠
	2155
	木荷
	2155
	0
	0
	1306.2
	65
	98
	883.8
	0
	0

	269
	慈利县
	龙潭
河镇
	渠溶村
	17
	196
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	9杉木1南酸枣
	61
	0.7
	中龄林
	13.6
	10.2
	5
	980
	间伐
	19.7
	5.2
	49
	31
	0.6
	14.9
	10.7
	12
	0.26
	50.96
	25.48
	24
	穴状
整地
	38
	4 :3 :3
	8193
	大叶
榉树
	3277
	闽楠
	2458
	木荷
	2458
	0
	0
	1489.6
	59
	112
	885.2
	0
	0

	270
	慈利县
	龙潭
河镇
	渠溶村
	18
	199.8
	Ⅱ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	7杉木3枫香
	60
	0.6
	中龄林
	14.2
	10.1
	5
	999
	间伐
	10
	4.1
	54
	33
	0.6
	14.8
	10.2
	6
	0.21
	40.96
	20.48
	24
	穴状
整地
	38
	4 :3 :3
	8352
	大叶
榉树
	3341
	闽楠
	2506
	木荷
	2505
	0
	0
	1518.4
	60
	114
	902.3
	1050
	0

	271
	慈利县
	龙潭
河镇
	渠溶村
	19
	202.3
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	8杉木1枫香1香樟
	82
	0.8
	中龄林
	14.4
	10.2
	8
	1618.4
	间伐
	37.8
	16.7
	51
	34
	0.6
	17
	11.5
	31
	1.34
	270.27
	135.1
	25
	穴状
整地
	35
	4 :3 :3
	7789
	大叶
榉树
	3116
	闽楠
	2337
	木荷
	2336
	0
	0
	1416.2
	61
	106
	894.2
	0
	0

	272
	慈利县
	龙潭
河镇
	渠溶村
	20
	199.8
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	9杉木1香樟
	72
	0.7
	中龄林
	14.5
	10.1
	7
	1398.6
	间伐
	25
	7
	54
	34
	0.6
	16.4
	11
	18
	0.49
	97.9
	48.95
	25
	穴状
整地
	34
	4 :3 :3
	7473
	大叶
榉树
	2989
	闽楠
	2242
	木荷
	2242
	0
	0
	1358.6
	60
	102
	876.8
	0
	0

	286
	慈利县
	南山
坪乡
	白果庙村
	1
	189.4
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	杉木
	7杉木3阔叶树
	94
	0.8
	中龄林
	12.3
	16.4
	11.1
	2102.3
	间伐
	38.3
	11.8
	58
	34
	0.6
	14.1
	18.1
	36
	1.31
	248.08
	124
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6250
	大叶
榉树
	2500
	闽楠
	1875
	木荷
	1875
	0
	0
	1136.4
	57
	85.2
	769
	0
	0

	287
	慈利县
	南山
坪乡
	白果庙村
	2
	261.5
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	6马尾松3香樟1杉木
	74
	0.7
	中龄林
	14.1
	17.2
	12.3
	3216.5
	间伐
	24.3
	9.3
	56
	37
	0.6
	15.3
	18.2
	18
	1.14
	299.13
	149.6
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	8630
	大叶
榉树
	3452
	闽楠
	2589
	木荷
	2589
	0
	0
	1569
	78
	118
	1114
	0
	0

	288
	慈利县
	南山
坪乡
	南山坪村
	3
	223.8
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	杉木
	7杉木3香樟
	78
	0.8
	中龄林
	12.3
	10.5
	6
	1342.8
	间伐
	23.1
	7.4
	60
	33
	0.7
	13.8
	11
	18
	0.44
	99.37
	49.69
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	7385
	大叶
榉树
	2954
	闽楠
	2216
	木荷
	2215
	0
	0
	1342.8
	67
	101
	908.6
	1040
	0

	289
	慈利县
	南山
坪乡
	南山坪村
	4
	225.2
	Ⅱ
	CFXF2
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	杉木
	7杉木3香樟
	79
	0.8
	中龄林
	12.3
	14.7
	8.4
	1891.7
	间伐
	24.1
	8.6
	60
	34
	0.7
	13.4
	15.7
	19
	0.72
	162.68
	81.34
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	7432
	大叶
榉树
	2973
	闽楠
	2230
	木荷
	2229
	0
	0
	1351.2
	68
	101
	914.3
	0
	0

	290
	慈利县
	南山
坪乡
	双和村
	5
	289.2
	Ⅱ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	6杉木4香樟
	79
	0.8
	中龄林
	14.2
	10.4
	7.8
	2255.8
	间伐
	21.5
	5.8
	62
	34
	0.7
	15.9
	11.2
	17
	0.45
	130.83
	65.42
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9544
	大叶
榉树
	3818
	闽楠
	2863
	木荷
	2863
	0
	0
	1735.2
	87
	130
	1174
	0
	0

	291
	慈利县
	南山
坪乡
	双和村
	6
	115.8
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	杉木
	6杉木4香樟
	72
	0.7
	中龄林
	14.4
	14.4
	9.7
	1123.3
	间伐
	22.2
	6.4
	56
	32
	0.6
	15.4
	14.9
	16
	0.62
	71.89
	35.95
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3821
	大叶
榉树
	1528
	闽楠
	1146
	木荷
	1147
	0
	0
	694.8
	35
	52.1
	470.1
	1060
	0

	292
	慈利县
	南山
坪乡
	桃花村
	7
	349.4
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	6杉木4香樟
	82
	0.8
	中龄林
	12.1
	12.2
	7.3
	2550.6
	间伐
	32.9
	12.6
	55
	31
	0.6
	14
	13.6
	27
	0.92
	321.38
	160.7
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	####
	大叶
榉树
	4612
	闽楠
	3459
	木荷
	3459
	0
	0
	2096.4
	105
	157
	1419
	0
	0

	293
	慈利县
	南山
坪乡
	犀牛村
	8
	262.8
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	5杉木5阔叶树
	75
	0.8
	中龄林
	15.7
	17.5
	14.9
	3915.7
	间伐
	24
	6.9
	57
	29
	0.7
	17.1
	19.1
	18
	1.03
	270.18
	135.1
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	8672
	大叶
榉树
	3469
	闽楠
	2602
	木荷
	2601
	0
	0
	1576.8
	79
	118
	1067
	940
	0

	294
	慈利县
	南山
坪乡
	犀牛村
	9
	124.8
	Ⅱ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	6杉木4香樟
	78
	0.8
	中龄林
	14.2
	11.6
	8.9
	1110.7
	间伐
	24.4
	9.4
	59
	37
	0.7
	15.2
	12.6
	19
	0.84
	104.41
	52.21
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	4118
	大叶
榉树
	1647
	闽楠
	1235
	木荷
	1236
	0
	0
	748.8
	37
	56.2
	506.7
	0
	0

	358
	慈利县
	溪口镇
	里仁村
	1
	294.3
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2026年
	天然
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树3杉木2马尾松
	95
	0.8
	中龄林
	16.9
	10.8
	14.5
	4267.4
	间伐
	32.6
	12.5
	64
	38
	0.7
	19.8
	11.7
	31
	1.81
	533.42
	266.7
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9712
	枫香
	3885
	檫木
	2914
	香樟
	2913
	0
	0
	1765.8
	88
	132
	1224
	420
	0

	359
	慈利县
	溪口镇
	里仁村
	2
	282
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	天然
	商品林
	杉木
	6杉木3枫香1马尾松
	104
	0.9
	近熟林
	20.7
	12.1
	24.2
	6824.4
	间伐
	40.4
	15.2
	62
	35
	0.7
	24.6
	13.7
	42
	3.68
	1037.3
	518.7
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9306
	枫香
	3722
	檫木
	2792
	香樟
	2792
	0
	0
	1692
	85
	127
	1201
	0
	0

	360
	慈利县
	溪口镇
	里仁村
	3
	268.4
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	天然
	商品林
	杉木
	6杉木2檫木2马尾松
	101
	0.9
	近熟林
	20.5
	12.2
	24.5
	6575.8
	间伐
	35.6
	15.2
	65
	38
	0.7
	23.6
	13.4
	36
	3.72
	999.52
	499.8
	26
	穴状
整地
	32
	4 :3 :3
	9448
	枫香
	3779
	檫木
	2834
	香樟
	2835
	0
	0
	1717.8
	81
	129
	1161
	880
	0

	361
	慈利县
	溪口镇
	里仁村
	4
	260.7
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松2杉木1檫木
	91
	0.8
	近熟林
	18.6
	11.2
	15.2
	3962.6
	间伐
	33
	10.2
	61
	32
	0.7
	20.9
	12.4
	30
	1.55
	404.19
	202.1
	24
	穴状
整地
	31
	4 :3 :3
	8890
	枫香
	3556
	檫木
	2667
	香樟
	2667
	0
	0
	1616.4
	78
	121
	1210
	350
	0

	362
	慈利县
	溪口镇
	里仁村
	5
	125.1
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2026年
	天然
	商品林
	杉木
	6杉木2檫木2马尾松
	101
	0.8
	中龄林
	15.8
	10.6
	13.4
	1676.3
	间伐
	38.6
	18.1
	62
	31
	0.6
	18.3
	12
	39
	2.43
	303.42
	151.7
	24
	穴状
整地
	32
	4 :3 :3
	4404
	枫香
	1762
	檫木
	1321
	香樟
	1321
	0
	0
	800.6
	38
	60
	540.9
	550
	0

	363
	慈利县
	溪口镇
	里仁村
	6
	279.9
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2026年
	天然
	商品林
	檫木
	4檫木3杉木2枫香1马尾松
	102
	0.8
	中龄林
	14.6
	9.8
	10.4
	2911
	间伐
	40.2
	18.1
	61
	32
	0.6
	17.3
	11.1
	41
	1.88
	526.88
	263.4
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9237
	枫香
	3695
	檫木
	2771
	香樟
	2771
	0
	0
	1679.4
	84
	126
	1164
	890
	0

	364
	慈利县
	溪口镇
	里仁村
	7
	229.5
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	阔叶树
	4阔叶树4马尾松2杉木
	106
	0.8
	中龄林
	16.3
	11.5
	16.2
	3717.9
	间伐
	35.8
	11.7
	68
	37
	0.6
	19.1
	12.7
	38
	1.9
	434.99
	217.5
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	7574
	枫香
	3030
	檫木
	2272
	香樟
	2272
	0
	0
	1377
	69
	103
	954.9
	0
	0

	365
	慈利县
	溪口镇
	里仁村
	8
	299
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	杉木
	5杉木3栎类2马尾松
	101
	0.9
	中龄林
	17.6
	11.7
	17.3
	5172.7
	间伐
	37.6
	16.4
	63
	37
	0.7
	20.1
	12.7
	38
	2.84
	848.32
	424.2
	26
	穴状
整地
	32
	4 :3 :3
	####
	枫香
	4210
	檫木
	3158
	香樟
	3157
	0
	0
	1913.6
	90
	144
	1293
	0
	0

	366
	慈利县
	溪口镇
	里仁村
	9
	277.7
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松2杉木2檫木
	96
	0.8
	中龄林
	17.7
	11.1
	16.6
	4609.8
	间伐
	39.6
	18
	58
	36
	0.6
	20.8
	12.3
	38
	2.99
	829.77
	414.9
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9164
	枫香
	3666
	檫木
	2749
	香樟
	2749
	0
	0
	1666.2
	83
	125
	1280
	330
	0

	367
	慈利县
	溪口镇
	里仁村
	10
	203.8
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树4马尾松1杉木
	99
	0.8
	近熟林
	19.2
	12.7
	23
	4687.4
	间伐
	30.3
	13.9
	69
	38
	0.7
	21.5
	14
	30
	3.2
	651.55
	325.8
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6725
	枫香
	2690
	檫木
	2018
	香樟
	2017
	0
	0
	1222.8
	61
	91.7
	847.8
	740
	0

	368
	慈利县
	溪口镇
	双福坪村
	11
	194.7
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	杉木
	4杉木3马尾松3阔叶树
	107
	0.8
	中龄林
	16.9
	10.6
	15.8
	3076.3
	间伐
	37.4
	11.4
	67
	41
	0.6
	19.4
	11.4
	40
	1.8
	350.69
	175.4
	27
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6425
	枫香
	2570
	檫木
	1928
	香樟
	1927
	0
	0
	1168.2
	58
	87.6
	790.4
	0
	0

	369
	慈利县
	溪口镇
	双福坪村
	12
	106.3
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	82
	0.8
	中龄林
	16.6
	10.9
	10.6
	1126.8
	间伐
	28
	8.3
	59
	33
	0.6
	18.4
	11.6
	23
	0.88
	93.52
	46.76
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3508
	枫香
	1403
	檫木
	1052
	香樟
	1053
	0
	0
	637.8
	32
	47.8
	452.9
	0
	0

	370
	慈利县
	溪口镇
	双福坪村
	13
	37.2
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松2杉木2阔叶树
	105
	0.8
	中龄林
	16.9
	10.1
	14.5
	539.4
	间伐
	42.9
	16.3
	60
	30
	0.6
	19.9
	11.3
	45
	2.36
	87.92
	43.96
	23
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	1228
	枫香
	491
	檫木
	368
	香樟
	369
	0
	0
	223.2
	11
	16.7
	158.4
	0
	0

	371
	慈利县
	溪口镇
	双福坪村
	14
	94.3
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2杉木
	94
	0.8
	近熟林
	20.7
	11.8
	22.2
	2093.5
	间伐
	40.4
	17
	56
	34
	0.6
	23.9
	13.2
	38
	3.77
	355.89
	178
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	3112
	枫香
	1245
	檫木
	934
	香樟
	933
	0
	0
	565.8
	28
	42.4
	401.8
	0
	0

	372
	慈利县
	溪口镇
	双福坪村
	15
	84.2
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	4马尾松3枫香3杉木
	87
	0.8
	中龄林
	16.7
	10
	12.2
	1027.2
	间伐
	31
	13.1
	60
	38
	0.7
	19.1
	10.6
	27
	1.6
	134.57
	67.29
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	2779
	枫香
	1112
	檫木
	834
	香樟
	833
	0
	0
	505.2
	25
	37.9
	358.7
	0
	0

	385
	慈利县
	许家
坊土
家族
	红岩村
	1
	193.6
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	69
	0.7
	中龄林
	17.5
	11.9
	10.5
	2032.8
	间伐
	17.4
	4.4
	57
	32
	0.6
	18.7
	12.6
	12
	0.46
	89.44
	44.72
	24
	穴状整地
	36
	4 :3 :3
	7667
	枫香
	3067
	大叶榉树
	2300
	香樟
	2300
	0
	0
	1394
	58
	105
	929.5
	0
	0

	386
	慈利县
	许家
坊土
家族
	红岩村
	2
	100.6
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4杉木
	163
	0.9
	中龄林
	14.5
	9.8
	16.3
	1639.8
	间伐
	48.5
	27.4
	84
	41
	0.7
	17.8
	11.4
	79
	4.47
	449.3
	224.7
	27
	穴状整地
	30
	4 :3 :3
	3320
	枫香
	1328
	大叶榉树
	996
	香樟
	996
	0
	0
	603.6
	30
	45.3
	463.7
	0
	0

	387
	慈利县
	许家
坊土
家族
	红岩村
	3
	114.7
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	93
	0.8
	中龄林
	16.3
	10.8
	11.7
	1342
	间伐
	35.5
	11.3
	60
	38
	0.6
	19.2
	11.7
	33
	1.32
	151.64
	75.82
	26
	穴状整地
	33
	4 :3 :3
	4164
	枫香
	1666
	大叶榉树
	1249
	香樟
	1249
	0
	0
	757
	34
	56.8
	539.7
	0
	0

	388
	慈利县
	许家
坊土
家族
	明珠村
	4
	188.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1杉木
	69
	0.7
	中龄林
	17.4
	11
	11.3
	2131.2
	间伐
	11.6
	3.7
	61
	37
	0.6
	18.1
	11.4
	8
	0.42
	78.85
	39.43
	26
	穴状整地
	30
	4 :3 :3
	6224
	枫香
	2490
	大叶榉树
	1867
	香樟
	1867
	0
	0
	1131.6
	57
	84.9
	803.5
	1050
	0

	389
	慈利县
	许家
坊土
家族
	明珠村
	5
	307
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	107
	0.8
	中龄林
	14.9
	9.7
	10.4
	3192.8
	间伐
	36.4
	12.9
	68
	38
	0.6
	17
	10.5
	39
	1.34
	411.87
	205.9
	26
	穴状整地
	30
	4 :3 :3
	####
	枫香
	4052
	大叶榉树
	3039
	香樟
	3040
	0
	0
	1842
	92
	138
	1308
	0
	0

	390
	慈利县
	许家
坊土
家族
	明珠村
	6
	100.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	78
	0.8
	中龄林
	17.3
	12.2
	11.9
	1191.2
	间伐
	25.6
	8.2
	58
	32
	0.6
	19.7
	12.9
	20
	0.98
	97.68
	48.84
	24
	穴状整地
	30
	4 :3 :3
	3303
	枫香
	1321
	大叶榉树
	991
	香樟
	991
	0
	0
	600.6
	30
	45
	426.4
	0
	0

	391
	慈利县
	许家
坊土
家族
	明珠村
	7
	94.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	166
	0.9
	中龄林
	12
	8.5
	9.6
	908.16
	间伐
	49.4
	19
	84
	45
	0.6
	15
	9.7
	82
	1.82
	172.55
	86.28
	28
	穴状整地
	30
	4 :3 :3
	3122
	枫香
	1249
	大叶榉树
	937
	香樟
	936
	0
	0
	567.6
	28
	42.6
	403.1
	0
	0

	392
	慈利县
	许家
坊土
家族
	明珠村
	8
	311.3
	Ⅰ
	GTXF2
	更替修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	117
	0.8
	中龄林
	14.9
	9.9
	11.4
	3548.8
	块状皆伐
	86.3
	75.2
	16
	16
	0.1
	20.7
	12.1
	101
	8.57
	2668.7
	1334
	
	穴状整地
	60
	4 :3 :3
	####
	枫香
	8218
	大叶榉树
	6164
	香樟
	6164
	0
	0
	3735.6
	156
	280
	1796
	0
	0

	393
	慈利县
	许家
坊土
家族
	许家坊村
	9
	101.5
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4杉木
	70
	0.7
	中龄林
	15.9
	10.7
	9.1
	923.65
	间伐
	14.3
	3.1
	60
	32
	0.6
	17.1
	10.9
	10
	0.28
	28.63
	14.32
	24
	穴状整地
	35
	4 :3 :3
	3908
	枫香
	1563
	大叶榉树
	1172
	香樟
	1173
	0
	0
	710.6
	30
	53.3
	484.1
	460
	0

	394
	慈利县
	许家
坊土
家族
	许家坊村
	10
	199.9
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3杉木
	110
	0.8
	中龄林
	15.5
	10.6
	13.5
	2698.7
	间伐
	35.5
	15.7
	71
	33
	0.6
	17.8
	11.4
	39
	2.12
	423.69
	211.9
	24
	穴状整地
	30
	4 :3 :3
	6597
	枫香
	2639
	大叶榉树
	1979
	香樟
	1979
	0
	0
	1199.4
	60
	90
	921.4
	1060
	0

	395
	慈利县
	许家
坊土
家族
	许家坊村
	11
	200.6
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4杉木
	101
	0.8
	中龄林
	14.9
	8.9
	10.3
	2066.2
	间伐
	39.6
	16
	61
	38
	0.6
	17.3
	9.7
	40
	1.65
	330.59
	165.3
	26
	穴状整地
	31
	4 :3 :3
	6840
	枫香
	2736
	大叶榉树
	2052
	香樟
	2052
	0
	0
	1243.8
	60
	93.3
	931
	530
	0

	396
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	1
	200.3
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	105
	0.8
	近熟林
	18.5
	8.2
	12.5
	2503.8
	间伐
	34.3
	15.6
	69
	34
	0.7
	21.5
	9
	36
	1.95
	390.59
	195.3
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6610
	闽楠
	2644
	麻栎
	1983
	枫香
	1983
	0
	0
	1201.8
	60
	90.1
	853.3
	0
	0

	397
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	2
	199.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	109
	0.8
	中龄林
	14.1
	9.1
	9.1
	1816.4
	间伐
	33.9
	13.2
	72
	37
	0.7
	16.3
	10
	37
	1.2
	239.76
	119.9
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6587
	闽楠
	2635
	麻栎
	1976
	枫香
	1976
	0
	0
	1197.6
	60
	89.8
	850.4
	0
	0

	398
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	3
	201
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	107
	0.8
	中龄林
	14.7
	9.3
	9.6
	1929.6
	间伐
	34.6
	12.5
	70
	40
	0.7
	16.6
	10.4
	37
	1.2
	241.2
	120.6
	27
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6633
	闽楠
	2653
	麻栎
	1990
	枫香
	1990
	0
	0
	1206
	60
	90.5
	856.3
	0
	0

	399
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	4
	299.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	108
	0.8
	中龄林
	15.5
	8.3
	9.8
	2936.1
	间伐
	42.6
	15
	62
	35
	0.6
	18.9
	9.5
	46
	1.47
	440.41
	220.2
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9887
	闽楠
	3955
	麻栎
	2966
	枫香
	2966
	0
	0
	1797.6
	90
	135
	1276
	0
	0

	400
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	5
	295.8
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	115
	0.8
	中龄林
	15.4
	8.3
	10
	2958
	间伐
	32.2
	10.3
	78
	41
	0.7
	17.8
	8.9
	37
	1.03
	304.67
	152.3
	27
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9761
	闽楠
	3904
	麻栎
	2928
	枫香
	2929
	0
	0
	1774.8
	89
	133
	1260
	220
	0

	401
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	6
	303.6
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	109
	0.8
	中龄林
	14.5
	7.5
	7.6
	2307.4
	间伐
	41.3
	15.7
	64
	33
	0.6
	17
	8.2
	45
	1.19
	362.26
	181.1
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	####
	闽楠
	4008
	麻栎
	3006
	枫香
	3005
	0
	0
	1821.6
	91
	137
	1293
	1040
	0

	402
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	7
	300.8
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松2阔叶树1杉木
	106
	0.8
	中龄林
	13.8
	8.5
	8.7
	2617
	间伐
	41.5
	16.6
	62
	37
	0.6
	16.7
	9.5
	44
	1.44
	434.42
	217.2
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9926
	闽楠
	3970
	麻栎
	2978
	枫香
	2978
	0
	0
	1804.8
	90
	135
	1281
	0
	0

	403
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	8
	300.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	107
	0.9
	中龄林
	17.3
	9
	12.5
	3751.3
	间伐
	41.1
	17.8
	63
	38
	0.7
	20.4
	10.1
	44
	2.23
	667.72
	333.9
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9903
	闽楠
	3961
	麻栎
	2971
	枫香
	2971
	0
	0
	1800.6
	90
	135
	1278
	350
	0

	404
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	9
	289.7
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	112
	0.9
	中龄林
	17.1
	8.8
	12.2
	3534.3
	间伐
	40.2
	16.4
	67
	32
	0.7
	19.9
	9.7
	45
	2
	579.63
	289.8
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9560
	闽楠
	3824
	麻栎
	2868
	枫香
	2868
	0
	0
	1738.2
	87
	130
	1234
	800
	0

	405
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	10
	201.2
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	107
	0.8
	中龄林
	15.3
	8.5
	9.3
	1871.2
	间伐
	43
	19.3
	61
	38
	0.6
	18.2
	9.4
	46
	1.79
	361.13
	180.6
	26
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6640
	闽楠
	2656
	麻栎
	1992
	枫香
	1992
	0
	0
	1207.2
	60
	90.5
	857.1
	520
	0

	06
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	11
	197.6
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	109
	0.8
	中龄林
	15.6
	8.2
	9.6
	1897
	间伐
	36.7
	14.1
	69
	35
	0.6
	17.7
	8.8
	40
	1.35
	267.47
	133.7
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6521
	闽楠
	2608
	麻栎
	1956
	枫香
	1957
	0
	0
	1185.6
	59
	88.9
	841.9
	0
	0

	407
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	12
	204.4
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	111
	0.8
	中龄林
	16.4
	9.2
	12.3
	2514.1
	间伐
	37.8
	15.4
	69
	32
	0.6
	18.8
	10.3
	42
	1.89
	387.17
	193.6
	24
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6745
	闽楠
	2698
	麻栎
	2024
	枫香
	2023
	0
	0
	1226.4
	61
	92
	870.7
	0
	0

	408
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	13
	298.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	106
	0.8
	中龄林
	16.8
	8.4
	10.7
	3195
	间伐
	37.7
	17.2
	66
	35
	0.6
	19.6
	9.2
	40
	1.84
	549.54
	274.8
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	9854
	闽楠
	3942
	麻栎
	2956
	枫香
	2956
	0
	0
	1791.6
	90
	134
	1272
	0
	0

	409
	慈利县
	岩泊
渡镇
	任氏桥村
	14
	187.7
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	104
	0.9
	近熟林
	18.5
	8.5
	12.7
	2383.8
	间伐
	40.4
	17.1
	62
	34
	0.7
	22.4
	9.5
	42
	2.17
	407.63
	203.8
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	6194
	闽楠
	2478
	麻栎
	1858
	枫香
	1858
	0
	0
	1126.2
	56
	84.5
	799.6
	0
	0

	410
	慈利县
	岩泊
渡镇
	失马村
	15
	191.9
	Ⅱ
	GTXF2
	更替
修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	6马尾松4杉木
	106
	0.8
	中龄林
	11.5
	7.9
	5.6
	1074.6
	块状
皆伐
	86.8
	64.7
	14
	14
	0.1
	16.4
	9.7
	92
	3.62
	695.29
	347.7
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	####
	闽楠
	5066
	麻栎
	3800
	枫香
	3799
	0
	0
	2302.8
	96
	173
	1107
	1540
	0

	411
	慈利县
	岩泊
渡镇
	失马村
	16
	288.5
	Ⅱ
	GTXF2
	更替
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	6马尾松4杉木
	103
	0.7
	中龄林
	10.3
	7.2
	4.1
	1182.9
	块状
皆伐
	87.4
	69
	13
	13
	0.1
	14.3
	8.8
	90
	2.83
	816.17
	408.1
	
	穴状
整地
	61
	4 :3 :3
	####
	闽楠
	7743
	麻栎
	5807
	枫香
	5808
	0
	0
	3519.8
	144
	264
	1674
	0
	0

	412
	慈利县
	阳和
土家
	官坊村
	1
	203.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐
修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1杉木
	53
	0.6
	近熟林
	18.3
	13.5
	11.3
	2295
	间伐
	9.4
	4.4
	48
	33
	0.6
	19
	14.1
	5
	0.5
	100.98
	50.49
	24
	穴状
整地
	36
	4 :3 :3
	8043
	香樟
	3217
	枫香
	2413
	杜仲
	2413
	0
	0
	1462.4
	61
	110
	904.1
	0
	0

	413
	慈利县
	阳和
土家
	九澧村
	2
	301.9
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐
修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松3阔叶树1杉木
	79
	0.8
	中龄林
	13.9
	11.8
	8.6
	2596.3
	间伐
	26.6
	8
	58
	33
	0.6
	15.3
	12.3
	21
	0.69
	207.71
	103.9
	24
	穴状
整地
	35
	4 :3 :3
	####
	香樟
	4649
	枫香
	3487
	杜仲
	3487
	0
	0
	2113.4
	91
	159
	1440
	0
	0

	414
	慈利县
	阳和
土家
	九澧村
	3
	78.7
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	10马尾松
	112
	0.8
	中龄林
	16.7
	14.2
	19.2
	1511
	间伐
	35.7
	15.2
	72
	35
	0.6
	19.8
	15.7
	40
	2.92
	229.68
	114.8
	25
	穴状
整地
	30
	4 :3 :3
	2597
	香樟
	1039
	枫香
	779
	杜仲
	779
	0
	0
	472.2
	24
	35.4
	362.6
	0
	0

	415
	慈利县
	阳和
土家
	桃溪村
	4
	132.4
	Ⅰ
	GTXF1
	更替
修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3杉木
	90
	0.8
	中龄林
	12.7
	11.5
	8.3
	1098.9
	块状
皆伐
	88.9
	87.6
	10
	10
	0.1
	18
	14.4
	80
	7.27
	962.65
	481.3
	
	穴状
整地
	64
	4 :3 :3
	9321
	香樟
	3728
	枫香
	2796
	杜仲
	2797
	0
	0
	1694.8
	66
	127
	800.5
	750
	0

	416
	慈利县
	阳和
土家
	桃溪村
	5
	181.8
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	53
	0.6
	中龄林
	16.2
	13.4
	7.7
	1399.9
	间伐
	9.4
	4.1
	48
	28
	0.6
	16.7
	13.8
	5
	0.32
	57.39
	28.7
	23
	穴状
整地
	40
	4 :3 :3
	7999
	香樟
	3200
	枫香
	2400
	杜仲
	2399
	0
	0
	1454.4
	55
	109
	896.1
	0
	0

	417
	慈利县
	阳和
土家
	桃溪村
	6
	168
	Ⅱ
	CFXF1
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	杉木
	6杉木4阔叶树
	70
	0.7
	中龄林
	11.9
	10.7
	5.3
	890.4
	间伐
	17.1
	3.2
	58
	37
	0.6
	12.9
	10.9
	12
	0.17
	28.49
	14.25
	26
	穴状
整地
	36
	4 :3 :3
	6653
	香樟
	2661
	枫香
	1996
	杜仲
	1996
	0
	0
	1209.6
	50
	90.7
	748
	100
	0

	418
	慈利县
	阳和
土家
	桃溪村
	7
	200.2
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松2杉木2阔叶树
	67
	0.7
	中龄林
	15.3
	13
	9.5
	1901.9
	间伐
	13.4
	5.1
	58
	32
	0.6
	16
	13.5
	9
	0.48
	97
	48.5
	24
	穴状
整地
	36
	4 :3 :3
	7928
	香樟
	3171
	枫香
	2378
	杜仲
	2379
	0
	0
	1441.4
	60
	108
	961.1
	350
	0

	419
	慈利县
	阳和
土家
	桃溪村
	8
	228.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐
修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	81
	0.8
	中龄林
	12.9
	11.6
	6.7
	1529.6
	间伐
	33.3
	13.7
	54
	28
	0.6
	15.2
	12.5
	27
	0.92
	209.56
	104.8
	23
	穴状
整地
	36
	4 :3 :3
	9041
	香樟
	3616
	枫香
	2712
	杜仲
	2713
	0
	0
	1643.8
	68
	123
	1096
	310
	0

	420
	慈利县
	阳和
土家
	桃溪村
	9
	189.1
	Ⅰ
	GTXF1
	更替
修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松2阔叶树2杉木
	74
	0.7
	中龄林
	13.7
	11.5
	7.4
	1399.3
	块状
皆伐
	77
	57.9
	17
	17
	0.1
	19
	14.4
	57
	4.28
	810.22
	405.1
	
	穴状
整地
	60
	4 :3 :3
	####
	香樟
	4992
	枫香
	3744
	杜仲
	3745
	0
	0
	2269.2
	95
	170
	1119
	480
	0

	421
	慈利县
	阳和
土家
	杨家坪村
	10
	101.2
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐
修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	10马尾松
	86
	0.8
	中龄林
	15.5
	14.3
	12.5
	1265
	间伐
	34.9
	13.5
	56
	29
	0.7
	17.5
	15.5
	30
	1.69
	170.78
	85.39
	23
	穴状
整地
	31
	4 :3 :3
	3451
	香樟
	1380
	枫香
	1035
	杜仲
	1036
	0
	0
	627.4
	30
	47.1
	469.6
	970
	0

	422
	慈利县
	阳和
土家
	杨家坪村
	11
	200.2
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐
修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	10马尾松
	95
	0.7
	中龄林
	12.7
	12.4
	8.4
	1681.7
	间伐
	38.9
	19
	58
	35
	0.5
	15.1
	13.7
	37
	1.6
	319.52
	159.8
	25
	穴状
整地
	31
	4 :3 :3
	6827
	香樟
	2731
	枫香
	2048
	杜仲
	2048
	0
	0
	1241.2
	60
	93.1
	929.1
	0
	0



三、商务要求（包一）
1、施工要求：
（1）中标供应商须自收到中标通知书之日起15个工作日内，完成全部施工作业小班踏查，向对应林权权利人书面告知并签署《施工作业知情同意书》（开工报审必备前置资料），凭该文件与业主方签订正式施工合同。
（2）中标供应商须自收到中标通知书之日起15个工作日内，向属地村（居）委会报备施工计划、作业人员清单、安全防护预案，施工全过程接受村级林长制监督。
（3）中标供应商须自收到中标通知书之日起15个工作日内，向属地林业主管部门备案正式施工方案，依规办妥林木采伐许可证等全部法定许可手续。
（4）未在约定期限内完成全部合规手续的，按日计扣履约违约金；逾期超过7天的，采购方有权单方解除施工合同。
2、种苗验收要求：
（1）苗木运抵指定地点后，由采购人、监理单位、施工单位三方共同进行到场验收。
（2）经验收合格的苗木，由三方签署《苗木进场验收合格单》，自签署之日起，苗木的保管、栽植及后续管护责任全部移交施工单位，供货方不再承担苗木损耗责任。
（3）验收不合格的苗木，供货方须在24小时内无条件更换，更换费用及工期延误损失由供货方承担。拒不更换的，采购人有权拒收并追究违约责任。
（4）苗木养护由中标单位负责，在正常的种植季节内中标单位所提供的苗木成活率要求在85%(含)以上，成活率在投标人承诺的成活率以下部分的一切补种费用从中标单位履约保证金中扣除。
（5）提供的所有苗木为合法货物，须有合法的供货来源，中标供应商须随货同行提供“三证一签一说明”即林草种子生产经营许可证、苗木质量检验证、植物检疫证书、苗木标签和苗木特性栽植等使用说明，若不提供，采购人有权不与其签订合同。
（6）中标供应商到达采购人指定现场的苗木需保证树皮完好不破损，生长健壮，无病虫害，质量和规格符合要求。
（7）所有苗木移植时应保持根系完整和根系湿润；起挖苗木根系切口要平滑，根系无劈裂、无拉断、无干枯现象，裸根苗木保留主根、根幅必须达到规定标准且必须保留侧根和须根。
3、劳务施工验收要求
（1）本项目施工劳务为采伐、林地及剩余物清理、整地、补植、施肥、抚育管护（具体内容详见表5-3：主要技术措施）（包一）:
1

表5-3森林质量精准提升(退化林修复)模式表（包一）

	措施
类型
	
林分
	
适用条件
	退化
等级
	具体修
复模式 类型
	
模式号
	森林
类别
	林分建
设目标
	适宜立
地类型
号
	主要技术措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	采伐
	修枝
	林地及剩余物清理
	整地施肥
	补植(或更新造林)
	抚育管护

	






















采伐
修复
	








杉木 林
	





(1)过密过纯， 林木生长受限， 长势差。(2)多  代萌生杉木，林 木生长衰退，无 培育价值。
	








一般
	







杉木退
化林采
伐修复
	



CFXF1
	


商品 林
	


珍贵用 材林
	



I、Ⅱ
	伐除与目标树竞争激烈、生长 不良或遭受病虫害严重的非目 的树种，保留林下阔叶幼树幼 苗。伐后林分郁闭度控制在0.4 以上，采伐蓄积强度控制在
30%以内，伐后平均胸径大于采 伐前，林木分布均匀，无大面 积林窗。
	
针对以培育大径  材的目标树、补植 及保留的珍贵树  种进行修枝，保证 林分通透、树形优 美。
	

清理采伐剩余物以及  有碍于苗木栽植和林  木生长的藤蔓、灌木、 有害生物等。
	整地在造林前1个月
完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴
规格为50×50×40厘
米，并结合整地在每
穴底部施放复合肥
0.20千克作为基肥。
	以培育珍贵用材林为目标，优先选用珍贵乡  土树种，每个小班补植树种一般不少于3种。造林  在树种配置上，公路两侧、景区及村庄周边  增加彩叶树种。补植树种包括香樟、青冈、 闽楠、木荷、檫木、杜仲、大叶榉树、朴树、 银杏、枫香、复羽叶栾树，补植密度为30-44  株/亩。
	
当年5 - 6月、8 - 9月各 抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除
萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。

	
	
	
	
	
	



CFXF2
	


公益 林
	


水保
林、风
景林
	



I、Ⅱ、 Ⅲ
	伐除与目标树竞争激烈、生长 不良或遭受病虫害严重的非目 的树种，保留林下阔叶幼树幼 苗。伐后林分郁闭度一般不低 于0.6,采伐蓄积强度控制在
20%以内，伐后平均胸径大于采 伐前，确保生态功能和森林景 观连续性。
	
针对目标树、补植 及保留的珍贵树  种进行修枝，保证 林分通透、树形优 美。
	

清理采伐剩余物以及  有碍于苗木栽植和林  木生长的藤蔓、灌木、 有害生物等。
	整地在造林前1个月
完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴
规格为50×50×40厘
米，并结合整地在每
穴底部施放复合肥
0.20千克作为基肥。
	以培育水保林、风景林为目标，优先选用珍  贵乡土树种，每个小班补植树种一般不少于  3种。道路、澧水、村庄周边增加彩叶树种  土壤瘠薄区域选用黄柏等耐瘠薄树种。补植  树种包括青冈、木荷、香樟、闽楠、黄柏、 大叶榉树、檫木、银杏、麻栎、朴树、杜仲、
复羽叶栾树、枫香，补植密度为25-37株/ 亩。
	

造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。

	
	











马尾
松林
	







(1)马尾松纯   林，密度过高、 林层单一，林木  竞争激烈、生长  衰退。(2)发
生松材线虫病  害，需要清除部 分受害木、枯死 木等。
	












一般
	










马尾松
退化林
采伐修
复
	





CFXF4
	




商品 林
	




珍贵用 材林
	




I、Ⅱ、 Ⅲ
	伐除竞争木、病虫害严重木及 短寿命低价值树种，优先全面 伐除松材线虫病疫木(含枯死
木、濒死木、受害木),全株
清理下山。保护林下阔叶幼树 幼苗。伐后林分郁闭度控制在 0.4以上，采伐蓄积强度控制在 30%以内，伐后平均胸径大于采 伐前，林木分布均匀，无大面 积林窗。
	

针对以培育大径  材的目标树、补植 及保留的珍贵树  种进行修枝，保证 林分通透、树形优 美。
	
清理采伐剩余物以及  有碍于苗木栽植和林  木生长的藤蔓、灌木、 有害生物等。若存在  疫木，应重点清理病  腐木、虫源木，降低  病虫害传播风险。
	
整地在造林前1个月
完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴
规格为50×50×40厘
米，并结合整地在每
穴底部施放复合肥
0.20千克作为基肥。
	
以培育珍贵用材林为目标，利用林窗及林下
空间构建针阔混交林，以乡土珍贵用材树种
为主，每个小班补植树种一般不少于3种。
村庄、公路、澧水、景区周边增加彩叶树种；
石漠化区域增加黄柏等。补植树种包括青   冈、木荷、闽楠、香樟、黄柏、大叶榉树、 复羽叶栾树、枫香、杜仲、檫木、朴树、银  杏、麻栎，补植密度为30-43株/亩。
	


造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。

	
	
	
	
	
	






CFXF5
	





公益 林
	




水保  林、风 景林
	





I、Ⅱ、 II、I
	
伐除竞争木、病虫害严重木及 短寿命低价值树种，优先全面 伐除松材线虫病疫木(含枯死
木、濒死木、受害木),全株
清理下山。保护林下阔叶幼树 V幼苗。伐后林分郁闭度一般不 低于0.6,采伐蓄积强度控制在 20%以内，伐后平均胸径大于采 伐前，确保生态功能和森林景 观连续性。
	



针对目标树、补植 及保留的珍贵树  种进行修枝，保证 林分通透、树形优 美。
	

清理采伐剩余物以及  有碍于苗木栽植和林  木生长的藤蔓、灌木、 有害生物等。若存在  疫木，应重点清理病  腐木、虫源木，降低  病虫害传播风险。
	

整地在造林前1个月
完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴
规格为50×50×40厘
米，并结合整地在每
穴底部施放复合肥
0.20千克作为基肥。
	
以培育水保林、风景林为目标，利用林窗及
林下空间构建针阔混交林，以乡土珍贵树种
为主，每个小班补植树种一般不少于3种。
城区、村庄、景区、公路及澧水周边增加彩 叶树种；石漠化区域增加黄柏等。补植树种 包括青冈、闽楠、木荷、香樟、黄柏、大叶 榉树、檫木、朴树、银杏、复羽叶栾树、枫 香、杜仲、麻栎、南酸枣，补植密度为25-40 株/亩。
	



造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。


表5-3森林质量精准提升(退化林修复)模式表（包一）

	措施
类型
	林分
	适用条件
	退化
等级
	具体修
复模式 类型
	模式号
	森林
类别
	林分建
设目标
	适宜立
地类型 号
	主要技术措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	采伐
	修枝
	林地及剩余物清理
	整地施肥
	补植(或更新造林)
	抚育管护

	
	针阔
混交
林
	(1)多代萌生  起源，实生林木 比例低，林木分 化严重，林分结 构差，大径材培 育潜力低，缺乏 目的树种的针  阔混交林。(2) 密度过高，林层 单一，因林木生 长受限导致水  源涵养、水土保 持等生态功能 下降，或景观效 果较差的人工 防护林。(3)
林内I级、Ⅱ级  木小于30株每  公顷，或IV级、 V级木株数比
例大于50%的 林分。
	一般
	针阔混
交退化
林采伐 修复
	CFXF6
	商品 林
	珍贵用I 材林
	、Ⅱ、 Ⅲ
	伐除生长不良木、病虫害木、
弯曲木、霸王树及干扰木。坚
持“伐劣留优、伐密留稀、伐针
保阔”,保留珍贵实生阔叶幼
树、幼苗及野生动物食源与栖
息树种。伐后林分郁闭度控制
在0.4以上，采伐蓄积强度控制
在20%以内，伐后平均胸径大 于采伐前。
	针对以培育大径  材的目标树、补植 及保留的珍贵树  种进行修枝，保证 林分通透、树形优 美。
	清理采伐剩余物以及  有碍于苗木栽植和林  木生长的藤蔓、灌木、 有害生物等。
	整地在造林前1个月 完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴 规格为50×50×40厘 米，并结合整地在每 穴底部施放复合肥0.20千克作为基肥。
	以培育珍贵用材林为目标，优先选用珍贵乡  土树种，每个小班补植树种不少于3种。补  植青冈、闽楠、木荷、香樟、黄柏、大叶样  树、檫木、朴树、银杏、复羽叶栾树、枫香、
杜仲、麻栎、南酸枣等树种，补植密度为 25-39株/亩。
	造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。

	
	
	
	
	
	CFXF7
	公益 林
	水保  林、风 景林
	I、Ⅱ、 Ⅲ、IV
	伐除生长不良木、病虫害木、
弯曲木、霸王树及干扰木。坚
持“伐劣留优、伐密留稀、伐针
保阔”,保留珍贵实生阔叶幼
树、幼苗及野生动物食源与栖
息树种。伐后林分郁闭度一般
不低于0.6。采伐蓄积强度控制
在20%以内，伐后平均胸径大 于采伐前，确保生态功能和森 林景观连续性。
	针对目标树、补植 及保留的珍贵树  种进行修枝，保证 林分通透、树形优 美。
	清理采伐剩余物以及  有碍于苗木栽植和林  木生长的藤蔓、灌木、 有害生物等。
	整地在造林前1个月 完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴 规格为50×50×40厘 米，并结合整地在每 穴底部施放复合肥0.20千克作为基肥。
	以培育水保林、风景林为目标，优先选用珍  贵乡土树种，小班补植树种不少于3种。补  植香樟、闽楠、木荷、青冈、大叶榉树、檫  木、朴树、枫香、复羽叶栾树、麻栎、杜仲、 银杏等树种，补植密度为30-38株/亩以增加  景观异质性，提升经济与观赏价值，构建优  质稳定混交林。
	造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。

	更替 修复
	马尾
松纯
林或
混交 林
	发生严重松材
线虫病害，需要
大量清除受害
木、病源木、枯
死木等。
	重度
	马尾松
病虫害
退化林
更替修
复
	GTXF1
	商品 林
	珍贵用 材林
	I、Ⅱ、
IV
	皆伐、块状皆伐：纯林可全面皆 伐， 一次性伐除小班内所有马 尾松以清除病源；混交林采取 块状皆伐。采伐时严格保留珍 贵树种、实生阔叶幼树幼苗及 珍稀濒危林木。
	——
	所有疫木(含枝桠)
必须全株清理下山， 进行粉碎、旋切或焚 烧等除害处理，严禁 在林间随意丢弃或作 为薪材运出。
	整地在造林前1个月 完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴 规格为50×50×40厘 米，并结合整地在每 穴底部施放复合肥0.20千克作为基肥。
	以香樟、闽楠、木荷、檫木、杜仲、大叶榉  树等珍贵用材树种为主，辅以朴树、麻栎、 南酸枣、银杏、枫香等树种，营造块状混交  林，栽植密度60-66株/亩。为兼顾景观功能， 村庄、省道及高速附近林缘增植银杏、檫木、 枫香等色叶树种。
	造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。

	
	
	
	
	
	GTXF2
	公益 林
	水保  林、风 景林
	I、Ⅱ Ⅲ
	块状皆伐：对受害树木集中区域 采取块状皆伐，相邻采伐块之 间保留一定宽度的保留块，以 减少水土流失及对生态功能的 短期冲击。
	—
	所有疫木(含枝桠)
必须全株清理下山， 进行粉碎、旋切或焚 烧等除害处理，严禁 在林间随意丢弃或作 为薪材运出。
	整地在造林前1个月 完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴 规格为50×50×40厘 米，并结合整地在每 穴底部施放复合肥
0.20千克作为基肥。
	选择香樟、闽楠、青冈、木荷、大叶榉树、
银杏、枫香、杜仲、麻栎、棕木、鹅掌楸、
南酸枣等树种营造块状混交林，栽植密度
60-63株/亩。其中，水土保持功能以青冈、
木荷、麻栎等深根性、耐瘠薄树种为主；景
观功能以银杏、枫香、檫木、鹅掌楸等色叶 树种为主。
	造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。
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(4)竣工验收要求：
①核查验收流程项目建设完成后，实行区(县)级自查、市级抽查、省级核验、国家验收的逐级检查验收制度。建设单位先进行全面自查，上级林业主管部门组织复查和核查验收。具体流程以国家及省、市要求为准。验收的主要依据是国家及省、市下达的绩效目标以及相关文件；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和监理文件(书);承包合同、工程结算等有关资料；有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。.

②验收要求有下列情况之一的，不能进行竣工验收：工程建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求和项目合同要求的；未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。在项目实施过程中，中标供应商自觉接受监理单位对造林每个工序的质量检查验收，监理单位在检查验收时分作业小班或作业区域开展各工序的验收，当作业小班或作业区域内存在不合格的工序时必须返工直至质量合格为止，否则该作业小班或作业区域就不能转入下一工序施工。对未达到验收标准的，要求进行整改，达标后再次验收，直至合格。
③主要标准：面积由建设单位安排采用遥感判读、地形图勾绘、无人机测绘等方式，现场实地全面核查各作业小班面积核实误差在±5%(含)以内的以作业设计面积为准，±5%(不含)以上的以核实面积为准。面积核实率应当达到100%。树种使用达到作业设计要求，种苗质量合格率达100%。抚育率达100%。造林成活率85%(含)以上；苗木长势良好，苗木生长效果、生长量达到国家、省、市验收要求，树种配置、树种混交符合设计要求。中龄林抚育工作合格标准为：已取得林木采伐许可证并按作业设计要求进行采伐、修枝、割灌除草，采伐剩余物清理符合要求，各环节施工质量均达到验收要求。符合项目合同书要求。如国家、省、市需要组织的核验。验收人员：采购人；中标供应商；监理单位；(如有)上级林业主管部门或其委托的第三方机构、项目审计服务单位 。
④项目执行的技术标准（包括但不限于）：《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）；《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）；《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）；《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2024）；《林地分类》（LY/T 1812-2021）；《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）；《造林技术规程》（DB43/T 140-2023）；《森林质量精准提升技术规程》（DB43/T 2045-2021）；《主要造林树种苗木质量分级》（DB 43/T 094-2005）等。
[bookmark: ZB0c2985fbfba884407875d7c3976a0727]（5）履约保证金:
[bookmark: ZB51f5459400801732f33f1393964a9f77]①缴纳金额：履约保证金的数额为政府采购合同金额的 10% ；缴纳形式：履约保证金可以采用保函、银行转账、本票、汇票等非现金形式。由中标（成交）供应商自行选择。保函应当是见索即付、不可撤销、不可转让、不可拆分的独立保函。
②中标供应商需在中标通知书发出后 14 个工作日 内提交，履约担保的担保责任期为项目签订合同之日起至出具项目验收合格书之日止。履约保函到期前，项目未完工的，采购人督促供应商在到期前办理履约保函延续手续，可结合剩余工作量按比例递减的方式延续履约保函。投标人在收到中标通知书后，超过期限未按规定提交符合要求的履约担保的，依法取消其中标资格。
③履约保证金在项目全部履约完毕、验收合格、合同约定质保期届满，且无质量缺陷、无违约纠纷，由中标供应商提出申请后， 5个工作日 内一次性原路退还或解除履约担保，在此期间履约担保均不计息。中标（成交）供应商未按照投标文件履约的，无权要求退还履约担保。
④采购人应当自收到保函后 5 日内会同慈利县林业局、市公共资源交易中心对保函的真实性和有效性进行核验。
（5）报价要求：
①报价性质方面：
A.本项目报价是投标人为完成本项目所收取的固定总价，应包含但不限于以下费用：成本费、劳务费、交通费、水电费、场地费、管理费、文明施工费、保险费、税金(全额含税发票)、雇员费用，全部费用包工、包料、包工期、包质量、包安全，及项目实施过程中其他应预见和不可预见费用等完成本采购项目、达到采购人目的的一切费用及企业利润。
B.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。
C.报价不得高于本项目的预算金额，否则视为无效报价，作无效投标处理。
②报价合理性方面：
A.根据财库〔2026〕2号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
a.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
b.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
c.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%。
B.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第3项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 60分钟，具体由评审委员会根据实际情况自主确定合理时间。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
C.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
D采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供查询便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
(6)付款方式:  
①预付款的付款方式及扣回：与中标人签订合同后预付项目合同价款 30%，在拨付预付款时，中标人必须提供相同金额的预付款担保，保函形式由中标人自行选择，预付款担保函由采购人会同慈利县林业局、市公共资源交易中心对保函的真实性和有效性进行核验。预付款分两次扣回，即在第一阶段和第二阶段拨付进度款时分别扣回50%的预付款。
②进度款付款方式：
本项目共分三个阶段，每个阶段分两次付款，第一阶段为采伐、修枝及剩余物清理，第二阶段为整地施肥，第三阶段为补植（或更换树种）和抚育管护。
A.完成每一个阶段60%的工作量后支付实际完成工作量金额的80%，完成每个阶段的全部工作量后再按第二次实际完成工作量金额的80%再支付一次。项目完工后支付至合同金额的90%，农民工工资按甲方确认产值的工资比重，拨付至中标供应商农民工工资专户，通过实名制平台，实名制发放；
B.完成项目结算审核后由中标供应商提交付款申请及相关资料，支付至结算总价的97% ；
C.采购人预留结算总价3%款项，自整体项目竣工验收合格之日起计算，24个月质保期；质保期满，采购人核查项目无遗留问题后，一次性无息付清预留款项。承包人在质保期内仍按合同约定承担项目维修、缺陷整改义务。
(7)服务响应: 
①服务时间内，中标供应商须提供常设服务专线技术支持。
②对采购人的服务通知，中标供应商须符合以下要求：在接报后1小时内响应；2小时内到达现场；12小时内提供处理方案给采购人确认。24小时内按采购人确认的处理方案安排人员进场处理，处理时间不得晚于采购人指定的合理期限。③上述服务响应费用包含在服务费中。注：上述费用报价时可不单列。
(8)人员管理: 
①中标供应商须按其响应文件中承诺提供的项目组人员要求投入到本项目中，在合同期内不得擅自更换。中标供应商如因工作安排或其它原因，需要更换项目组人员时，应事前向采购人提出书面申请、未经采购人同意，不得更换人员。
②采购人有权以书面形式要求中标供应商更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的费用由中标供应商承担。
③中标供应商对作业现场人员的人身安全负全部责任。在项目实施过程中，中标供应商对作业现场的和非作业人员的人身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向采购人报告，同时由中标供应商参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的全部经济赔偿。如果供应商需向第三人追偿，依照法律规定。
④中标供应商人员进场前，须将项目管理人员名单，包含管理人员基本信息、联系方式、资质以及工人数量等，送采购人和监理单位备案。
（9）违约责任:
①中标供应商未按要求履行核心合同义务(包括但不限于未按约定完成造林、修复、抚育任务、未达到约定质量标准等)时，须从违约之日起每日按对应未履行部分合同金额的1‰的比例向采购人支付违约金；逾期达 15 个日历日时，采购人有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担。违约金不足以弥补损失的，中标供应商应按全额赔偿。
②因中标供应商原因导致项目分部工程未达到合同约定的质量标准，中标供应商应在采购人要求的期限内负责整改，累计三次整改不符合质量标准按合同价款的 5 %向采购人支付违约金，采购人有权要求解除本合同并追究相关违约责任。 
③中标供应商违反本合同约定，存在违法转包或挂靠，违法分包等情形，采购人有权选择解除本合同，并要求中标供应商按合同价款的 10 %向采购人支付违约金；该违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商应负责继续赔偿。
④关于投入人员和投入机械设备的违约责任：
A. 采购人采取随时抽查的形式，项目负责人或项目管理人员未经批准，擅自离开施工现场的(按缺勤处理)或缺勤的，每缺勤一次，采购人有权要求中标供应商支付违约金人民币 10000.00 元，累计超过 3 次(含3次)或缺勤满7个日历日的，采购人有权单方面解除合同，中标供应商负全部责任。
B. 中标供应商未经采购人同意不得擅自更换项目负责人和项目管理人员，未经采购人书面同意擅自更换项目组人员，采购人有权扣除中标供应商 10000.00元/人/次 的违约金。发生本条上述情况累计达3次后，采购人有权终止合同，由此引致的经济损失，中标供应商须全额赔偿，采购人保留追究中标供应商相关责任的权利。
C. 中标供应商现场的管理人员需接受监理单位的监督，肥料、苗木等相关物料进场前需要向采购人报备并自觉接受监理单位检查，若未通知监理单位自行将物料进场施工的，采购人可要求中标供应商将物料撤走。若发现进场的物料未经检查或检查不合格或被认定为以劣充好时，除中标供应商需要将物料撤走外，中标供应商还应当向采购人支付违约金人民币 50000元/次。
D.当发现中标供应商投入的人员和机械无法满足施工进度要求，采购人将委托监理机构向中标供应商发出书面催告，要求其在合理期限内整改并满足进度要求。若中标供应商在达到催告期限后，投入人员和机械仍未能满足进度要求的，采购人有权单方面解除合同，中标供应商负全部责任。
⑤中标供应商发生拖欠工人工资的行为，采购人有权直接将项目进度款用于发放工人工资，中标供应商须提供必要的配合及手续，同时按应付工人工资总额的 1% 向采购人支付违约金，并赔偿给采购人造成的损失。
⑥中标供应商未能有效处理施工过程中的纠纷，造成严重影响进度或导致项目无法实施的，采购人有权单方面解除合同。
⑦中标供应商不履行或不按约定履行其在本合同项下的其他义务，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，因中标供应商违约导致工期延误的，工期不予顺延。
⑧中标供应商应严格遵守森林防火规定，禁止其派出人员在本项目作业范围内进行吸烟、焚烧秸秆、明火取暖等各种用火行为；禁止种植违禁植物、盗采野生保护植物、捕捉野生保护动物。一经发现，中标供应商除自行承担该行为造成的一切责任、损失并负责赔偿外，还应当向采购人支付违约金人民币 1000.00 元/次，采购人保留追究中标供应商责任的权利。
⑨合同履行期间，履约保证金出现被扣除、没收或有效期过期的，中标供应商应于 7个工作日 内向采购人补足被扣除部分或按本合同约定重新出具合法有效的银行保函、担保保函或保险保函。中标供应商不及时补足或续保的，应按保证金额的 2‰ 天的标准向采购人支付违约金。
⑩采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按履约保证金总价的 0.3 ‰ 向中标供应商偿付违约金，但因合同的履行产生争议中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
⑪采购人无正当理由逾期付款，则每日按逾期金额的 0.1‰ 向中标供应商偿付违约金。
⑫因中标供应商违约责任造成采购人解除合同的，赔偿采购人损失包括但不限于：解除合同后，退回采购人对本项目支付的全部费用；发生的工期延误，质量隐患或事故所导致的全部费用；发生的诉讼，仲裁纠纷案件或其他争议而给采购人造成的全部损失；采购人为实现权益而支出包括但不限于律师费，评估费，鉴定费，担保费，差旅费等合理费用。因中标供应商问题造成国家、省资金拨付减少的，赔偿采购人减少的资金。
四、其他要求（包一）:
1.合同签订：
（1）合同签订生效后 30 日历日内，中标供应商应当完成进场前置协调工作并具备进场施工条件。因中标供应商自身原因（人员配置不足、属地协调不力、自有手续办理滞后等）逾期未能进场的，采购人向中标供应商发送书面催告函，催告限期 7-10 日内整改进场；催告期满仍无法正常进场开展施工，构成根本违约，采购人有权单方解除本合同，履约保证金不予退还，中标供应商还应当赔偿采购人全部实际损失。
（2）中标供应商主动放弃或者未按照招标文件期限与采购人约定签订合同、未按时提交履约保证金、未按规定组织进场施工被采购人取消资格后，中标供应商履约保证金不予退还，中标供应商还应当赔偿采购人全部实际损失，采购人应根据评审结果，从评审小组评审后通过资格审查和符合性审查的供应商中按第二候选人、第三候选人的排序顺延中标。若顺延至第三候选人均不接受顺延中标，采购人应当重新组织采购活动。
2.农民工工资：
（1）采购人应当建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促中标供应商落实保障农民工工资各项制度，为中标供应商落实各项制度提供必要条件。
（2）中标供应商设立农民工工资专户，采购人将人工费按月足额支付至中标供应商农民工资专用帐户，中标供应商必须按月支付农民工工资。中标供应商拖欠或者挪用农民工工资专户资金的，停拨工程进度款，直至改正为止，因此造成的工期延误或者损失由中标供应商负责。
    
   3.苗木栽植及成活率责任条款：

（1）施工单位负责所有经三方验收合格苗木的转运、栽植、支撑、浇水、施肥、病虫害防治及抚育管护等全部作业内容。

（2）自《苗木进场验收合格单》签署之时起，施工单位须在 24小时内开始栽植，因施工单位未及时栽植造成的苗木损耗由施工单位承担，至本项目竣工验收合格之日止，苗木的保存、养护及成活率由施工单位负全责。

（3）本项目要求栽植成活率不低于 85%。竣工验收时，若成活率未达到约定标准，施工单位须按采购人要求在合同约定的补植期内完成补植，补植苗木由施工单位自行采购（费用自理），且补植期计入合同工期考核。补植后仍不达标的，按合同约定扣减工程款或扣除履约保证金。

（4）因施工单位未及时栽植、养护不当或管理疏忽造成的苗木死亡、被盗或损坏，由施工单位自行承担补充采购及重新栽植的全部费用，工期不予顺延。

（4） 施工单位不得以苗木供货方提供的苗木存在潜在质量缺陷为由，要求免除或减轻其对本标段栽植成活率应承担的责任。若施工单位认为苗木存在质量争议，应在 《苗木进场验收合格单》 签署前提出异议；签署合格单即视为施工单位对苗木质量无异议，后续成活率责任由施工单位独立承担。
五、施工技术要求（包二）
1、.森林质量精准提升要求：保持林内干净，无杂草、灌木、藤条等；保留有价值的珍贵树种的幼树；严格按照技术要求进行采伐，确保采伐后林分郁闭度不低于0.4；严格按照技术要求进行修枝整形，且修枝树木成均匀分布。总体要求达到：林地清理率达到100%，抚育采伐率达到100%，修枝率达到100%，当年补植苗木成活率达到85%及以上。
2、.配套工程(作业道)要求：路面宽度2.5 米，两侧路肩宽各 0.25米土路肩；坡度、转弯角度等技术指标要符合国家规定的技术要求，其设计纵坡不大于9%；设计横坡为 3%。
3、技术要求：详见附表3小班设计及工程量统计表
附表3 小班设计及工程量统计表（包二）
	序号
	县
	乡(镇)
	村(社区)
	小班号
	面积 
(亩)
	立地类型号
	措施模式号
	建设内容
	计划年度
	林分现状
	采伐
	修枝株数(株/亩)
	整地方式
	补植苗木(株、含10%损耗系数)
	施肥量(千克)
	生根粉（克）
	保水剂(千克)
	用工(工日)
	基础
设施
作业道(米)
	是否为示范林小班

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	起源
	森林类别
	优势树种
	树种组成
	株数(株/亩)
	郁闭度
	龄组
	平均胸径(cm)
	平均树高(m)
	每亩蓄积量(m³)
	小班蓄积量(m³)
	采伐方式
	株数强度(%)
	蓄积强度(%)
	保留木株数(株/亩)
	目标树株数(株/亩)
	保留郁闭度
	伐后平均胸径(cm)
	伐后平均树高(m)
	采伐株数(株/亩)
	每亩采伐蓄积(m³)
	小班采伐蓄积(m³)
	采伐出材(m³/亩)
	
	
	补植密度(株/亩)
	混交比例
	小计
	树种1
	需苗量
(株)
	树种2
	需苗量
(株)
	树种3
	需苗量
(株)
	树种4
	需苗量
(株)
	
	
	
	
	
	

	1
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	1
	206.7
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	87
	0.8
	中龄林
	14.8
	6.9
	6
	1240.2
	间伐
	26.4
	6
	64
	31
	0.65
	16.1
	7.3
	23
	0.36
	74.41
	37.21
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6821
	香樟
	2728
	银杏
	2046
	黄柏
	2047
	0
	0
	1240.2
	62
	93
	880.5
	0
	0

	2
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	2
	301.2
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	4马尾松4阔叶树2杉木
	98
	0.8
	中龄林
	13.3
	7.1
	6
	1807.2
	间伐
	36.7
	19.4
	62
	35
	0.6
	15.1
	7.8
	36
	1.16
	350.6
	175.3
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9940
	香樟
	3976
	银杏
	2982
	黄柏
	2982
	0
	0
	1807.2
	90
	135.5
	1283.1
	360
	0

	3
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	3
	100.4
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	5杉木4阔叶树1马尾松
	136
	0.8
	中龄林
	11.4
	6.6
	6.3
	632.52
	间伐
	42.6
	17.2
	78
	37
	0.6
	13.7
	7.3
	58
	1.08
	108.79
	54.4
	26
	穴状整地
	33
	4:3:3
	3645
	香樟
	1458
	银杏
	1094
	黄柏
	1093
	0
	0
	662.6
	30
	49.7
	417.3
	130
	0

	4
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	4
	191.5
	Ⅳ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松1杉木1栎类
	83
	0.75
	中龄林
	15.8
	8.2
	8
	1532
	间伐
	34.9
	13.5
	54
	32
	0.6
	18.5
	9.2
	29
	1.08
	206.82
	103.41
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6320
	香樟
	2528
	银杏
	1896
	黄柏
	1896
	0
	0
	1149
	57
	86.2
	815.9
	800
	0

	5
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	5
	195.5
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	124
	0.85
	中龄林
	14.2
	6.9
	7.7
	1505.35
	间伐
	46
	15.6
	67
	42
	0.6
	17.1
	7.8
	57
	1.2
	234.83
	117.42
	27
	穴状整地
	38
	4:3:3
	8172
	香樟
	3269
	银杏
	2452
	黄柏
	2451
	0
	0
	1485.8
	59
	111.4
	883
	240
	0

	6
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	6
	306.9
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	87
	0.8
	中龄林
	14.6
	7.2
	5.8
	1780.02
	间伐
	25.3
	9.9
	65
	38
	0.65
	16.2
	7.8
	22
	0.57
	176.22
	88.11
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	10128
	香樟
	4051
	银杏
	3038
	黄柏
	3039
	0
	0
	1841.4
	92
	138.1
	1307.4
	0
	0

	7
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	7
	198
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	6马尾松2杉木2阔叶树
	90
	0.8
	中龄林
	12
	6.8
	4.6
	910.8
	间伐
	32.2
	12.1
	61
	30
	0.65
	13.5
	7.2
	29
	0.56
	110.21
	55.11
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6534
	香樟
	2614
	银杏
	1960
	黄柏
	1960
	0
	0
	1188
	59
	89.1
	843.5
	480
	0

	8
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	8
	92.2
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	78
	0.7
	中龄林
	14.2
	8.3
	5.6
	516.32
	间伐
	21.8
	11.3
	61
	36
	0.6
	15.9
	8.7
	17
	0.63
	58.34
	29.17
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3043
	香樟
	1217
	银杏
	913
	黄柏
	913
	0
	0
	553.2
	28
	41.5
	392.7
	0
	0

	9
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	9
	202.3
	Ⅱ
	CFXF6
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树4马尾松1杉木
	119
	0.8
	中龄林
	13.4
	7
	7.7
	1557.71
	间伐
	34.5
	11.3
	78
	47
	0.65
	15.8
	7.6
	41
	0.87
	176.02
	88.01
	29
	穴状整地
	39
	4:3:3
	8679
	香樟
	3472
	银杏
	2604
	黄柏
	2603
	0
	0
	1578
	61
	118.4
	899.9
	0
	0

	10
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	10
	196
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	8马尾松2栎类
	68
	0.65
	中龄林
	15.4
	7.8
	6
	1176
	间伐
	16.2
	3.4
	57
	29
	0.55
	16.2
	8
	11
	0.2
	39.98
	19.99
	23
	穴状整地
	38
	4:3:3
	8193
	香樟
	3277
	银杏
	2458
	黄柏
	2458
	0
	0
	1489.6
	59
	111.7
	953.7
	0
	0

	11
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	11
	100.8
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	82
	0.75
	中龄林
	13
	6.4
	4
	403.2
	间伐
	34.1
	15.5
	54
	36
	0.6
	14.9
	7.2
	28
	0.62
	62.5
	31.25
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3326
	香樟
	1330
	银杏
	998
	黄柏
	998
	0
	0
	604.8
	30
	45.4
	429.4
	0
	0

	12
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	12
	206.7
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	6马尾松3杉木1香樟
	56
	0.6
	中龄林
	13.2
	9.5
	4
	826.8
	间伐
	8.9
	3.8
	51
	31
	0.6
	13.3
	9.9
	5
	0.15
	31.42
	15.71
	24
	穴状整地
	35
	4:3:3
	7958
	香樟
	3183
	银杏
	2387
	黄柏
	2388
	0
	0
	1447
	62
	108.5
	913.7
	410
	0

	13
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	13
	311.7
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	7马尾松2栎类1杉木
	74
	0.7
	中龄林
	13.5
	7.6
	5
	1558.5
	间伐
	18.9
	7.5
	60
	36
	0.6
	15
	8.2
	14
	0.38
	116.89
	58.45
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	10286
	香樟
	4114
	银杏
	3086
	黄柏
	3086
	0
	0
	1870.2
	94
	140.3
	1327.8
	1670
	0

	14
	慈利县
	东岳观镇
	道人山村
	14
	304.9
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树4马尾松1杉木
	98
	0.8
	中龄林
	13.2
	6.6
	5.8
	1768.42
	间伐
	31.6
	11.7
	67
	38
	0.65
	15.1
	7.3
	31
	0.68
	206.91
	103.46
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	10062
	香樟
	4025
	银杏
	3019
	黄柏
	3018
	0
	0
	1829.4
	91
	137.2
	1268.4
	0
	0

	15
	慈利县
	东岳观镇
	江西村
	15
	103.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	111
	0.8
	中龄林
	13.4
	6.7
	6.2
	639.22
	间伐
	41.4
	14.2
	65
	35
	0.6
	15.9
	7.4
	46
	0.88
	90.77
	45.39
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3402
	香樟
	1361
	银杏
	1021
	黄柏
	1020
	0
	0
	618.6
	31
	46.4
	439.2
	0
	0

	103
	慈利县
	高峰土家族乡
	富垭村
	1
	250.1
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松3杉木2阔叶树
	68
	0.7
	近熟林
	19.4
	14.2
	17.8
	4451.78
	间伐
	13.2
	5.8
	59
	37
	0.65
	20.6
	14.7
	9
	1.03
	258.2
	129.1
	26
	穴状整地
	36
	4:3:3
	9904
	大叶榉树
	3962
	檫木
	2971
	朴树
	2971
	0
	0
	1800.8
	75
	135.1
	1200.8
	800
	0

	104
	慈利县
	高峰土家族乡
	富垭村
	2
	250
	Ⅰ
	GTXF1
	更替修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松2杉木1阔叶树
	69
	0.7
	近熟林
	22.2
	14
	21.9
	5475
	块状皆伐
	88.4
	77.6
	8
	8
	0.1
	31.6
	17.6
	61
	16.99
	4248.6
	2124.3
	
	穴状整地
	66
	4:3:3
	18150
	大叶榉树
	7260
	檫木
	5445
	朴树
	5445
	0
	0
	3300
	125
	247.5
	1527.7
	0
	0

	105
	慈利县
	高峰土家族乡
	干洞河村
	3
	100.1
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	86
	0.8
	中龄林
	15
	11.7
	10
	1001
	间伐
	31.4
	10.7
	59
	38
	0.65
	17.2
	12.5
	27
	1.07
	107.11
	53.56
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3303
	大叶榉树
	1321
	檫木
	991
	朴树
	991
	0
	0
	600.6
	30
	45
	461.4
	0
	0

	106
	慈利县
	高峰土家族乡
	干洞河村
	4
	277.3
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	84
	0.75
	中龄林
	14.4
	11.2
	8.6
	2384.78
	间伐
	29.8
	8.8
	59
	38
	0.6
	15.9
	12.2
	25
	0.76
	209.86
	104.93
	26
	穴状整地
	35
	4:3:3
	10676
	大叶榉树
	4270
	檫木
	3203
	朴树
	3203
	0
	0
	1941.2
	83
	145.6
	1322.6
	0
	0

	107
	慈利县
	高峰土家族乡
	干洞河村
	5
	99.7
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	93
	0.8
	中龄林
	12.4
	8.7
	5.6
	558.32
	间伐
	35.5
	14.9
	60
	37
	0.6
	14
	9.6
	33
	0.83
	83.19
	41.6
	26
	穴状整地
	33
	4:3:3
	3619
	大叶榉树
	1448
	檫木
	1086
	朴树
	1085
	0
	0
	658
	30
	49.4
	469.1
	0
	0

	108
	慈利县
	高峰土家族乡
	干洞河村
	6
	200.2
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	94
	0.8
	中龄林
	14.1
	8.2
	6.6
	1321.32
	间伐
	39.4
	15.4
	57
	35
	0.6
	16.6
	8.8
	37
	1.02
	203.48
	101.74
	25
	穴状整地
	32
	4:3:3
	7047
	大叶榉树
	2819
	檫木
	2114
	朴树
	2114
	0
	0
	1281.2
	60
	96.1
	935.5
	0
	0

	109
	慈利县
	高峰土家族乡
	干洞河村
	7
	140.2
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	84
	0.75
	中龄林
	15.3
	12
	10.2
	1430.04
	间伐
	31
	10.9
	58
	35
	0.6
	17
	12.8
	26
	1.11
	155.87
	77.94
	25
	穴状整地
	35
	4:3:3
	5398
	大叶榉树
	2159
	檫木
	1619
	朴树
	1620
	0
	0
	981.4
	42
	73.6
	668.6
	0
	0

	110
	慈利县
	高峰土家族乡
	干洞河村
	8
	200.4
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	70
	0.65
	中龄林
	14.3
	8.4
	5.4
	1082.16
	间伐
	12.9
	4.9
	61
	31
	0.6
	14.6
	8.8
	9
	0.26
	53.03
	26.52
	24
	穴状整地
	31
	4:3:3
	6834
	大叶榉树
	2734
	檫木
	2050
	朴树
	2050
	0
	0
	1242.4
	60
	93.2
	930.1
	540
	0

	111
	慈利县
	高峰土家族乡
	干洞河村
	9
	200.1
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	63
	0.65
	中龄林
	14.5
	11.7
	7.1
	1420.71
	间伐
	19
	3.8
	51
	32
	0.55
	15.5
	12.3
	12
	0.27
	53.99
	27
	24
	穴状整地
	38
	4:3:3
	8364
	大叶榉树
	3346
	檫木
	2509
	朴树
	2509
	0
	0
	1520.8
	60
	114.1
	973.5
	770
	0

	112
	慈利县
	高峰土家族乡
	干洞河村
	10
	80.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	124
	0.85
	中龄林
	14
	11.7
	12.1
	971.63
	间伐
	45.2
	19.1
	68
	34
	0.6
	17.2
	13.1
	56
	2.31
	185.58
	92.79
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	2650
	大叶榉树
	1060
	檫木
	795
	朴树
	795
	0
	0
	481.8
	24
	36.1
	370.2
	0
	0

	113
	慈利县
	高峰土家族乡
	干洞河村
	11
	200
	Ⅱ
	GTXF1
	更替修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	86
	0.75
	中龄林
	15.5
	12
	10.4
	2080
	块状皆伐
	82.6
	75.7
	15
	15
	0.1
	21.8
	15.1
	71
	7.87
	1574.56
	787.28
	
	穴状整地
	60
	4:3:3
	13200
	大叶榉树
	5280
	檫木
	3960
	朴树
	3960
	0
	0
	2400
	100
	180
	1183.8
	560
	0

	114
	慈利县
	高峰土家族乡
	龙泉村
	12
	200
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松3阔叶树1杉木
	76
	0.75
	中龄林
	14.8
	12
	9.3
	1860
	间伐
	25
	7.3
	57
	31
	0.6
	16.7
	12.8
	19
	0.68
	135.78
	67.89
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6600
	大叶榉树
	2640
	檫木
	1980
	朴树
	1980
	0
	0
	1200
	60
	90
	852
	320
	0

	115
	慈利县
	高峰土家族乡
	龙泉村
	13
	299.6
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	阔叶树
	5阔叶树4马尾松1杉木
	74
	0.7
	中龄林
	17.2
	11.9
	13
	3894.8
	间伐
	21.6
	6.9
	58
	31
	0.6
	18.9
	12.7
	16
	0.9
	268.74
	134.37
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9887
	大叶榉树
	3955
	檫木
	2966
	朴树
	2966
	0
	0
	1797.6
	90
	134.8
	1126.5
	450
	0

	116
	慈利县
	高峰土家族乡
	南井村
	14
	119.9
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	香樟
	5香樟4马尾松1杉木
	87
	0.8
	中龄林
	13.7
	10.9
	7.6
	911.24
	间伐
	33.3
	12
	58
	33
	0.65
	15.4
	11.9
	29
	0.91
	109.35
	54.68
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3957
	大叶榉树
	1583
	檫木
	1187
	朴树
	1187
	0
	0
	719.4
	36
	54
	498.8
	0
	0

	117
	慈利县
	高峰土家族乡
	南井村
	15
	129.8
	Ⅰ
	GTXF1
	更替修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	96
	0.8
	中龄林
	13.2
	10.9
	8.2
	1064.36
	块状皆伐
	62.5
	18.7
	36
	36
	0.25
	17.3
	13.1
	60
	1.53
	199.04
	99.52
	
	穴状整地
	60
	4:3:3
	8567
	大叶榉树
	3427
	檫木
	2570
	朴树
	2570
	0
	0
	1557.6
	65
	116.8
	768.3
	0
	0

	118
	慈利县
	高峰土家族乡
	南井村
	16
	249.7
	Ⅰ
	GTXF1
	更替修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3香樟
	99
	0.8
	中龄林
	13.7
	11
	8.7
	2172.39
	块状皆伐
	80.8
	65.5
	19
	19
	0.15
	18.9
	13.2
	80
	5.7
	1422.92
	711.46
	
	穴状整地
	60
	4:3:3
	16480
	大叶榉树
	6592
	檫木
	4944
	朴树
	4944
	0
	0
	2996.4
	125
	224.7
	1478
	610
	0

	119
	慈利县
	高峰土家族乡
	雪莲村
	17
	230.1
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	72
	0.7
	中龄林
	11.8
	9.5
	4.2
	966.42
	间伐
	23.6
	6.8
	55
	28
	0.6
	12.9
	10.2
	17
	0.29
	65.72
	32.86
	23
	穴状整地
	31
	4:3:3
	7846
	大叶榉树
	3138
	檫木
	2354
	朴树
	2354
	0
	0
	1426.6
	69
	107
	1068
	540
	0

	120
	慈利县
	高峰土家族乡
	雪莲村
	18
	268
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松1杉木3阔叶树
	70
	0.65
	中龄林
	13.1
	8.5
	5.3
	1420.4
	间伐
	15.7
	5.3
	59
	29
	0.55
	13.7
	8.6
	11
	0.28
	75.28
	37.64
	23
	穴状整地
	32
	4:3:3
	9434
	大叶榉树
	3774
	檫木
	2830
	朴树
	2830
	0
	0
	1715.2
	80
	128.6
	1252.5
	340
	0

	121
	慈利县
	高峰土家族乡
	雪莲村
	19
	277.9
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4枫香
	78
	0.75
	中龄林
	15
	11.7
	8.8
	2445.52
	间伐
	20.5
	4.3
	62
	39
	0.65
	16.2
	12.1
	16
	0.38
	105.16
	52.58
	26
	穴状整地
	34
	4:3:3
	10393
	大叶榉树
	4157
	檫木
	3118
	朴树
	3118
	0
	0
	1889.8
	83
	141.7
	1316.6
	290
	0

	122
	慈利县
	高峰土家族乡
	雪莲村
	20
	170
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4枫香
	90
	0.8
	中龄林
	14.5
	11.8
	9.5
	1615
	间伐
	32.2
	11.7
	61
	34
	0.65
	16.8
	12.9
	29
	1.11
	188.96
	94.48
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	5610
	大叶榉树
	2244
	檫木
	1683
	朴树
	1683
	0
	0
	1020
	51
	76.5
	783.6
	0
	0

	123
	慈利县
	高峰土家族乡
	雪莲村
	21
	280.2
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5枫香
	87
	0.8
	中龄林
	15.1
	11.8
	10.5
	2942.1
	间伐
	25.3
	8.6
	65
	36
	0.65
	17.1
	12.8
	22
	0.9
	253.02
	126.51
	25
	穴状整地
	33
	4:3:3
	10171
	大叶榉树
	4068
	檫木
	3051
	朴树
	3052
	0
	0
	1849.4
	84
	138.7
	1318.4
	210
	0

	124
	慈利县
	高峰土家族乡
	雪莲村
	22
	270.1
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5枫香
	85
	0.75
	中龄林
	14.5
	11.8
	8.8
	2376.88
	间伐
	32.9
	13.9
	57
	31
	0.6
	16.7
	12.6
	28
	1.22
	330.39
	165.2
	24
	穴状整地
	31
	4:3:3
	9210
	大叶榉树
	3684
	檫木
	2763
	朴树
	2763
	0
	0
	1674.6
	81
	125.6
	1253.5
	640
	0

	140
	慈利县
	广福桥镇
	广福桥社区
	1
	200.2
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	南酸枣
	6南酸枣4杉木
	91
	0.8
	近熟林
	21.4
	13.5
	23.9
	4784.78
	间伐
	40.7
	17.7
	54
	28
	0.6
	25.5
	15.2
	37
	4.23
	846.91
	423.46
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6607
	大叶榉树
	2643
	闽楠
	1982
	木荷
	1982
	0
	0
	1201.2
	60
	90.1
	752.7
	420
	0

	141
	慈利县
	广福桥镇
	广福桥社区
	2
	200.1
	Ⅱ
	CFXF2
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	杉木
	3杉木3枫香2香椿2桤木
	92
	0.75
	中龄林
	16.5
	14.2
	15.9
	3181.59
	间伐
	32.6
	13.8
	62
	35
	0.6
	18.4
	15.5
	30
	2.19
	439.06
	219.53
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6603
	大叶榉树
	2641
	闽楠
	1981
	木荷
	1981
	0
	0
	1200.6
	60
	90
	812.4
	570
	0

	142
	慈利县
	广福桥镇
	广福桥社区
	3
	198.8
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	杉木
	6杉木4阔叶树
	91
	0.75
	近熟林
	21.9
	11.8
	24.1
	4791.08
	间伐
	33
	12.5
	61
	33
	0.6
	26.1
	13.3
	30
	3.01
	598.89
	299.45
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6560
	大叶榉树
	2624
	檫木
	1968
	木荷
	1968
	0
	0
	1192.8
	60
	89.5
	807.1
	0
	0

	143
	慈利县
	广福桥镇
	广福桥社区
	4
	107.7
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	10杉木
	135
	0.8
	中龄林
	12.5
	10.6
	11.4
	1227.78
	间伐
	46.7
	24.7
	72
	44
	0.55
	15.5
	12.3
	63
	2.82
	303.26
	151.63
	28
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3554
	大叶榉树
	1422
	闽楠
	1066
	木荷
	1066
	0
	0
	646.2
	32
	48.5
	458.8
	0
	0

	144
	慈利县
	广福桥镇
	三丝村
	5
	300.1
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	香椿
	4香椿3枫香3马尾松
	88
	0.75
	近熟林
	20.2
	13.7
	21.3
	6392.13
	间伐
	29.5
	10.1
	62
	39
	0.6
	22.3
	15.2
	26
	2.15
	645.61
	322.81
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9903
	大叶榉树
	3961
	闽楠
	2971
	木荷
	2971
	0
	0
	1800.6
	90
	135
	1128.4
	0
	0

	145
	慈利县
	广福桥镇
	三丝村
	6
	298.6
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	香椿
	4香椿3马尾松2香樟1栾树
	95
	0.8
	近熟林
	20.8
	12.3
	21.4
	6390.04
	间伐
	40
	17.1
	57
	31
	0.6
	25
	13.7
	38
	3.66
	1092.7
	546.35
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9854
	大叶榉树
	3942
	闽楠
	2956
	木荷
	2956
	0
	0
	1791.6
	90
	134.4
	1122.7
	0
	0

	146
	慈利县
	广福桥镇
	三丝村
	7
	299.9
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐修复
	2027年
	天然
	公益林
	枫香
	6枫香3马尾松1香椿
	92
	0.8
	近熟林
	20.8
	13.8
	22.7
	6807.73
	间伐
	41.3
	17.1
	54
	33
	0.6
	24.3
	15.4
	38
	3.88
	1164.12
	582.06
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9897
	大叶榉树
	3959
	闽楠
	2969
	木荷
	2969
	0
	0
	1799.4
	90
	135
	1127.6
	930
	0

	147
	慈利县
	广福桥镇
	三丝村
	8
	299.7
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐修复
	2027年
	天然
	公益林
	枫香
	6枫香4马尾松
	81
	0.8
	近熟林
	22.7
	12.3
	21.8
	6533.46
	间伐
	34.6
	16.4
	53
	30
	0.65
	26
	13.3
	28
	3.58
	1071.49
	535.75
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9890
	大叶榉树
	3956
	闽楠
	2967
	木荷
	2967
	0
	0
	1798.2
	90
	134.9
	1126.8
	870
	0

	148
	慈利县
	广福桥镇
	三丝村
	9
	200.1
	Ⅱ
	CFXF7
	采伐修复
	2027年
	天然
	公益林
	枫香
	6枫香4马尾松
	83
	0.8
	近熟林
	18.6
	12.9
	16.2
	3241.62
	间伐
	36.1
	18.4
	53
	30
	0.6
	21.2
	13.9
	30
	2.98
	596.46
	298.23
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6603
	大叶榉树
	2641
	闽楠
	1981
	木荷
	1981
	0
	0
	1200.6
	60
	90
	752.4
	230
	0

	149
	慈利县
	广福桥镇
	桃树村
	10
	299.7
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	喜树
	3喜树3杉木2栾树2香椿
	98
	0.7
	中龄林
	14.8
	10.6
	10.1
	3026.97
	间伐
	35.7
	18.7
	63
	35
	0.5
	16.9
	11.5
	35
	1.89
	566.04
	283.02
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9890
	大叶榉树
	3956
	檫木
	2967
	木荷
	2967
	0
	0
	1798.2
	90
	134.9
	1246.7
	0
	0

	150
	慈利县
	广福桥镇
	桃树村
	11
	99.8
	Ⅱ
	CFXF1
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	4杉木3枫香2香椿1桤木
	98
	0.8
	中龄林
	13.9
	10.4
	8.7
	868.26
	间伐
	35.7
	14.2
	63
	34
	0.6
	16.4
	11.6
	35
	1.24
	123.29
	61.65
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3293
	大叶榉树
	1317
	闽楠
	988
	青冈
	988
	0
	0
	598.8
	30
	44.9
	425.2
	0
	0

	151
	慈利县
	江垭镇
	坼岩坪村
	1
	299.9
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	8马尾松1杉木1阔叶树
	97
	0.8
	中龄林
	9.1
	13
	5.1
	1529.49
	间伐
	30.9
	8.7
	67
	37
	0.65
	10.4
	14.1
	30
	0.44
	133.07
	66.54
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9897
	檫木
	3959
	木荷
	2969
	杜仲
	2969
	0
	0
	1799.4
	90
	135
	1382.4
	1750
	0

	152
	慈利县
	江垭镇
	坼岩坪村
	2
	300.2
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4香樟
	124
	0.75
	中龄林
	7.5
	11.1
	3.6
	1080.72
	间伐
	41.1
	20.3
	73
	43
	0.55
	9
	12.4
	51
	0.73
	219.39
	109.7
	28
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9907
	檫木
	3963
	木荷
	2972
	杜仲
	2972
	0
	0
	1801.2
	90
	135.1
	1383.6
	590
	0

	153
	慈利县
	江垭镇
	坼岩坪村
	3
	200.1
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4香樟
	119
	0.75
	中龄林
	7.5
	11
	3.6
	720.36
	间伐
	35.3
	15
	77
	37
	0.55
	8.7
	12.2
	42
	0.54
	108.05
	54.03
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6603
	檫木
	2641
	木荷
	1981
	杜仲
	1981
	0
	0
	1200.6
	60
	90
	922.3
	870
	0

	154
	慈利县
	江垭镇
	坼岩坪村
	4
	199.9
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4香樟
	110
	0.75
	中龄林
	7.5
	11.2
	3.2
	639.68
	间伐
	43.6
	21.6
	62
	38
	0.55
	9.1
	12.6
	48
	0.69
	138.17
	69.09
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6597
	檫木
	2639
	木荷
	1979
	杜仲
	1979
	0
	0
	1199.4
	60
	90
	921.4
	0
	0

	155
	慈利县
	江垭镇
	坼岩坪村
	5
	300
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松4香樟1杉木
	98
	0.8
	中龄林
	7.2
	10.5
	2.7
	810
	间伐
	37.8
	18.5
	61
	32
	0.6
	8.5
	11.6
	37
	0.5
	149.85
	74.93
	24
	穴状整地
	33
	4:3:3
	10890
	檫木
	4356
	木荷
	3267
	杜仲
	3267
	0
	0
	1980
	90
	148.5
	1411.6
	0
	0

	156
	慈利县
	江垭镇
	坼岩坪村
	6
	300.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4香樟
	127
	0.8
	中龄林
	7.3
	10.4
	3.5
	1051.05
	间伐
	40.2
	19.7
	76
	42
	0.6
	8.5
	11.7
	51
	0.69
	207.06
	103.53
	27
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9910
	檫木
	3964
	木荷
	2973
	杜仲
	2973
	0
	0
	1801.8
	90
	135.1
	1384.3
	0
	0

	157
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	7
	199.7
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3香樟
	83
	0.6
	中龄林
	10.5
	13.9
	6
	1198.2
	间伐
	27.7
	8.6
	60
	30
	0.45
	12
	15
	23
	0.52
	103.05
	51.53
	23
	穴状整地
	37
	4:3:3
	8128
	檫木
	3251
	木荷
	2438
	杜仲
	2439
	0
	0
	1477.8
	60
	110.8
	965.2
	580
	0

	158
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	8
	148.7
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	8马尾松2香樟
	81
	0.65
	中龄林
	8.7
	18.7
	5.2
	773.24
	间伐
	37
	14.7
	51
	30
	0.45
	10
	21.1
	30
	0.76
	113.67
	56.84
	23
	穴状整地
	32
	4:3:3
	5234
	檫木
	2094
	木荷
	1570
	杜仲
	1570
	0
	0
	951.6
	45
	71.4
	694.9
	430
	0

	159
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	9
	150.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4香樟
	81
	0.6
	中龄林
	7.1
	13.2
	2.5
	375.75
	间伐
	32.1
	13.1
	55
	28
	0.45
	8.1
	14.4
	26
	0.33
	49.22
	24.61
	23
	穴状整地
	37
	4:3:3
	6117
	檫木
	2447
	木荷
	1835
	杜仲
	1835
	0
	0
	1112.2
	45
	83.4
	726.5
	0
	0

	160
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	10
	150.2
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4香樟
	80
	0.75
	中龄林
	8.6
	17.7
	4.8
	720.96
	间伐
	27.5
	10
	58
	36
	0.6
	9.5
	18.8
	22
	0.48
	72.1
	36.05
	25
	穴状整地
	32
	4:3:3
	5287
	檫木
	2115
	木荷
	1586
	杜仲
	1586
	0
	0
	961.2
	45
	72.1
	701.8
	0
	0

	161
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	11
	300.1
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3香樟
	81
	0.75
	中龄林
	7.4
	15.9
	3.3
	990.33
	间伐
	35.8
	12.1
	52
	29
	0.55
	8.6
	17.2
	29
	0.4
	119.83
	59.92
	23
	穴状整地
	38
	4:3:3
	12544
	檫木
	5018
	木荷
	3763
	杜仲
	3763
	0
	0
	2280.8
	90
	171.1
	1460
	820
	0

	162
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	12
	300
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4香樟
	107
	0.75
	中龄林
	8.2
	12.9
	4.4
	1320
	间伐
	33.6
	11.5
	71
	40
	0.6
	9.6
	14.4
	36
	0.51
	151.8
	75.9
	27
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9900
	檫木
	3960
	木荷
	2970
	杜仲
	2970
	0
	0
	1800
	90
	135
	1382.8
	0
	0

	163
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	13
	300.1
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4香樟
	80
	0.75
	中龄林
	8
	16.8
	4.1
	1230.41
	间伐
	27.5
	8.3
	58
	37
	0.6
	8.9
	18.1
	22
	0.34
	102.12
	51.06
	26
	穴状整地
	38
	4:3:3
	12544
	檫木
	5018
	木荷
	3763
	杜仲
	3763
	0
	0
	2280.8
	90
	171.1
	1460
	890
	0

	164
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	14
	100.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	79
	0.75
	中龄林
	7.8
	14.3
	3.3
	330.99
	间伐
	21.5
	5.5
	62
	35
	0.65
	8.3
	15
	17
	0.18
	18.2
	9.1
	25
	穴状整地
	35
	4:3:3
	3862
	檫木
	1545
	木荷
	1159
	杜仲
	1158
	0
	0
	702.2
	30
	52.7
	478.4
	0
	0

	165
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	15
	300.1
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	82
	0.75
	中龄林
	7.6
	16.7
	3.9
	1170.39
	间伐
	29.3
	9.9
	58
	30
	0.6
	8.4
	18
	24
	0.39
	115.87
	57.94
	23
	穴状整地
	32
	4:3:3
	10564
	檫木
	4226
	木荷
	3169
	杜仲
	3169
	0
	0
	1920.6
	90
	144
	1402.4
	0
	0

	166
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	16
	300.4
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3香樟
	134
	0.75
	中龄林
	8.3
	13.8
	6.1
	1832.44
	间伐
	47.8
	26
	70
	42
	0.5
	10.2
	15.5
	64
	1.59
	476.43
	238.22
	27
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9913
	檫木
	3965
	木荷
	2974
	杜仲
	2974
	0
	0
	1802.4
	90
	135.2
	1384.6
	1610
	0

	167
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	17
	299.8
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松2香樟1杉木
	92
	0.8
	中龄林
	9.1
	13.8
	5.2
	1558.96
	间伐
	39.1
	17.7
	56
	32
	0.6
	10.9
	15.3
	36
	0.92
	275.94
	137.97
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9893
	檫木
	3957
	木荷
	2968
	杜仲
	2968
	0
	0
	1798.8
	90
	134.9
	1381.9
	530
	0

	168
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	18
	299.9
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4香樟
	94
	0.8
	中龄林
	8.7
	13.7
	4.8
	1439.52
	间伐
	30.9
	10
	65
	35
	0.65
	9.9
	15.1
	29
	0.48
	143.95
	71.98
	25
	穴状整地
	34
	4:3:3
	11216
	檫木
	4486
	木荷
	3365
	杜仲
	3365
	0
	0
	2039.4
	90
	153
	1420.8
	900
	0

	169
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	19
	299.8
	Ⅱ
	CFXF6
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树5马尾松
	89
	0.8
	中龄林
	7.8
	16.2
	4.3
	1289.14
	间伐
	34.8
	16.5
	58
	33
	0.65
	9.1
	17.3
	31
	0.71
	212.71
	106.36
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9893
	檫木
	3957
	木荷
	2968
	杜仲
	2968
	0
	0
	1798.8
	90
	134.9
	1247.2
	0
	0

	170
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	20
	160.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	76
	0.75
	中龄林
	8.1
	15.5
	3.5
	561.05
	间伐
	26.3
	8.8
	56
	28
	0.6
	9.1
	16.2
	20
	0.31
	49.37
	24.69
	23
	穴状整地
	37
	4:3:3
	6524
	檫木
	2610
	木荷
	1957
	杜仲
	1957
	0
	0
	1186.2
	48
	89
	774.9
	870
	0

	171
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	21
	289.4
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	115
	0.8
	中龄林
	7.4
	12.1
	3.7
	1070.78
	间伐
	40
	15.8
	69
	41
	0.6
	8.8
	13.2
	46
	0.58
	169.18
	84.59
	27
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9550
	檫木
	3820
	木荷
	2865
	杜仲
	2865
	0
	0
	1736.4
	87
	130.2
	1334
	0
	0

	172
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	22
	159.6
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4香樟
	76
	0.75
	中龄林
	6.6
	13.3
	2.1
	335.16
	间伐
	23.7
	7.8
	58
	34
	0.65
	7.1
	13.7
	18
	0.16
	26.14
	13.07
	25
	穴状整地
	38
	4:3:3
	6671
	檫木
	2668
	木荷
	2001
	杜仲
	2002
	0
	0
	1213
	48
	91
	776.5
	0
	0

	173
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	23
	300.1
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	8马尾松2香樟
	101
	0.7
	中龄林
	9
	15.3
	5.7
	1710.57
	间伐
	37.6
	17.1
	63
	35
	0.5
	10.8
	16.8
	38
	0.97
	292.51
	146.26
	25
	穴状整地
	31
	4:3:3
	10233
	檫木
	4093
	木荷
	3070
	杜仲
	3070
	0
	0
	1860.6
	90
	139.5
	1392.8
	0
	0

	174
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	24
	199.9
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4香樟
	104
	0.7
	中龄林
	7.4
	15.8
	4.5
	899.55
	间伐
	38.5
	13.1
	64
	34
	0.5
	8.9
	17.3
	40
	0.59
	117.84
	58.92
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6597
	檫木
	2639
	木荷
	1979
	杜仲
	1979
	0
	0
	1199.4
	60
	90
	921.4
	0
	0

	175
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	25
	248.8
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	4马尾松3杉木3阔叶树
	76
	0.75
	中龄林
	8
	17.7
	3.9
	970.32
	间伐
	28.9
	8
	54
	30
	0.6
	9.1
	18.8
	22
	0.31
	77.63
	38.82
	23
	穴状整地
	37
	4:3:3
	10126
	檫木
	4050
	木荷
	3038
	杜仲
	3038
	0
	0
	1841.2
	75
	138.1
	1202.6
	780
	0

	176
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	26
	99.6
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树3马尾松2杉木
	98
	0.8
	中龄林
	8.4
	15.3
	5.2
	517.92
	间伐
	33.7
	13
	65
	38
	0.65
	9.5
	17
	33
	0.68
	67.33
	33.67
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3287
	檫木
	1315
	木荷
	986
	杜仲
	986
	0
	0
	597.6
	30
	44.8
	414.4
	110
	0

	177
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	27
	248.4
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	8马尾松2枫香
	85
	0.75
	中龄林
	8.3
	20.9
	5.5
	1366.2
	间伐
	34.1
	14.7
	56
	34
	0.6
	9.7
	22.4
	29
	0.81
	200.83
	100.42
	25
	穴状整地
	33
	4:3:3
	9017
	檫木
	3607
	木荷
	2705
	杜仲
	2705
	0
	0
	1639.4
	75
	123
	1168.8
	650
	0

	178
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	28
	300.2
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	88
	0.8
	中龄林
	8.8
	16.4
	5.3
	1591.06
	间伐
	34.1
	13
	58
	32
	0.65
	10
	18.1
	30
	0.69
	206.84
	103.42
	24
	穴状整地
	32
	4:3:3
	10567
	檫木
	4227
	木荷
	3170
	杜仲
	3170
	0
	0
	1921.2
	90
	144.1
	1402.8
	1320
	0

	179
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	29
	98.7
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3香樟
	78
	0.75
	中龄林
	7.5
	14.8
	3.1
	305.97
	间伐
	26.9
	7.8
	57
	32
	0.6
	8.2
	15.5
	21
	0.24
	23.87
	11.94
	24
	穴状整地
	38
	4:3:3
	4126
	檫木
	1650
	木荷
	1238
	杜仲
	1238
	0
	0
	750.2
	30
	56.3
	480.1
	0
	0

	180
	慈利县
	江垭镇
	甘溪坪村
	30
	239.9
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4香樟
	83
	0.75
	中龄林
	7.5
	15.2
	3.3
	791.67
	间伐
	27.7
	10.4
	60
	33
	0.6
	8.5
	16.6
	23
	0.34
	82.33
	41.17
	24
	穴状整地
	35
	4:3:3
	9236
	檫木
	3694
	木荷
	2771
	杜仲
	2771
	0
	0
	1679.4
	72
	126
	1144.2
	0
	0

	181
	慈利县
	江垭镇
	黄金塔村
	31
	300.4
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	8马尾松1杉木1阔叶树
	92
	0.8
	中龄林
	9.2
	13.9
	5
	1502
	间伐
	37
	14.2
	58
	33
	0.6
	10.6
	15
	34
	0.71
	213.28
	106.64
	24
	穴状整地
	31
	4:3:3
	10244
	檫木
	4098
	木荷
	3073
	杜仲
	3073
	0
	0
	1862.4
	90
	139.7
	1394.2
	1800
	0

	182
	慈利县
	江垭镇
	黄金塔村
	32
	200
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	83
	0.75
	中龄林
	8.6
	13.6
	3.9
	780
	间伐
	28.9
	11.3
	59
	37
	0.6
	9.6
	15
	24
	0.44
	88.14
	44.07
	26
	穴状整地
	37
	4:3:3
	8140
	檫木
	3256
	木荷
	2442
	杜仲
	2442
	0
	0
	1480
	60
	111
	966.7
	700
	0

	183
	慈利县
	江垭镇
	黄金塔村
	33
	300.4
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	87
	0.8
	中龄林
	10
	13.5
	5.6
	1682.24
	间伐
	26.4
	7.2
	64
	37
	0.65
	11.2
	14.5
	23
	0.4
	121.12
	60.56
	26
	穴状整地
	32
	4:3:3
	10574
	檫木
	4230
	木荷
	3172
	杜仲
	3172
	0
	0
	1922.6
	90
	144.2
	1403.9
	1210
	0

	184
	慈利县
	江垭镇
	黄金塔村
	34
	300.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	109
	0.75
	中龄林
	9.1
	13.2
	5.8
	1741.74
	间伐
	37.6
	15.7
	68
	41
	0.55
	10.7
	14.5
	41
	0.91
	273.45
	136.73
	27
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9910
	檫木
	3964
	木荷
	2973
	杜仲
	2973
	0
	0
	1801.8
	90
	135.1
	1384.3
	1250
	0

	185
	慈利县
	江垭镇
	黄金塔村
	35
	300.9
	Ⅰ
	GTXF1
	更替修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	94
	0.8
	中龄林
	9
	13.7
	5
	1504.5
	块状皆伐
	88.3
	79.7
	11
	11
	0.1
	12.7
	17.1
	83
	3.99
	1199.09
	599.55
	
	穴状整地
	63
	4:3:3
	20852
	檫木
	8341
	木荷
	6256
	杜仲
	6255
	0
	0
	3791.4
	150
	284.4
	1809.9
	200
	0

	273
	慈利县
	苗市镇
	茶林河村
	1
	94.2
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	杉木
	5杉木3马尾松2阔叶树
	101
	0.8
	中龄林
	16.1
	10.2
	12.9
	1215.18
	间伐
	37.6
	12.2
	63
	33
	0.6
	19.2
	11
	38
	1.57
	148.25
	74.13
	24
	穴状整地
	25
	4:3:3
	2591
	香樟
	1036
	枫香
	777
	杜仲
	778
	0
	0
	471
	28
	35.3
	367.4
	0
	0

	274
	慈利县
	苗市镇
	茶林河村
	2
	202.3
	Ⅱ
	GTXF2
	更替修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	7马尾松2杉木1阔叶树
	75
	0.65
	中龄林
	15.4
	9.5
	8.2
	1658.86
	块状皆伐
	84
	70.1
	12
	12
	0.1
	21.6
	11.7
	63
	5.75
	1162.86
	581.43
	
	穴状整地
	62
	4:3:3
	13797
	香樟
	5519
	枫香
	4139
	杜仲
	4139
	0
	0
	2508.6
	101
	188.1
	1180.3
	740
	0

	275
	慈利县
	苗市镇
	茶林河村
	3
	209.9
	Ⅱ
	GTXF2
	更替修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	5马尾松4杉木1阔叶树
	76
	0.65
	中龄林
	14.8
	9.7
	8.2
	1721.18
	块状皆伐
	82.9
	58
	13
	13
	0.1
	20.5
	12.2
	63
	4.76
	998.28
	499.14
	
	穴状整地
	61
	4:3:3
	14084
	香樟
	5634
	枫香
	4225
	杜仲
	4225
	0
	0
	2560.8
	105
	192.1
	1217.9
	500
	0

	276
	慈利县
	苗市镇
	大兴村
	4
	309.5
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	杉木
	5杉木4阔叶树1马尾松
	102
	0.8
	中龄林
	14.9
	9.2
	9.9
	3064.05
	间伐
	41.2
	16.1
	60
	34
	0.6
	18.1
	10.2
	42
	1.59
	493.31
	246.66
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	10214
	香樟
	4086
	枫香
	3064
	杜仲
	3064
	0
	0
	1857
	93
	139.3
	1318.6
	290
	0

	277
	慈利县
	苗市镇
	大兴村
	5
	305.7
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	4马尾松4阔叶树2杉木
	68
	0.65
	中龄林
	17.4
	10.3
	10.8
	3301.56
	间伐
	11.8
	3.6
	60
	30
	0.6
	18.8
	10.6
	8
	0.39
	118.86
	59.43
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	10088
	香樟
	4035
	枫香
	3026
	杜仲
	3027
	0
	0
	1834.2
	92
	137.6
	1302.2
	1000
	0

	278
	慈利县
	苗市镇
	大兴村
	6
	302
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	4杉木4阔叶树2马尾松
	68
	0.7
	近熟林
	18.2
	10.8
	12.1
	3654.2
	间伐
	14.7
	3.1
	58
	33
	0.65
	19.4
	11
	10
	0.38
	113.28
	56.64
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9966
	香樟
	3986
	枫香
	2990
	杜仲
	2990
	0
	0
	1812
	91
	135.9
	1226.1
	720
	0

	279
	慈利县
	苗市镇
	大兴村
	7
	103.8
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	阔叶树
	5阔叶树3马尾松2杉木
	68
	0.65
	中龄林
	10
	7.8
	2.6
	269.88
	间伐
	11.8
	4.9
	60
	35
	0.6
	11
	8.3
	8
	0.13
	13.22
	6.61
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3425
	香樟
	1370
	枫香
	1028
	杜仲
	1027
	0
	0
	622.8
	31
	46.7
	390.3
	160
	0

	280
	慈利县
	苗市镇
	大兴村
	8
	239.8
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	阔叶树
	4阔叶树3马尾松3杉木
	96
	0.8
	中龄林
	16
	11.1
	12.8
	3069.44
	间伐
	39.6
	13.6
	58
	31
	0.6
	19.1
	12
	38
	1.74
	417.44
	208.72
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	7913
	香樟
	3165
	枫香
	2374
	杜仲
	2374
	0
	0
	1438.8
	72
	107.9
	901.7
	0
	0

	281
	慈利县
	苗市镇
	洞湾村
	9
	214.2
	Ⅰ
	GTXF2
	更替修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	63
	0.65
	中龄林
	16.5
	10.2
	7.6
	1627.92
	块状皆伐
	77.8
	59.3
	14
	14
	0.1
	22.6
	12.2
	49
	4.51
	965.36
	482.68
	
	穴状整地
	60
	4:3:3
	14137
	香樟
	5655
	枫香
	4241
	杜仲
	4241
	0
	0
	2570.4
	107
	192.8
	2472.9
	0
	是

	282
	慈利县
	苗市镇
	洞湾村
	10
	314.1
	Ⅰ
	GTXF2
	更替修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	50
	0.6
	近熟林
	19.8
	11.8
	7.4
	2324.34
	块状皆伐
	78
	65.4
	11
	11
	0.1
	27.5
	14.5
	39
	4.84
	1520.12
	760.06
	
	穴状整地
	63
	4:3:3
	21767
	香樟
	8707
	枫香
	6530
	杜仲
	6530
	0
	0
	3957.6
	157
	296.8
	3656.6
	510
	是

	283
	慈利县
	苗市镇
	栗树村
	11
	300.5
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松2杉木1阔叶树
	95
	0.7
	中龄林
	16.7
	10.8
	13.5
	4056.75
	间伐
	31.6
	9.3
	65
	32
	0.55
	18.9
	11.6
	30
	1.26
	377.28
	188.64
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9917
	香樟
	3967
	枫香
	2975
	杜仲
	2975
	0
	0
	1803
	90
	135.2
	1385.1
	0
	0

	284
	慈利县
	苗市镇
	栗树村
	12
	301.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松1杉木1阔叶树
	100
	0.85
	中龄林
	17.7
	11.2
	17.4
	5239.14
	间伐
	32
	8.4
	68
	40
	0.7
	20
	12.1
	32
	1.46
	440.09
	220.05
	27
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9936
	香樟
	3974
	枫香
	2981
	杜仲
	2981
	0
	0
	1806.6
	90
	135.5
	1282.7
	0
	0

	285
	慈利县
	苗市镇
	栗树村
	13
	159
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	4马尾松4杉木2阔叶树
	87
	0.7
	中龄林
	15.7
	9.9
	10
	1590
	间伐
	21.8
	13.5
	68
	37
	0.6
	18.3
	10.9
	19
	1.35
	214.65
	107.33
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	5247
	香樟
	2099
	枫香
	1574
	杜仲
	1574
	0
	0
	954
	48
	71.6
	677.3
	0
	0

	295
	慈利县
	三官寺土家族乡
	双高村
	1
	99.9
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	杉木
	7杉木3阔叶树
	78
	0.75
	中龄林
	15.6
	9.1
	8.2
	819.18
	间伐
	25.6
	8.1
	58
	30
	0.6
	17.7
	10
	20
	0.66
	66.35
	33.18
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3297
	大叶榉树
	1319
	檫木
	989
	朴树
	989
	0
	0
	599.4
	30
	45
	405.6
	0
	0

	296
	慈利县
	三官寺土家族乡
	双高村
	2
	299.9
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	90
	0.8
	近熟林
	18.6
	9.3
	12.8
	3838.72
	间伐
	24.4
	7.3
	68
	35
	0.7
	20.8
	9.9
	22
	0.93
	280.23
	140.12
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9897
	大叶榉树
	3959
	檫木
	2969
	朴树
	2969
	0
	0
	1799.4
	90
	135
	1277.6
	0
	0

	297
	慈利县
	三官寺土家族乡
	双高村
	3
	300.5
	Ⅲ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	4马尾松3杉木3阔叶树
	85
	0.75
	中龄林
	16.4
	9
	9.9
	2974.95
	间伐
	29.4
	14.6
	60
	29
	0.6
	18.9
	10
	25
	1.45
	434.34
	217.17
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9917
	大叶榉树
	3967
	檫木
	2975
	朴树
	2975
	0
	0
	1803
	90
	135.2
	1280.2
	1120
	0

	298
	慈利县
	三官寺土家族乡
	双高村
	4
	200.4
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松3杉木1阔叶树
	100
	0.85
	中龄林
	17.1
	10.3
	15.2
	3046.08
	间伐
	36
	15.2
	64
	40
	0.65
	19.8
	11.4
	36
	2.31
	463
	231.5
	27
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6613
	大叶榉树
	2645
	檫木
	1984
	朴树
	1984
	0
	0
	1202.4
	60
	90.2
	923.7
	0
	0

	299
	慈利县
	三官寺土家族乡
	寨岗村
	5
	300.1
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松3杉木2阔叶树
	59
	0.6
	中龄林
	14.5
	11
	6.8
	2040.68
	间伐
	8.5
	2.9
	54
	29
	0.6
	14.4
	11.2
	5
	0.2
	59.18
	29.59
	23
	穴状整地
	38
	4:3:3
	12544
	大叶榉树
	5018
	檫木
	3763
	朴树
	3763
	0
	0
	2280.8
	90
	171.1
	1460
	320
	0

	300
	慈利县
	三官寺土家族乡
	寨岗村
	6
	300.2
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松3杉木1阔叶树
	85
	0.75
	中龄林
	14.9
	9.2
	8.2
	2461.64
	间伐
	35.3
	11.3
	55
	29
	0.55
	17.1
	10.3
	30
	0.93
	278.17
	139.09
	23
	穴状整地
	31
	4:3:3
	10237
	大叶榉树
	4095
	檫木
	3071
	朴树
	3071
	0
	0
	1861.2
	90
	139.6
	1393.2
	290
	0

	301
	慈利县
	三官寺土家族乡
	寨岗村
	7
	300.5
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	杉木
	9杉木1阔叶树
	47
	0.5
	中龄林
	14.9
	9.3
	4.6
	1382.3
	间伐
	6.4
	2.3
	44
	29
	0.5
	14.8
	9.1
	3
	0.11
	31.79
	15.9
	23
	穴状整地
	42
	4:3:3
	13883
	大叶榉树
	5553
	檫木
	4165
	朴树
	4165
	0
	0
	2524.2
	90
	189.3
	1395.5
	210
	0

	302
	慈利县
	三官寺土家族乡
	寨岗村
	8
	179.3
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	4马尾松4杉木2阔叶树
	83
	0.75
	中龄林
	16
	9.6
	10
	1793
	间伐
	27.7
	9.6
	60
	30
	0.6
	17.9
	10.5
	23
	0.96
	172.13
	86.07
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	5917
	大叶榉树
	2367
	檫木
	1775
	朴树
	1775
	0
	0
	1075.8
	54
	80.7
	763.9
	350
	0

	303
	慈利县
	三官寺土家族乡
	寨岗村
	9
	300.2
	Ⅱ
	CFXF2
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	9杉木1马尾松
	127
	0.9
	中龄林
	15.8
	8.7
	13.3
	3992.66
	间伐
	46.5
	16.3
	68
	35
	0.65
	19.2
	9.8
	59
	2.17
	650.8
	325.4
	25
	穴状整地
	36
	4:3:3
	11888
	大叶榉树
	4755
	檫木
	3566
	朴树
	3567
	0
	0
	2161.4
	90
	162.1
	1276.4
	430
	0

	304
	慈利县
	三官寺土家族乡
	寨岗村
	10
	300.2
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松3杉木1阔叶树
	70
	0.65
	中龄林
	17.2
	9.2
	9.2
	2761.84
	间伐
	12.9
	4.2
	61
	33
	0.6
	18.1
	9.5
	9
	0.39
	116
	58
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9907
	大叶榉树
	3963
	檫木
	2972
	朴树
	2972
	0
	0
	1801.2
	90
	135.1
	1278.8
	500
	0

	305
	慈利县
	三官寺土家族乡
	寨岗村
	11
	300.2
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	8马尾松2香樟
	64
	0.7
	近熟林
	18.1
	8
	7
	2101.4
	间伐
	14.1
	3.1
	55
	28
	0.65
	19.3
	8.2
	9
	0.22
	65.14
	32.57
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9907
	大叶榉树
	3963
	檫木
	2972
	朴树
	2972
	0
	0
	1801.2
	90
	135.1
	1278.8
	810
	0

	306
	慈利县
	三官寺土家族乡
	寨岗村
	12
	202.7
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	43
	0.6
	近熟林
	18.4
	10.4
	6.6
	1337.82
	间伐
	7
	4
	40
	25
	0.6
	19.2
	10.4
	3
	0.26
	53.51
	26.76
	22
	穴状整地
	39
	4:3:3
	8696
	大叶榉树
	3478
	檫木
	2609
	朴树
	2609
	0
	0
	1581
	61
	118.6
	921.9
	400
	0

	307
	慈利县
	三官寺土家族乡
	寨岗村
	13
	299.8
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	10马尾松
	45
	0.6
	近熟林
	21.1
	11.6
	9.7
	2908.06
	间伐
	6.7
	4
	42
	26
	0.6
	21.1
	11.8
	3
	0.39
	116.32
	58.16
	22
	穴状整地
	42
	4:3:3
	13851
	大叶榉树
	5540
	檫木
	4155
	朴树
	4156
	0
	0
	2518.4
	90
	188.9
	1497
	500
	0

	308
	慈利县
	三官寺土家族乡
	寨岗村
	14
	297.3
	Ⅰ
	CFXF2
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	7杉木2阔叶树1马尾松
	55
	0.6
	中龄林
	12.5
	8.5
	3.6
	1070.28
	间伐
	9.1
	3.5
	50
	28
	0.6
	13.2
	8.8
	5
	0.13
	37.46
	18.73
	23
	穴状整地
	35
	4:3:3
	11446
	大叶榉树
	4578
	檫木
	3434
	朴树
	3434
	0
	0
	2081.2
	89
	156.1
	1254.7
	560
	0

	309
	慈利县
	三官寺土家族乡
	寨岗村
	15
	299.8
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	42
	0.55
	中龄林
	17.3
	9
	4.9
	1469.02
	间伐
	7.1
	2.6
	39
	24
	0.55
	17.1
	9.3
	3
	0.13
	38.19
	19.1
	21
	穴状整地
	39
	4:3:3
	12861
	大叶榉树
	5144
	檫木
	3858
	朴树
	3859
	0
	0
	2338.4
	90
	175.4
	1363.5
	630
	0

	310
	慈利县
	三合镇
	茶马村
	1
	306.2
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树4杉木1马尾松
	109
	0.85
	中龄林
	17.1
	7.8
	12.1
	3705.02
	间伐
	37.6
	15.4
	68
	35
	0.65
	20
	8.4
	41
	1.86
	570.57
	285.29
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	10105
	麻栎
	4042
	檫木
	3032
	木荷
	3031
	0
	0
	1837.2
	92
	137.8
	1273.8
	0
	0

	311
	慈利县
	三合镇
	枫香坪村
	2
	202.8
	Ⅱ
	CFXF6
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树4马尾松1杉木
	93
	0.8
	中龄林
	14.4
	6.6
	6.3
	1277.64
	间伐
	35.5
	13
	60
	32
	0.6
	17
	7.4
	33
	0.82
	166.09
	83.05
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6692
	麻栎
	2677
	檫木
	2008
	木荷
	2007
	0
	0
	1216.8
	61
	91.3
	843.7
	720
	0

	312
	慈利县
	三合镇
	枫香坪村
	3
	316.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	5马尾松3阔叶树2杉木
	70
	0.65
	中龄林
	15.1
	8.4
	6.8
	2150.84
	间伐
	17.1
	4.3
	58
	38
	0.55
	16.5
	8.6
	12
	0.29
	92.49
	46.25
	26
	穴状整地
	35
	4:3:3
	12178
	麻栎
	4871
	檫木
	3653
	木荷
	3654
	0
	0
	2214.2
	95
	166.1
	1508.6
	0
	0

	313
	慈利县
	三合镇
	凤鹤山村
	4
	109
	Ⅱ
	CFXF2
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	杉木
	5杉木5阔叶树
	136
	0.8
	中龄林
	16.7
	10.2
	18.9
	2060.1
	间伐
	41.9
	13.6
	79
	39
	0.6
	20.1
	11.1
	57
	2.57
	280.17
	140.09
	26
	穴状整地
	32
	4:3:3
	3837
	麻栎
	1535
	檫木
	1151
	木荷
	1151
	0
	0
	697.6
	33
	52.3
	449.6
	370
	0

	314
	慈利县
	三合镇
	国太桥社区
	5
	302.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	6马尾松2阔叶树2杉木
	73
	0.7
	中龄林
	16.6
	9
	8.9
	2693.14
	间伐
	24.7
	7.9
	55
	29
	0.6
	18.2
	9.6
	18
	0.7
	212.76
	106.38
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9986
	麻栎
	3994
	檫木
	2996
	木荷
	2996
	0
	0
	1815.6
	91
	136.2
	1289.2
	310
	0

	315
	慈利县
	三合镇
	雷岩村
	6
	106.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	5马尾松1杉木4阔叶树
	101
	0.9
	中龄林
	14.3
	11.3
	10.4
	1103.44
	间伐
	40.6
	20
	60
	31
	0.7
	17.2
	12.4
	41
	2.08
	220.69
	110.35
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3501
	麻栎
	1400
	檫木
	1050
	木荷
	1051
	0
	0
	636.6
	32
	47.7
	452
	0
	0

	316
	慈利县
	三合镇
	雷岩村
	7
	197.1
	Ⅰ
	CFXF7
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	阔叶树
	5阔叶树4马尾松1杉木
	84
	0.75
	中龄林
	14.2
	9.5
	7.1
	1399.41
	间伐
	29.8
	11.5
	59
	34
	0.6
	15.9
	10.5
	25
	0.82
	160.93
	80.47
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6504
	麻栎
	2602
	檫木
	1951
	木荷
	1951
	0
	0
	1182.6
	59
	88.7
	741.1
	300
	0

	317
	慈利县
	三合镇
	邻矿村
	8
	202.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	101
	0.8
	中龄林
	14.2
	9.2
	8.3
	1681.58
	间伐
	35.6
	12.1
	65
	35
	0.6
	16.1
	10
	36
	1
	203.47
	101.74
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6686
	麻栎
	2674
	檫木
	2006
	木荷
	2006
	0
	0
	1215.6
	61
	91.2
	863.2
	680
	0

	318
	慈利县
	三合镇
	三合口村
	9
	200.2
	Ⅳ
	CFXF7
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	阔叶树
	5阔叶树4杉木1马尾松
	99
	0.8
	中龄林
	12.6
	7.5
	5.4
	1081.08
	间伐
	30.3
	11
	69
	33
	0.65
	14.5
	8.1
	30
	0.59
	118.92
	59.46
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6607
	麻栎
	2643
	檫木
	1982
	木荷
	1982
	0
	0
	1201.2
	60
	90.1
	752.7
	0
	0

	319
	慈利县
	三合镇
	三合口村
	10
	69.5
	Ⅱ
	CFXF6
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树4杉木1马尾松
	90
	0.65
	中龄林
	11.4
	9.8
	5.2
	361.4
	间伐
	28.9
	8.6
	64
	32
	0.5
	12.9
	10.7
	26
	0.45
	31.08
	15.54
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	2294
	麻栎
	918
	檫木
	688
	木荷
	688
	0
	0
	417
	21
	31.3
	289.3
	0
	0

	320
	慈利县
	三合镇
	三合口村
	11
	312.5
	Ⅳ
	CFXF7
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	阔叶树
	5阔叶树4杉木1马尾松
	85
	0.75
	中龄林
	12.8
	10.3
	6.3
	1968.75
	间伐
	27.1
	10
	62
	37
	0.6
	14
	11.3
	23
	0.63
	196.88
	98.44
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	10313
	麻栎
	4125
	檫木
	3094
	木荷
	3094
	0
	0
	1875
	94
	140.6
	1175.2
	430
	0

	321
	慈利县
	三合镇
	三合口村
	12
	195.3
	Ⅰ
	GTXF1
	更替修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	5马尾松4杉木1阔叶树
	59
	0.6
	中龄林
	11.7
	9.6
	3.7
	722.61
	块状皆伐
	81.4
	64.5
	11
	11
	0.1
	16.4
	11.9
	48
	2.39
	466.08
	233.04
	
	穴状整地
	63
	4:3:3
	13534
	麻栎
	5414
	檫木
	4060
	木荷
	4060
	0
	0
	2460.8
	98
	184.6
	1174.7
	580
	0

	322
	慈利县
	三合镇
	三合口村
	13
	234
	Ⅲ
	GTXF2
	更替修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	5马尾松4杉木1阔叶树
	58
	0.6
	中龄林
	12.8
	9.5
	4.5
	1053
	块状皆伐
	75.9
	58
	14
	14
	0.1
	17.6
	11.5
	44
	2.61
	610.74
	305.37
	
	穴状整地
	60
	4:3:3
	15444
	麻栎
	6178
	檫木
	4633
	木荷
	4633
	0
	0
	2808
	117
	210.6
	1350.2
	230
	0

	323
	慈利县
	三合镇
	双龙村
	14
	208
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	82
	0.75
	中龄林
	13.2
	8.3
	5.3
	1102.4
	间伐
	31.7
	13
	56
	36
	0.6
	14.7
	9
	26
	0.69
	143.31
	71.66
	25
	穴状整地
	33
	4:3:3
	7550
	麻栎
	3020
	檫木
	2265
	木荷
	2265
	0
	0
	1372.8
	62
	103
	978.7
	300
	0

	324
	慈利县
	三合镇
	双龙村
	15
	316.6
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	89
	0.8
	中龄林
	15
	9.4
	8.3
	2627.78
	间伐
	34.8
	15.1
	58
	29
	0.65
	17
	10.4
	31
	1.25
	396.79
	198.4
	23
	穴状整地
	31
	4:3:3
	10796
	麻栎
	4318
	檫木
	3239
	木荷
	3239
	0
	0
	1963
	95
	147.2
	1469.4
	0
	0

	325
	慈利县
	三合镇
	双龙村
	16
	299.4
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	87
	0.8
	中龄林
	15.1
	9.8
	8.4
	2514.96
	间伐
	34.5
	13.1
	57
	30
	0.65
	17.2
	10.9
	30
	1.1
	329.46
	164.73
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9880
	麻栎
	3952
	檫木
	2964
	木荷
	2964
	0
	0
	1796.4
	90
	134.7
	1380
	0
	0

	326
	慈利县
	杉木桥镇
	湖塔村
	1
	125.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	51
	0.6
	中龄林
	17.5
	10.4
	6.7
	839.51
	间伐
	7.8
	3.2
	47
	29
	0.6
	17.6
	10.4
	4
	0.21
	26.86
	13.43
	23
	穴状整地
	41
	4:3:3
	5651
	枫香
	2260
	大叶榉树
	1695
	闽楠
	1696
	0
	0
	1027.4
	38
	77.1
	621.7
	420
	0

	327
	慈利县
	杉木桥镇
	尖角村
	2
	198.5
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	78
	0.75
	中龄林
	17.3
	10.4
	10
	1985
	间伐
	24.4
	7.5
	59
	36
	0.65
	19.3
	11.2
	19
	0.75
	148.88
	74.44
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6551
	枫香
	2620
	大叶榉树
	1965
	闽楠
	1966
	0
	0
	1191
	60
	89.3
	845.7
	430
	0

	328
	慈利县
	杉木桥镇
	尖角村
	3
	271.2
	Ⅰ
	GTXF2
	更替修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	54
	0.6
	中龄林
	17.1
	10.2
	6.9
	1871.28
	块状皆伐
	77.8
	71.9
	12
	12
	0.1
	23
	12.4
	42
	4.96
	1345.45
	672.73
	
	穴状整地
	62
	4:3:3
	18496
	大叶榉树
	7398
	闽楠
	5549
	青冈
	5549
	0
	0
	3362.8
	136
	252.2
	1582.1
	430
	0

	329
	慈利县
	杉木桥镇
	栗山村
	4
	104.5
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	47
	0.55
	中龄林
	16
	9.7
	5
	522.5
	间伐
	8.5
	3.2
	43
	25
	0.55
	16.3
	9.6
	4
	0.16
	16.72
	8.36
	22
	穴状整地
	38
	4:3:3
	4368
	枫香
	1747
	大叶榉树
	1310
	闽楠
	1311
	0
	0
	794.2
	31
	59.6
	471.9
	350
	0

	330
	慈利县
	杉木桥镇
	马塔村
	5
	295.3
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	69
	0.65
	中龄林
	17.2
	10.3
	9
	2657.7
	间伐
	13
	4.2
	60
	38
	0.6
	18.2
	10.7
	9
	0.38
	111.62
	55.81
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9745
	枫香
	3898
	大叶榉树
	2924
	木荷
	2923
	0
	0
	1771.8
	89
	132.9
	1258
	420
	0

	331
	慈利县
	杉木桥镇
	马塔村
	6
	301.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	71
	0.7
	中龄林
	17.5
	10.3
	9.5
	2865.2
	间伐
	21.1
	11.5
	56
	29
	0.6
	19.8
	11
	15
	1.09
	329.5
	164.75
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9953
	枫香
	3981
	大叶榉树
	2986
	闽楠
	2986
	0
	0
	1809.6
	90
	135.7
	1284.9
	560
	0

	332
	慈利县
	杉木桥镇
	战马村
	7
	245.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	65
	0.65
	中龄林
	17.3
	16.7
	13.1
	3213.43
	间伐
	18.5
	3.8
	53
	34
	0.55
	19.1
	17.7
	12
	0.5
	122.11
	61.06
	25
	穴状整地
	37
	4:3:3
	9984
	枫香
	3994
	大叶榉树
	2995
	木荷
	2995
	0
	0
	1815.2
	74
	136.1
	1185.8
	0
	0

	333
	慈利县
	杉木桥镇
	战马村
	8
	170.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	75
	0.75
	中龄林
	17
	16.7
	15.4
	2622.62
	间伐
	25.3
	7.8
	56
	29
	0.6
	19
	17.6
	19
	1.2
	204.56
	102.28
	23
	穴状整地
	37
	4:3:3
	6931
	枫香
	2772
	大叶榉树
	2079
	木荷
	2080
	0
	0
	1260.2
	51
	94.5
	823.2
	170
	0

	334
	慈利县
	杉木桥镇
	战马村
	9
	292.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	83
	0.75
	中龄林
	17.8
	9.8
	11.2
	3273.76
	间伐
	37.3
	12.2
	52
	31
	0.55
	20.5
	10.5
	31
	1.37
	399.4
	199.7
	24
	穴状整地
	36
	4:3:3
	11575
	枫香
	4630
	大叶榉树
	3473
	木荷
	3472
	0
	0
	2104.6
	88
	157.8
	1403.5
	360
	0

	335
	慈利县
	通津铺镇
	汆湖村
	1
	88.2
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	7马尾松2阔叶树1杉木
	71
	0.7
	中龄林
	12.9
	11
	6.5
	573.3
	间伐
	25.4
	8.9
	53
	27
	0.55
	14.2
	11.9
	18
	0.58
	51.02
	25.51
	22
	穴状整地
	35
	4:3:3
	3396
	枫香
	1358
	大叶榉树
	1019
	闽楠
	1019
	0
	0
	617.4
	26
	46.3
	420.6
	0
	0

	336
	慈利县
	通津铺镇
	汆湖村
	2
	15.6
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松2阔叶树1杉木
	71
	0.7
	中龄林
	13
	11
	6.6
	102.96
	间伐
	26.8
	9.1
	52
	31
	0.55
	14.7
	11.7
	19
	0.6
	9.37
	4.69
	24
	穴状整地
	38
	4:3:3
	652
	枫香
	261
	大叶榉树
	196
	青冈
	195
	0
	0
	118.6
	5
	8.9
	75.9
	0
	0

	337
	慈利县
	通津铺镇
	汆湖村
	3
	32.9
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松2阔叶树1杉木
	71
	0.7
	中龄林
	13
	11
	6.2
	203.98
	间伐
	22.5
	6.5
	55
	30
	0.6
	14
	11.5
	16
	0.4
	13.26
	6.63
	23
	穴状整地
	38
	4:3:3
	1375
	枫香
	550
	大叶榉树
	413
	闽楠
	412
	0
	0
	250
	10
	18.8
	160.1
	0
	0

	338
	慈利县
	通津铺镇
	二吾台村
	4
	119.4
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松3杉木1阔叶树
	73
	0.7
	近熟林
	18.7
	11.8
	14.8
	1767.12
	间伐
	23.3
	6.2
	56
	35
	0.6
	20.8
	12.4
	17
	0.92
	109.56
	54.78
	25
	穴状整地
	35
	4:3:3
	4597
	枫香
	1839
	大叶榉树
	1379
	木荷
	1379
	0
	0
	835.8
	36
	62.7
	569.6
	0
	0

	339
	慈利县
	通津铺镇
	苗山村
	5
	94.7
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	10马尾松
	122
	0.85
	中龄林
	17.4
	11.6
	19.4
	1837.18
	间伐
	43.4
	17.5
	69
	36
	0.65
	20.6
	12.7
	53
	3.4
	321.51
	160.76
	25
	穴状整地
	37
	4:3:3
	3854
	枫香
	1542
	大叶榉树
	1156
	木荷
	1156
	0
	0
	700.8
	28
	52.6
	424.6
	710
	0

	340
	慈利县
	通津铺镇
	坪山村
	6
	115.5
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	7马尾松2阔叶树1杉木
	71
	0.7
	中龄林
	12.4
	11
	5.9
	681.45
	间伐
	28.2
	9.8
	51
	33
	0.55
	14.3
	11.9
	20
	0.58
	66.78
	33.39
	24
	穴状整地
	37
	4:3:3
	4701
	枫香
	1880
	大叶榉树
	1410
	闽楠
	1411
	0
	0
	854.8
	35
	64.1
	558.2
	0
	0

	341
	慈利县
	通津铺镇
	千步岗村
	7
	144.8
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	5马尾松4杉木1阔叶树
	91
	0.8
	中龄林
	11.7
	10.2
	6.4
	926.72
	间伐
	38.5
	14.3
	56
	29
	0.6
	13.5
	11.3
	35
	0.92
	132.52
	66.26
	23
	穴状整地
	32
	4:3:3
	5097
	枫香
	2039
	大叶榉树
	1529
	木荷
	1529
	0
	0
	926.8
	43
	69.5
	676.8
	750
	0

	342
	慈利县
	通津铺镇
	市场河社区
	8
	145.3
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	5马尾松4阔叶树1杉木
	68
	0.65
	中龄林
	15.6
	11.8
	9.6
	1394.88
	间伐
	14.7
	4.7
	58
	28
	0.6
	16.3
	12.3
	10
	0.45
	65.56
	32.78
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	4795
	枫香
	1918
	大叶榉树
	1439
	木荷
	1438
	0
	0
	871.8
	44
	65.4
	619
	0
	0

	343
	慈利县
	通津铺镇
	市场河社区
	9
	254.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	68
	0.7
	近熟林
	18.1
	12.5
	10
	2546
	间伐
	16.2
	4
	57
	34
	0.6
	18.7
	12.7
	11
	0.4
	101.84
	50.92
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	8402
	枫香
	3361
	大叶榉树
	2521
	闽楠
	2520
	0
	0
	1527.6
	76
	114.6
	1084.7
	840
	0

	344
	慈利县
	通津铺镇
	通津铺社区
	10
	190.7
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	72
	0.7
	中龄林
	17.2
	11.5
	10.9
	2078.63
	间伐
	23.6
	7.2
	55
	36
	0.6
	18.7
	12
	17
	0.78
	149.66
	74.83
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6293
	枫香
	2517
	大叶榉树
	1888
	闽楠
	1888
	0
	0
	1144.2
	57
	85.8
	812.3
	740
	0

	345
	慈利县
	通津铺镇
	星月村
	11
	117.1
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	4马尾松3杉木3阔叶树
	98
	0.8
	中龄林
	13.9
	11.8
	10.4
	1217.84
	间伐
	38.8
	14.5
	60
	38
	0.6
	16.3
	13.2
	38
	1.51
	176.59
	88.3
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3864
	枫香
	1546
	大叶榉树
	1159
	木荷
	1159
	0
	0
	702.6
	35
	52.7
	498.8
	0
	0

	346
	慈利县
	通津铺镇
	星月村
	12
	132.5
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	4马尾松4杉木2阔叶树
	141
	0.8
	中龄林
	15.3
	11.2
	17
	2252.5
	间伐
	44
	19.6
	79
	41
	0.6
	18.5
	12.4
	62
	3.33
	441.49
	220.75
	27
	穴状整地
	32
	4:3:3
	4664
	枫香
	1866
	大叶榉树
	1399
	木荷
	1399
	0
	0
	848
	40
	63.6
	573
	0
	0

	347
	慈利县
	通津铺镇
	星月村
	13
	124.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	76
	0.75
	中龄林
	17
	11.9
	11.2
	1395.52
	间伐
	23.7
	7.8
	58
	33
	0.65
	18.2
	12.6
	18
	0.87
	108.85
	54.43
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	4112
	枫香
	1645
	大叶榉树
	1234
	木荷
	1233
	0
	0
	747.6
	37
	56.1
	530.9
	0
	0

	348
	慈利县
	通津铺镇
	燕子社区
	14
	293.8
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2027年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1阔叶树
	76
	0.75
	近熟林
	18.8
	11.9
	13.3
	3907.54
	间伐
	21.1
	5.2
	60
	31
	0.65
	20.9
	12.6
	16
	0.69
	203.19
	101.6
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	9695
	枫香
	3878
	大叶榉树
	2909
	闽楠
	2908
	0
	0
	1762.8
	88
	132.2
	1251.6
	460
	0

	349
	慈利县
	通津铺镇
	长峪铺村
	15
	119
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	5马尾松3杉木2阔叶树
	65
	0.65
	中龄林
	16.7
	12
	9
	1071
	间伐
	13.8
	5.1
	56
	30
	0.6
	17.7
	12.3
	9
	0.46
	54.62
	27.31
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3927
	枫香
	1571
	大叶榉树
	1178
	木荷
	1178
	0
	0
	714
	36
	53.6
	506.9
	220
	0

	350
	慈利县
	通津铺镇
	长峪铺村
	16
	133.8
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松1杉木3阔叶树
	65
	0.65
	中龄林
	16.6
	12
	9
	1204.2
	间伐
	12.3
	4.3
	57
	31
	0.6
	17.9
	12.6
	8
	0.39
	51.78
	25.89
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	4415
	枫香
	1766
	大叶榉树
	1325
	木荷
	1324
	0
	0
	802.8
	40
	60.2
	570
	0
	0

	351
	慈利县
	通津铺镇
	长峪铺村
	17
	196.6
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	4马尾松3杉木3阔叶树
	65
	0.65
	中龄林
	16.6
	12
	9
	1769.4
	间伐
	13.8
	3.9
	56
	29
	0.6
	17.8
	12.6
	9
	0.35
	69.01
	34.51
	23
	穴状整地
	30
	4:3:3
	6488
	枫香
	2595
	大叶榉树
	1946
	木荷
	1947
	0
	0
	1179.6
	59
	88.5
	837.6
	0
	0

	352
	慈利县
	通津铺镇
	长峪铺村
	18
	110.5
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松1杉木3阔叶树
	65
	0.65
	中龄林
	16.7
	12
	9
	994.5
	间伐
	10.8
	3.9
	58
	32
	0.6
	17.9
	12.2
	7
	0.35
	38.79
	19.4
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3647
	枫香
	1459
	大叶榉树
	1094
	木荷
	1094
	0
	0
	663
	33
	49.7
	470.8
	250
	0

	353
	慈利县
	通津铺镇
	赵家坪村
	19
	100.7
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	83
	0.75
	中龄林
	14.8
	10.5
	8.2
	825.74
	间伐
	34.9
	13.3
	54
	30
	0.6
	16.8
	11.4
	29
	1.09
	109.82
	54.91
	23
	穴状整地
	32
	4:3:3
	3545
	枫香
	1418
	大叶榉树
	1064
	木荷
	1063
	0
	0
	644.4
	30
	48.3
	470.4
	0
	0

	354
	慈利县
	通津铺镇
	赵家坪村
	20
	131.9
	Ⅱ
	CFXF6
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树3杉木2马尾松
	70
	0.65
	中龄林
	16.7
	10.1
	9.8
	1292.62
	间伐
	15.7
	4.1
	59
	38
	0.55
	18.1
	10.4
	11
	0.4
	53
	26.5
	26
	穴状整地
	30
	4:3:3
	4353
	枫香
	1741
	大叶榉树
	1306
	木荷
	1306
	0
	0
	791.4
	40
	59.4
	548.7
	0
	0

	355
	慈利县
	通津铺镇
	竹叶坪村
	21
	108.2
	Ⅱ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	62
	0.65
	中龄林
	17.8
	9.9
	8.1
	876.42
	间伐
	11.3
	4.1
	55
	33
	0.6
	19.4
	10.4
	7
	0.33
	35.93
	17.97
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3571
	枫香
	1428
	大叶榉树
	1071
	木荷
	1072
	0
	0
	649.2
	32
	48.7
	460.9
	0
	0

	356
	慈利县
	通津铺镇
	竹叶坪村
	22
	133.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	52
	0.6
	近熟林
	19.8
	10.4
	8.8
	1171.28
	间伐
	9.6
	4.4
	47
	28
	0.6
	20.5
	10.7
	5
	0.39
	51.54
	25.77
	23
	穴状整地
	36
	4:3:3
	5271
	枫香
	2108
	大叶榉树
	1581
	木荷
	1582
	0
	0
	958.4
	40
	71.9
	592.5
	0
	0

	357
	慈利县
	通津铺镇
	竹叶坪村
	23
	100.4
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	9马尾松1香樟
	85
	0.75
	中龄林
	15.4
	10.1
	9.2
	923.68
	间伐
	32.9
	15.8
	57
	32
	0.6
	17.5
	11.1
	28
	1.45
	145.94
	72.97
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	3313
	枫香
	1325
	大叶榉树
	994
	木荷
	994
	0
	0
	602.4
	30
	45.2
	427.6
	0
	0

	373
	慈利县
	象市镇
	坼岩村
	1
	199.7
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	香樟
	7香樟3马尾松
	47
	0.5
	中龄林
	14.3
	8.2
	3.6
	718.92
	间伐
	6.4
	2.3
	44
	24
	0.5
	14.2
	8.4
	3
	0.08
	16.54
	8.27
	21
	穴状整地
	38
	4:3:3
	8347
	大叶榉树
	3339
	闽楠
	2504
	木荷
	2504
	0
	0
	1517.8
	60
	113.8
	881.9
	150
	0

	374
	慈利县
	象市镇
	坼岩村
	2
	298.4
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	6马尾松4枫香
	47
	0.55
	中龄林
	14.7
	8.7
	3.1
	925.04
	间伐
	8.5
	3.2
	43
	27
	0.55
	15.3
	9
	4
	0.1
	29.6
	14.8
	22
	穴状整地
	38
	4:3:3
	12473
	大叶榉树
	4989
	闽楠
	3742
	木荷
	3742
	0
	0
	2267.8
	90
	170.1
	1347.6
	440
	0

	375
	慈利县
	象市镇
	坼岩村
	3
	300.1
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松4枫香1杉木
	45
	0.5
	中龄林
	12.2
	8.9
	2.6
	780.26
	间伐
	6.7
	2
	42
	27
	0.5
	12.2
	8.8
	3
	0.05
	15.61
	7.81
	22
	穴状整地
	42
	4:3:3
	13865
	大叶榉树
	5546
	闽楠
	4160
	木荷
	4159
	0
	0
	2520.8
	90
	189.1
	1498.4
	0
	0

	376
	慈利县
	象市镇
	坼岩村
	4
	254.1
	Ⅰ
	CFXF5
	采伐修复
	2026年
	天然
	公益林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	46
	0.55
	中龄林
	14.2
	9.5
	2.9
	736.89
	间伐
	8.7
	2.9
	42
	29
	0.55
	14.3
	9.9
	4
	0.08
	21.37
	10.69
	23
	穴状整地
	38
	4:3:3
	10621
	大叶榉树
	4248
	闽楠
	3186
	木荷
	3187
	0
	0
	1931.2
	76
	144.8
	1147.5
	660
	0

	377
	慈利县
	象市镇
	坼岩村
	5
	63.7
	Ⅲ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	43
	0.5
	中龄林
	14.7
	9.1
	2.8
	178.36
	间伐
	7
	5.5
	40
	29
	0.5
	14.8
	9.4
	3
	0.15
	9.81
	4.91
	23
	穴状整地
	43
	4:3:3
	3013
	大叶榉树
	1205
	闽楠
	904
	木荷
	904
	0
	0
	547.8
	19
	41.1
	320.1
	0
	0

	378
	慈利县
	象市镇
	旭日塔村
	6
	199.5
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树4马尾松1杉木
	49
	0.6
	近熟林
	19.1
	8.8
	6.2
	1236.9
	间伐
	10.2
	4.9
	44
	31
	0.55
	19.2
	9.2
	5
	0.3
	60.61
	30.31
	24
	穴状整地
	37
	4:3:3
	8120
	大叶榉树
	3248
	闽楠
	2436
	木荷
	2436
	0
	0
	1476.4
	60
	110.7
	874.7
	0
	0

	379
	慈利县
	象市镇
	旭日塔村
	7
	300.2
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	枫香
	7枫香3杉木
	47
	0.5
	中龄林
	16.8
	7.9
	5.1
	1531.02
	间伐
	8.5
	4.1
	43
	24
	0.5
	17
	7.9
	4
	0.21
	62.77
	31.39
	21
	穴状整地
	38
	4:3:3
	12548
	大叶榉树
	5019
	闽楠
	3764
	木荷
	3765
	0
	0
	2281.6
	90
	171.1
	1325.7
	580
	0

	380
	慈利县
	象市镇
	旭日塔村
	8
	296.6
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	杉木
	5杉木4阔叶树1马尾松
	47
	0.5
	中龄林
	16.5
	7.5
	3.8
	1127.08
	间伐
	8.5
	2.6
	43
	24
	0.5
	17
	7.7
	4
	0.1
	29.3
	14.65
	21
	穴状整地
	42
	4:3:3
	13703
	大叶榉树
	5481
	闽楠
	4111
	木荷
	4111
	0
	0
	2491.4
	89
	186.9
	1377.4
	840
	0

	381
	慈利县
	象市镇
	旭日塔村
	9
	300.3
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	杉木
	5杉木5阔叶树
	47
	0.5
	中龄林
	13.8
	7.3
	2.6
	780.78
	间伐
	8.5
	3.8
	43
	25
	0.5
	13.8
	7.6
	4
	0.1
	29.67
	14.84
	22
	穴状整地
	42
	4:3:3
	13874
	大叶榉树
	5550
	闽楠
	4162
	木荷
	4162
	0
	0
	2522.6
	90
	189.2
	1394.6
	230
	0

	382
	慈利县
	象市镇
	旭日塔村
	10
	298.8
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	杉木
	6杉木3阔叶树1马尾松
	46
	0.5
	中龄林
	14
	7.2
	3.3
	986.04
	间伐
	8.7
	3.8
	42
	28
	0.5
	14.3
	7.1
	4
	0.13
	37.47
	18.74
	23
	穴状整地
	42
	4:3:3
	13805
	大叶榉树
	5522
	闽楠
	4142
	木荷
	4141
	0
	0
	2510
	90
	188.3
	1387.7
	0
	0

	383
	慈利县
	象市镇
	旭日塔村
	11
	299.7
	Ⅱ
	CFXF1
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	7杉木3阔叶树
	50
	0.5
	中龄林
	15.5
	7.7
	4.7
	1408.59
	间伐
	10
	3.5
	45
	29
	0.5
	15.5
	7.9
	5
	0.16
	49.3
	24.65
	23
	穴状整地
	41
	4:3:3
	13516
	大叶榉树
	5406
	闽楠
	4055
	木荷
	4055
	0
	0
	2457.6
	90
	184.3
	1382.3
	550
	0

	384
	慈利县
	象市镇
	旭日塔村
	12
	200.5
	Ⅰ
	CFXF1
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	杉木
	8杉木2阔叶树
	41
	0.5
	中龄林
	13.3
	6.7
	1.9
	380.95
	间伐
	7.3
	2.3
	38
	27
	0.5
	13.2
	6.8
	3
	0.04
	8.76
	4.38
	22
	穴状整地
	44
	4:3:3
	9704
	大叶榉树
	3882
	闽楠
	2911
	木荷
	2911
	0
	0
	1764.4
	60
	132.3
	943.9
	460
	0

	423
	慈利县
	杨柳铺乡
	复兴村
	1
	79.5
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松2香樟2板栗
	92
	0.7
	中龄林
	17.2
	8.9
	10.1
	802.95
	间伐
	32.6
	9.8
	62
	39
	0.55
	20
	9.6
	30
	0.99
	78.69
	39.35
	26
	穴状整地
	32
	4:3:3
	2798
	大叶榉树
	1119
	闽楠
	839
	木荷
	840
	0
	0
	508.8
	24
	38.2
	371.5
	0
	0

	424
	慈利县
	杨柳铺乡
	荷峪村
	2
	300.3
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	83
	0.7
	中龄林
	13.6
	10.4
	7.3
	2192.19
	间伐
	27.7
	7.9
	60
	31
	0.55
	15.4
	11
	23
	0.58
	173.18
	86.59
	24
	穴状整地
	33
	4:3:3
	10901
	大叶榉树
	4360
	闽楠
	3270
	木荷
	3271
	0
	0
	1982
	90
	148.7
	1413.1
	0
	0

	425
	慈利县
	杨柳铺乡
	荷峪村
	3
	42.7
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	马尾松
	5马尾松4阔叶树1杉木
	79
	0.7
	中龄林
	13.7
	10.8
	8.1
	345.87
	间伐
	27.8
	7.6
	57
	36
	0.55
	15.6
	11.5
	22
	0.62
	26.29
	13.15
	25
	穴状整地
	32
	4:3:3
	1503
	大叶榉树
	601
	闽楠
	451
	木荷
	451
	0
	0
	273.2
	13
	20.5
	199.4
	0
	0

	426
	慈利县
	杨柳铺乡
	蹇庄村
	4
	160.8
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松3香樟1杉木
	103
	0.7
	中龄林
	11.4
	8.2
	4.9
	787.92
	间伐
	37.9
	16.1
	64
	36
	0.5
	13.5
	8.9
	39
	0.79
	126.86
	63.43
	25
	穴状整地
	30
	4:3:3
	5306
	大叶榉树
	2122
	闽楠
	1592
	木荷
	1592
	0
	0
	964.8
	48
	72.4
	741.2
	0
	0

	427
	慈利县
	杨柳铺乡
	康庄村
	5
	159.4
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5阔叶树
	95
	0.7
	中龄林
	17.9
	10.7
	13.4
	2135.96
	间伐
	34.7
	14
	62
	32
	0.55
	20.2
	11.9
	33
	1.88
	299.03
	149.52
	24
	穴状整地
	30
	4:3:3
	5260
	大叶榉树
	2104
	闽楠
	1578
	木荷
	1578
	0
	0
	956.4
	48
	71.7
	734.7
	0
	0

	428
	慈利县
	杨柳铺乡
	申中村
	6
	300.5
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	8马尾松2香樟
	92
	0.7
	中龄林
	13.2
	10.4
	8.5
	2554.25
	间伐
	33.7
	10.4
	61
	31
	0.55
	14.9
	11.2
	31
	0.88
	265.64
	132.82
	24
	穴状整地
	34
	4:3:3
	11239
	大叶榉树
	4496
	闽楠
	3372
	木荷
	3371
	0
	0
	2043.4
	90
	153.3
	1423.5
	0
	0

	429
	慈利县
	杨柳铺乡
	申中村
	7
	300.1
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松5香樟
	90
	0.7
	中龄林
	12.8
	10.2
	7.3
	2190.73
	间伐
	27.8
	8.8
	65
	38
	0.55
	14.6
	11.1
	25
	0.64
	192.78
	96.39
	26
	穴状整地
	34
	4:3:3
	11224
	大叶榉树
	4490
	闽楠
	3367
	木荷
	3367
	0
	0
	2040.6
	90
	153
	1421.6
	0
	0

	430
	慈利县
	杨柳铺乡
	四桥村
	8
	149.8
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	106
	0.8
	中龄林
	15.2
	9.8
	10.2
	1527.96
	间伐
	38.7
	17.4
	65
	40
	0.6
	18.2
	10.9
	41
	1.77
	265.87
	132.94
	27
	穴状整地
	30
	4:3:3
	4943
	大叶榉树
	1977
	闽楠
	1483
	木荷
	1483
	0
	0
	898.8
	45
	67.4
	690.5
	0
	0

	431
	慈利县
	杨柳铺乡
	向峪村
	9
	98.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	73
	0.7
	中龄林
	16.7
	11
	9.3
	914.19
	间伐
	23.3
	5.7
	56
	34
	0.6
	18.8
	11.8
	17
	0.53
	52.11
	26.06
	25
	穴状整地
	36
	4:3:3
	3893
	大叶榉树
	1557
	闽楠
	1168
	木荷
	1168
	0
	0
	707.8
	29
	53.1
	472.1
	0
	0

	432
	慈利县
	杨柳铺乡
	向峪村
	10
	300
	Ⅰ
	GTXF1
	更替修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松3阔叶树1杉木
	94
	0.7
	中龄林
	12.6
	9.8
	7.1
	2130
	块状皆伐
	81.9
	63
	17
	17
	0.1
	17.4
	11.9
	77
	4.47
	1341.9
	670.95
	
	穴状整地
	60
	4:3:3
	19800
	大叶榉树
	7920
	闽楠
	5940
	木荷
	5940
	0
	0
	3600
	150
	270
	1775.6
	440
	0

	433
	慈利县
	杨柳铺乡
	向峪村
	11
	200.1
	Ⅰ
	GTXF1
	更替修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	89
	0.7
	中龄林
	14.1
	10.3
	7.9
	1580.79
	块状皆伐
	82
	68
	16
	16
	0.1
	19.7
	12.8
	73
	5.37
	1074.94
	537.47
	
	穴状整地
	60
	4:3:3
	13207
	大叶榉树
	5283
	闽楠
	3962
	木荷
	3962
	0
	0
	2401.2
	100
	180.1
	1184.4
	560
	0

	434
	慈利县
	杨柳铺乡
	杨柳铺社区
	12
	149.6
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	7马尾松2阔叶树1杉木
	79
	0.7
	中龄林
	14.2
	9.2
	7.6
	1136.96
	间伐
	21.5
	5
	62
	33
	0.6
	15.6
	9.6
	17
	0.38
	56.85
	28.43
	24
	穴状整地
	35
	4:3:3
	5760
	大叶榉树
	2304
	闽楠
	1728
	木荷
	1728
	0
	0
	1047.2
	45
	78.5
	713.5
	780
	0

	435
	慈利县
	杨柳铺乡
	杨柳铺社区
	13
	203.4
	Ⅱ
	GTXF2
	更替修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	5马尾松4杉木1阔叶树
	159
	0.8
	中龄林
	12.2
	9.9
	11.6
	2359.44
	块状皆伐
	81.1
	64.4
	30
	30
	0.2
	16.8
	12.2
	129
	7.47
	1519.48
	759.74
	
	穴状整地
	60
	4:3:3
	13424
	麻栎
	5370
	檫木
	4027
	鹅掌楸
	4027
	0
	0
	2440.8
	102
	183.1
	1173.6
	190
	0

	436
	慈利县
	杨柳铺乡
	杨柳铺社区
	14
	306.5
	Ⅱ
	GTXF2
	更替修复
	2026年
	人工
	公益林
	马尾松
	4马尾松4阔叶树2杉木
	107
	0.8
	中龄林
	13.2
	9.3
	9
	2758.5
	块状皆伐
	72
	51.1
	30
	30
	0.2
	17.5
	11.2
	77
	4.6
	1409.59
	704.8
	
	穴状整地
	60
	4:3:3
	20229
	麻栎
	8092
	檫木
	6069
	木荷
	6068
	0
	0
	3678
	153
	275.9
	1768.6
	890
	0

	437
	慈利县
	杨柳铺乡
	杨溪社区
	15
	299.6
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	8马尾松2阔叶树
	72
	0.6
	中龄林
	16.8
	10.1
	9.1
	2726.36
	间伐
	29.2
	9.3
	51
	32
	0.45
	18.9
	10.9
	21
	0.85
	253.55
	126.78
	24
	穴状整地
	35
	4:3:3
	11535
	大叶榉树
	4614
	闽楠
	3461
	木荷
	3460
	0
	0
	2097.2
	90
	157.3
	1428.9
	0
	0

	438
	慈利县
	杨柳铺乡
	杨溪社区
	16
	200.3
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	人工
	商品林
	马尾松
	7马尾松3阔叶树
	68
	0.65
	中龄林
	12
	9.1
	4.2
	841.26
	间伐
	17.6
	3.4
	56
	33
	0.55
	12.8
	9.4
	12
	0.14
	28.6
	14.3
	24
	穴状整地
	37
	4:3:3
	8152
	大叶榉树
	3261
	闽楠
	2446
	木荷
	2445
	0
	0
	1482.2
	60
	111.2
	968.1
	0
	0

	439
	慈利县
	赵家岗土家族乡
	金坪村
	1
	100.4
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3枫香
	50
	0.5
	中龄林
	8.8
	14.9
	2.2
	220.88
	间伐
	10
	4.6
	45
	28
	0.5
	8.9
	14.8
	5
	0.1
	10.16
	5.08
	23
	穴状整地
	41
	4:3:3
	4528
	檫木
	1811
	木荷
	1358
	杜仲
	1359
	0
	0
	823.2
	30
	61.7
	498.1
	0
	0

	440
	慈利县
	赵家岗土家族乡
	三合村
	2
	300
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	80
	0.75
	中龄林
	7
	15.5
	3
	900
	间伐
	20
	5.7
	64
	37
	0.65
	7.6
	16
	16
	0.17
	51.3
	25.65
	26
	穴状整地
	34
	4:3:3
	11220
	檫木
	4488
	木荷
	3366
	杜仲
	3366
	0
	0
	2040
	90
	153
	1421.2
	830
	0

	441
	慈利县
	赵家岗土家族乡
	三合村
	3
	299.8
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松1枫香4杉木
	48
	0.5
	中龄林
	11.8
	14.6
	3.4
	1019.32
	间伐
	8.3
	2.9
	44
	30
	0.5
	12.4
	14.5
	4
	0.1
	29.56
	14.78
	23
	穴状整地
	42
	4:3:3
	13851
	檫木
	5540
	木荷
	4155
	杜仲
	4156
	0
	0
	2518.4
	90
	188.9
	1497
	1560
	0

	442
	慈利县
	赵家岗土家族乡
	三合村
	4
	300
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4枫香
	42
	0.5
	中龄林
	10.6
	14.2
	3.2
	960
	间伐
	7.1
	2.3
	39
	25
	0.5
	10.6
	14.4
	3
	0.07
	22.08
	11.04
	22
	穴状整地
	43
	4:3:3
	14190
	檫木
	5676
	木荷
	4257
	杜仲
	4257
	0
	0
	2580
	90
	193.5
	1507.6
	500
	0

	443
	慈利县
	赵家岗土家族乡
	三合村
	5
	300
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4枫香
	78
	0.75
	中龄林
	9.7
	17.1
	5.6
	1680
	间伐
	26.9
	9.5
	57
	35
	0.6
	10.6
	18.5
	21
	0.53
	159.6
	79.8
	25
	穴状整地
	36
	4:3:3
	11880
	檫木
	4752
	木荷
	3564
	杜仲
	3564
	0
	0
	2160
	90
	162
	1440.4
	0
	0

	444
	慈利县
	赵家岗土家族乡
	三合村
	6
	300.1
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	5马尾松3枫香2杉木
	82
	0.75
	中龄林
	7.4
	16.1
	3.6
	1080.36
	间伐
	37.8
	12.5
	51
	31
	0.55
	8.7
	17.5
	31
	0.45
	135.05
	67.53
	24
	穴状整地
	34
	4:3:3
	11224
	檫木
	4490
	木荷
	3367
	杜仲
	3367
	0
	0
	2040.6
	90
	153
	1421.6
	0
	0

	445
	慈利县
	赵家岗土家族乡
	三合村
	7
	200.4
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3枫香
	66
	0.65
	中龄林
	10.2
	19.5
	6.2
	1242.48
	间伐
	18.2
	5.1
	54
	29
	0.55
	10.6
	20.8
	12
	0.32
	63.37
	31.69
	23
	穴状整地
	36
	4:3:3
	7936
	檫木
	3174
	木荷
	2381
	杜仲
	2381
	0
	0
	1442.8
	60
	108.2
	962.2
	0
	0

	446
	慈利县
	赵家岗土家族乡
	三合村
	8
	199.8
	Ⅱ
	CFXF4
	采伐修复
	2027年
	天然
	商品林
	马尾松
	7马尾松3枫香
	52
	0.6
	中龄林
	10
	14.8
	3.5
	699.3
	间伐
	9.6
	4.1
	47
	30
	0.6
	10.1
	14.9
	5
	0.14
	28.67
	14.34
	23
	穴状整地
	40
	4:3:3
	8791
	檫木
	3516
	木荷
	2637
	杜仲
	2638
	0
	0
	1598.4
	60
	119.9
	984.9
	0
	0

	447
	慈利县
	赵家岗土家族乡
	三合村
	9
	300.4
	Ⅰ
	CFXF6
	采伐修复
	2027年
	人工
	商品林
	阔叶树
	5阔叶树5马尾松
	51
	0.6
	中龄林
	11.3
	15
	4.3
	1291.72
	间伐
	9.8
	4.1
	46
	27
	0.6
	11.8
	15.1
	5
	0.18
	52.96
	26.48
	22
	穴状整地
	31
	4:3:3
	10244
	檫木
	4098
	木荷
	3073
	杜仲
	3073
	0
	0
	1862.4
	90
	139.7
	1259.2
	0
	0

	448
	慈利县
	赵家岗土家族乡
	新安村
	10
	200.1
	Ⅰ
	CFXF4
	采伐修复
	2026年
	天然
	商品林
	马尾松
	6马尾松4阔叶树
	78
	0.75
	中龄林
	7.5
	17.5
	3.8
	760.38
	间伐
	23.1
	7
	60
	36
	0.65
	8.3
	18.8
	18
	0.27
	53.23
	26.62
	25
	穴状整地
	34
	4:3:3
	7484
	檫木
	2994
	木荷
	2245
	杜仲
	2245
	0
	0
	1360.6
	60
	102
	947.9
	0
	0



六、商务要求（包二）
1、施工要求：
（1）中标供应商须自收到中标通知书之日起15个工作日内，完成全部施工作业小班踏查，向对应林权权利人书面告知并签署《施工作业知情同意书》（开工报审必备前置资料），凭该文件与业主方签订正式施工合同。
（2）中标供应商须自收到中标通知书之日起15个工作日内，向属地村（居）委会报备施工计划、作业人员清单、安全防护预案，施工全过程接受村级林长制监督。
（3）中标供应商须自收到中标通知书之日起15个工作日内，向属地林业主管部门备案正式施工方案，依规办妥林木采伐许可证等全部法定许可手续。
（4）未在约定期限内完成全部合规手续的，按日计扣履约违约金；逾期超过7天的，采购方有权单方解除施工合同。
2、种苗验收要求：
（1）苗木运抵指定地点后，由采购人、监理单位、施工单位三方共同进行到场验收。
（2）经验收合格的苗木，由三方签署《苗木进场验收合格单》，自签署之日起，苗木的保管、栽植及后续管护责任全部移交施工单位，供货方不再承担苗木损耗责任。
（3）验收不合格的苗木，供货方须在24小时内无条件更换，更换费用及工期延误损失由供货方承担。拒不更换的，采购人有权拒收并追究违约责任。
（4）苗木养护由中标单位负责，在正常的种植季节内中标单位所提供的苗木成活率要求在85%(含)以上，成活率在投标人承诺的成活率以下部分的一切补种费用从中标单位履约保证金中扣除。
（5）提供的所有苗木为合法货物，须有合法的供货来源，中标供应商须随货同行提供“三证一签一说明”即林草种子生产经营许可证、苗木质量检验证、植物检疫证书、苗木标签和苗木特性栽植等使用说明，若不提供，采购人有权不与其签订合同。
（6）中标供应商到达采购人指定现场的苗木需保证树皮完好不破损，生长健壮，无病虫害，质量和规格符合要求。
（7）所有苗木移植时应保持根系完整和根系湿润；起挖苗木根系切口要平滑，根系无劈裂、无拉断、无干枯现象，裸根苗木保留主根、根幅必须达到规定标准且必须保留侧根和须根。
3、劳务施工验收要求
（1）本项目施工劳务为采伐、林地及剩余物清理、整地、补植、施肥、抚育管护（具体内容详见表5-3：主要技术措施）（包二）:
1

表5-3森林质量精准提升(退化林修复)模式表（包二）

	措施
类型
	
林分
	
适用条件
	退化
等级
	具体修
复模式 类型
	
模式号
	森林
类别
	林分建
设目标
	适宜立
地类型
号
	主要技术措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	采伐
	修枝
	林地及剩余物清理
	整地施肥
	补植(或更新造林)
	抚育管护

	






















采伐
修复
	








杉木 林
	





(1)过密过纯， 林木生长受限， 长势差。(2)多  代萌生杉木，林 木生长衰退，无 培育价值。
	








一般
	







杉木退
化林采
伐修复
	



CFXF1
	


商品 林
	


珍贵用 材林
	



I、Ⅱ
	伐除与目标树竞争激烈、生长 不良或遭受病虫害严重的非目 的树种，保留林下阔叶幼树幼 苗。伐后林分郁闭度控制在0.4 以上，采伐蓄积强度控制在
30%以内，伐后平均胸径大于采 伐前，林木分布均匀，无大面 积林窗。
	
针对以培育大径  材的目标树、补植 及保留的珍贵树  种进行修枝，保证 林分通透、树形优 美。
	

清理采伐剩余物以及  有碍于苗木栽植和林  木生长的藤蔓、灌木、 有害生物等。
	整地在造林前1个月
完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴
规格为50×50×40厘
米，并结合整地在每
穴底部施放复合肥
0.20千克作为基肥。
	以培育珍贵用材林为目标，优先选用珍贵乡  土树种，每个小班补植树种一般不少于3种。造林  在树种配置上，公路两侧、景区及村庄周边  增加彩叶树种。补植树种包括香樟、青冈、 闽楠、木荷、檫木、杜仲、大叶榉树、朴树、 银杏、枫香、复羽叶栾树，补植密度为30-44  株/亩。
	
当年5 - 6月、8 - 9月各 抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除
萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。

	
	
	
	
	
	



CFXF2
	


公益 林
	


水保
林、风
景林
	



I、Ⅱ、 Ⅲ
	伐除与目标树竞争激烈、生长 不良或遭受病虫害严重的非目 的树种，保留林下阔叶幼树幼 苗。伐后林分郁闭度一般不低 于0.6,采伐蓄积强度控制在
20%以内，伐后平均胸径大于采 伐前，确保生态功能和森林景 观连续性。
	
针对目标树、补植 及保留的珍贵树  种进行修枝，保证 林分通透、树形优 美。
	

清理采伐剩余物以及  有碍于苗木栽植和林  木生长的藤蔓、灌木、 有害生物等。
	整地在造林前1个月
完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴
规格为50×50×40厘
米，并结合整地在每
穴底部施放复合肥
0.20千克作为基肥。
	以培育水保林、风景林为目标，优先选用珍  贵乡土树种，每个小班补植树种一般不少于  3种。道路、澧水、村庄周边增加彩叶树种  土壤瘠薄区域选用黄柏等耐瘠薄树种。补植  树种包括青冈、木荷、香樟、闽楠、黄柏、 大叶榉树、檫木、银杏、麻栎、朴树、杜仲、
复羽叶栾树、枫香，补植密度为25-37株/ 亩。
	

造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。

	
	











马尾
松林
	







(1)马尾松纯   林，密度过高、 林层单一，林木  竞争激烈、生长  衰退。(2)发
生松材线虫病  害，需要清除部 分受害木、枯死 木等。
	












一般
	










马尾松
退化林
采伐修
复
	





CFXF4
	




商品 林
	




珍贵用 材林
	




I、Ⅱ、 Ⅲ
	伐除竞争木、病虫害严重木及 短寿命低价值树种，优先全面 伐除松材线虫病疫木(含枯死
木、濒死木、受害木),全株
清理下山。保护林下阔叶幼树 幼苗。伐后林分郁闭度控制在 0.4以上，采伐蓄积强度控制在 30%以内，伐后平均胸径大于采 伐前，林木分布均匀，无大面 积林窗。
	

针对以培育大径  材的目标树、补植 及保留的珍贵树  种进行修枝，保证 林分通透、树形优 美。
	
清理采伐剩余物以及  有碍于苗木栽植和林  木生长的藤蔓、灌木、 有害生物等。若存在  疫木，应重点清理病  腐木、虫源木，降低  病虫害传播风险。
	
整地在造林前1个月
完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴
规格为50×50×40厘
米，并结合整地在每
穴底部施放复合肥
0.20千克作为基肥。
	
以培育珍贵用材林为目标，利用林窗及林下
空间构建针阔混交林，以乡土珍贵用材树种
为主，每个小班补植树种一般不少于3种。
村庄、公路、澧水、景区周边增加彩叶树种；
石漠化区域增加黄柏等。补植树种包括青   冈、木荷、闽楠、香樟、黄柏、大叶榉树、 复羽叶栾树、枫香、杜仲、檫木、朴树、银  杏、麻栎，补植密度为30-43株/亩。
	


造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。

	
	
	
	
	
	






CFXF5
	





公益 林
	




水保  林、风 景林
	





I、Ⅱ、 II、I
	
伐除竞争木、病虫害严重木及 短寿命低价值树种，优先全面 伐除松材线虫病疫木(含枯死
木、濒死木、受害木),全株
清理下山。保护林下阔叶幼树 V幼苗。伐后林分郁闭度一般不 低于0.6,采伐蓄积强度控制在 20%以内，伐后平均胸径大于采 伐前，确保生态功能和森林景 观连续性。
	



针对目标树、补植 及保留的珍贵树  种进行修枝，保证 林分通透、树形优 美。
	

清理采伐剩余物以及  有碍于苗木栽植和林  木生长的藤蔓、灌木、 有害生物等。若存在  疫木，应重点清理病  腐木、虫源木，降低  病虫害传播风险。
	

整地在造林前1个月
完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴
规格为50×50×40厘
米，并结合整地在每
穴底部施放复合肥
0.20千克作为基肥。
	
以培育水保林、风景林为目标，利用林窗及
林下空间构建针阔混交林，以乡土珍贵树种
为主，每个小班补植树种一般不少于3种。
城区、村庄、景区、公路及澧水周边增加彩 叶树种；石漠化区域增加黄柏等。补植树种 包括青冈、闽楠、木荷、香樟、黄柏、大叶 榉树、檫木、朴树、银杏、复羽叶栾树、枫 香、杜仲、麻栎、南酸枣，补植密度为25-40 株/亩。
	



造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。


表5-3森林质量精准提升(退化林修复)模式表（包二）

	措施
类型
	林分
	适用条件
	退化
等级
	具体修
复模式 类型
	模式号
	森林
类别
	林分建
设目标
	适宜立
地类型 号
	主要技术措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	采伐
	修枝
	林地及剩余物清理
	整地施肥
	补植(或更新造林)
	抚育管护

	
	针阔
混交
林
	(1)多代萌生  起源，实生林木 比例低，林木分 化严重，林分结 构差，大径材培 育潜力低，缺乏 目的树种的针  阔混交林。(2) 密度过高，林层 单一，因林木生 长受限导致水  源涵养、水土保 持等生态功能 下降，或景观效 果较差的人工 防护林。(3)
林内I级、Ⅱ级  木小于30株每  公顷，或IV级、 V级木株数比
例大于50%的 林分。
	一般
	针阔混
交退化
林采伐 修复
	CFXF6
	商品 林
	珍贵用I 材林
	、Ⅱ、 Ⅲ
	伐除生长不良木、病虫害木、
弯曲木、霸王树及干扰木。坚
持“伐劣留优、伐密留稀、伐针
保阔”,保留珍贵实生阔叶幼
树、幼苗及野生动物食源与栖
息树种。伐后林分郁闭度控制
在0.4以上，采伐蓄积强度控制
在20%以内，伐后平均胸径大 于采伐前。
	针对以培育大径  材的目标树、补植 及保留的珍贵树  种进行修枝，保证 林分通透、树形优 美。
	清理采伐剩余物以及  有碍于苗木栽植和林  木生长的藤蔓、灌木、 有害生物等。
	整地在造林前1个月 完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴 规格为50×50×40厘 米，并结合整地在每 穴底部施放复合肥0.20千克作为基肥。
	以培育珍贵用材林为目标，优先选用珍贵乡  土树种，每个小班补植树种不少于3种。补  植青冈、闽楠、木荷、香樟、黄柏、大叶样  树、檫木、朴树、银杏、复羽叶栾树、枫香、
杜仲、麻栎、南酸枣等树种，补植密度为 25-39株/亩。
	造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。

	
	
	
	
	
	CFXF7
	公益 林
	水保  林、风 景林
	I、Ⅱ、 Ⅲ、IV
	伐除生长不良木、病虫害木、
弯曲木、霸王树及干扰木。坚
持“伐劣留优、伐密留稀、伐针
保阔”,保留珍贵实生阔叶幼
树、幼苗及野生动物食源与栖
息树种。伐后林分郁闭度一般
不低于0.6。采伐蓄积强度控制
在20%以内，伐后平均胸径大 于采伐前，确保生态功能和森 林景观连续性。
	针对目标树、补植 及保留的珍贵树  种进行修枝，保证 林分通透、树形优 美。
	清理采伐剩余物以及  有碍于苗木栽植和林  木生长的藤蔓、灌木、 有害生物等。
	整地在造林前1个月 完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴 规格为50×50×40厘 米，并结合整地在每 穴底部施放复合肥0.20千克作为基肥。
	以培育水保林、风景林为目标，优先选用珍  贵乡土树种，小班补植树种不少于3种。补  植香樟、闽楠、木荷、青冈、大叶榉树、檫  木、朴树、枫香、复羽叶栾树、麻栎、杜仲、 银杏等树种，补植密度为30-38株/亩以增加  景观异质性，提升经济与观赏价值，构建优  质稳定混交林。
	造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。

	更替 修复
	马尾
松纯
林或
混交 林
	发生严重松材
线虫病害，需要
大量清除受害
木、病源木、枯
死木等。
	重度
	马尾松
病虫害
退化林
更替修
复
	GTXF1
	商品 林
	珍贵用 材林
	I、Ⅱ、
IV
	皆伐、块状皆伐：纯林可全面皆 伐， 一次性伐除小班内所有马 尾松以清除病源；混交林采取 块状皆伐。采伐时严格保留珍 贵树种、实生阔叶幼树幼苗及 珍稀濒危林木。
	——
	所有疫木(含枝桠)
必须全株清理下山， 进行粉碎、旋切或焚 烧等除害处理，严禁 在林间随意丢弃或作 为薪材运出。
	整地在造林前1个月 完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴 规格为50×50×40厘 米，并结合整地在每 穴底部施放复合肥0.20千克作为基肥。
	以香樟、闽楠、木荷、檫木、杜仲、大叶榉  树等珍贵用材树种为主，辅以朴树、麻栎、 南酸枣、银杏、枫香等树种，营造块状混交  林，栽植密度60-66株/亩。为兼顾景观功能， 村庄、省道及高速附近林缘增植银杏、檫木、 枫香等色叶树种。
	造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。

	
	
	
	
	
	GTXF2
	公益 林
	水保  林、风 景林
	I、Ⅱ Ⅲ
	块状皆伐：对受害树木集中区域 采取块状皆伐，相邻采伐块之 间保留一定宽度的保留块，以 减少水土流失及对生态功能的 短期冲击。
	—
	所有疫木(含枝桠)
必须全株清理下山， 进行粉碎、旋切或焚 烧等除害处理，严禁 在林间随意丢弃或作 为薪材运出。
	整地在造林前1个月 完成，采用穴状整
地，严禁全垦。挖穴 规格为50×50×40厘 米，并结合整地在每 穴底部施放复合肥
0.20千克作为基肥。
	选择香樟、闽楠、青冈、木荷、大叶榉树、
银杏、枫香、杜仲、麻栎、棕木、鹅掌楸、
南酸枣等树种营造块状混交林，栽植密度
60-63株/亩。其中，水土保持功能以青冈、
木荷、麻栎等深根性、耐瘠薄树种为主；景
观功能以银杏、枫香、檫木、鹅掌楸等色叶 树种为主。
	造林当年5-6月、8-9月各  抚育1次，清除1米直径范  围内的杂草杂灌、培蔸除  萌、覆盖保墒，并加强林分 管护。
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(4)竣工验收要求：
①核查验收流程项目建设完成后，实行区(县)级自查、市级抽查、省级核验、国家验收的逐级检查验收制度。建设单位先进行全面自查，上级林业主管部门组织复查和核查验收。具体流程以国家及省、市要求为准。验收的主要依据是国家及省、市下达的绩效目标以及相关文件；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和监理文件(书);承包合同、工程结算等有关资料；有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。.

②验收要求有下列情况之一的，不能进行竣工验收：工程建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求和项目合同要求的；未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。在项目实施过程中，中标供应商自觉接受监理单位对造林每个工序的质量检查验收，监理单位在检查验收时分作业小班或作业区域开展各工序的验收，当作业小班或作业区域内存在不合格的工序时必须返工直至质量合格为止，否则该作业小班或作业区域就不能转入下一工序施工。对未达到验收标准的，要求进行整改，达标后再次验收，直至合格。
③主要标准：面积由建设单位安排采用遥感判读、地形图勾绘、无人机测绘等方式，现场实地全面核查各作业小班面积核实误差在±5%(含)以内的以作业设计面积为准，±5%(不含)以上的以核实面积为准。面积核实率应当达到100%。树种使用达到作业设计要求，种苗质量合格率达100%。抚育率达100%。造林成活率85%(含)以上；苗木长势良好，苗木生长效果、生长量达到国家、省、市验收要求，树种配置、树种混交符合设计要求。中龄林抚育工作合格标准为：已取得林木采伐许可证并按作业设计要求进行采伐、修枝、割灌除草，采伐剩余物清理符合要求，各环节施工质量均达到验收要求。符合项目合同书要求。如国家、省、市需要组织的核验。验收人员：采购人；中标供应商；监理单位；(如有)上级林业主管部门或其委托的第三方机构、项目审计服务单位 。
④项目执行的技术标准（包括但不限于）：《林木采伐技术规程》（GB/T 45088-2024）；《退化林修复技术规程》（GB/T 44351-2024）；《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）；《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2024）；《林地分类》（LY/T 1812-2021）；《低效林改造技术规程》（LY/T 1690-2017）；《造林技术规程》（DB43/T 140-2023）；《森林质量精准提升技术规程》（DB43/T 2045-2021）；《主要造林树种苗木质量分级》（DB 43/T 094-2005）等。
（5）履约保证金:
①缴纳金额：履约保证金的数额为政府采购合同金额的 10% ；缴纳形式：履约保证金可以采用保函、银行转账、本票、汇票等非现金形式。由中标（成交）供应商自行选择。保函应当是见索即付、不可撤销、不可转让、不可拆分的独立保函。
②中标供应商需在中标通知书发出后 14 个工作日 内提交，履约担保的担保责任期为项目签订合同之日起至出具项目验收合格书之日止。履约保函到期前，项目未完工的，采购人督促供应商在到期前办理履约保函延续手续，可结合剩余工作量按比例递减的方式延续履约保函。投标人在收到中标通知书后，超过期限未按规定提交符合要求的履约担保的，依法取消其中标资格。
③履约保证金在项目全部履约完毕、验收合格、合同约定质保期届满，且无质量缺陷、无违约纠纷，由中标供应商提出申请后， 5个工作日 内一次性原路退还或解除履约担保，在此期间履约担保均不计息。中标（成交）供应商未按照投标文件履约的，无权要求退还履约担保。
④采购人应当自收到保函后 5 日内会同慈利县林业局、市公共资源交易中心对保函的真实性和有效性进行核验。
（5）报价要求：
①报价性质方面：
A.本项目报价是投标人为完成本项目所收取的固定总价，应包含但不限于以下费用：成本费、劳务费、交通费、水电费、场地费、管理费、文明施工费、保险费、税金(全额含税发票)、雇员费用，全部费用包工、包料、包工期、包质量、包安全，及项目实施过程中其他应预见和不可预见费用等完成本采购项目、达到采购人目的的一切费用及企业利润。
B.投标人须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。
C.报价不得高于本项目的预算金额，否则视为无效报价，作无效投标处理。
②报价合理性方面：
A.根据财库〔2026〕2号文件，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
a.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
b.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
c.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%。
B.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第3项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 60分钟，具体由评审委员会根据实际情况自主确定合理时间。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
C.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
D采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供查询便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
(6)付款方式:  
①预付款的付款方式及扣回：与中标人签订合同后预付项目合同价款 30%，在拨付预付款时，中标人必须提供相同金额的预付款担保，保函形式由中标人自行选择，预付款担保函由采购人会同慈利县林业局、市公共资源交易中心对保函的真实性和有效性进行核验。预付款分两次扣回，即在第一阶段和第二阶段拨付进度款时分别扣回50%的预付款。
②进度款付款方式：
本项目共分三个阶段，每个阶段分两次付款，第一阶段为采伐、修枝及剩余物清理，第二阶段为整地施肥，第三阶段为补植（或更换树种）和抚育管护。
A.完成每一个阶段60%的工作量后支付实际完成工作量金额的80%，完成每个阶段的全部工作量后再按第二次实际完成工作量金额的80%再支付一次。项目完工后支付至合同金额的90%，农民工工资按甲方确认产值的工资比重，拨付至中标供应商农民工工资专户，通过实名制平台，实名制发放；
B.完成项目结算审核后由中标供应商提交付款申请及相关资料，支付至结算总价的97% ；
C.采购人预留结算总价3%款项，自整体项目竣工验收合格之日起计算，24个月质保期；质保期满，采购人核查项目无遗留问题后，一次性无息付清预留款项。承包人在质保期内仍按合同约定承担项目维修、缺陷整改义务。
(7)服务响应: 
①服务时间内，中标供应商须提供常设服务专线技术支持。
②对采购人的服务通知，中标供应商须符合以下要求：在接报后1小时内响应；2小时内到达现场；12小时内提供处理方案给采购人确认。24小时内按采购人确认的处理方案安排人员进场处理，处理时间不得晚于采购人指定的合理期限。③上述服务响应费用包含在服务费中。注：上述费用报价时可不单列。
(8)人员管理: 
①中标供应商须按其响应文件中承诺提供的项目组人员要求投入到本项目中，在合同期内不得擅自更换。中标供应商如因工作安排或其它原因，需要更换项目组人员时，应事前向采购人提出书面申请、未经采购人同意，不得更换人员。
②采购人有权以书面形式要求中标供应商更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的费用由中标供应商承担。
③中标供应商对作业现场人员的人身安全负全部责任。在项目实施过程中，中标供应商对作业现场的和非作业人员的人身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向采购人报告，同时由中标供应商参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的全部经济赔偿。如果供应商需向第三人追偿，依照法律规定。
④中标供应商人员进场前，须将项目管理人员名单，包含管理人员基本信息、联系方式、资质以及工人数量等，送采购人和监理单位备案。
（9）违约责任:
①中标供应商未按要求履行核心合同义务(包括但不限于未按约定完成造林、修复、抚育任务、未达到约定质量标准等)时，须从违约之日起每日按对应未履行部分合同金额的1‰的比例向采购人支付违约金；逾期达 15 个日历日时，采购人有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标供应商承担。违约金不足以弥补损失的，中标供应商应按全额赔偿。
②因中标供应商原因导致项目分部工程未达到合同约定的质量标准，中标供应商应在采购人要求的期限内负责整改，累计三次整改不符合质量标准按合同价款的 5 %向采购人支付违约金，采购人有权要求解除本合同并追究相关违约责任。 
③中标供应商违反本合同约定，存在违法转包或挂靠，违法分包等情形，采购人有权选择解除本合同，并要求中标供应商按合同价款的 10 %向采购人支付违约金；该违约金不足以弥补采购人损失的，中标供应商应负责继续赔偿。
④关于投入人员和投入机械设备的违约责任：
D. 采购人采取随时抽查的形式，项目负责人或项目管理人员未经批准，擅自离开施工现场的(按缺勤处理)或缺勤的，每缺勤一次，采购人有权要求中标供应商支付违约金人民币 10000.00 元，累计超过 3 次(含3次)或缺勤满7个日历日的，采购人有权单方面解除合同，中标供应商负全部责任。
E. 中标供应商未经采购人同意不得擅自更换项目负责人和项目管理人员，未经采购人书面同意擅自更换项目组人员，采购人有权扣除中标供应商 10000.00元/人/次 的违约金。发生本条上述情况累计达3次后，采购人有权终止合同，由此引致的经济损失，中标供应商须全额赔偿，采购人保留追究中标供应商相关责任的权利。
F. 中标供应商现场的管理人员需接受监理单位的监督，肥料、苗木等相关物料进场前需要向采购人报备并自觉接受监理单位检查，若未通知监理单位自行将物料进场施工的，采购人可要求中标供应商将物料撤走。若发现进场的物料未经检查或检查不合格或被认定为以劣充好时，除中标供应商需要将物料撤走外，中标供应商还应当向采购人支付违约金人民币 50000元/次。
D.当发现中标供应商投入的人员和机械无法满足施工进度要求，采购人将委托监理机构向中标供应商发出书面催告，要求其在合理期限内整改并满足进度要求。若中标供应商在达到催告期限后，投入人员和机械仍未能满足进度要求的，采购人有权单方面解除合同，中标供应商负全部责任。
⑤中标供应商发生拖欠工人工资的行为，采购人有权直接将项目进度款用于发放工人工资，中标供应商须提供必要的配合及手续，同时按应付工人工资总额的 1% 向采购人支付违约金，并赔偿给采购人造成的损失。
⑥中标供应商未能有效处理施工过程中的纠纷，造成严重影响进度或导致项目无法实施的，采购人有权单方面解除合同。
⑦中标供应商不履行或不按约定履行其在本合同项下的其他义务，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，因中标供应商违约导致工期延误的，工期不予顺延。
⑧中标供应商应严格遵守森林防火规定，禁止其派出人员在本项目作业范围内进行吸烟、焚烧秸秆、明火取暖等各种用火行为；禁止种植违禁植物、盗采野生保护植物、捕捉野生保护动物。一经发现，中标供应商除自行承担该行为造成的一切责任、损失并负责赔偿外，还应当向采购人支付违约金人民币 1000.00 元/次，采购人保留追究中标供应商责任的权利。
⑨合同履行期间，履约保证金出现被扣除、没收或有效期过期的，中标供应商应于 7个工作日 内向采购人补足被扣除部分或按本合同约定重新出具合法有效的银行保函、担保保函或保险保函。中标供应商不及时补足或续保的，应按保证金额的 2‰ 天的标准向采购人支付违约金。
⑩采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按履约保证金总价的 0.3 ‰ 向中标供应商偿付违约金，但因合同的履行产生争议中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
⑪采购人无正当理由逾期付款，则每日按逾期金额的 0.1‰ 向中标供应商偿付违约金。
⑫因中标供应商违约责任造成采购人解除合同的，赔偿采购人损失包括但不限于：解除合同后，退回采购人对本项目支付的全部费用；发生的工期延误，质量隐患或事故所导致的全部费用；发生的诉讼，仲裁纠纷案件或其他争议而给采购人造成的全部损失；采购人为实现权益而支出包括但不限于律师费，评估费，鉴定费，担保费，差旅费等合理费用。因中标供应商问题造成国家、省资金拨付减少的，赔偿采购人减少的资金。
七、其他要求（包二）
1.合同签订：
（1）合同签订生效后 30 日历日内，中标供应商应当完成进场前置协调工作并具备进场施工条件。因中标供应商自身原因（人员配置不足、属地协调不力、自有手续办理滞后等）逾期未能进场的，采购人向中标供应商发送书面催告函，催告限期 7-10 日内整改进场；催告期满仍无法正常进场开展施工，构成根本违约，采购人有权单方解除本合同，履约保证金不予退还，中标供应商还应当赔偿采购人全部实际损失。
（2）中标供应商主动放弃或者未按照招标文件期限与采购人约定签订合同、未按时提交履约保证金、未按规定组织进场施工被采购人取消资格后，中标供应商履约保证金不予退还，中标供应商还应当赔偿采购人全部实际损失，采购人应根据评审结果，从评审小组评审后通过资格审查和符合性审查的供应商中按第二候选人、第三候选人的排序顺延中标。若顺延至第三候选人均不接受顺延中标，采购人应当重新组织采购活动。
2.农民工工资：
（1）采购人应当建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促中标供应商落实保障农民工工资各项制度，为中标供应商落实各项制度提供必要条件。
（2）中标供应商设立农民工工资专户，采购人将人工费按月足额支付至中标供应商农民工资专用帐户，中标供应商必须按月支付农民工工资。中标供应商拖欠或者挪用农民工工资专户资金的，停拨工程进度款，直至改正为止，因此造成的工期延误或者损失由中标供应商负责。
    
   3.苗木栽植及成活率责任条款：

（1）施工单位负责所有经三方验收合格苗木的转运、栽植、支撑、浇水、施肥、病虫害防治及抚育管护等全部作业内容。

（2）自《苗木进场验收合格单》签署之时起，施工单位须在 24小时内开始栽植，因施工单位未及时栽植造成的苗木损耗由施工单位承担，至本项目竣工验收合格之日止，苗木的保存、养护及成活率由施工单位负全责。

（3）本项目要求栽植成活率不低于 85%。竣工验收时，若成活率未达到约定标准，施工单位须按采购人要求在合同约定的补植期内完成补植，补植苗木由施工单位自行采购（费用自理），且补植期计入合同工期考核。补植后仍不达标的，按合同约定扣减工程款或扣除履约保证金。

（4）因施工单位未及时栽植、养护不当或管理疏忽造成的苗木死亡、被盗或损坏，由施工单位自行承担补充采购及重新栽植的全部费用，工期不予顺延。

（5）施工单位不得以苗木供货方提供的苗木存在潜在质量缺陷为由，要求免除或减轻其对本标段栽植成活率应承担的责任。若施工单位认为苗木存在质量争议，应在 《苗木进场验收合格单》 签署前提出异议；签署合格单即视为施工单位对苗木质量无异议，后续成活率责任由施工单位独立承担。

第四章 评标方法及标准
本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc10407][bookmark: _Toc4100]第一节 资格审查
1.1依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查表如下：
资格审查表
	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1 
	法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
	合法有效
	提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的扫描件，应完整地体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）和税务登记证的全部内容。已办理“三证合一”或“五证合一”登记的， 投标文件中提供营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件即可。

	2 
	信用记录查询
	投标人不得存在投标人资格中的不良信用
记录情形
	详见投标人须知第 21.2 条要求

	3 
	授权委托书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件的组成格二

	4 
	投标人资格声明
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式附件3-1

	5 
	湖南省政府采购供应商资格承诺函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式附件3-4

	6 
	存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式附件3-6

	7 
	无重大违法记录声明函、无不良信用
记录声明函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式附件3-7

	8 
	特定资格条件（如有）
	符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件
	详见第六章投标文件格式附件3-3

	9 
	投标保证金（如有）
	符合招标文件投标人须知正文第15条要求
	查询投标保证金缴纳情况

	10 
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第14条要求
	详见第六章投标文件开标一览表

	11 
	投标文件的资格证明文件按照招标文件要求签署、盖章
	符合招标文件的要求
	详见投标人须知第17条要求


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。


[bookmark: _Toc10017][bookmark: _Toc7790]第二节 符合性审查
2.1评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：
符合性审查表
	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1 
	投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见投标人须知第17条要求

	2 
	投标文件是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应
	符合招标文件采购需求中的要求
	需满足招标文件第三章要求

	3 
	投标文件对招标文件的偏离是否超出招标文件规定的偏离范围和幅度的
	符合招标文件采购需求中的要求
	需满足招标文件第三章要求

	4 
	投标有效期
	需满足招标文件第二章第16.1款要求
	详见第六章投标文件的组成格式四

	5 
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。


[bookmark: _Toc8079][bookmark: _Toc28517]第三节 投标文件的比较与评价（详细审查）
[bookmark: _Toc27859][bookmark: _Toc14694][bookmark: _Toc1730]投标文件的比较与评价（综合评分法）
1. 综合评分法
1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附表1“评标方法及标准表”。
1.3未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整（详见招标文件）
3. 投标报价评价（详见招标文件）
4. 技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分（详见招标文件）
5. 评标总得分（详见招标文件）
6. 中标候选人的推荐方法
[bookmark: _Toc3430]6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。







包一：附表1  评标方法及标准表
	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	0.10

	技术部分
	0.45

	商务部分
	0.45



	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	价格部分
（100分）
	1、投标报价调整(大中型企业承诺向小微企业分包份额占到合同总金额30%以上服务，小微企业服务，残疾人福利性单位服务、监狱企业服务)；
2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
注：按投标人前附表42.6其他补充说明，投标人报价异常时，应当启动异常低价审查程序。

	2
	技术
部分
100分
	施工组织方案25分。
	根据供应商提供的施工组织方案，进行综合评审。
1.提供施工方案内容包括：
(1) 施工总体部署；(2)施工组织部署；(3)施工总体流程；(4)施工组织措施；(5)施工技术；(6)施工总平面布置各分部分项工程的施工方法以上6项内容，每项要涵盖采伐修枝及剩余物清理、苗木采购、整地施肥、补植和抚育管护等，每项内容记2分。本小项最高计12分。
2.在完整提供上述内容的前提下：
(1)内容清晰、全面详细，可操作性强计13分；
(2)内容清晰、全面详细，可操作性强任意1个方面存在欠缺的计10.5分；
(3)内容清晰、全面详细，可操作性强任意2至3个方面存在欠缺的，计8分。

	
	
	施工进度计划与措施  25分。
	1.提供施工进度计划与措施内容包括：
(1)施工进度计划；(2)人员分配；(3)进度保证措 施；(4)工期目标；(5)工期保证措施以上5项内容，每项要涵盖采伐修枝及剩余物清理、苗木采购、整地施肥、补植和抚育管护等，每项内容计2分，本小项最高计10分。
2.在完整提供上述内容的前提下：
(1)内容清晰、全面详细，可操作性强计15分；
(2)内容清晰、全面详细，可操作性强任意1个方面 存在欠缺的计12.5分；
(3)内容清晰、全面详细，可操作性强任意2至3个 方面存在欠缺的，计10分。

	
	
	安全文明施工，环保措施25分。
	1.提供安全文明施工、环保措施内容包括：(1)安全施 工管理体系；(2)文明施工管理体系；(3)安全施工措施；
(4)文明施工措施；(5)环保体系及措施以上5项内容，
每项内容计2分，本小项最高计10分。
2.在完整提供上述内容的前提下：
(1)内容清晰、全面详细，可操作性强计15分；
(2)内容清晰、全面详细，可操作性强任意1个方面 存在欠缺的计12.5分；
(3)内容清晰、全面详细，可操作性强任意2至3个 方面存在欠缺的，计10分。

	
	
	质量保证体系与措施25分。
	1.提供质量保证体系与措施内容：
(1)质量保证体系；
(2)质量管理措施办法；
(3)关键工序质量控制措施以上3项内容，每项内容记4分。本小项最高计12分。
2.在完整提供上述内容的前提下：
(1)内容清晰、全面详细，可操作性强计13分；
(2)内容清晰、全面详细，可操作性强任意1个方面 存在欠缺的计10.5分；
(3)内容清晰、全面详细，可操作性强任意2至3个 方面存在欠缺的，计8分。

	3
	商务
部分100分
	企业类似业绩36分。
	企业类似业绩36分：投标人提供近三年（2023 年9月1日至开标截止日前）业绩，①类似业绩指森林质量精准提升或优化提升或修复提升或生物多样性保护与生态修复或林项改造业绩，每提供一个计18 分，本小项最高计36分。
注：类似业绩时间以竣工验收时间为准，须在投标文件中提供中标（发包）通知书复印件和合同关键页（关键页含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与签订合同双方的落款盖章、签订日期）复印件作为同类业绩证明材料，并提供项目竣工验收文件（竣工验收报告或竣工验收表或单位工程质量验收表）。以上资料加盖投标人公章，未按要求提供证明材料的，不计分。

	
	
	服务团队能力64分
	项目负责人18分：拟投入本项目的项目负责人:（投标时无在建项目,否则不计分）
（1）以项目负责人身份近三年（2023年9月1日至开标时间截止日期）完成过1个类似业绩计4分；
（2）具有林业相关专业高级工程师或以上职称的计14分， 林业相关专业中级工程师职称的计7分，无或其他不计分。
注：本小项最高计18分
①类似业绩指森林质量精准提升或优化提升或修复提升或生物多样性保护与生态修复或林项改造业绩，须提供类似业绩的中标通知书、合同关键页、竣工验收报告证明材料，并加盖投标人公章，项目负责人身份须在业绩证明材料中体现，若无法体现不得分。

	
	
	
	技术负责人12分：拟投入本项目的技术负责人:
具备林业相关专业的高级及以上职称的计12分，具备林业相关专业的中级及以上职称的计6分，本小项最高计12分。

	
	
	
	现场施工作业团队24分：拟投入本项目的作业团队人员(项目负责人和技术负责人除外):
提供林业相关专业的职称证书人员，具有高级职称计3分，具有中级职称计2分，初级职称计1分，本小项最高计24分。
注：团队人员总数不少于8人，否则本项不计分。

	
	
	
	其他技术人员：拟投入本项目的其他技术人员，按项计分：
（1）具备一级注册建造师得5分，具备二级注册建造师得2.5分.
（2）具备注册安全工程师或住房城乡建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（C类）：得5分。
注：①本项最高计10分，两个子项分值可累加。
②每个子项仅计1人，超出人数不计分；同一人员持有多项证书的，仅按其中一项计分，不重复计分。

	
	
	
	服务团队能力加分项重要说明：
（1）服务团队能力所有岗位属未退休人员，投标人须提供2026年3月1日至8月31日共计6个月缴纳社会保险的证明材料、相关的证书及社保证明复印件并加盖投标人公章；若属退休人员需提供开标截止日前近6个月投标人支付劳动报酬的证明材料（证明材料为加盖有银行印章的银行流水）和投标人与该退休人员订立的书面用工协议复印件、相关的证书及退休证复印件并加盖投标人公章。（新开办的投标人无法提供上述所要求的缴纳社保证明和支付劳动报酬银行流水的作出说明即可；成立时间不足6个月的投标人，须按上述要求提供自成立以来至开标截止前的缴纳社保证明和支付劳动报酬的银行流水，未按上述要求配套提供不计分）。
（2）同一人员不得在“项目负责人 ”“技术负责人 ”“服务团队人员 ”“其他技术人员“中重复计分，若一人同时符合多个岗位要求，仅按其可获得的最高分值岗位计分
（3）林业相关职称认定参考范围:(森林经营与培育、调查规划、森林保护、园林绿化、林业科技推广)。
（4）上述证明材料均需加盖投标人公章，未按上述要求提供证明材料的不计分。
（5）投标人提供的服务团队人员所有的证书复印件和证明材料，采购人将在开标结束后对其真实性进行核查。发现投标人提供虚假材料谋取中标的，按照政府采购法第七十七条规定严肃处理。


重复说明：1、评分依据评标标准，对照投标文件进行。评标标准涉及要求提供复印件的，投标文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖投标人单位公章，否则相应计分项不予计分。
1、 投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。业主和慈利县林业局、市公共资源交易中心将在开评标当天、中标候选人公示期间及合同签订前，对中标候选人提供的材料进行核查，其他投标人发现中标候选人提供虚假材料谋取中标，可按相关规定提出质疑；经查实，中标候选人提供虚假材料谋取中标、成交的，取消其中标资格，处以采购金额5‰—10‰的罚款，列入不良行为记录名单，在1-3年内禁止参加政府采购活动。



包二：附表2 评标方法及标准表

	评审因素及权值

	评审因素
	权值范围

	价格部分
	0.10

	技术部分
	0.45

	商务部分
	0.45



	序号
	评标因素（分值）
	评标标准

	1
	价格部分
（100分）
	1、投标报价调整(大中型企业承诺向小微企业分包份额占到合同总金额30%以上服务，小微企业服务，残疾人福利性单位服务、监狱企业服务)；
2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
注：按投标人前附表42.6其他补充说明，投标人报价异常时，应当启动异常低价审查程序。

	2
	技术
部分
100分
	施工组织方案25分。
	根据供应商提供的施工组织方案，进行综合评审。
1.提供施工方案内容包括：
(1) 施工总体部署；(2)施工组织部署；(3)施工总体流程；(4)施工组织措施；(5)施工技术；(6)施工总平面布置各分部分项工程的施工方法以上6项内容，每项要涵盖采伐修枝及剩余物清理、苗木采购、整地施肥、补植和抚育管护等，每项内容记2分。本小项最高计12分。
2.在完整提供上述内容的前提下：
(1)内容清晰、全面详细，可操作性强计13分；
(2)内容清晰、全面详细，可操作性强任意1个方面存在欠缺的计10.5分；
(3)内容清晰、全面详细，可操作性强任意2至3个方面存在欠缺的，计8分。

	
	
	施工进度计划与措施  25分。
	1.提供施工进度计划与措施内容包括：
(1)施工进度计划；(2)人员分配；(3)进度保证措 施；(4)工期目标；(5)工期保证措施以上5项内容，每项要涵盖采伐修枝及剩余物清理、苗木采购、整地施肥、补植和抚育管护等，每项内容计2分，本小项最高计10分。
2.在完整提供上述内容的前提下：
(1)内容清晰、全面详细，可操作性强计15分；
(2)内容清晰、全面详细，可操作性强任意1个方面 存在欠缺的计12.5分；
(3)内容清晰、全面详细，可操作性强任意2至3个 方面存在欠缺的，计10分。

	
	
	安全文明施工，环保措施25分。
	1.提供安全文明施工、环保措施内容包括：(1)安全施 工管理体系；(2)文明施工管理体系；(3)安全施工措施；
(4)文明施工措施；(5)环保体系及措施以上5项内容，
每项内容计2分，本小项最高计10分。
2.在完整提供上述内容的前提下：
(1)内容清晰、全面详细，可操作性强计15分；
(2)内容清晰、全面详细，可操作性强任意1个方面 存在欠缺的计12.5分；
(3)内容清晰、全面详细，可操作性强任意2至3个 方面存在欠缺的，计10分。

	
	
	质量保证体系与措施25分。
	1.提供质量保证体系与措施内容：
(1)质量保证体系；
(2)质量管理措施办法；
(3)关键工序质量控制措施以上3项内容，每项内容记4分。本小项最高计12分。
2.在完整提供上述内容的前提下：
(1)内容清晰、全面详细，可操作性强计13分；
(2)内容清晰、全面详细，可操作性强任意1个方面 存在欠缺的计10.5分；
(3)内容清晰、全面详细，可操作性强任意2至3个 方面存在欠缺的，计8分。

	3
	商务
部分100分
	企业类似业绩36分。
	企业类似业绩36分：投标人提供近三年（2023 年9月1日至开标截止日前）业绩，①类似业绩指森林质量精准提升或优化提升或修复提升或生物多样性保护与生态修复或林项改造业绩，每提供一个计18 分，本小项最高计36分。
注：类似业绩时间以竣工验收时间为准，须在投标文件中提供中标（发包）通知书复印件和合同关键页（关键页含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与签订合同双方的落款盖章、签订日期）复印件作为同类业绩证明材料，并提供项目竣工验收文件（竣工验收报告或竣工验收表或单位工程质量验收表）。以上资料加盖投标人公章，未按要求提供证明材料的，不计分。

	
	
	服务团队能力64分
	项目负责人18分：拟投入本项目的项目负责人:（投标时无在建项目,否则不计分）
（1）以项目负责人身份近三年（2023年9月1日至开标时间截止日期）完成过1个类似业绩计4分；
（2）具有林业相关专业高级工程师或以上职称的计14分， 林业相关专业中级工程师职称的计7分，无或其他不计分。
注：本小项最高计18分
①类似业绩指森林质量精准提升或优化提升或修复提升或生物多样性保护与生态修复或林项改造业绩，须提供类似业绩的中标通知书、合同关键页、竣工验收报告证明材料，并加盖投标人公章，项目负责人身份须在业绩证明材料中体现，若无法体现不得分。

	
	
	
	技术负责人12分：拟投入本项目的技术负责人:
具备林业相关专业的高级及以上职称的计12分，具备林业相关专业的中级及以上职称的计6分，本小项最高计12分。

	
	
	
	现场施工作业团队24分：拟投入本项目的作业团队人员(项目负责人和技术负责人除外):
提供林业相关专业的职称证书人员，具有高级职称计3分，具有中级职称计2分，初级职称计1分，本小项最高计24分。
注：团队人员总数不少于8人，否则本项不计分。

	
	
	
	其他技术人员：拟投入本项目的其他技术人员，按项计分：
（1）具备一级注册建造师得5分，具备二级注册建造师得2.5分.
（2）具备注册安全工程师或住房城乡建设主管部门核发的安全生产考核合格证书（C类）：得5分。
注：①本项最高计10分，两个子项分值可累加。
②每个子项仅计1人，超出人数不计分；同一人员持有多项证书的，仅按其中一项计分，不重复计分。

	
	
	
	服务团队能力加分项重要说明：
（1）服务团队能力所有岗位属未退休人员，投标人须提供2026年3月1日至8月31日共计6个月缴纳社会保险的证明材料、相关的证书及社保证明复印件并加盖投标人公章；若属退休人员需提供开标截止日前近6个月投标人支付劳动报酬的证明材料（证明材料为加盖有银行印章的银行流水）和投标人与该退休人员订立的书面用工协议复印件、相关的证书及退休证复印件并加盖投标人公章。（新开办的投标人无法提供上述所要求的缴纳社保证明和支付劳动报酬银行流水的作出说明即可；成立时间不足6个月的投标人，须按上述要求提供自成立以来至开标截止前的缴纳社保证明和支付劳动报酬的银行流水，未按上述要求配套提供不计分）。
（2）同一人员不得在“项目负责人 ”“技术负责人 ”“服务团队人员 ”“其他技术人员“中重复计分，若一人同时符合多个岗位要求，仅按其可获得的最高分值岗位计分
（3）林业相关职称认定参考范围:(森林经营与培育、调查规划、森林保护、园林绿化、林业科技推广)。
（4）上述证明材料均需加盖投标人公章，未按上述要求提供证明材料的不计分。
（5）投标人提供的服务团队人员所有的证书复印件和证明材料，采购人将在开标结束后对其真实性进行核查。发现投标人提供虚假材料谋取中标的，按照政府采购法第七十七条规定严肃处理。


重复说明：1、评分依据评标标准，对照投标文件进行。评标标准涉及要求提供复印件的，投标文件中须附相关证书和证明文件的复印件并加盖投标人单位公章，否则相应计分项不予计分。
2、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。业主和慈利县林业局、市公共资源交易中心将在开评标当天、中标候选人公示期间及合同签订前，对中标候选人提供的材料进行核查，其他投标人发现中标候选人提供虚假材料谋取中标，可按相关规定提出质疑；经查实，中标候选人提供虚假材料谋取中标、成交的，取消其中标资格，处以采购金额5‰—10‰的罚款，列入不良行为记录名单，在1-3年内禁止参加政府采购活动。
第五章 政府采购合同参考范本
	


	政府采购合同

	（服务类）

	

	
	项目名称：
	
	慈利县2026年湘西北生物多样性保护和生态修复项目二期
	

	
	采购合同编号：
	
	
	

	
	甲方（采购人）：
	
	慈利县林业局
	

	
	乙方（供应商）：
	
	
	

	
	签订地点：
	
	
	

	
	签订日期：
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第一部分 政府采购合同协议书
[bookmark: _Toc23553][bookmark: _Toc5602][bookmark: _Toc13840]采购人（全称）： 慈利县林业局  （甲方）
供应商（全称）：                       （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称： 慈利县2026年湘西北生物多样性保护和生态修复项目二期（包一）
（2）采购计划编号：                          。
（3）项目内容：                             。
（4）是否分包：                             。
（5）项目负责人：                           。
（6）联系电话：                             。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                       。
大写：                      。
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：☑固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                     。
预付款：  30%                                                      。
分期付款：                                                      。 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）  。 
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）  。 
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             。
（3）方式：                             。
（4）履约担保：                         。
（5）履约担保金：1.履约担保金额：履约担保金额为中标合同金额的 10% ；
2.缴纳形式：
（1）履约保证金采用保函、银行转账、本票、汇票等非现金形式提交。
3.履约担保提交的期限：中标人领取中标通知书后14个工作日内，须向采购人提交履约担保。
4.履约担保期限：银行保函、担保保函等保函要求在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应工程交付使用之日终止。采购人自收到包含后5日内负责核验，并报慈利县林业局负责复核。
5.逾期未提交履约担保的，取消中标人的中标资格，其投标保证金不予退还，并依法将其列入"严重失信企业名单"。同时按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 
4.合同验收
（1）验收主体：核查验收流程项目建设完成后，实行区(县)级自查、市级抽查、省级核验、国家验收的逐级检查验收制度。建设单位先进行全面自查，上级林业主管部门组织复查和核查验收。
（2）验收方式：具体流程以国家及省、市要求为准。验收的主要依据是国家及省、市下达的绩效目标以及相关文件；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和监理文件(书);承包合同、工程结算等有关资料；有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。.

2、验收要求有下列情况之一的，不能进行竣工验收：工程建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求和项目合同要求的；未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。在项目实施过程中，中标供应商自觉接受监理单位对造林每个工序的质量检查验收，监理单位在检查验收时分作业小班或作业区域开展各工序的验收，当作业小班或作业区域内存在不合格的工序时必须返工直至质量合格为止，否则该作业小班或作业区域就不能转入下一工序施工。对未达到验收标准的，要求进行整改，达标后再次验收，直至合格。
（3）验收标准：主要标准(1)面积由建设单位安排采用遥感判读、地形图勾绘、无人机测绘等方式，现场实地全面核查各作业小班面积核实误差在±5%(含)以内的以作业设计面积为准，±5%(不含)以上的以核实面积为准。 面积核实率应当达到100%。(2)树种使用达到作业设计要求，种苗质量合格率达100%。(3)新造林抚育率达100%。(4)造林成活率95%(含)以上；苗木长势良好，苗木生长效果、生长量达到国家、省、市验收要求，树种配置、树种混交符合设计要求。(5) 中龄林抚育工作合格标准为：已取得林木采伐许可证并按作业设计要求进行采伐、修枝、割灌除草，采伐剩余物清理符合要求，各环节施工质量均达到验收要求，抚育合格率≥95%。(6)符合项目合同书要求。(7)如国家、省、市需要组织的核验。(8)验收人员：1.采购人:2.中标供应商；3.监理单位；4.(如有)上级林业主管部门或其委托的第三方机构、项目审计服务单位。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自  双方签字并盖章之日起  生效。
7.合同份数
本合同一式     份，采购人执    份，供应商执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                         。
附件：具体标的明细、分包合同等。    
	甲方（加盖公章）：
	
	乙方（加盖公章）：
	

	统一社会信用代码：
	
	统一社会信用代码：
	

	法定代表人（签字、签章或印鉴）：
	
	法定代表人（签字、签章或印鉴）：
	

	或授权代表（签字）：
	
	或授权代表（签字）：
	

	时           间：
	年  月  日
	时          间：
	年  月  日
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第一部分 政府采购合同协议书
采购人（全称）： 慈利县林业局  （甲方）
供应商（全称）：                       （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称： 慈利县2026年湘西北生物多样性保护和生态修复项目二期（包二）
（2）采购计划编号：                          。
（3）项目内容：                             。
（4）是否分包：                             。
（5）项目负责人：                           。
（6）联系电话：                             。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                       。
大写：                      。
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：☑固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应一次性支付全部合同款项）                     。
预付款：  30%                                                      。
分期付款：                                                      。 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）  。 
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）  。 
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             。
（3）方式：                             。
（4）履约担保：                         。
（5）履约担保金：1.履约担保金额：履约担保金额为中标合同金额的 10% ；
2.缴纳形式：
（1）履约保证金采用保函、银行转账、本票、汇票等非现金形式提交。
3.履约担保提交的期限：中标人领取中标通知书后14个工作日内，须向采购人提交履约担保。
4.履约担保期限：银行保函、担保保函等保函要求在项目交付使用前不可撤销、不可转让、见索即付，履约担保责任至对应工程交付使用之日终止。采购人自收到包含后5日内负责核验，并报慈利县林业局负责复核。
5.逾期未提交履约担保的，取消中标人的中标资格，其投标保证金不予退还，并依法将其列入"严重失信企业名单"。同时按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 
4.合同验收
（1）验收主体：核查验收流程项目建设完成后，实行区(县)级自查、市级抽查、省级核验、国家验收的逐级检查验收制度。建设单位先进行全面自查，上级林业主管部门组织复查和核查验收。
（2）验收方式：具体流程以国家及省、市要求为准。验收的主要依据是国家及省、市下达的绩效目标以及相关文件；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和监理文件(书);承包合同、工程结算等有关资料；有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。.

2、验收要求有下列情况之一的，不能进行竣工验收：工程建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求和项目合同要求的；未经批准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。在项目实施过程中，中标供应商自觉接受监理单位对造林每个工序的质量检查验收，监理单位在检查验收时分作业小班或作业区域开展各工序的验收，当作业小班或作业区域内存在不合格的工序时必须返工直至质量合格为止，否则该作业小班或作业区域就不能转入下一工序施工。对未达到验收标准的，要求进行整改，达标后再次验收，直至合格。
（3）验收标准：主要标准(1)面积由建设单位安排采用遥感判读、地形图勾绘、无人机测绘等方式，现场实地全面核查各作业小班面积核实误差在±5%(含)以内的以作业设计面积为准，±5%(不含)以上的以核实面积为准。 面积核实率应当达到100%。(2)树种使用达到作业设计要求，种苗质量合格率达100%。(3)新造林抚育率达100%。(4)造林成活率95%(含)以上；苗木长势良好，苗木生长效果、生长量达到国家、省、市验收要求，树种配置、树种混交符合设计要求。(5) 中龄林抚育工作合格标准为：已取得林木采伐许可证并按作业设计要求进行采伐、修枝、割灌除草，采伐剩余物清理符合要求，各环节施工质量均达到验收要求，抚育合格率≥95%。(6)符合项目合同书要求。(7)如国家、省、市需要组织的核验。(8)验收人员：1.采购人:2.中标供应商；3.监理单位；4.(如有)上级林业主管部门或其委托的第三方机构、项目审计服务单位。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自  双方签字并盖章之日起  生效。
7.合同份数
本合同一式     份，采购人执    份，供应商执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                         。
附件：具体标的明细、分包合同等。    
	甲方（加盖公章）：
	
	乙方（加盖公章）：
	

	统一社会信用代码：
	
	统一社会信用代码：
	

	法定代表人（签字、签章或印鉴）：
	
	法定代表人（签字、签章或印鉴）：
	

	或授权代表（签字）：
	
	或授权代表（签字）：
	

	时           间：
	年  月  日
	时          间：
	年  月  日


第二部分 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同及其附件、补充文件约定的全部条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的时间和地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。
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第三部分 政府采购合同专用条款
	本章第二节
第1.1款
	甲方名称、地址
	名  称：慈利县林业局
地  址：慈利县零阳街道

	本章第二节
第1.2（6）项
	项目现场
	慈利县林业局指定施工位置  

	本章第二节
第5.1款
	履行合同的时间、地点及方式
	服务时间：2027年12月31日前完成(阶段完成时间以采购需求为准)。
履行合同地点：采购人指定的地点。
履行合同方式：由中标人按照招标文件、投标文件及合同规定的服务内容、服务要求、服务地点等履行合同。

	本章第二节
第9.2（3）项
	响应时间
	1小时响应

	本章第二节
第13.5款
	合同价款支付方式和条件
	依照第三章采购需求第六点付款方式执行。

	本章第二节
第14.2（6）项
	乙方提供的其他服务
	依照第三章采购需求。

	本章第二节
第20.2款
	解决争议的方式
	□ 诉讼，向慈利县人民法院起诉
☑仲裁，提请慈利县仲裁委员会仲裁

	本章第二节
第23.1款
	合同未尽事项
	双方友好协商解决。
投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。




附件：

履约保函（格式）
              （受益人名称）：
鉴于你方作为招标人已经于         年     月      日向                 公司（以下称“中标人”）发出  （政府采购）  发出中标通知书，我方愿意无条件、不可撤销地就中标人履行与你方签订的政府采购合同义务，向你方出具见索即付保函：
1．本保函最高担保金额人民币（大写）              元（¥             ）。
2．本保函有效期为签订合同之日（或保函出具之日）起至完成履约之日终止，或者至我方收到你方与中标人共同签署的解除政府采购合同的书面通知书，或者项目中止实施超过3个月的书面通知书止。但本保函有效期最迟不超过      年   月   日。
3．在本保函有效期内，因中标人未能按照合同约定履行义务时，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内无条件地向你方支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济赔偿金。
4．你方的索赔通知应当符合下列要求：
（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；
（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；
（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：                 。
5．你方和中标人变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
6．本保函项下的权利不得转让或设定担保。
7．本保函有效期届满，或者我方收到你方与中标人共同签署的解除政府采购合同的书面通知书，或者项目中止实施超过3个月的书面通知书后，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。


8．本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。
开立人（担保人）：                                 （盖章）
法定代表人（负责人）：              （签字或盖章）
地址：                                           
邮政编码：                                       
电话：                                           
传真：                                           

 　　　　　　　　　　　　　            　      年   月   日





第6章 [bookmark: _Toc22257][bookmark: _Toc13508]投标文件的组成
[bookmark: _Toc11034][bookmark: _Toc12739]第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人或负责人授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价明细表
六、采购需求响应
七、采购需求条款偏离表
八、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
九、投标人认为需提供的其他资料





政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc9883][bookmark: _Toc18547]第一部分 资格证明文件

采购项目名称：
采  购  人：
政府采购计划编号:
委托代理编号:
采购代理机构:
投标人：
                                   

年  月  日

[bookmark: _Toc28831]一、开标一览表


项目名称：
政府采购计划编号：

	小写金额：            （人民币元）
大写金额：            （人民币元）
	服务期限：

	（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）




投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：  年   月   日
[bookmark: _Toc8983762]


[bookmark: _Toc8819]二、法定代表人（单位负责人）身份证明


投标人名称：                 
注册号：                 
注册地址：                         
成立时间：        年      月     日 
经营期限：                  
经营范围：主营：         ；兼营：         
姓名：       性别：   年龄：     
职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。 
特此证明。 
  
	法定代表人身份证复印件 


  
  

注：投标人代表为法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。

投标人名称（盖单位章）：
日期：年月日



[bookmark: _Toc10431][bookmark: _Toc20384583][bookmark: _Toc13542]授权委托书


本人         （姓名、职务）系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权               （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）（政府采购计划编号：       ，委托代理编号：              ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                        。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。

	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




注：投标人代表不是投标人的法定代表人（单位负责人）的提供。自然人投标的无需提供。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：   年   月    日




[bookmark: _Toc27485]

[bookmark: _Toc294206743][bookmark: _Toc294186060]三、投标人提供的资格证明文件

须  知
1、投标人应按第二章第13.1要求提供下列的证明材料
附件3-1投标人资格声明(格式)
附件3-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件3-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件3-4 湖南省政府采购供应商资格承诺函
附件3-5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
附件3-6 存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书
附件3-7无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

2、投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。
附件3-8 联合体协议书（格式）（联合体形式投标的提供）

[bookmark: _Toc7453]





附件3-1投标人资格声明(格式)
投标人资格声明(格式)
致(采购人或者采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为  ，全称为  ，统一社会信用代码为   ，法定代表人为   ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在200万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。
六、我单位未因违法经营被政府采购监管部门禁止参加政府采购活动（禁止期限已经届满的除外）。
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：
2、我单位直接控股的其他法人单位如下：
3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。


投标人名称（盖单位公章）：
法定代表人或委托代理人：（签字或印章）
日期： 年 月 日


[bookmark: _Toc11091]附件3-2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

注：按招标文件要求提供。
（1）投标人为营利法人的，应提交营业执照的复印件；
（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书复印件；
（3）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（4）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（5）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件；
（6）分支机构须提供法人单位授权投标人参与投标的授权委托书及法人单位愿为其承担履约责任的承诺书。




[bookmark: _Toc31611]附件3-3 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：按招标文件要求提供。


[bookmark: _Toc25875][bookmark: _Toc5873]附件3-4 湖南省政府采购供应商资格承诺函 
湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求，并做出如下承诺；
一、本公司本次投标时提交的业绩证明材料、人员证件、缴纳社保证明、支付劳动报酬银行流水等所有的材料均真实有效，无提供虚假材料谋取中标的行为。若有弄虚作假的行为，自愿接受采购金额5‰以上至10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内严禁参与任何采购活动。
二、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司的企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□企业。
	机构代码
	
	注册登记机构
	

	注册日期
	
	有效期
	

	注册资本
	
	注册地址
	

	经济行业
	
	经济性质
	


特别要求：1、 □ 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，本公司承诺根据办法要求，分包合同总价 30 % 以上的份额给小型或微型企业，在招标评审过程中享受 4 % 的价格折扣率，用扣除后的价格参加评审。
2、 □ 本公司中标后合同总价不予分包，自愿放弃享受价格折扣率参加评审的权利。

法定代表人(负责人)姓名(签字)：
身份证号：
手机号：
授权代表人姓名(签字)：
身份证号：
手机号：

公司（单位）名称（盖章） 
      年   月   日 

[bookmark: _Toc162171322]注：大中型企业潜在投标人须在特别要求1和2两个选项中做出唯一选择，在□内打“√”进行选择，多选或未选视为无效投标，小型或微型企业无需选择特别要求内容。
附件3-5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：
（一）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在 200 万元以下的行政处罚除外；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。【依据财库〔2022〕3号“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见”】
（二）我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。


特此声明！



投标人名称（单位章）：
法定代表人或其委托代理人（签字）：
日期：     年     月     日


附件3-6 存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书
存在关联关系的供应商不参与政府采购项目竞争的承诺书

根据《政府采购法实施条例》第十八条的规定，本公司郑重承诺：
1、本公司与参与该项目的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不参加该采购项目的其他采购活动。
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，依法承担相应的法律责任。




投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：  年   月   日



附件3-7无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
（联合体参加投标的，联合体各方均须提供）
1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。
2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：
（1）被人民法院列入失信被执行人；
（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.                               。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：  年   月   日


附件3-8 联合体协议书（格式）
联合体协议书（格式）
（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）
致                   （采购人、采购代理机构）：
经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）（委托代理编号：                ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）
二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。
五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：               。
六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
牵头人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                          
成员1名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                                                   
…
日   期：        年        月        日  
注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。
2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价。影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。





政府采购
投 标 文 件
[bookmark: _Toc11033][bookmark: _Toc1967]第二部分 商务技术文件

采购项目名称：
采  购  人：
政府采购计划编号:
委托代理编号:
采购代理机构:



投 标 人
                


 年  月  日


[bookmark: _Toc19122]四、投标函
致：（采购人及代理机构）：
根据贵方为（项目名称）的投标邀请（政府采购计划编号： ，委托代理编号：），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交下述投标文件第一部分资格证明文件；第二部分商务和技术文件。并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
第一部分 资格证明文件
一、开标一览表
二、法定代表人或负责人授权委托书
三、投标人提供的资格证明文件
第二部分 商务技术文件
四、投标函
五、分项报价明细表
六、采购需求响应
七、商务、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表
十、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起90个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：；电话：，邮箱：。


投标人名称（盖单位章）：                       
法定代表人或负责人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：  年  月  日

[bookmark: _Toc29817]五、分项报价明细表
                                （投标人可自行编制）
附件5-1 分项报价明细表

已标价工程量清单




[bookmark: _Toc3650][bookmark: _Toc8983779]六、采购需求响应

备注：投标人应按招标文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的采购清单服务要求、技术服务等，格式自拟）。





投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：  年   月  日












附件6-1 主要人员简历表
主要人员简历表

	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称：
法定代表人或其委托代理人(签字)：
日期：  年   月   日






[bookmark: _Toc20950]七、采购需求条款偏离表
委托代理编号：                       项目名称：
包号：                               包名称：
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人保证：除本采购需求条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）投标人应根据招标文件第三章采购需求填写本表；
（2）投标人如果对招标文件第三章采购需求的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件采购需求条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。



投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或负责人或其授权的代理人（签字或印章）：
日       期：     年   月   日

注：1.采购需求的所有内容，均为实质性响应，不允许任何偏离。
2.投标人对采购需求内容如有偏离作无效投标处理。
3.投标人若对采购需求无偏离，只需填写本表中的项目名称即可。

[bookmark: _Toc32438]八、享受政府采购政策优惠的证明资料

投标人符合第二章第37.3条要求的，应提供下列证明资料，否则，评审时不予以考虑。


[bookmark: _Toc16647]附件8-1小型、微型企业声明函
中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
1、(标的名称)，属于农、林、牧、渔业；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于(中型企业、 小型企业、微型企业)；
2、(标的名称)，属于农、林、牧、渔业；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于(中型企业、 小型企业、微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称(盖章)：
日 期：


从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附件8-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


[bookmark: _Toc28809]
附件8-3 监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。


[bookmark: _Toc30866]九、投标人认为需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：
（1）招标文件第三章采购需求要求的其他资料；
（2）招标文件第四章评标方法及标准要求的其他相关资料。
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[bookmark: _Toc25452]第七章 政府采购供应商质疑函范本
质疑函范本
[bookmark: _Toc17848]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                                  
联系电话：                                                  
地址：                         邮编：                                                
[bookmark: _Toc9980]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                            
质疑项目的编号：               包号：                       
采购人名称：                                                
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc28837]三、质疑事项具体内容
质疑事项：                                         
事实依据：                                                                                            
法律依据：                                                                                      
质疑事项2：
……
[bookmark: _Toc31098]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               

                                      签章（签字或盖章）：                   
                                       单位名称（公章）：                      
                            日期：  


质疑函制作说明：
1． 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2． 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3． 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4． 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5． 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6． 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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