采购需求

一、项目名称：资兴市半垅水库除险加固工程招标设计至施工图阶段勘察设计采购项目
二、项目预算：本项目费用上限为93.9万元
三、项目概况：
半垅水库位于湖南省资兴市回龙山瑶族乡境内，地理位置坐标东经113°09′～113°44′、北纬25°33'～26°17'之间，枢纽工程距资兴市30km，防汛公路直到坝上，交通便利。水库位于耒水二级支流蓼市河上游，控制流域面积62km2。水库正常蓄水位252.3m，相应库容1860万m³，校核洪水位256.46m，相应库容2385.38万m³。发电死水位216.3m，相应库容43.0万m³。半垅水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、发电、供水等综合效益的中型水利工程。
半垅水库位于山丘区，大坝为混凝土拱坝，总库容2385.38万m³，半垅水库灌区设计灌溉面积7.8万亩，坝后半垅水电站总装机容量1500kW，半垅水厂年供水量165万m³，根据中华人民共和国《防洪标准》（GB50201-2014）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），确定该水库为Ⅲ等工程，其主要建筑物为3级，次要建筑物级别为4级。水库按50年一遇洪水设计，500年一遇洪水校核。
水库枢纽由大坝、灌溉发电隧洞、冲砂放空底涵、坝后式电站等建筑物组成。
四、服务范围：
资兴市半垅水库除险加固工程招标设计至施工图阶段勘察设计目成果编制服务。
根据湖南省水利厅关于印发《湖南省资兴市半垅水库除险加固工程初步设计》的行政许可决定书，项目批复的主要建设内容如下：
（1）大坝上游面水平施工缝灌浆处理；坝体加高培厚、重建坝顶防浪墙及下游侧防护栏杆，坝顶新增踏步6处，坝顶路灯重建及监测设施恢复；
（2）坝基、坝肩帷幕灌浆处理，增设坝基排水孔及坝内廊道向外排水设施；
（3）溢流堰右侧边墩裂缝及底部空洞修补；
（4）闸门局部锈蚀部位防腐除锈，更换破损止水带，闸门焊缝补强；灌溉发电输水发电隧洞出口更换4组闸阀，并更换第1组闸阀出水钢管；
（5）清除左坝肩垮塌岩体、清除左岸下游泄洪河道两处山体滑坡，并采取边坡支护措施；
（6）二道坝局部流水淘蚀部分修复；
（7）完善水库管理标准化建设，完善资料记录、整编与归档；
（8）左坝肩防汛公路改造。
五、相关标准：满足文件及其他相关的国际或国家标准、行业标准。
六、服务要求：
（1）完成时间及地点、交付成果
完成时间：合同签订且所有资料提齐后约1个月提交招标设计成果，2个月提交施工图设计成果。
交付成果：招标设计成果含图集、预算；施工图设计成果含图集、施工图预算及现场施工服务。
完成地点：招标人指定地点。
（2）付款方式：提交施工图设计成果后7天内支付合同价款80%，项目完工验收后7天内支付剩余款项。
（3）供应商在投标前，自行组织踏勘现场，有关费用自理，如踏勘期间发生的意外后果自负。
（4）资料提供：水库大坝历年除险加固设计及竣工资料、安全鉴定资料；库区所在位置水文、气象资料；本次除险加固设计资料及批文。
七、验收方式：
所有成果须经采购人组织专家审核通过后，进行验收。验收过程中，发现有与合同规定不符的，采购人向成交供应商提出书面异议，成交供应商在接到采购人书面异议后，应在15天内予以纠正，并将纠正情况以书面形式告知采购人，否则视为违约，按合同相关约定处理。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK7]八、项目其他要求及说明：其他未尽事宜双方协商解决。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。
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