 采购需求

一、项目名称及编号
1、采购项目名称：湖南八面山国家级自然保护区2026年度藏酋猴和大型真菌专项调查

2、 政府采购实施计划编号：
3、委托代理编号:YB-CZZF(FW)-2026042
4、采购预算：￥700000.00元

5、项目概况：本项目为湖南八面山国家级自然保护区藏酋猴和大型真菌专项调查,藏酋猴专项调查根据保护区管理局初步掌握的藏酋猴分布情况，在八面山保护区合理预设调查样线10条，每条样线长度不短于3.0千米，每次调查后，根据实际情况对10条样线的位置进行更换。布设红外相机50台，主要采用样线法和红外相机调查法开展调查，并辅以文献查阅法和访问调查法等。采用样线法调查时随时记录沿途见到的藏酋猴数量、距离样线中线垂直距离、生境等信息，拍摄藏酋猴(实体、痕迹、粪便等)及其生境照片，同时记录调查线路轨迹。对布设的红外相机拍摄的照片进行识别。大型真菌专项调查根据八面山保护区管理局初步掌握的分布情况，在八面山保护区合理预设调查样线10条，每条样线长度不短于3.0千米。每次调查后，根据实际情况对10条样线的位置进行更换，尽量做到调查样线覆盖八面山保护区全境。主要采用样线法开展调查。调查时随时记录沿途见到的大型真菌的种类、数量、距离样线中线垂直距离、生境等信息，拍摄大型真菌及其生境照片，同时记录调查线路轨迹。重点关注可能存在的新种。
二、项目基本情况

1、项目背景：湖南八面山国家级自然保护区（以下简称“八面山保护区”）生物多样性丰富，总面积约10974公顷，其中核心区、一般控制区面积分别为3137公顷和7837公顷。主要保护对象为森林生态系统、原生性森林群落、珍稀濒危野生动植物、自然景观、人文景观、名胜古迹等。

根据《湖南八面山国家级自然保护区综合科学考察报告》（2025年10月），八面山保护区目前已记录维管束植物184科828属1980种、陆生野生脊椎动物4纲28目97科296种、大型真菌2门7纲19目63科145属319种。

但八面山保护区目前本底资源数据库不够完善，对生物种群稳定性和生物多样性研究支撑不足，对不易调查的物种的本底信息掌握不全面，例如藏酋猴和大型真菌——藏酋猴具有较强的移动性，大型真菌体型较小，具有较高隐蔽性。八面山保护区对这类物种缺乏专项调查，不利于八面山保护区生物多样性保护工作的开展。
2、项目调查范围及目标：通过项目建设，一方面摸清八面山保护区范围内藏酋猴的种群数量、分布、栖息地现状、受威胁因素等，保护现有藏酋猴及其栖息地，并重点关注其活动节律与“人猴冲突”规模，维持森林生态系统功能及提高生物多样性，为八面山保护区的保护管理提供科学参考，增进保护管理效果。

另一方面，摸清八面山保护区范围内大型真菌的种类、种群数量、分布、生境现状以及受威胁因素等，重点关注八面山保护区内可能存在的大型真菌新种。为八面山保护区的保护管理提供科学参考，增进保护管理效果。

三、工作内容
1、藏酋猴专项调查
①样线设置

根据保护区管理局初步掌握的藏酋猴分布情况，在八面山保护区合理预设调查样线10条，每条样线长度不短于3.0千米，每次调查后，根据实际情况对10条样线的位置进行更换。布设红外相机50台。

②方法及内容
主要采用样线法和红外相机调查法开展调查，并辅以文献查阅法和访问调查法等。采用样线法调查时随时记录沿途见到的藏酋猴数量、距离样线中线垂直距离、生境等信息，拍摄藏酋猴（实体、痕迹、粪便等）及其生境照片，同时记录调查线路轨迹。对布设的红外相机拍摄的照片进行识别。

A藏酋猴种群特征调查

种群数量与集群大小：记录每次观测到的藏酋猴个体数量及集群大小；

种群结构：记录成体、亚成体、幼体的比例及雌雄比例；

日活动节律：分析藏酋猴在24小时内的活动时间分布；

B藏酋猴空间分布调查

分布范围与栖息地利用：记录藏酋猴出现位点的经纬度、海拔、植被类型、坡向、坡度等生境信息；

栖息地适宜性评价：基于出现位点分析藏酋猴的生境选择偏好；

C威胁因素调查

人为干扰类型与强度：记录放牧、采集、旅游、道路建设等干扰的类型和影响强度；

栖息地质量：记录栖息地破碎化、退化等情况；

D人猴冲突

人猴冲突的位置、时间、对人造成的影响、对猴造成的影响，保护区管理局、当事人采取的有效措施等。
③监测频次

调查期限为1年，即12个月。样线调查频次为4次/年，即每个季度一次；红外相机数据采集4次/年，即每个季度一次。

2、大型真菌专项调查

①样线设置

根据八面山保护区管理局初步掌握的分布情况，在八面山保护区合理预设调查样线10条，每条样线长度不短于3.0千米。每次调查后，根据实际情况对10条样线的位置进行更换，尽量做到调查样线覆盖八面山保护区全境。

②调查内容

主要采用样线法开展调查。调查时随时记录沿途见到的大型真菌的种类、数量、距离样线中线垂直距离、生境等信息，拍摄大型真菌及其生境照片，同时记录调查线路轨迹。重点关注可能存在的新种。
③监测频次

调查期限为1年，即12个月。样线调查频次为4次/年，即每个季度一次。

四、工作成果

根据调查收集的数据完成专项调查报告成果编制，分别形成《湖南省八面山国家级自然保护区2026年度藏酋猴专项调查报告》和《湖南省八面山国家级自然保护区2026年度大型真菌专项调查报告》。

1、调查报告：提交内容详实、数据准确、论证充分的结题验收报告。报告应系统反映藏酋猴种群数量、分布范围、栖息地状况、受威胁因素及社区关系，以及大型真菌物种组成、分布特征、营养类型与资源利用现状，并提出针对性的保护管理建议。

2、图件成果：提交重点物种分布图、调查样线/样点分布图，以及栖息地类型图、植被类型图等专题图件。矢量图层须采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），以Shapefile格式提交，同时附JPG格式电子图和纸质图。

3、基础数据与凭证材料：提交完整的野外调查原始记录（样线记录表、样方记录表、访谈记录等）、红外相机点位表及原始影像元数据。藏酋猴照片数量不低于名录物种的30%，大型真菌照片及标本需覆盖名录物种的一定比例（建议不低于40%），并提供宏观与微观特征照片。标本需制作规范、信息完整。

4、发表论文：在中文核心期刊或SCI期刊发表学术论文至少2篇，其中至少1篇为藏酋猴或大型真菌相关方向。论文发表时间可放宽至项目验收后一年内，但需在验收时提交录用通知或投稿证明。

5、评审要求：成果须通过采购方组织的专家评审或上级主管部门验收。评审重点包括：调查方法的规范性、数据来源的可溯源性、物种鉴定的准确性，以及保护管理建议的可行性与针对性。

五、其他说明

1、服务费说明：本项目服务费用含人工费用、税金、不可预见费用（如应对应急突发事件发生的费用），以及服务内容相关工作范围内的所有费用。如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、服务期限：合同签订生效之日起 12 个月内完成全部调查并提交全部成果报告，完成《湖南省八面山国家级自然保护区2026年度藏酋猴专项调查报告》和《湖南省八面山国家级自然保护区2026年度大型真菌专项调查报告》等成果文件。

3、知识产权：本项目调查形成的调查报告、影像、标本资料等成果知识产权归采购人所有；供应商仅可用于本项目履约，未经采购人书面许可不得另作他用。

4、野外安全责任：成交供应商负责全部野外作业人员安全，落实安全生产、野外应急保障，野外作业发生人身、财产损害，由成交供应商自行承担责任。

5、违约责任：逾期提交成果的，采购人有权要求支付违约金；成果不符合要求，经2次整改仍不能达到采购需求的，采购人有权解除合同并追究损失。
3、付款方式：

（1）双方合同内约定。
（2）成交供应商出具正规发票给采购人，按采购人的要求办理合同价款结算手续。

4、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。

湖南八面山国家级自然保护区2026年度藏酋猴和大型真菌专项调查预算表
	序号
	名称
	样线/条
	次/年
	基价
	T1系数
	T2系数
	T3系数
	T4系数
	折扣率
	备注

	1
	藏酋猴专项调查
	10
	4
	10000
	1
	1.2
	0.9
	1
	
	

	2
	大型真菌专项调查
	10
	4
	10000
	1
	1.2
	0.9
	1
	
	

	3
	5号南孚电池
	节
	2400
	2.4
	
	
	
	
	
	

	4
	64G内存卡
	张
	50
	130
	
	
	
	
	
	

	5
	红外相机
	台
	
	
	
	
	
	
	
	技术参数附后

	最高限价：￥700000.00，本项目为总价包干，服务费用含人工费用、税金、不可预见费用（如应对应急突发事件发生的费用），以及服务内容相关工作范围内的所有费用。如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。




红外相机技术参数要求：
▲支持（2560*1920）/40帧,有声视频，照片像素最大3200万
▲支持相机Wifi直连手机APP，通过手机设置参数，回放图像更便捷
▲可通过手机APP实时预览监控区域画面，方便调整监控区域
▲相机通过WIFI自动同步手机日期时间及GPS信息，免去繁锁的设置
▲2.4寸高清屏，且可旋转，安装时方便查看监测区域
▲相机录像与拍照同步启动，启动时间0.2秒，完美解决录像中无动物问题
▲相机录像时同时完成拍照，省去拍照工作时间，缩短相机每次启动的工作时长，从而节省功耗
内置智能图像算法，自适应各种环境光线，自动调节远近距离曝光度
▲支持类似换弹匣式的整体安装及更换电池方式，不受安装高度角度影响，更换电池不必趴地上或松绑带，也无需在户外一个电池一个电池拆装，更换电池方便快捷
▲支持PIR+移动智能双重检测，有效避免误触发
采用多区大感应面、高灵敏度、强抗干扰性PIR，多级信号放大过滤设计， 有效避免误触发
▲兼容12AA电池及6节18650，各种电压电池均可使用，支持太阳能充电
支持拍照、录像、拍照+录像的工作模式
▲强抗冷热冲击性能，超强稳定性，IP68防水防尘设计，可进行5米以上深水浸泡试验
镜头F=1.6大光圈镜头,FOV=65度及90度可选，宽光谱兼容性，高低温无变焦
▲内置耐低温钮扣电池保证断电或低温时时间不错乱
▲超低功耗设计方案，100ua超低待机电流，白天整机工作电流小于180ma
▲支持850nm灯,无红曝940nm灯，白光LED灯（夜间可拍照彩色图像），补光灯数量60个
高快门速度，有效抑制运动模糊
PIR灵敏度可调节：高、一般、低
一体式高稳定性IR-CUT日夜切换器，提升彩色与黑白图像质量
▲支持512GB SD存储卡，兼容各种品牌
高品质录音设计，-38dB灵敏度MIC

可显示丰富的照片信息,包括拍摄日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度等
专利仿生迷彩，防划伤脱落，强抗紫外防氧化变色
工作温度-40至+80摄氏度


