采购需求
第一节 技术要求
一、采购项目名称：雁峰区天马山小型消防站建设项目
二、采购预算：2362656.44元
三、主要建设规模和内容：本项目租赁中核二十五公司一栋5层闲置建筑进行装修改造，装修改造一层和二层面积合计460平方米，新建一二层室外连接钢结构楼梯1座、钢结构车库100平方米：原有硬化地面破除黑化面积850平方米，修复市政道路花坛20米，移栽乔木3棵，乔木修剪4棵，拆除原有通透式围墙35米，新建2.5米高通透式围墙32米，以及室外照明、排水等配套工程。配置房屋空调、窗帘、成品储物与衣柜、办公家具、会议室家具、健身器材、厨房设备、床、图书室书架与图书等附属工程及消防设施设备，并搭建消防站信息化系统。（具体内容详见工程量清单及图纸）
四、项目实施要求
1、材料使用要求
1.1材料符合合格标准，进场前须报验，经采购人同意后方可使用。
1.2施工单位负责材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
2、施工要求
2.1施工前期：完善施工许可、安全报备、高空作业备案等手续，不得影响居民正常生活；因施工引发投诉、处罚、索赔，全部责任与费用由成交人承担；
2.2施工单位须加强施工的文明组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
2.3施工单位按要求配备项目负责人、施工员、安全员等关键岗位人员，驻场履职，不得擅自脱岗、更换；具备高空作业资质人员、专用设备与安全防护措施，确保高空作业安全。
2.4施工单位应严格按图施工，未经审批，严禁变更；
2.5施工单位进场人员须办理人身意外保险，其人员、财产的安全由施工单位负责。
2.6施工单位应组织好安全文明施工，须遵守社区安全文明管理的规定。
2.7施工场地按净地标准交付与移交，完工后彻底清理建筑垃圾、残渣、材料废料，恢复场地原貌，经采购人验收合格后方可退场；
3、现场施工特殊要求
3.1 严禁上班、午休时间进行噪声很大的项目施工；
3.2 严禁国家节假日施工；
3.3 施工过程中所需的水、电改造和水、电费用由施工单位自行承担；
3.4 供应商的相关工作人员工作过程中要严格遵守安全操作规程，高处作业应由高空作业人员及配套高空作业设备联合作业，做好安全防护措施，施工工作过程的任何安全责任、纠纷及费用均由成交供应商自行负责，采购人不承担任何连带责任。
3.5成交供应商负责与施工现场周边单位、居民及相关利害关系人的沟通协调，妥善处理场地使用、噪音控制、扬尘治理等引发的各类争议，因协调不力导致施工延误、第三方投诉或损失的，由成交供应商承担全部责任（包括但不限于工期延误违约金、赔偿第三方损失等），采购人不承担任何连带责任。
4、验收要求
4.1验收由采购单位组织有关专业人员，按相关磋商文件技术要求提供的性能指标、国家及行业相关标准进行验收；
4.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担；
4.3项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担；
4.4项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括技术文档、施工图纸等，移交采购人。
5、质量保证
成交供应商应设立现场项目部，作为本项目的现场指挥机构。驻场项目负责人全权处理整个工程中的各项工作，接受采购人下达的工作要求及其他指令，并严格执行，统筹安全施工生产，保证工程进度，按计划竣工。项目部必须做好以下工作：
5.1严格按照有关规定、规范，工程合同的要求组织施工；
5.2岗位职责明确，各岗位人员必须严格履行各自的岗位职责，对项目负责，确保实现项目部的各种施工任务；
5.3组织有关人员对工程进度、工程质量、文明施工、安全生产、治安保卫等进行检查；
5.4确保文明施工的技术组织要求：
(1)施工现场文明施工管理执行场容管理规定，文明施工负责管理；
(2)操作地点周围要做到整洁；
(3)加强现场文明施工，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全施工六大纪律等有关安全规章制度；
(4)施工现场堆放的材料要整齐，以免影响地区周边环境；
(5)施工机械须符合使用安全规程，非专业人员不得随意操作；
(6)确保施工现场的临时用电安全，确保夜间施工照明，严禁乱接乱搭，严格漏电保护装置设置；
(7)加强施工现场治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位；
(8)成交供应商须加强施工的组织管理，制定切实可行的施工方案及专项方案并报采购人进行审批，所有施工人员须遵守施工规范和安全文明施工的有关规章制度，做到持证上岗，专职安全员应履职到岗，组织指挥现场施工安全。
5.5为确保所投产品质量的真实性及与当前市场流通产品质量标准的一致性，成交供应商须在合同签订前向采购人提供磋商文件要求提供的证明材料原件。如不能提供或提供的资料存在虚假，采购人可取消其成交资格，投标人需在响应文件中提供承诺函，格式自拟。
6、安全文明施工管理措施
6.1设立安全警示范围，设置护栏围档，防止其它无关人员进入施工现场。建立由项目负责人领导的安全生产管理网络，对安全实行重点横向到边，纵向到底的层层管理，做到安全责任落实到人；
6.2做好安全警示标牌、标志、警示灯光等。对项目施工地的安全管理及形势进行全面分析，确定安全关键性节点及薄弱环节进行重点监督和管理，形成点面结合的管理模式；
6.3加强对施工现场作业人员的安全思想教育， 自觉进行安全操作规程和安全防护知识的学习。建立巡防制度，对安全文明施工及施工现场安全警示工作进行巡防，及时发现问题，杜绝安全风险；
6.4场内设立的安全生产警示牌用横幅或条幅的形式开展现场安全生产及安全教育宣传；
6.5执行安全生产责任制、安全检查制、安全交底制、安全上岗制、事故报告制度；
6.6注意施工现场及周边的用电线路、市政管线、管道安全，要对施工周边的线路及用电设施、管线管道，燃气管道等重要市政公用设施进行摸底排查，设立警示部位标识，确保用电及其他管线、管道安全；
6.7对重要部位、重点地段的分部分项工程要进行安全技术交底，交底者履行签字手续；
6.8特种工应持证上岗，特种作业人员必须培训考试合格后持证上岗；
6.9项目部应对派出的施工人及从事危险作业的施工人员购买人身意外保险；
6.10严禁违章指挥、违章作业；
6.11施工单位应当在施工现场显著位置设置施工单位告示牌、房屋拆除安全生产和文明施工牌，标明工程项目名称、建设单位、施工单位和项目负责人等内容；
6.12施工单位应当划定施工危险区域，在危险部位设置明显的安全警告标志，做好安全防护工作。夜间施工应加强施工管理，安全第一，设置警示灯光及警示范围，采取必要的安全防护措施；
6.13成交供应商负责协调施工周边环境，做到不扰民、不影响周边群众的正常生产生活，施工过程中应做到防尘降噪。
7、确保工期的技术组织要求
7.1进场准备：精准组织人员、机械车辆，合理规划安排作业区域及地段；
7.2进场后，根据具体情况及采购人的整体项目推进计划展开施工任务；
7.3所有施工中产生的渣土由施工方负责清运，且必须运至指定的场地。
五、主要材料必须逐项注明计划使用的材料品牌，提供货物说明一览表。
货物说明一览表
	序号
	货物名称
	规格型号
	货物制造商名称/品牌

	
	
	
	

	
	
	
	


六、主要材料表、工程量清单及图纸：另附，请各投标人自行下载。
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第二节 商务要求
一、主要商务要求 
	履行合同的时间、地点及方式
	履行合同的时间：合同签订后 90 日历日内完工
施工地点：雁峰区天马山街道中核二十五公司院内
履约方式：现场执行服务

	工期
	合同签订后 90 日历日内完工

	响应时间
	接到采购人通知2小时内响应，24小时内到达现场。

	质量要求
	符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)以及相关工程质量验收规范的合格等级。

	保修要求
	按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部 2000 年第 80 号令）执行

	合同价款支付方式和条件
	合同签订后付合同总额的30%预付款，再按工程进度付款，当完成本项目工程量的70%时，支付合同总价的60%，结算审计终审后付至合同总价的97%，剩余3%为工程质量保证金，满一年后无质量问题一次性无息付清。

	解决争议的方式
	□仲裁☑诉讼


2、 其他要求：投标人按采购需求编制报价文件，根据工程量清单进行报价。报价文件由投标人自行编制的，应当由在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价师执业专用章；投标人委托他人编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在响应文件中附有委托合同，同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章。未按本规定提供的投标报价文件无效，作为无效投标处理。工程造价咨询机构在同一招标项目中，只能接受一个投标人的委托编制投标报价文件，否则其编制的投标报价文件无效，作为无效投标处理。
3、 踏勘
投标人在投标前，采购人不统一组织踏勘现场。投标人自行到甲方项目现场进行实地勘察，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

