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第一章 谈判邀请
               (被邀请供应商名称)：
醴陵市住房和城乡建设局（采购人名称）的醴陵市寨子岭路(叁号公馆一醴官公路)路面及附属工程建设项目 (项目名称)进行竞争性谈判采购，邀请你单位参加谈判采购活动。
一、采购项目基本情况
1、采购项目名称：醴陵市寨子岭路(叁号公馆一醴官公路)路面及附属工程建设项目
2、政府采购计划编号：醴财采计【2026】00157号  
3、委托代理编号：ZHFD-LL-26006
4、采购项目预算：2093400元 

□支持预付款，预付比例： / 
5、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业  
6、合同定价方式：□固定总价 ■固定单价 □成本补偿 □绩效激励

7、合同履行期限：60日历天
8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
□谈判保证金： /  %；

■履约保证金：成交金额的 10 %；

□预付款保证金：预付款的  / %；
■质量保证金：合同金额的  3 %；
采购需求

	包号 
	品目分类
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	标的预算（元）
	节能产品
	进口产品

	包1
	B0205-城市道路工程施工
	醴陵市寨子岭路(叁号公馆一醴官公路)路面及附属工程建设项目
	详见采购需求
	1项
	2093400
	□
	□


说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与谈判。

三、采购项目需落实的政府采购政策

1、优先采购：节能产品、环境标志产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
四、供应商的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
■专门面向：■中小企业  ■小微企业 □监狱企业 □福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的     /    %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

（2）投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上企业资质，有效的安全生产许可证；

（3）关键岗位人员要求：

①施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文件规定配备，本项目要求配备至少项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人。施工项目部关键岗位人员必须是投标供应商本单位的在职人员，不得有在建项目和在中标候选人公示期项目且须提供无在建工程承诺。不接受投标供应商法定代表人、总经理作为项目部关键岗位人员参与投标；

②拟任项目负责人（项目经理）须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，以及有效的Ｂ类项目负责人安全生产考核合格证书；

③拟任技术负责人具有市政工程相关专业中级及以上职称证书；

④项目其它关键岗位人员(施工员、安全员、质量员)须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书；其中安全员还须具有安全考核合格证书；岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商一致，以上资格证书均应在有效期内。
4、不拖欠农民工工资承诺书（被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”的，拒绝其参与本次政府采购活动）。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

7、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

8、本次采购“不接受”联合体形式。

9、中小企业参加政府采购活动，应当出具政府采购促进中小企业发展管理办法中规定的《中小企业声明函》。

五、获取谈判文件的时间、地点及方式

时间：2026年10月 8日至2026年10月 10日，每天上午8：30至12：00，下午14时30分至17 时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：中鸿飞达项目管理有限公司（醴陵市中山南路154号二楼）

方式：持本采购邀请获取谈判文件（现场获取或发电子邮箱）
六、提交首次响应文件的截止时间、谈判时间及地点
提交首次响应文件的截止时间：2026年10月12日15时00分（北京时间）
提交首次响应文件的地点：中鸿飞达项目管理有限公司（醴陵市中山南路154号二楼）

首次响应文件开启时间：2026年10月12日15时00分（北京时间）
首次响应文件开启地点：中鸿飞达项目管理有限公司（醴陵市中山南路154号二楼）
七、询问及质疑
1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到谈判文件之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2024〕67号)规定，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
八、谈判说明
1、谈判邀请选项：■表示选择，□表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
九、采购项目联系人姓名和电话
1、联系人姓名：刘炜
2、电话：0731-23283896
十、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称：醴陵市住房和城乡建设局
（2）地  址：醴陵市左权路72号
（3）联系人：刘炜
（4）邮  编：412200

（5）电  话：0731-23283896
2、采购代理机构信息
（1）名  称：中鸿飞达项目管理有限公司 
（2）地  址：醴陵市中山南路154号二楼 
（3）联系人： 李翔、姚佳、刘美其
（4）邮  编： 412200 
（5）电  话：18670876187

（6）电子邮箱：407682322@qq.com
第二章 谈判须知
第一节 谈判须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	醴陵市寨子岭路(叁号公馆一醴官公路)路面及附属工程建设项目

	第1.2款
	是否预留采购份额
	□ 是，                （预留采购份额）

■ 否

	第2.1款
	采购项目联系人姓名和电话
	联系人：刘炜
联系电话：0731-23283896

	第2.2款
	采购人名称、地址、电话、联系人
	名称：醴陵市住房和城乡建设局
地址：株洲市醴陵市左权路72号
联系人：刘炜
联系电话：0731-23283896

	第2.3款
	采购代理机构名称、地址、电话、联系人
	名称：中鸿飞达项目管理有限公司
地址：醴陵市中山南路154号二楼
联系人：李翔、姚佳、刘美其
联系电话：18670876187
电子邮箱：407682322@qq.com

	第3.1款
	供应商资格条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
■专门面向：■中小企业  ■小微企业 □监狱企业 □福利性单位。
□强制分包：大型企业应将采购份额的     /    %分包给中小企业。
3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；

（2）投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）以上企业资质，有效的安全生产许可证；

（3）关键岗位人员要求：

①施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文件规定，本项目要求配备至少项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人。施工项目部关键岗位人员必须是投标供应商本单位的在职人员，不得有在建项目和在中标候选人公示期项目且须提供无在建工程承诺。不接受投标供应商法定代表人、总经理作为项目部关键岗位人员参与投标；

②拟任项目负责人（项目经理）须具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证，以及有效的Ｂ类项目负责人安全生产考核合格证书；

③拟任技术负责人具有市政工程相关专业中级及以上职称证书；

④项目其它关键岗位人员(施工员、安全员、质量员)须具备建设行政主管部门颁发的岗位资格证书；其中安全员还须具有安全考核合格证书；岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商一致，以上资格证书均应在有效期内。
4、不拖欠农民工工资承诺书（被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”的，拒绝其参与本次政府采购活动）。
5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

7、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

8、本次采购“不接受”联合体形式。

9、中小企业参加政府采购活动，应当出具政府采购促进中小企业发展管理办法中规定的《中小企业声明函》。

	第3.2款
	是否接受联合体形式
	■不接受

□ 接受

	第5.1款
	现场勘察
	■不组织

	二、谈判文件

	第6.3款
	谈判文件的实质性变动内容
	谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容（包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款）由谈判小组采用书面形式，并由谈判小组全体成员签字确认，成为谈判文件的组成部分。

	三、响应文件的编写

	第11.3款
	采购项目预算
	最高限价：2093400元。

	第11.6款
	报价的其他要求
	（1）供应商的报价不得超过采购项目预算（如有最高限价，不得超过最高限价）。

（2）最后报价应按本章第二节第15.4款要求在规定时间内密封递交给谈判小组。否则，将导致响应文件无效。

(3)最后报价相等的，采取随机抽取方式确定。

	第12.1款
	保证金
	■ 不要求提供

□要求提供，数额为：    /    。

	第13.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第14.1款
	分包
	本项目不允许分包

	第15.2款
	响应文件副本份数
	三份（即正本一份，副本二份）；响应文件电子文档（U盘）：一份。

	四、响应文件的递交

	第16.2款
	封套上应载明的信息
	        （采购项目名称）        响应文件

政府采购编号：                              

在    年   月   日     时    分之前不得启封

注：（1）响应文件正本、副本一起密封包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

（2）响应文件电子文档（U盘）用信封或包装袋单独密封装好，注明“响应文件电子文档”，加贴封条，并在封口处加盖供应商单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

	第18.1款
	响应文件的递交时间和地点
	响应文件的截止时间：2026年10月12日15时00分  

响应文件递交地点：中鸿飞达项目管理有限公司（醴陵市中山南路154号二楼）。

	五、响应文件的评审与谈判

	第22.4款
	谈判文件规定的实质性要求和条件
	（1）谈判文件要求的所有条款、条件和规格均为实质性要求；

（2）响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与谈判文件规定的实质性要求相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。

	第28.3款
	最后报价的算术修正
	/

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第34.1款
	财政部门指定的媒体
	中国·湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

	第35.3款
	接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址
	名称：醴陵市住房和城乡建设局
地址：株洲市醴陵市左权路72号
联系人：刘炜
联系电话：0731-23283896

	
	
	名称：中鸿飞达项目管理有限公司
地址：醴陵市中山南路154号二楼

电话：18670876187
联系人：李翔、姚佳、刘美其

	第36.1款
	履约担保
	 EQ \o\ac(□)不要求
■要求提供，履约担保的金额为：成交金额的10%

提交时间：自成交人接获成交通知书后10个工作日内，超过期限未提供履约保函的，视为放弃成交资格。担保责任期至对应工程竣工（达到验收要求）之日终止，且在项目竣工前不可撤销、不可转让、见索即付（以银行保函方式提交的）。

履约担保的形式：可以采用银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

	七、政府采购政策

	第40.1款
	节能产品、环境标志产品的价格折扣比例
	采购产品为《节能产品政府采购品目清单》 内非标记★符号的节能产品的，应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 5 ％。

采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的：应给予5%-10%的价格扣除，本项目具体扣除比例为 5 ％。

	第41.2（1）项
	小型、微型企业的价格折扣比例
	（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知  》规定，小微企业报价给予10%—20%（工程项目为6%—10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：

□货物采购：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。本项目给予小微企业 /扣除。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

□工程采购：工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。本项目小微企业给予 /  扣除。

□ 服务采购：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。本项目小微企业给予  /  扣除。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。具体扣除比例如下：

□ 货物采购：本项目扣除比例为  /   。
□ 工程采购：本项目扣除比例为  /  。

□ 服务采购：本项目扣除比例为  /   。

（以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。）

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / 。（监狱企业、残疾人福利性单位同时属于小型、微型企业的，不重复享受价格评审优惠政策）

	第41.2（2）项
	小型、微型企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的价格折扣比例
	不接受联合体

	第44.1款
	采购进口产品
	█本项目拒绝进口产品

□ 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	八、其他规定

	第46.1（1）项
	合同预付款的支付比例和支付条件
	详见第三章采购需求

	第46.1（2）项
	质量保证金
	详见第三章采购需求

	第46.2款
	其他规定
	/

	
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费参照发改价格〔2015〕299号计取，按双方签订协议执行，在领取成交通知书前一次性付清。


第二节 谈判须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1本竞争性谈判文件仅适用于本章第一节“谈判须知前附表”（以下简称【谈判须知前附表】）中所叙述的采购项目。
1.2【谈判须知前附表】规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，供应商应当符合本章第38.1款规定，否则，其响应无效。
2.定义
2.1采购项目联系人姓名和电话见【谈判须知前附表】。
2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。
2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【谈判须知前附表】。

2.4供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应当符合【谈判须知前附表】规定的供应商资格条件。
3.2【谈判须知前附表】规定接受联合体形式的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
4.参与谈判的费用
4.1无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。
5.现场勘察
5.1供应商应按【谈判须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
5.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
5.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、谈判文件
6.谈判文件的组成
6.1谈判文件由下列文件组成：
第一章 采购邀请
第二章 谈判须知
第三章 合同草案条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
6.2采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。
6.3谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判须知前附表】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。
6.4供应商应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
7.谈判文件的澄清或者修改
7.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件
8.一般要求
8.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。
8.2供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其他语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
8.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
8.5供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写。
9.响应文件的组成
9.1响应文件包括下列内容：
（1）报价表及报价文件(格式)
（2）谈判响应声明(格式)
（3）保证金
（4）授权委托书(格式)
（5）供应商资格审查材料
（6）采购需求响应
（7）合同条款偏离表
（8）采购需求偏离表
（9）享受政府采购政策的证明资料
（10）响应标的符合谈判文件规定的证明文件
（11）供应商认为需提供的其他资料（如有）
（12）最后报价
9.2在谈判过程中，供应商根据谈判小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
9.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
10.供应商的资格更新证明材料
10.1被邀请的供应商在提交首次响应文件前，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随响应文件提供更新或者补充的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
11.报价要求
11.1供应商应当根据谈判文件第三章第一节“采购清单一览表”逐一报价；谈判文件第三章提供第二节“工程量清单”的，供应商应按其要求填写相应表格。
11.2在报价表、分项报价表填写报价时应注意下列要求：
（1）采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。
（2）所有根据合同或其他原因应由供应商交纳和支付的税款和费用。
（3）谈判文件指定交货地点的运输、保险、装卸费。
（4）实行工程量清单报价的，供应商提交最后报价应与已标价工程量清单总报价一致。
11.3供应商的最后报价不得超过采购项目预算（最高限价），否则，其响应无效。采购项目预算（最高限价）见【谈判须知前附表】。
11.4采用固定价格定价方式的采购项目，供应商提交的最后报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
11.5采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.6报价的其他要求见【谈判须知前附表】。
12.谈判保证金
12.1谈判文件要求供应商提交谈判保证金的，供应商应按【谈判须知前附表】规定，在提交首次响应文件的截止时间前提交谈判保证金。谈判保证金有效期应当与响应文件有效期一致。供应商可用保函、电子增信替代谈判保证金。
12.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金，对联合体各方均具有约束力。
12.3采购人、采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
12.4谈判保证金的退还按以下规定办理：
（1）成交供应商的谈判保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还。
（2）未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。
（3）终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后5个工作日内退还。
12.5有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）谈判文件规定的其他情形。
13.响应文件有效期
13.1响应文件有效期见【谈判须知前附表】，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的，其响应无效。
14.分包
14.1【谈判须知前附表】规定供应商分包的，供应商分包承诺不符合竞争性谈判文件中有关分包规定的，其响应无效。
14.2供应商应在签订政府采购合同前向采购人提供分包合同，否则，采购人有权拒绝签订采购合同。
14.3享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
14.4分包供应商不得再次分包。
15.响应文件的签署及规定
15.1响应文件应按谈判文件要求在签章处盖供应商单位公章和在签字处由供应商代表签字。供应商代表可为供应商法定代表人(非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人)；供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供授权委托书。
15.2响应文件正本一份，副本份数见【谈判须知前附表】；响应文件电子文档（U盘或光盘形式）：一份。纸质响应文件须清楚地注明“正本”或“副本”的字样。若副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。响应文件的副本可为正本的复印件。
15.3响应文件任何加行、涂改、增删等改动，改动之处应由供应商代表签字。否则，将导致响应文件无效。
15.4在谈判过程中，供应商按谈判文件规定和谈判小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不褪色材料书写，并经供应商代表签字，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致响应文件无效。
15.5为便于采购文件保存，响应文件电子文档建议为PDF格式，内容与纸质响应文件正本一致。
四、响应文件的递交
16.响应文件的密封和标记
16.1响应文件应密封包装，以保证其响应文件信息在提交首次响应文件截止时间前不被透露。
16.2响应文件封套上应写明的内容见【谈判须知前附表】。
16.3响应文件如果未按本章第16.1款规定密封，采购人、采购代理机构将拒绝接收。
17.响应文件的补充、修改或者撤回
17.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商代表签字。
17.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
18.响应文件的递交与接收
18.1供应商应在【谈判须知前附表】规定的时间和地点提交响应文件。采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。
18.2采购人、采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具包括以下信息的签收回执。任何单位和个人不得在提交首次响应文件截止时间前开启响应文件。
（1）项目名称、政府采购计划编号；
（2）供应商名称；
（3）响应文件送达时间、地址；
（4）响应文件密封情况；
（5）采购人、采购代理机构名称；
（6）采购人、采购代理机构接收人签字。
18.3采购人、采购代理机构在按本章第24.3款规定公布供应商的最后报价前，不公开供应商的技术资料、价格和其他信息。
五、响应文件的评审与谈判
19.供应商资格审查
19.1除本章第14.1款规定的情形外，采购人、采购代理机构不再对供应商进行资格审查。
19.2如果供应商不再具备本章第3.1款规定的供应商资格条件时，响应文件无效。
20.谈判小组
20.1谈判小组由采购人代表和评审专家组成。
20.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
21.谈判程序
21.1谈判程序：谈判（响应文件审查、澄清）、最后报价、提出成交供应商。其中，谈判按本章第23条进行。
21.2谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。
21.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。
22.响应文件审查
22.1谈判小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。
22.2响应文件有下列情况之一，响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
（1）应交未交保证金或金额不足、保证金形式不符合谈判文件要求的；
（2）未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
（3）不满足谈判文件规定的实质性要求和条件的；
（4）法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形。
22.3响应文件按无效处理的，谈判小组应拒绝其参与谈判，但属于谈判文件规定的实质性变动内容的除外。
22.4谈判文件规定的实质性要求和条件见【谈判须知前附表】。
23.澄清
23.1谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其供应商代表签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
24.谈判的规定
24.1在谈判过程中，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。
24.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。
24.3每轮谈判中，参加谈判的供应商代表应认真、准确、完整地记录谈判小组提出的问题和要求。重新提交的响应文件应当对谈判小组书面通知提出的要求和条件作出明确响应，并由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
25.退出谈判
25.1供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。该通知由供应商代表签字。采购人、采购代理机构按本章第12.4款规定退还退出谈判的供应商的保证金。
25.2供应商参与谈判，但未提交最后报价又未按前款规定退出谈判的，保证金不予退还。
26.最后报价
26.1谈判结束后，谈判小组按本章第22.2款规定对响应文件或重新提交的响应文件进行审查。响应文件不符合谈判文件规定的实质性要求和条件的，谈判小组不得要求供应商提交最后报价，也不得接受供应商提交的最后报价。符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的，谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。
（1）谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
26.2下列情形，谈判小组确认符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家，可以不与供应商谈判，直接要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商提交最后报价。
（1）谈判文件未明确可能实质性变动的；
（2）谈判文件明确可能实质性变动，但谈判小组对供应商提交的首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，认为谈判文件不需发生实质性变动、不需要谈判的。
26.3谈判小组应召集所有提交最后报价的供应商，逐一公布供应商的最后报价，由采购人、采购代理机构负责记录，并由供应商代表签字确认后随采购文件一并存档。
27.异常报价
27．1政府采购异常低价审查

27.1.1根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.1.2谈判小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，供应商提交证明材料的时间不得超过35分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

27.1.3 异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
28.提出成交供应商
28.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
28.2供应商最后报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的，按上款规定由低到高的顺序排序。最后报价排序相同的并列。
28.3最后报价有算术错误的，除【谈判须知前附表】另有规定外，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认，并由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。
（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价由供应商代表签字或者加盖单位公章确认后产生约束力，不确认的，其报价无效。
28.4最后报价的评审
（1）如果有算术错误，最后报价将按上款规定进行算术修正。
（2）需落实政府采购政策（优先采购、价格评审优惠）的，按本章本节第40、41条等相关规定进行价格扣除。
29.确定成交供应商
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。
29.3成交候选人并列的，由采购人自行确定成交供应商。
30.谈判的特殊情形
30.1对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意，公开招标限额标准以上的经本级财政部门批准，可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
30.2符合上款情形的，本章本节相关条款规定的供应商最低数量可以为两家。
31.谈判终止
31.1出现下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
32.重新评审
32.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。
32.2采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
33.保密及串通行为
33.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
33.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
33.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
34.成交信息的公布与成交通知书
34.1采购人、采购代理机构应当自采购人确定成交供应商之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在【谈判须知前附表】指定媒体上公告成交结果，竞争性谈判文件随成交结果同时公告，成交结果公告期限为1个工作日。
34.2成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
34.3成交通知书是合同文件的组成部分。
35.询问及质疑
35.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
35.2供应商若认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、规章及《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)文件规定向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
35.3供应商提出质疑的，质疑函应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【谈判须知前附表】。
35.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。
35.5供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。
36.履约担保
36.1谈判文件要求成交供应商向采购人提交履约担保的，成交供应商应按照【谈判须知前附表】的规定提交，供应商可用保函、电子增信替代履约保证金。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
36.2成交供应商没有按照本章第36.1款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还。
37.签订合同
37.1谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
37.2成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
37.3成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
七、政府采购政策
38.预留采购份额
38.1执行中小企业预留采购份额政策的规定：
（1）预留份额的采购项目或者采购包，应明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，并作为供应商资格条件。
（2）要求以联合体形式参加或者合同分包的，应明确联合协议或者分包承诺中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件。
（3）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业(成员)、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
39.强制采购
39.1纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单（品目清单中标注(符号产品），实施政府强制采购的，供应商提供的产品不符合强制采购规定，其响应无效。
40.优先采购
40.1对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品(未标注(符号产品)、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时对该部分产品按【谈判须知前附表】规定给予价格折扣。
41.价格评审优惠
41.1在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审；
41.2价格折扣比例

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合小微企业生产的货物或者提供的服务、工程情形的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。
（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包承诺约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，按照【谈判须知前附表】规定的比例给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
41.3符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.4监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
41.5与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
41.6本章第1.2款规定采购项目或者采购包属于“预留采购份额”的，预留部分不再享受本款“价格评审优惠”的小微企业扶持政策。
42.政府采购政策其他规定
42.1中型企业、小型企业和微型企业类型按照《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定认定。
42.2监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户视同小型、微型企业，享受预留采购份额、价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位以及个体工商户属于小型、微型企业的，不重复享受扶持政策。
42.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
42.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
42.5供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）。
42.6“价格评审优惠”可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项“优先采购”累加计算。
43.供应商应提供的政府采购政策证明资料
43.1符合本章第38条、第39条、第40条、第41条规定的，供应商应在响应文件中提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）中小企业：货物类采购项目，按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库[2020]46号) 和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定提供中小企业声明函（格式）；工程、服务类采购项目，按《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展的有关措施的通知》（湘财购[2022]17号）文件规定提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）。
（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
44. 采购进口产品
44.1进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【谈判须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。
45.融资、担保
45.1供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
八、其他规定
46.其他规定
46.1合同价款支付
（1）竞争性谈判文件规定支付合同预付款的，采购人应按【谈判须知前附表】规定的支付比例和支付条件向符合要求的成交供应商及时支付相应款项，并在政府采购合同中进行明确。
（2）竞争性谈判文件规定需提交质量保证金的，采购人可以按【谈判须知前附表】规定要求成交供应商提交质量保证金，并在政府采购合同中进行明确。
（3）供应商可以保函、电子增信替代预付款担保、质量保证金。
46.2谈判文件的其他规定见【谈判须知前附表】。
附表1  响应文件初步审查表
响应文件初步审查表

	序号
	检查项目
	供应商名单及审查意见

	
	
	
	
	
	

	1
	响应文件组成
	是否符合谈判文件“响应文件组成”的要求
	
	
	
	

	2
	响应文件格式
	是否符合谈判文件第五章“响应文件组成”的要求。（响应文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，为不合格）
	
	
	
	

	3
	响应内容
	响应文件载明的范围不小于谈判文件规定的范围
	
	
	
	

	4
	工期
	响应文件载明的工期是否符合谈判文件规定
	
	
	
	

	5
	工程质量
	响应文件载明的质量要求是否符合谈判文件规定
	
	
	
	

	6
	响应文件签署、盖章
	是否符合谈判文件第二章“谈判须知”第15点要求
	
	
	
	

	7
	响应文件有效期
	响应文件有效期是否符合谈判文件的要求
	
	
	
	

	8
	施工组织设计
	响应文件是否按谈判文件的要求提供施工组织设计，缺项、漏项视为无效响应。
	
	
	
	

	9
	工程量清单报价
	响应文件是否按谈判文件要求报价，是否符合谈判文件中的“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位和工程量等
	
	
	
	

	
	
	投标报价中的暂估价或暂列金额与采购人公布的暂估价或暂列金额保持一致
	
	
	
	

	
	
	供应商的报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)
	
	
	
	

	10
	实质性响应
	响应文件是否满足谈判文件的实质性要求和条件
	
	
	
	

	11
	其他
	响应文件是否存在法律、法规和谈判文件规定的其他响应无效情形
	
	
	
	

	结论
	合格或不合格
	
	
	
	


备注：1、结论为“不合格”的不进入下一轮评审并注明其理由。

谈判小组（签名）： 
                                             年      月     日

附表2  响应文件符合性审查表
响应文件符合性检查表

	序号
	         检查项目

供应商名称
	详见谈判文件“采购需求”
	是否有不符合法律、法规情况(此栏填写“有”或“无”)
	结论
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


备注：1、达到要求的标记“√”，未达到的标记“×”并注明其理由。

2、结论填写“合格”或“不合格”。

3、结论为“不合格”的不进入下一轮评审。

谈判小组（签名）：                                           

                                                          年    月    日

第三章 采购需求
第一节 采购清单一览表
	序号 
	包名称
	分项项目名称

（条目号/品目名称）
	数量
	交货要求
	备注

	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	 醴陵市寨子岭路(叁号公馆一醴官公路)路面及附属工程建设项目
	醴陵市寨子岭路(叁号公馆一醴官公路)路面及附属工程建设项目
	1项
	本工程计划工期为60日历天。
	采购人指定地点
	


第二节 技术要求

一、项目概况

1、工程名称：醴陵市寨子岭路（叁号公路-醴官公路）路面及附属工程

2、建设单位：醴陵市住房和城乡建设局

3、工程概况：本工程为醴陵市寨子岭路（叁号公路-醴官公路）路面及附属工程，主要包括村道工程、道路工程、排水工程、绿化工程以及路灯工程等。

4、工程承包范围设计施工图纸及工程量清单范围内的所有工程。
二、投标报价说明
1、投标报价
1.1本工程的采购范围即是投标报价范围。本工程不设标底，但设有最高投标限价（2093400元），最高投标限价由采购人委托具有工程造价咨询能力的专业机构，依据谈判文件（含补充文件，下同）、设计施工图纸，结合施工现场情况、合理的施工方法，执行湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知、《湖南省2025房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及相关配套解释与文件、湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知，采用清单计价法、清单编制采用《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500—2024)、《湖南省2025建筑装饰工程消耗量标准》、《湖南省2025安装工程消耗量标准》、《湖南省2025市政工程消耗量标准》、材料价格参照2026年6月份《醴陵建设工程造价信息》、市场价格及相关取费标准编制，并经醴陵市财政局财政投资评审中心审定。若供应商的报价高于采购人公布的最高投标限价时，该投标将被拒绝，视为不合格供应商。供应商若认为采购项目预算低于企业自身成本的或不能接受本谈判文件其他有关条款的，应放弃继续参加采购活动。
1.2投标报价应根据谈判文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
（1）本谈判文件、施工图及招标工程量清单；
（2）湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；
（3）《湖南省2025房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及相关配套解释与文件；
（4）定额依据，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；
（5）湘建科函[2025]150号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知，采用清单计价法、清单编制采用《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500—2024)；

（6）执行定额：《湖南省2025建筑装饰工程消耗量标准》、《湖南省2025安装工程消耗量标准》、《湖南省2025市政工程消耗量标准》。

（7）材料价格：材料价格参照2026年6月份《醴陵建设工程造价信息》进行确定，部分缺项材料参照相应的市场价进行确定；

（8）谈判文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；
（9）建设工程设计文件及相关资料；
（10）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
（11）与建设项目相关的标准、规范等技术资料；
（12）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
（13）其他的相关资料（采购人可根据有关规定进行细化）；
1.3工程量清单中的每一项目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。
1.4工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需直接费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
1.5已标价工程量清单中供应商没有填入单价或价格的项目，其价格视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关项目的综合单价或价格之中。
1.6“建设项目投标报价汇总表”中的建安工程造价应当与“单位工程投标报价汇总表”中的合计金额一致。不论是清单项目或其他项目的单价或总价均包括全部费用。
1.7分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表按下列要求报价：
1.7.1项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量由采购人在谈判文件中统一给定，供应商应按照采购人提供的招标工程量清单，根据项目描述的内容及有关要求进行报价。
1.7.2应依据现行计价办法中关于综合单价的组成内容确定报价。
1.7.3各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
1.8 措施项目按下列要求报价：
1.8.1采购人提供的措施项目清单应包括单价项目清单与总价项目清单。
1.8.2 措施项目清单计价应根据采购人在采购文件中统一给定的措施项目清单及供应商的施工组织设计进行报价。可以计量的措施项目，应采用综合单价计价；其余的措施项目可以“总价（或系数）”的方式计价列入各项费用和利润部分。
1.8.3绿色施工安全防护施工措施项目应按国家、省级或行业建设主管部门规定的费率标准计价，不得作为竞争性费用。
1.8.4总价措施项目费中所填写的报价金额，应全面涵盖谈判文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。
1.9 其他项目费应按下列规定报价：
1.9.1暂列金额由采购人在采购文件中统一给定，供应商按采购人给定的暂列金额计入投标总价。
1.9.2材料（工程设备）暂估价由采购人在谈判文件中统一给定，供应商按采购人给定的价格计入直接费与清单项目综合单价；专业工程暂估价由供应商按采购人给定的暂估价金额计入投标总价。
1.9.3计日工按采购人提供的“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价应包括企业管理费和利润，均不包括税金和附加税额，其中：
（1）人工综合单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、工具用具费、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、各项费用和利润；
（2）材料综合单价包括材料预算价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险；
（3）施工机械综合单价限于在施工场地（现场）的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，以及各项费用和利润。
1.9.4总承包服务费根据谈判文件中列出的专业工程暂估价与材料（工程设备）暂估价，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。
1.10安全责任险、环境保护费和税金应根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
1.11除谈判文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由供应商自主确定，但不得低于其成本。
1.12工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平，体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。
1.13企业管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
1.14 投标报价中应考虑采购文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。
1.15 投标总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行采购文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。
1.17有关投标报价的其他说明：
1.17.1投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过省住建厅测评合格的软件。
2、材料部分
2.1本工程的材料设备均由供应商负责采购供应，供应商应采购符合设计要求的材料，材料采购前必须报采购人审批，采购阶段的工程量清单中已暂定其价格的材料设备，供应商必须按暂定价格报价。合同履行过程中，给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招标的，应由供应商按照合同约定采购，经采购人确认单价后取代暂估价，调整合同价款；如属于依法必须招标的，应由采购人和供应商双方以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。
2.2工程用材料必须符合设计要求、国家现行材料技术规范和标准以及采购人对有关材料的品牌要求，且应有产品合格证、出厂证明书、合法质监部门检验合格证，并经采购人现场代表确认合格后，方可用于本工程上。 
2.3采购人指定的材料品牌、品质、价格，作为施工时材料使用控制和变更工程价格的依据。成交供应商在施工过程中，必须按响应文件中考虑的材料品牌、品质采购建筑材料，采购前必须由建设单位参加看样定货，核定价格，并查验进场。
3、工程造价编制说明
3.1供应商的投标报价高于最高投标限价的，其响应无效。
3.2供应商应依据湘建科函[2025]150号相关规定自主确定投标报价。但投标报价不得低于企业成本。
3.3供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
3.4本工程采用固定单价合同方式，工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算的工程量按合同双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
3.5本项目的竣工结算金额最终以政府相关行政职能部门的审定金额为准。
三、工期及质量要求
1、工期要求：60日历天。
2、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。
3、保修要求：根据国务院279号令及采购文件相关规定实行保修。
4、施工要求：成交供应商负责项目现场的全部协调工作，成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。
四、项目实施要求
1、人员配备要求
1.1本采购项目施工项目部关键岗位人员按照湘建建[2020]208号文件规定，至少配备项目负责人1人、技术负责人1人，安全员1人，施工员1人，质量员1人。
1.2供应商应确保投标时所配备的施工项目部关键人员与实际现场施工项目部关键岗位人员一致。
1.3施工项目部关键岗位人员在合同履行过程中必须持有相应的注册执业资格或岗位证书，且必须为承包人正式聘用的员工，采购人和监理人员可以随时检查，一经发现现场人员与证书人员不一致的，采购人有权追究承包人违约责任。 

  2、建筑材料运输、保管及保险
2.1成交人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
2.2成交人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
2.3成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
3、施工要求
3.1成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
3.2成交供应商不得擅自变更拟派项目组成员，否则采购人有权取消其成交资格。主要施工管理人员离开施工现场须经采购人书面批准，否则供应商按1000元/天·人向采购人支付违约金。
3.3成交供应商应根据《湖南省工资支付监督管理办法》的规定，健全农民工工资支付制度和工资支付的基础管理体系，建立按月支付工资制度，编制工资支付表（包括支付单位、支付时间、支付对象的姓名、工作天数、加班时间、应发的项目和金额、扣除的项目和金额等），向农民工提供工资支付清单，办理工资支付的签收手续，并将工资支付记录按规定予以保存。
3.4成交供应商负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。成交供应商必须为其雇佣的所有人员购买意外伤亡保险及工伤保险，成交供应商所雇佣人员发生意外伤、亡时，由成交供应商负责赔偿，与采购人无关。成交供应商施工中如出现安全事故，成交供应商应承担全部责任。若造成采购人或者第三方损失的，由成交供应商负责赔偿。
4、验收要求
4.1由采购人组织会同有关部门审核验收，符合《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9号文件的相关规定要求。
5、质量保证
5.1
本工程质量达到《建设工程质量管理条例》(国务院279号令)及相关验收规范规定的合格标准，达到本工程设计文件规定的标准，并验收合格。
5.2
施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。
5.3 质量保修：保修期按国务院279号令规定。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。

5.4、施工过程中材料安排、施工安排、施工给周边带来的影响及沟通与协调等事项全部由成交供应商自行负责解决，并不得影响施工质量及进度。
特别说明：为防止借用他人资质投标情况发生，要求在实际施工过程中，项目经理必须是投标时的项目经理，项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于当月施工总天数的80%，项目经理每缺席一次，必须向发包人缴纳违约金人民币2000元（大写:贰仟元整，从履约保证金中扣除）。项目经理原则上不得更换；确因客观特殊情况需要更换的，须向采购人提交申请，经采购人书面同意后方可更换，更换人员资格条件不低于原人员。未经采购人书面同意私自更换，采购人有权追究违约责任，直至解除合同。
五、项目特别说明
1、工程变更
当发生工程变更、工程量增减时，由采购人进行初审。
2、结算及付款方式
2.1付款方式（以签订合同为准）：
2.2工程竣工验收后成交供应商应在30日内完成结算资料的编制并交由采购人审核。成交供应商应积极配合，采购人在3个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。
2.3结算资料编制质量应当按照国家相关法律法规及省、市相关行政主管部门资料质量编制要求进行编制。
未尽技术规范，按国家现行施工质量、验收规范执行，必要时由建设单位及监理工程师补充或编制。

重要补充说明：本工程竣工结算时，应根据施工具体时间执行最新的政策文件。

第三节 工程量清单
	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：路灯安装工程1  标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	箱变
	
	
	
	
	

	1
	030402012001
	预装式变电站
	1.名称:路灯箱式变电站;
2.型号:S11-160KVA 10/0.4;
3.含高低压配电室，避雷装置等；
	台
	1
	
	

	A1
	
	路灯
	
	
	
	
	

	2
	030413010001
	双臂路灯（H=12m 120W+200W LED路灯）
	1.名称:12m高双臂路灯（含杆内及光源配线）;
2.型号:LED灯，功率200+120W;
3.灯架形式及臂长:双臂灯;
	套
	4
	
	

	3
	030413010002
	中杆灯（H=16m 6*210W LED路灯）
	1.名称:16m高中杆路灯（含杆内及光源配线）;
2.型号:LED灯，功率6*210W;
	套
	1
	
	

	4
	030413010003
	村道路灯（H=5m 40W LED路灯）
	1.名称:村道路灯（H=5m）;
2.灯具类型:40W LED灯;
	套
	4
	
	

	5
	030413010004
	寄墙灯
	1.名称:40W LED寄墙路灯;
	套
	3
	
	

	6
	030409001001
	电力电缆 YJV-1kV 4*25+1*16mm
	1.名称:电力电缆;
2.规格:YJV-1kV 4*25+1*16mm;
	m
	195
	
	

	7
	030409001002
	电力电缆 YJV-1kV 5X25mm2
	1.名称:电力电缆;
2.规格:YJV-1kV 5X25mm;
	m
	390
	
	

	8
	030409001003
	电力电缆 YJV-1kV 3X4mm2
	1.名称:电力电缆;
2.规格:YJV-1kV 3X4mm2;
	m
	75
	
	

	9
	030409001004
	电力电缆YJV-1kV 5*10mm2
	1.名称:电力电缆;
2.规格:YJV-1kV 5*10mm2;
	m
	110
	
	

	10
	030412004001
	护导线 BVV-3*2.5mm2
	1.名称:护导线;
2.规格:BVV-3*2.5mm2;
	m
	125
	
	

	11
	030412001001
	DN110塑钢复合管
	1.名称:DN110塑钢复合管;
	m
	144
	
	

	12
	030412001002
	UPVC110管
	1.名称:UPVC110管;
	m
	780
	
	

	13
	030412001003
	UPVC50管
	1.名称:UPVC50管;
	m
	110
	
	

	14
	030410002001
	接地母线
	1.名称: 接地母线;
2.材质: 镀锌扁钢;
3.规格: -40*4;
	m
	27
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：路灯安装工程1  标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	15
	030410001001
	接地极
	1.名称: 接地极;
2.材质: 镀锌角钢;
3.规格: L50*50*1500;
4.土质: 普通土;
	根
	9
	
	

	A2
	
	管沟
	
	
	
	
	

	16
	040504001002
	路灯入口井1200*1000*800
	1.1200*1000*800普通接线井,M10水泥砂浆砖砌
2.井壁1：3水泥砂浆粉面
3.500*700球墨铸铁井盖（防盗）.
4.C15砼垫层100mm厚
5.200mm厚砂透水层
	座
	1
	
	

	17
	040504001001
	电缆入口井
	1.三通井
	座
	2
	
	

	18
	040504001003
	路灯接线井500*700普通型
	1.500*700普通接线井,M10水泥砂浆砖砌
2.井壁1：3水泥砂浆粉面
3.500*700球墨铸铁井盖（防盗）.
4.C15砼垫层100mm厚
5.200mm厚砂透水层
	座
	9
	
	

	19
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别: 普通土;
2.挖土深度: 2M内;
	m3
	111.045
	
	

	20
	040103003001
	余方弃置（运10km）
	1.运距: 5km;
	m3
	111.045
	
	

	21
	040103001001
	回填砂砾石
	1.材料品种: 砂砾石;
2.密实度满足设计要求;
	m3
	67.83
	
	

	22
	040803004001
	C15满包混凝土加固
	1.名称:混凝土包封;
2.混凝土强度等级:C15;
	m3
	43.222
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：园林绿化工程1  标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	050103001001
	栽植香樟 胸径d14 H=600-700cm P=400-450cm
	1.种类:香樟;
2.胸径/干径/米径/地径:胸径d14;
3.株高:H=600-700cm ;
4.冠径:P=400-450cm;
5.含乔木施肥;
	株
	16
	
	

	2
	050103002002
	栽植茶梅球 H=150cm P=150cm
	1.种类:茶梅球;
2.株高:H=150cm ;
3.冠径:P=150cm;
	株
	45
	
	

	3
	050103015001
	铺种草皮
	1.草皮种类:马尼拉;
2.铺种方式:满铺;
	m2
	178
	
	

	4
	050103016001
	播植草(灌木)籽
	1.草(灌木)籽种类:狗牙根草籽，25g/m2;
	m2
	1489
	
	

	5
	050101005001
	坡面整形
	1.边坡绿化 坡面清理 土质;
	m2
	1489
	
	

	6
	05B0035001
	施肥
	1.施肥
	kg
	290.5
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：市政道路工程  标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	
	土石方工程
	
	
	
	
	

	1
	040103002002
	一般回填方
	1.填方材料品种:普通土;
2.填方来源:村道土方;
	m3
	575
	
	

	2
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:沥青混凝土;
2.厚度:4cm;
	m2
	281
	
	

	3
	041001006001
	沥青切缝
	1.沥青切缝5cm
	m
	62
	
	

	4
	040103003001
	余方弃置
	1.弃料品种:石渣;
2.装车外运5km;
	m3
	11.24
	
	

	A2
	
	车行道道路
	
	
	
	
	

	5
	040203006001
	4cm厚细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种:重交沥青;
2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土;
	m2
	3550
	
	

	6
	040203006002
	5cm厚中粒式沥青混凝土
	1.沥青品种:重交沥青;
2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土;
	m2
	3550
	
	

	7
	040203006003
	7cm粗粒式沥青混凝土
	1.沥青品种:重交沥青;
2.沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土;
	m2
	3550
	
	

	8
	040203004001
	粘层
	1.材料品种:乳化沥青粘层;
2.喷油量:0.5L/m2;
	m2
	7100
	
	

	9
	040203003001
	透层
	1.材料品种:乳化沥青透层;
2.喷油量:1.0L/m2;
	m2
	3550
	
	

	10
	040203005001
	封层
	1.材料品种、用量:SBS改性沥青同步封层;
2.厚度:1.0cm;
	m2
	3550
	
	

	11
	040202002001
	20cm厚水泥稳定碎石上基层
	1.水泥含量:5%水泥;
2.厚度:20cm;
	m2
	730
	
	

	12
	040202002002
	20cm厚水泥稳定碎石下基层
	1.水泥含量:4%水泥;
2.厚度:20cm;
	m2
	730
	
	

	13
	040201001001
	车行道路床整形碾压
	1.车行道路床整形碾压
	m2
	730
	
	

	A3
	
	人行道
	
	
	
	
	

	14
	040201001002
	人行道整形碾压
	1.人行道整形碾压
	m2
	385
	
	

	15
	040204002001
	4cm厚6-8mm粒径C25透水混凝土（红色）
	1.透水混凝土路面 现浇透水水泥混凝土路面 表面层（彩色） 4cm厚;
	m2
	385
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	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：市政道路工程  标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	16
	040204002002
	6cm厚10-20mm粒径C25透水混凝土
	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:6cm厚10-20mm粒径C25透水混凝土;
	m2
	425
	
	

	17
	040202010001
	15cm厚级配碎石垫层
	1.石料规格:级配碎石垫层;
2.厚度:15cm厚;
	m2
	425
	
	

	18
	040306001001
	R30mmPVC万孔排水管
	1.材料品种、规格:R30mmPVC万孔排水管;
	m
	146
	
	

	19
	040201021001
	土工布
	1.材料品种、规格:土工布;
	m2
	425
	
	

	20
	040204004001
	安砌侧石(99X15X25)
	1.材料品种、规格:麻石侧石(99X15X25);
	m
	410
	
	

	21
	040204004002
	安砌平石(99X30X8/11)
	1.材料品种、规格:麻石平石(99X30X8/11);
	m
	163
	
	

	22
	040204004003
	安砌锁边石(99X15X25)
	1.材料品种、规格:麻石锁边石(99X15X25);
	m
	154
	
	

	23
	040303002001
	侧石、锁边石基础
	1.混凝土强度等级:C15混凝土;
	m3
	15
	
	

	24
	040204001001
	盲道砖
	1.块料品种、规格:30*30*6cm麻石盲道砖;
	m2
	43.8
	
	

	A4
	
	非机动车道路面
	
	
	
	
	

	25
	040201001003
	人行道整形碾压
	1.人行道整形碾压
	m2
	310
	
	

	26
	040204002004
	4cm厚6-8mm粒径C25透水混凝土（红色）
	1.透水混凝土路面 现浇透水水泥混凝土路面 表面层（彩色） 4cm厚;
	m2
	310
	
	

	27
	040204002005
	8cm厚10-20mm粒径C25透水混凝土
	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级:8cm厚10-20mm粒径C25透水混凝土;
	m2
	310
	
	

	28
	040202010002
	20cm厚级配碎石垫层
	1.石料规格:级配碎石垫层;
2.厚度:20cm厚;
	m2
	310
	
	

	29
	040306001002
	R30mmPVC万孔排水管
	1.材料品种、规格:R30mmPVC万孔排水管;
	m
	125
	
	

	30
	040201021002
	土工布
	1.材料品种、规格:土工布;
	m2
	310
	
	

	A7
	
	交通工程
	
	
	
	
	

	31
	040205007001
	标线
	1.材料品种:热熔标线;
	m2
	216
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：市政道路工程  标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	32
	040205003001
	限速标志
	1.类型:圆形单柱式交通标志;
2.材质、规格尺寸:镀锌构件、喷塑，铝板规格φ600mm;
3.板面反光膜等级:3M超强反光膜;
4.基础详见设计图;
	块
	2
	
	

	33
	040205003004
	减速让行标识
	1.类型:三角形单柱式标志;
2.材质、规格尺寸:镀锌构件、喷塑，铝板规格：△600mm;
3.板面反光膜等级:3M超强反光膜;
4.基础详见设计图;
	块
	3
	
	

	34
	040205003005
	人行横道标志
	1.类型:人行横道标志;
2.材质、规格尺寸:镀锌构件、喷塑，铝板规格0.6*0.6m;
3.板面反光膜等级:3M超强反光膜;
4.基础详见设计图;
	块
	3
	
	

	35
	040205013001
	锌钢栏杆
	1.规格、型号:锌钢栏杆（h=1.1m）;
	m
	68
	
	

	36
	040205013002
	波形护栏
	1.类型:波形护栏;
2.规格、型号:GR-C-4E;
3.材料品种:热镀锌钢材;
	m
	154
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：村道道路工程  标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	A1
	
	土石方工程
	
	
	
	
	

	1
	040101001001
	挖一般土方
	1.挖土深度:综合考虑;
2.土类别:普通土;
	m3
	2125
	
	

	2
	040103002001
	一般回填方
	1.填方材料品种:普通土;
2.密实度:满足设计要求;
3.填方来源:利用料;
	m3
	101
	
	

	3
	040103003001
	余方弃置
	1.弃料品种:普通土  外运5km;
	m3
	1449
	
	

	4
	040103003002
	余方弃置
	1.弃料品种:普通土  外运1km;
2.主路回填用；
	m3
	575
	
	

	A7
	
	交通工程
	
	
	
	
	

	5
	040205007001
	标线
	1.材料品种:热熔标线;
	m2
	59
	
	

	6
	040205023001
	门架
	1.类型:村道限高门架;
2.含基础，主体结构，油漆；
	套
	2
	
	

	7
	040205003001
	减速让行标识
	1.类型:三角形单柱式标志;
2.材质、规格尺寸:镀锌构件、喷塑，铝板规格：△600mm;
3.板面反光膜等级:3M超强反光膜;
4.基础详见设计图;
	块
	1
	
	

	
	
	挡土墙工程
	
	
	
	
	

	8
	040101001002
	挖一般土方
	1.挖土深度:综合考虑;
2.土类别:普通土;
	m3
	51
	
	

	9
	010403004001
	石挡土墙
	1.石料种类、规格:片石;
2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆;
	m3
	96
	
	

	10
	040103002002
	砂夹砾石
	1.材料品种、规格:砂砾反滤层;
	m3
	3.2
	
	

	11
	040103002003
	夯填黏土
	1.材料品种、规格:黏土隔水层;
	m3
	5.5
	
	

	12
	040601032001
	变形缝
	1.类别:沥青麻筋伸缩缝;
	m
	18
	
	

	13
	040308008001
	泄水管
	1.材料品种:PVC;
2.管径:DN110;
	m
	14
	
	

	
	
	村道道路工程
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：村道道路工程  标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	14
	040203006001
	5cm厚细粒式沥青混凝土
	1.沥青品种:重交沥青;
2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土;
	m2
	725
	
	

	15
	040203004001
	粘层
	1.材料品种:乳化沥青粘层;
2.喷油量:0.5L/m2;
	m2
	725
	
	

	16
	040202002001
	18cm厚水泥稳定碎石上基层
	1.水泥含量:5%水泥;
2.厚度:18cm;
	m2
	725
	
	

	17
	040201001001
	车行道路床整形碾压
	1.车行道路床整形碾压
	m2
	725
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：排水工程  标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别:普通土;
2.挖土深度:2m内;
	m3
	178.4
	
	

	2
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:利用料;
2.材料品种、规格:土方;
3.密实度:符合要求;
	m3
	31.9
	
	

	3
	040103001002
	沟槽、基坑回填方
	1.材料品种、规格:砂砾石;
2.密实度:符合要求;
	m3
	107.7
	
	

	4
	040201020001
	粗砂垫层
	1.材料品种、规格及比例:粗砂;
	m3
	20.6
	
	

	5
	041001001001
	拆除路面恢复
	1.破除13cm厚沥青混凝土面层，恢复1.0cmSBS改性沥青同步碎石封层+乳化沥青透层油（1.0L/平方米）+7.0cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25c+乳化沥青粘层油（0.5L/平方米）+5.0cm厚中粒式沥青混凝土AC-20c+乳化沥青粘层油（0.5L/平方米）+4.0cm厚细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13；
2.废渣外运10km
	m2
	8
	
	

	6
	041001003001
	拆除基层恢复
	1.材质:20cm厚水泥稳定碎石（4%）+20cm厚水泥稳定碎石（5%）拆除恢复;
2.废渣外运10km
	m2
	89
	
	

	7
	040501005001
	塑料管
	1.材质及规格:DN500 改性聚氯乙烯（PVET-OM)双拉增强管（SN8）;
	m
	36
	
	

	8
	040501001001
	混凝土管
	1.管道规格、等级:DN300 Ⅱ级钢筋混凝土承插管;
2.连接形式:承插;
	m
	114
	
	

	9
	040504010001
	雨水口
	1.雨水口规格:双篦偏沟式雨水口;
	座
	8
	
	

	10
	040504002001
	D1000混凝土检查井
	1.D1000混凝土检查井,详见20S515 29页；
	座
	1
	
	

	11
	040504007001
	砌筑出水口
	1.参考图集06MS201-9，第3页。砖砌八字式管道出水口
	座
	1
	
	

	12
	040504001001
	管沟连接井
	1.种类、规格:1000*1000;
	座
	1
	
	

	13
	040501016001
	砌体方沟
	1.断面规格:300*400;
2.盖板材质及规格:球墨铸铁盖板;
	m
	70
	
	

	本页小计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

	表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：排水工程  标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	14
	040501016002
	砌体方沟
	1.断面规格:300*400;
2.盖板材质及规格:无盖板;
	m
	169
	
	

	15
	B041302001001
	清淤（清洗）
	1.清淤（清洗）方法:人力掏挖检查井;
2.外运5km;
	m3
	2
	
	

	16
	B041305001001
	管道修复
	1.局部树脂固化修复 管径(mm以内) 300;
	环
	2
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。


第四章 合同条款及格式
第一节 合同协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循 平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                          工程施工及有关事 项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                                      。
2.工程地点：                                      。
3.工程立项批准文号：                             。
4.资金来源：                                      。
5.工程内容：                                      。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6.工程承包范围：                                 。
二、合同工期
计划开工日期：           年        月        日。
计划竣工日期：           年        月        日。
工期总日历天数：           天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的 工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合                                     标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）                  (¥             元)；
其中：
（ 1 ） 绿 色施 工 安全 防护措施 项 目 费 ： 人 民 币（大 写）                    (¥ 元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥            元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥            元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥            元)。
2.合同价格形式：                                。
五、项目经理
承包人项目经理：                               。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7） 已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类 内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的 期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不 进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于           年     月      日签订。
十、签订地点
本合同在                                       签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                      生效。
十三、合同份数
本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                 （签字）
组织机构代码：                      组织机构代码：                     
地  址 ：                             地  址 ：                              
邮政编码：                         邮政编码：                           
法定代表人：                        法定代表人：                       
委托代理人：                       委托代理人：                         
电  话 ：                                   电  话 ：                                   
传  真 ：                              传  真 ：                               
电子信箱：                          电子信箱：                          
开户银行：                           开户银行：                        
账  号 ：                             账  号 ：                            

第二节       通用合同条款
说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

第三节  专用合同条款

（可以对条款进行修改和谈判，最终以签订版本为准）
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：本合同履行过程中发、承包人及发包人当事人共同签署或确认的与本合同履行有关的相关书面文件；仅一方签署，或双方虽已签署，但签署人并未获得合法授权的，该文件只有在获得了有权签约人的追认之后才发生法律效力。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名       称 ：              ；
资质类别和等级：            ；
联系电话：                     ；
电子信箱：                     ；
通信地址：                     。
1.1.2.5 设计人：
名       称 ：          ；
资质类别和等级：          ；
联系电话：          ；
电子信箱：          ；
通信地址：            。
1.1.3 工程和设备
作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。
1.1.3.9  永久占地包括：具体以规划部门批准为准。
1.1.3.10  临时占地包括：临时用地（包括取土场、卸土场、材料堆放场、钢筋加工厂、预制场、冷拌场、热拌场等一切征地红线范围之外的用地） 由承包人自行踏勘项目现场，自行考虑临时用地范围，发包人协助承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付费用，相关费用由承包人承担，并已在投标报价中综合考虑，发包人对此将予以协调。临时用地退还前，承包人应自费恢复到临时用地使用前的状况，相关费用由承包人承担，并已在投标报价中综合考虑。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的相关款项内扣除。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：（1）《株洲市政府投资管理办法》（株政发〔2022〕8 号 文）；（2）《株洲市政府投资项目成本控制管理暂行办法》（株政办发〔2021〕17 号文）；（3）《株洲市国有投资建设项目审计监督办法》（株委审〔2021〕1 号文）；；（4）《株  洲市政府投资项目施工现场管理办法（试行）》的通知（株建函〔2023〕8 号文）；（5） 《关于进一步加强政府性投资项目标后建设管理的通知》（株降专发〔2023〕1 号文）；（6）《关于印发株洲市政府投资项目控成本工作指引的通知》（株财发〔2024〕6 号文）；（7）株洲市控成本系列文件和相关行业主管部门最新政策文件；（8）国家、省、 市及行业部门发布的其它行政规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 国家、行业、工程所在地现行有效的各类标准、规范与规程。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无。
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：严格按现行国家标准规范执行。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书、补充协议（如有）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）合同专用条款及其附件；
（5）合同通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8） 已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签定后 7 天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：壹套。承包人如需增加图纸份数，发包人可代为复印，复印费用由承包人承担。发包人对图纸的保密要求： 由发包人提供的图纸、规范和其他文件，未经发包人书面同意，承包人不得用于或转给第三方。
发包人对图纸的保密要求： 由发包人提供的图纸、规范和其他文件，未经发包人书面同意，承包人不得用于或转给第三方。
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同工程施工范围内的所有设计施工图。
1.6.3 图纸的修改和补充
补充或修改的图纸，监理人签发给承包人的时间：图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后， 由发包人在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发修改图纸经由监理人发放给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。如在已备料或已施工完成的施工部位变更图纸，已备料或已完成的工程部位由承包人按实办理工程签证，经监理人、发包人审核后进入工程结算，变更后的图纸内容绘入竣工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，按规范要求【包括但不限于：施工组织设计、质量安全控制体系、安全生产责任制度、组织机构、工程进度计划、专项施工方案、技术核定单、大样图、现场签证单、工作联系单、工程变更价款报告书、施工进度款计量计价文件、工程款 支付申请及附件、竣工备案资料（含竣工图）、施工过程影像资料（含隐蔽工程）、隐蔽 工程验收记录、其它竣工结算基础资料、移交城建档案管理机构的资料等】；承包人每周、每月需向监理人提交下周、下月施工计划及施工周报、施工月报等；
承包人提供的文件的期限为：
施工组织设计、质量安全控制体系、安全生产责任制度、组织机构、工程进度计划、专项施工方案至少在本合同工程或相应工程部位施工 21 天前向发包人和监理人报送；其他文件按发包人要求的时限报送；
承包人提供的文件的数量为：工程技术文件为一式陆份；经济及结算文件为一式陆份经发包人、监理人审查审批后，发包人四份，监理人、承包人各存一份；其他文件的数量，由承包人按满足行业主管部门要求及实际需要的原则向发包人提供；

承包人提供的文件的形式为：承包人除按上述要求提供纸质文件外，还需向发包人提供与前述纸质文件一致的电子文档壹份；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人完整有效的文件后 14 天内，在资料合格齐全前提下，发包人逾期未审批的，视为发包人认可承包人文件。
承包人为提供上述文件发生的所有费用由承包人承担，其费用已在本合同价款中综合考虑。

1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供发包人或监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.2  发包人接收文件的地点：发包人办公室；
发包人指定的接收人为：发包人业主代表。
承包人接收文件的地点：工地现场办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理；
监理人接收文件的地点：工地现场监理办公室；
监理人指定的接收人为：总监或总监代表。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：施工现场以现状为准，承包人负责完善以满足各项施工通行的需要，并承担所需费用。承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入场地的专用和临时通路的通行权， 以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利并承担所需费用。需要发包人协调时，发包人协助承包人办理相关手续。
1.10.2 场外交通
关于场外交通的约定：场外交通以现状为准， 由承包人自行办理并承担相关费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以项目总用地红线图作为场内、外交通的边界线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内临时道路和交通设施由承包人负责修建、维修、养护和管理，承包人修建的临时道路的平面布 置，宽度和厚度等需经发包人、监理人同意后方可实施，相关费用已包含在绿色安全防护措施费用中，按湘建价[2022]146 号文相关规定执行。发包人、监理人、本工程的其他施工单位可以免费使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用： 由承包人承担，该费用承包人已在投标报价中综合考虑。
1.11 知识产权
1.11.1  关于发包人、发包人提供给承包人的图纸，发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
1.11.3  承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 按通用合同条款执行。
1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用合同条款和政府投资管理办法执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：本工程的结算工程量以承包人实际完成依据合同应予计量的工程量确定，除本合同另有约定外，合同中已有合同单价的，其合同单价不予调整。
2. 发包人
2.2.1 发包人代表
发包人代表：
姓      名 ：          ；
职      务 ：                  ；
联系电话：        ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：具体负责督促工程质量、进度及安全管理、协调各方关系，会同发包人相关负责人、监理人，核定工程量、审核变更及现场签证、审核工程 款支付申请、审核批准停工令和工期顺延申请等。发包人的任何与质量、安全、造价有关的指示或函件或批件应由发包人相关负责人根据发包人相关管理制度及授权范围签字确认，并盖有发包人单位公章，否则无效。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工之日 7 天前。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）场内外施工用水、用电、通讯线路的接入：发包人负责提供水源、 电源的接驳点，承包人自行完成水、电线路的架设及维护，其架设、维护、管理费用、各类损耗费用等相关费用均由承包人负责。水、电费用发包人代承包人根据项目当地供水、供电部门收费标准每月按时足额自行向能源部门缴纳，由发包人从承包人的工程款中扣除该部分费用。
（2）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：开工之日3 天前提供。
（3）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：开工之日3天前。
2.5 资金来源证明
发包人提供资金来源证明的期限要求：招标时已提供。
发包人是否提供支付担保：  /。  
发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按《建设工程文件归档整理规范》标准并达到株洲市建设行政主管部门竣工验收备案标准，满足城建档案馆归档要求，提供《建设工程竣工验  收备案证书》，费用由承包人承担（包括但不限于复印、扫描等费用）。

承包人需要提交的竣工资料套数：陆套纸质版，壹套电子版（含 CAD 图纸及资料扫描件）。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担，承包人已在投标报价时综合考虑。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前 10 天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文档及电子文档；按规范编制，并符合当地建设行政主管部门及株洲市城市建设档案馆要求。
本款补充：承包人应按照株洲市城市建设档案的验收标准收集、整理、编制施工技术资
料、影像资料及安全管理资料（包括分包工程资料），因承包人不能按时提供资料或资料不齐全给竣工备案带来影响进而导致发包人不能按期投入使用的损失，由承包人承担。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）全面履行合同约定的义务，按合同要求的质量和工期以及施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范完成本工程的施工。
2）施工前承包人编制详细可行的施工组织设计报监理工程师及发包人审批，如承包人在施 工过程中变动施工组织设计，必须重新以书面方式报监理工程师及发包人审批。开工前对设计文件认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸交底及会审工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处， 以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。若因承包人未对设计文件进行认真核实，造成一些本可避免的返工或变更，由此造成的费用增加或工期延误，由承包人承担。
3）承包人应根据投标文件的施工组织设计大纲编制更为详细可行的施工组织设计报监理工程师及发包人审批，如承包人在施工过程中变动施工组织设计，必须重新以书面方式报监理工程师及发包人审批。
4）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。
5）遵守政府有关部门对施工现场交通、施工噪音、环保等管理规定，按规定办理有关手续并承担相应费用。
6）承包人每月 25日前向监理工程师和发包人提交本月工程进度计划完成情况及下月工程 进度计划。
7）保证施工场地清洁卫生符合株洲市有关规定的要求，负责建筑垃圾的清理和外运，做到文明施工，工完场清。因承包人产生的建筑垃圾的清理和外运费用由承包人承担，非承包人原因产生的建筑垃圾外运费及外弃场地费由发包人承担。
8）在施工场地内，按工程和安全需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫。承包人未履行上述义务造成工程和财产损失、人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。
9）本项目的施工许可证以及其它涉及报建及验收工作， 由承包人协助发包人办理有关手续，相应费用由双方按政策规定各自承担。
10）在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理人制定的管理制度。及时执行发包人或监理人发出的任何指令。
11）承包人必须严格按照国家法律、法规规定在合同签订之日起30日内开立农民工工资专用账户，并按时按里与劳务人员进行工资结算，及时发放劳务人员工资，如有违反，发包人一经查实即从工程款中等额扣除直接支付给予劳务人员。承包人应与所招用的农民工依法订立书面劳动合同，并在开设专用存款帐户时，除了向开户银行提供专用存款帐户必须的证明文件外，还应提供企业与所招用的农民工签订的书面劳动合同。同时，应为农民工在工程所在地专用存款帐户开户银行及时开设个人工资存折或工资卡。
12）施工过程中，承包人应严格按省、市文明施工相关文件执行，搞好文明施工，树立企业形象。如达不到文明施工要求，发包人有权勒令承包人停工整改，且由承担人承担全部责任。
13）施工过程中，承包人须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，土石方、变更的隐蔽工程（施工单位必须同时提供反映当时全貌并附有参照物或实测尺寸的影像写实记录）、工程主材、设备、特殊材料及苗木（指价格信息缺项的），应由建设单位、施工单位、监理单位三方共同签证后方能作为工程计价依据；遇大型地下障碍物，应将相应资料报监理工程师、发包人现场代表及相关人员共同核准确认。
14）施工过程中，承包人不得对原工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失， 由承包人承担，延误的工期不予顺延。
15）本工程中属于湘建价[2020]56 号文附录 B 表 1《绿色施工安全防护措施项目费》中列 明的项目均由承包人承担。承包人的措施不到位影响工程质量、进度、安全的或被行政监督部门责令整改而未予整改的发包人有权进行相应的扣减。场内道路、排水、扬尘、噪音控制等措施，交通疏导等措施，施工围挡，智慧管理设备及系统的实施方案应满足政府相关规定并应在施工前报发包人现场代表和监理人审核，审核通过后方可实施。本工程的绿色施工安全防护措施项目费的使用执行湘建建[2022]227 号文。承包人应当确保绿色施工安全防护措施项目费用专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工费用使用清单备査。承包人在施工过程中应确保专项费用的投入，不得降低标准。承包人的安全生产管理机构和施工现场专职安全生产管理人员应当加强对本单位及分包单位的安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查。承包人应当按照湘建建[2022]227号文相关规定及合同约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费用。承包人不按前述规定和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由总承包单位负主要责任。
16）承包人应自行负责核实发包人提供的任何信息的准确性和可靠性，如因承包人未对发包人提供的资料进行核实，造成费用的增加及工期的延误， 由承包人承担。
17）承包人应根据《湖南省建筑工人实名制管理办法实施细则>的通知》（湘建建〔2022〕194 号）、《株洲市建筑工人实名制管理实施细则》（株建发〔2023〕3 号）的规定落实建筑工人实名制管理。
18） 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收后未交付，保护责任属于承包人；竣工验收后已交付的， 自交付之日起，保护责任归发包人。
19）承包人在投标时已知晓并已响应招标工期要求，在投标文件编制过程中已将赶工费及其相应的措施费用考虑在合同价款中；承包人施工过程中将无条件为在合同工期内完成该项目而采取一切必要措施，并承担相关费用。
20）本项目合同履行过程中，监理人或发包人上级部门的检查和调研活动，承包人应当无条件配合。
21）施工过程中，承包人必须积极协调施工环境，安排专项经费和专人负责该项工作，处理好驻地各级政府、乡镇办事处、村组社区的工作关系，做好群众工作，及时化解施工中 的各类矛盾，维护自身权益，确保施工顺利进行，该项工作为承包人的本职工作。
22）承包人应按招标文件投标人须知前附表 10.18.5 要求及时缴纳交易服务费，如承包人未及时缴纳，发包人将代为缴纳，并从应支付的工程款中扣除代缴的费用。
23）承包人负责按株洲市建筑工程备案制和其他职能部门的要求收集、整理、编报本工程的全套竣工备案资料，积极配合发包人办理竣工备案手续。承包人应在发包人组织本工程竣工验收合格后的 30 日历天内向发包人提交本工程的合格的肆套完整竣工备案资料（含竣工图和竣工资料原件等）。
24）承包人应按照《株洲市政府性投资项目施工现场管理办法(试行)》（株建函〔2023〕8 号）要求对施工现场进行管理。

25）履约保函到期后，承办人应当及时续保，责任方承担相关责任。

26）本工程项目设计变更或发包人要求增加的施工内容，承包人应无条件完成施工不得拒绝,因承包人拒绝施工导致工期延误的后果及损失全部由承包人负责。但增加的施工内容的费用由发包人承担。

27）承包人应在施工现场为发包人和监理人提供满足其办公需要的办公室，相关费用由承包人承担；承包人应在项目现场搭建一间样品室，专用于存放和保管与本工程有关的材料设备样品，相关费用由承包人承担。

28）承包人应遵守发包人各项管理制度，及时结清材料款。

29）因本项目涉及道路工程、排水工程、绿化工程等建设内容，承包人因充分考虑发包人当地情况，另需考虑前述内容进行合理报价，承包人提供的本项目材料、设备应满足当地主管部门的要求，确保本项目在规定的时间内一次性竣工验收合格。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名 ：             ；
身份证号：        ；
建造师执业资格等级：                 ；
安全生产考核合格证书号：          ；
联系电话：                                           ；
电子信箱：                        ；
通信地址：            ；
承包人对项目经理的授权范围如下：为承包人派驻施工场地的全权代表，组织项目管理班子； 以企业法定代表人代表的身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，按承包人工作流程办理有关资料、经济文件、合同签署；指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；选择施工作业队伍；对项目总负责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场发包人指定的地点打卡不得少于 26 天，否则视为违约，每缺勤一天向发包人支付违约金2000 元。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理及技术负责人缴纳社会保险证明的违约责
任：发包人可以单方面解除合同，承包人自愿无条件接受，且发包人有权扣除全部履约担保。
项目经理及技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 由承包人按 3000 元/人·次向发包人支付违约金。
3.2.2  承包人擅自更换项目经理及技术负责人的违约责任： 由承包人按 5000 元/人·次向发包人支付违约金，同时发包人有权单方面解除合同，并扣除全部履约担保。
3.2.3  承包人无正当理由拒绝更换项目经理及技术负责人的违约责任：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理或技术负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目经理或技术负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理或技术负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理及技术负责人的， 自收到发包人发出的更换施工总承包项目经理或技术负责人的第二次书面通知之日起，由承包人按  1000 元/天向发包人支付违约金，直至按发包人要求更换的人员实际到场之日止。
3.3 承包人人员
3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开始工作通知之日起 7 天内。其报告内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格、劳动合同、公司为其缴纳的社保等资料，以及各工种技术工人的安排状况。
3.3.3  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 自发包人书面通知更换相应主要管理人员之日起， 由承包人按  2000 元/人 /天向发包人支付违约金，直至按发包人要求将相关人员更换到位之日止。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理人及发包人书面批准。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按  1000   元/人 /天向发包人支付违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按  1000 元/人/次向发包人支付违约金。
在合同履行过程中承包人应按照湘建建[2020]208 号文要求足额配备施工项目部相应岗位人员。施工项目部关键岗位人员的更换须得到发包人书面同意,且不得更换超过 1/3 及以上人员。合同履行过程中，承包人应当根据现场的情况和发包人的要求合理增配施工现场管理人员。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程的主体、关键性工作的施工。
主体结构、关键性工作的范围：按有关文件规定内容执行。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：非关键、非主体工程，必须取得发包人及监理人的书面批准。
其他关于分包的约定：

（1）所有分包工程必须按规定报监理、发包人同意后方可签订合同；在分包合同签订后 7 天内，将分包合同副本、分包单位资质证明文件等报送发包人、监理人备案。

  （2）所有分包工程严禁再次分（转）包。


  （3）总承包单位对工程负全面质量、进度、安全及经济责任，总承包服务费包括但不限于如下工作内容：统一向发包人领取设计文件并分发给分包单位；负责组织图纸会审及技术交底；负责组织施工管理例会，负责各参建单位之间的沟通协调及统一调度，负责研究处理相关技术难题；负责对分包单位的施工进度计划、材料采购（供应）计划以及相关工程技术资料（例如设计变更文件、分部分项工程自检记录、隐蔽工程验收记录、交工验收记录、质量评定报告、工程竣工图等）的审核、汇总、整理归档；对分包单位施工现场条件、施工进度、质量、安全与文明施工等方面进行协调与监督检查；组织分包工程的竣工验收；负责分包工程的预、结算资料及已完工程报表的审核、汇总、上报；按合同规定办 理分包工程进度款及安全、文明施工措施费用的结算与拨付等等管理工作；为分包单位提供施工现场道路和已搭设好的施工脚手架、垂直运输机械【禁止人擅自操作】、部分临时设施的免费使用权；为分包单位提供施工用水、用电接入点（分包单位的施工用水、用电费由分包单位承担）等。为分包单位提供合格的施工作业面、材料堆放处、未拆除的脚手架【由承包人协调脚手架的拆除事宜，因承包人原因提前拆除而影响分包单位使用其脚手架， 由承包人恢复脚手架】。并对分包工程的工程质量和安全生产承担连带责任；依法应承担的其他责任。

竣工结算时，分包工程的总承包服务费计费基数按经发包人及政府有关部门最终审定的该分包工程竣工结算分部分项工程费为准，费率按湘建价〔2020〕56 号文规定执行，最高不超过分部分项工程费的 2%。总承包服务费由发包人支付给承包人。承包人经发包人批准自行分包的专业工程以及承包人参加投标且中标的暂估价专业工程，发包人不承担总承包服务费及工程配套费。

承包人如向分包人提出附加条件或收取其他任何费用的，发包人有权将上述工程款从应付给承包人工程款中扣除，代替承包人直接支付给分包人，承包人需无条件接受，由此造成的一切损失由承包人承担。


 （4）分包工程的竣工结算由承包人组织办理，承包人不得为此向分包人收取任何费用。 

3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：另行约定。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程的相关材料（含甲供材料）并承担所需费用，直到颁发工程接收证书之日止。
★3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：    提供   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
3.7.1 履约担保的形式：根据本工程招标文件约定，履约担保采用银行保函的形式提交；诚信金担保可采用银行保函或现金的形式提交，具体由承包人自行选择。
银行保函应是承包人注册地或项目所在地（ “所在地 ”范围为地级市）的银行出具的保函，必须为不可撤销、不可转让、见索即付的独立保函，且在合同工程竣工验收完成前保持有效。
3.7.2 履约担保（诚信金）金额：根据本工程招标文件约定，本工程的履约担保金额为（大写）                            (¥                元）。履约担保金额为中标价的 10%。
根据本工程招标文件约定，本工程的诚信金金额为（大写）      (¥   元）。
3.7.3 履约担保（诚信金）的提交截止时间：承包人在收到成交通知书后  10 个工作日内向发包人提交履约担保和诚信金担保。承包人未按期提交履约担保和诚信金担保的，是承包人的违法行为，取消其成交资格，承包人无权要求退还投标担保，给发包人造成的损失，由承包人予以赔偿。承包人此后五年内不得参与株洲市域内政府性投资建设项目投标。
3.7.4 履约担保（诚信金）期限： 自提交之日起至对应工程竣工(达到验收要求)之日终止。发包人将在本合同工程竣工验收合格后 7 个工作日内一次性退还或解除履约(诚信金) 担保，在此期间，履约(诚信金)担保均不计息。若承包人未能切实全面履行投标承诺，承包人无权要求发包人退还履约(诚信金)担保。
3.7.5 如承包人在合同履行过程中有其他违约行为，发包人有权根据工程合同约定从履约保函和诚信金中扣除承包人应付的违约金，若履约保函和诚信金金额不足赔偿违约金，不足部分发包人有权在应支付给承包人的工程款中直接扣除。发包人根据本合同约定提取完履约(诚信金)担保后 10 日内，承包人应将履约(诚信金)担保的数额恢复到本合同约定的数 额并向发包人提供履约(诚信金)担保已足额恢复的证据，否则，发包人有权单方面解除本合同。承包人必须在收到合同解除通知书后10 天内无条件退场， 由此造成的一切损失均由承包人承担。
3.7.6 履约(诚信金)保函到期后，项目未完工的，承包人应当在七个工作日内重新提交符 合招标文件规定的履约(诚信金)保函，费用由工程延期责任方承担。承包人不及时提交或 拒绝提交的，发包人有权在应付进度款中扣除相应履约(诚信金)担保金额，项目完工后，不计息返还。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：详见施工监理合同。
关于监理人的监理权限：具体负责本合同工程的质量、进度、安全控制及信息管理、现场管理工作，并协助发包人做好工程量计量、工程款支付、合同管理及投资控制工作。对于有关设计变更、计量、停工令、工期延期申请及现场签证工作，监理人负责初始审核工作，其最终确认必须取得发包人批准，并经发包人签字盖章。监理人的任何指示或函件或批件应盖有监理人授权的施工现场机构章，并由总监理工程师或其按照相关规定授权的总监代表签字，否则无效。未尽事宜以委托监理合同的约定为准。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人负责提 供，具体要求详见本专用合同条款第 3.1 款有关约定，相关费用承包人已在合同价格中综合考虑。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓       名 ：          ；
职       务 ：                ；
监理工程师执业资格证书号：      ；
联系电话：        ；
电子信箱：          ；
通信地址：          ；
关于监理人的其他约定：监理人对重要隐蔽工程或招标清单外工作内容的摄影和拍照资 料，将作为工程竣工验收重要依据或参考。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确 定：
（1）工程质量；
（2）工程进度；
（3）施工安全。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行施工质量验收规范合格工程标准，确保一次交验合格。
关于工程奖项的约定：            。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人自检合格后提前 24 小时通知监理人和发包人检查，监理人和发包人未按时检查或未提出延期要求的，不能视为隐蔽工程验收合格。隐蔽工程覆盖后，发包人或监理人重新检查的，若检查工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
承包人应对重要隐蔽工程进行摄影或拍照，摄影和拍照的电子文档应及时提交给监理人和发包人，承包人应保证监理人有充分的时间对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和测量。隐蔽工程须经发包人和监理人（其中，关键节点、关键部位须质检及设计单位参与）共同验收合格方可进入下一道工序，否则， 由此造成返工的费用由承包人自行承担，工期不予顺延。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款及省、市建设主管部门的需求。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 由承包人全面负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按通用合同条款及湖南省、株洲市建设行政主管部门的相关规定及要求。
6.1.6 关于安全防护文明施工措施费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在合同价额中，开设专用账户，按湘建建〔2022〕227 号文件及主管部门工程管理相关制度执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后 7 天内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 7 天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订后的 施工进度计划后  14 天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后 7 天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /   。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1   发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期 限：  开工通知载明的开工日期前 7 天。
7.4.2 承包人应对发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准 确性进行复核，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人和发包人。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误，经发包人和监理工程师确认，工期相应顺延，不支付承包人费用及承包人利润。
★7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
（1）承包人应当自收到监理单位或发包人发出的开工令之日起 15 日内开工，非不可抗力原因不按时开工的，发包人有权单方面解除承包合同，承包人必须在收到合同解除通知书后 10 日内无条件退场，其全部履约担保和诚信金不予退还，造成的一切损失均由承包人承担。

（2）承包人应按关键节点工期和总工期要求完成工程建设。承包人工期违约超过关键节点工期的按合同约定罚处工期违约金，其中超过关键节点工期 10 日内每延迟一天按履约担保和诚信金合计金额的0.5%计取；工期违约累计达 10 至 20 日的每延迟一天按履约担保和诚 信金合计金额的 1%计取；工期违约累计超过 20日的每延迟一天按履约担保和诚信金合计金额的 2%计取；工期违约累计超过 30日的，发包人有权单方面解除合同，承包人无条件 清退出场，全部履约担保和诚信金不予退还，所造成的损失全部由承包人承担，承包人完成的合格工程的工程量按合同约定的价格和进度款支付比例清算，余款不再结算支付，且不能免除承包人对已完成工程的质量缺陷责任。承包人违规分包和转包工程以及有其它违 法违规行为的，发包人有权单方面解除合同并按上述规定清退承包人。
（3）承包人关键节点工期或总工期违约超期在 20日以内的，发包人不在工程进度款中扣划违约金，也不动用履约保函；工期违约超过 20日的，发包人将根据合同约定动用履约保函扣划承包人应付的违约金。承包人积极组织工程施工并按合同约定的工期完成了全部工程并达到竣工验收要求的，不计违约金，过程中扣划的违约金全额退还给承包人。
（4）如承包人在合同履行过程中有其他违约行为，发包人有权根据工程合同约定从履约保函和诚信金中扣除承包人应付的违约金，若履约保函和诚信金金额不足赔偿违约金，不足部分发包人有权在应支付给承包人的工程款中直接扣除。发包人根据本合同约定提取完履约（诚信金）担保后 10 日内，承包人应将履约（诚信金）担保的数额恢复到本合同约定的数额并向发包人提供履约（诚信金）担保已足额恢复的证据，否则，发包人有权单方面解除本合同。承包人必须在收到合同解除通知书后 10 天内无条件退场， 由此造成的一切损失均由承包人承担。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  无。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：8 级以上的风；一次积雪深达450mm 以上的自然灾害；暴风雨资料以当地气象部门提供的资料为准。施工过程中发生异常恶劣的气候条件，经发包人和监理人确认后工期方可顺延。承包人应密切关注气象预报及气候变化情况，并及时采取切实有效预防措施，保障发包人、承包人及本合同工程免于因此而遭受损失。属有经验的承包商可以或应当预见和预防的恶劣气候影响， 由于承包人措施不力所造成的损失，由承包人全部承担。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.1 提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.1 发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，具体详见本合同附件《发包人供应材料设备一览表》。

8.2 承包人采购材料与工程设备
本款补充：
8.2.1 除本合同专用条款第 8.1 款另有约定者外，本工程由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。 由承包人负责采购的材料和工程设备必须符合设计文件及有关标准规范要求，本工程施工招标文件对材料设备质量有特殊要求的，应严格执行。承包人应提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
8.2.2 合同履行过程中，承包人应在材料设备采购合同签订  14  日前将工程所需材料设备产 品介绍资料（必要时须提供样品）、产品质量合格证、出厂证明书、合法检验检测合格证等申请材料报送监理人，经监理人、发包人共同审核确认后方可用于本工程，必要时发包 人可邀请设计单位和全过程造价咨询单位（如有）共同参与审核。监理人和发包人在收到 承包人提交的申请材料后  15 天内应给出确认或不予确认的书面审核意见，逾期未予确认亦未给出书面审核意见的，视同认可承包人的申请事项。
8.2.3 对于工程招标时暂定为暂估价且不属于依法必招标的暂估价材料设备以及合同履行过 程中属于新增的材料设备，承包人应在其采购合同签订  14  日前将拟采购的材料设备的名称、数量、规格形号、质量证明文件、价格表、样品（客观上不能提供者除外）等书面报监理人， 由监理人和发包人及相关单位进行认质认价，监理人应在收到认质认价申请后  14 日内会同发包人及相关单位完成认质认价工作并书面回复承包人，确需外出考察询价的，价格核定时间相应顺延。承包人未按时向监理人提交认质认价申请的，竣工结算时其价格 由发包人及其上级管理单位单方面确定，承包人无条件接受。
8.3 材料与工程设备的接收与拒收
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前 24小时通知监理人和发包人检验，但此检验并不减轻或免除承包人对材料、工程设备质量应承担的所有责任。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计、招标文件或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，已用于工程的，由承包人负责拆除并重新施工，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担，发包人可同时按 5000元/次处以承包人违约金。
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1  发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人承担，按湖南省建设厅发布的《关于印发<湖南省建设工程材料价格信息管理办法>的通知》（湘建建〔2023〕22 号）规定执行。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、 数量要求：执行行业及地方相关规定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担，此费用已包含在绿色施工安全防护措施项目费中。
9. 试验与检验
施工现场需要配置的试验场所：执行行业及地方相关规定。
施工现场需要配备的试验设备：执行行业及地方相关规定。
施工现场需要具备的其他试验条件：执行行业及地方相关规定。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：执行行业及地方相关规定 。
试验与检验费用的约定：按湘建价[2020]56 号文相关规定执行。本工程承包人按照有关标准规定，对建筑及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查、检测所发生的费用(包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用） 已包括在企业管理费用中， 由承包人承担。
承包人为工程检测提供必要条件的约定：承包人应无条件配合开展工程质量检测，为检测工作提供必要的条件。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：同通用合同条款。
10.3 变更程序
10.3.4 变更内容和程序的其他约定：
（1）施工中发包人需对原工程设计变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人、监理人发出的变更 通知及有关要求，进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
（2）施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
（3）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、监理人书面同意。未经书面同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：清单工程数量计算误差小于 2%（包括 2%）的不予变更调整工程数量 和价款，清单工程数量变更超过 2%的，在工程计量时经监理和建设单位核定后一并计量支 付，并追查原工程数量计算单位的责任。因分部分项工程量清单漏项或招标文件所提供清单工程量的偏差以及非承包人原因的工程变更引起原有清单项目的工程量增减或增加新的工程量清单项目，承包人不得拒绝施工，其相应的综合单价按下列方法确定：
★（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款，增加的工程数量超过招标清单工程量 5%以上，且投标降价幅度超过 20%以上承包人提出合理调价请求的，建设单位可根据实际市场价对工程量超过清单工程量的价格进行适当调整，但工程量超过部分的结算价格不得超过合同修正清单价格的 5%×[1+(中标总价相对于最高投标限价 的实际降幅-20%)÷20%]。
★（2）合同中没有适用的综合单价的，由承包人按照本项目最高投标限价的计价依据和取 费标准及计价原则，组合出新的综合单价，并按以下规定进行综合单价下浮：当该清单项目是以新的分项工程（清单项目）替换原有分项工程（清单项目），则新增分项工程（清单项目）的下浮比率按对应被替换分项工程（清单项目）的原有合同单价相对于最高投标  限价中的综合单价的下浮比率进行同比率下浮；当该清单项目属于纯额外新增工程内容的，该新增分项工程须按照本合同工程扣减暂估价和暂列金额后的中标总价相对于扣减暂估价和暂列金额后的最高投标限价总价的优惠比率同比率下浮；下浮以后的综合单价经发包人确认后作为其合同价格。属前述计价原则缺项的工程内容，其价格在该项工程内容实施前由发包人会同政府相关职能部门据实核定。
★在重新组合综合单价过程中，最高投标限价中缺项的新增材料（含工程设备，下同）的价格，当醴陵市建设工程造价管理站发布的施工当期的《醴陵建设工程造价信息》（以下简称“《造价信息》 ”有其市场综合价的，则按《造价信息》 ”的市场综合价执行，《造价信息》中没有发布其市场综合价的，其市场综合价由合同双方据实调查核实后并报政府相关职能部门审定。承包人至少应在该材料计划采购的 30 天前报发包人调查核实，若承包人逾期未提交书面核价申请的，则该材料的结算价格由发包人会同政府相关职能部门单方面自主认定，承包人无条件接受。材料价格的编制原则按湘建建〔2023〕22 号文的相关规定执行。
（3）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造 成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调  整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变  更，经发包人确认后调整。
（4）合同因项目内容变更超过建安投资 30%以上的，因不可抗力和政策原因停工超过 1 年 以上的，发包人可以单方面解除合同，对承包人造成损失的依法依规给予补偿。
10.4.2 变更估价程序
所有工程变更、签证必须按株洲市及醴陵市政府和相关职能部门有关规定及发包人有关的 工程、审计管理制度和规定执行，任何违背相关规定的工程变更及签证，均视为无效，发包人均不予认可。承包人不能因发包人确认的设计变更引起的利润损失而向发包人提出任何索赔要求。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额 为： 由发、承包双方另行协商确定。
10.7 暂估价
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目：
10.7.1.1 发包人在招标工程量清单给定暂估价的材料、工程设备，属于依法必须招标的，应由发包人、承包人共同以招标的方式选择供应商，确定价格，并应以此为依据取代暂估价，调整合同价款。
10.7.1.2 发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应由发包人和承包人共同依法组织招标选择专业分包人（原则上由总承包人作为招标人，但总承包人作为投标人参与分包工程投标的除外） ，并接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督，还应符合下列要求：
（1）依法必须招标的专业工程的专业分包，由发包人、承包人共同组织招标，但有关投标人资格条件、入围投标人确定办法、招标文件、评标办法、评标委员会组建方案、最高投标限价、定标等事项的确定， 以发包人意见为准，承包人无条件执行。若承包人无正 当理由拒不配合或拖延不办的，则视同承包人自愿放弃与发包人共同招标的权利并同意发包人独自组织前述暂估价项目的招标工作，对于由发包人选定的分包人承包人无条件接受，其施工总承包责任仍由承包人承担，承包人同意发包人将工程款直接支付给上述分包 商。

（2）承包人参加投标的专业工程分包招标，应由发包人作为招标人，同等条件下，应优先选择承包人中标。
（3）应以专业工程分包中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。
（4）本专用条款第 10.7.1.2 款第（1）项所述专业工程和本专用条款第 10.7.1.2 款 第（2）项所述承包人参与投标但未中标的专业工程，其总承包服务费按经发包人及上级主管部门核定的该分部分项工程费的 2%计取， 由发包人支付给承包人。承包人经发包人 批准自行进行的专业工程分包以及承包人参加投标且中标的暂估价专业工程，发包人不承担总承包服务费。工程配套费由分包单位支付给总承包单位。
（5）依法进行招标的暂估价项目其组织招标工作有关的费用（如招标代理服务费、交 易服务费） 由暂估价项目的中标人承担。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
10.7.2.1 发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备不属于依法必须招 标的，应由承包人按照合同约定采购，经发包人及有关部门确认单价后取代暂估价，调整合同价款。承包人应在该暂估价材料、工程设备采购 30 天前及时向发包人书面提出核价申请，承包人未及时提交书面核价申请的，则该材料、工程设备的结算价格由发包人会同有关部门单方面自主认定，承包人无条件接受。
10.7.2.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的，应按 照本专用条款第 10.4 节相应条款的规定确定专业工程价款，并应以此为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。
不属于依法必须招标的暂估价项目，发包人、承包人协商不成的，发包人可直接委托第三方完成，承包人无条件接受并承担总包责任，且可由发包人直接支付工程款（材料、 设备包含在内）给第三方。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人要求使用，未发生时不予支付。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整合同价格。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第（3）种方式对合同价格进行调整：
第 3 种方式：其他价格调整方式：
合同履行期间，因人工、材料、机械台班价格波动影响合同价款时，按如下办法调整合同价款：
11.1.1 人工调差：在基准日后，湖南省住房和城乡建设厅或其授权的造价管理机构发布新 的人工费调整系数的， 自该文件执行之日起所完成工程量，其人工费按该文件的人工费单 价的调整系数和湘建价〔2022〕146 号规定的调整办法进行调差。
11.1.2 材料价格调差：
本项目可进行价格调差的主要材料设备（含材料、半成品、工程设备，以下简称“材料 ”）为：按湘建建〔2023〕22 号文的相关规定执行。
为合理分摊材料市场价格波动风险，根据湘建建〔2023〕22号文的相关规定，合同期内，上述材料的实际价格涨跌幅度在湘建建〔2023〕22 号文规定幅度范围以内（即：建筑工程、市政工程、仿古建筑工程单项材料价格涨跌幅度在±3%以内，装饰工程与安装工程及园林绿化工程材料价格涨降幅度在±5%以内），不因此而调整合同价款；材料实际价格涨  跌幅度超过湘建建〔2023〕22 号文规定幅度范围的，经双方核实后，调整超过风险幅度范 围之外的价差（举例：商品砼价格涨幅为 5%，则调增 2%，价格下跌时调整原则类同），价 差调整额另按湘建价〔2020〕56 号和湘建价〔2022〕146 号文相关规定计取各项费用（冬  雨季施工增加费、绿色安全措施防护费、安全责任险、环境保护税、销项税）。本招标项目各子项工程的主要材料价差分别根据该子项工程实际进度情况进行调整。现就各子项工程的材料价格的调整办法约定如下：
11.1.2.1 材料价格涨跌幅度的认定办法：按以下原则确定其基准价，再以其“经核定的实际价格 ”与经发包人核定的基准价进行比较， 以此确定此项材料的价格涨跌幅度。即材料价格涨跌幅度以（ “经核定的实际价格 ”÷基准价－1） ×100%计算确定。
11.1.2.2 材料的“基准价 ”的确定办法
（1）本工程材料在醴陵市建设工程造价管理站已发布的 2025 年第二期《醴陵建设工程 造价信息》（以下简称“《造价信息》 ”）中含有此项市场综合价的，则以此期《造价信 息》中的市场综合价作为其基准价。
（2）当《造价信息》中没有公布其材料市场综合价的，则以最高投标限价中的材料预算价 格为基准价。
11.1.2.3 材料设备的“经核定的实际价格 ”的确定办法：
各相关材料设备的“经核定的实际价格 ”分别核定,并分别进行调整价差其中：
（1）醴陵市建设工程造价管理站发布的施工当期的《造价信息》中已有市场综合价的，则 以醴陵市建设工程造价管理站发布的施工当期的《造价信息》中的相关价格作为其“经核定的实际价格 ”；
竣工结算时，当需依据《造价信息》中已发布的市场综合价作为依据来确定其“经核定的 实际价格 ”的，而某一材料的实际使用期跨两个或两个以上的《造价信息》的适用期的， 其“经核定的实际价格 ”则为依据上述规则确定的各适用期的材料市场综合价的算术平均 确定。材料用量以结算工程量套用现行消耗量标准确定。
（2）当基准价采用的是最高投标限价中的材料预算价，其“经核定的实际价格 ”由承包人 根据市场实际情况据实申报后由发包人会同政府相关职能部门核定确认；承包人应在此项  材料采购 30 天前将需核价材料的供应商及价格报发包人，若承包人逾期未报送核价申请的，该材料的结算单价由发包人会同政府相关职能部门单方面自主认定，承包人无条件接受；
（3）合同履行过程中，因承包人原因导致工期延误所产生的相应价格上涨风险由承包人承担。

11.1.2.4 材料价差调整额的计算方法
（1）当某材料的价格涨跌幅度超过湘建建（2023）22 号文规定的风险范围的，计算式如下：
1）建筑工程、市政工程、仿古建筑工程单项主要材料预算价格调整计算式：
当材料价格涨幅超过 3%时，材料调增额为：（经核定的实际价格-基准价×（1+3%） ） × 经核定的该材料的竣工结算材料消耗量，再以此金额另按湘建价〔2020〕56 号和湘建价〔2022〕146 号文相关规定计取相关费用；
当材料价格跌幅超过 3%时，材料调减额=（经核定的实际价格-基准价×（1-3%） ） ×经核 定的该材料的竣工结算材料消耗量，再以此金额另按湘建价〔2020〕56 号和湘建价
〔2022〕146 号文相关规定计取相关费用；
2）装饰工程与安装工程及园林绿化工程主要材料预算价格调整计算式：
当材料价格涨幅超过5%时，材料调增额=（经核定的实际价格-基准单价×（1+5%） ） ×经核定的该材料的竣工结算材料消耗量，再以此金额另按湘建价〔2020〕56 号和湘建价〔2022〕146 号文相关规定计取相关费用；
当材料价格跌幅超过 5%时，材料调减额=（分部工程施工期经核定的实际价格-基准单价×（1-5%） ） ×经核定的该材料的竣工结算材料消耗量，再以此金额另按湘建价〔2020〕56 号和湘建价〔2022〕146 号文相关规定计取相关费用。
【注：当“经核定的实际价格 ”低于基准价*[（1-3%）或（1-5%）]，则为调减，当“经核 定的实际价格 ”高于基准价*[（1+3%）或（1+5%）]，则为调增；建筑、市政及仿古工程单 项主要材料预算价格或市场价格涨降幅度在±3%以内，装饰、安装及园林工程主要材料预  算价格或市场价格涨降幅度在±5%以内；材料的竣工结算消耗量以已完图示工程量套用湖  南省建设厅以湘建价〔2022〕146 号文发布的相应消耗量标准确定】。
11.1.3 机械费调差：在基准日后，湖南省住房和城乡建设厅或其授权的造价管理机构发布 新的施工机械台班调整系数的， 自该文件执行之日起所完成工程量，其施工机械台班费按 建设主管部门或其授权的部门发布的调整系数，按相关文件执行。
11.1.4 本项目主要材料的价差调整额不再按照本项目中标总价相对于最高投标限价的优惠比率同比率下浮。
11.2 法律变化引起的调整
11.2.1 本招标项目以投标截止日前 28 日为基准日，其后因国家的法律、行政法规、地方 法规、部门规章、政府规章、行政规范性文件发生变化的，发承包双方应按照相关省级或 行业建设行政主管部门或其授权的造价管理机构据此发布的规定调整合同价款（基准日后省、市住建行政主管部门或其授权的造价管理机构发布新计价办法、新计价标准和工程预 算定额或消耗量标准及与之配套的政策规范性文件的，不适用此款，本项目合同价款不因 此而调整）。
11.2.2 因承包人原因导致工期延误，按第 11.2.1 规定的调整时间，在合同工程原定竣工 时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。
11.3 本合同工程竣工结算时，绿色施工安全防护措施项目费固定费率部分按湘建价
[2022]146 号文附录 C 表 5 的相关规定计算；其绿色施工措施费（按工程量计量部分），

其计价依据和标准执行最高投标限价的计价依据和标准，工程量由发、承包双方共同核
定，再按照本工程扣减暂估价和暂列金额后的中标总价相对于扣减暂估价和暂列金额后的 最高投标限价总价的优惠比率同比率下浮后确定。
11.4 安全责任险、环境保护税按照湘建价[2022]146 号文相关规定执行，实际缴纳与取定 不同时，按实调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1 本项目的合同价格形式为综合单价合同，已标价工程量清单中的综合单价包含的 风险范围如下：
（1）施工期内人工费、材料费、机械使用费的市场价格波动（本合同专用条款第 11 条另 有约定者除外）；

（2）承包人所采取的施工措施变更；
（3）现场的综合情况；
（4）现场总的劳务情况；
（5）与现场其他施工项目的协调配合与衔接费用；
（6）施工范围的调整；
（7）本招标文件其他条款中所规定的属于承包人的风险；
（8）发包人调整工程建设规模（专用条款第 10.4 款中另有约定的除外）。
风险费用的计算方法：  承包人在投标报价中的总价或综合单价中综合考虑。
风险范围以外合同价格的调整方法：按本工程施工合同及招标文件相关条款约定执行。
★12.1.2 承包人在投标报价书中出现不平衡报价的，发包人应要求承包人在合同签订前修正并报发包人认可，承包人修正报价发包人审核不认可的，所有报价按承包人的投标总价 与最高投标限价总价的降幅同比例修正清单报价，并以此作为其实际的合同结算价格。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/；
预付款扣回的方式：/。
发、承包人应建立项目工程款共管账户，工程款应当专款专用，发包人有权对工程款使用 情况进行监督，承包人应当无条件的配合，具体实施细则由发、承包人另行约定。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：按通用条款执行。
预付款担保的形式为：按通用条款执行。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：清单工程量按国家住房城乡建设部以第 1567、1568、1571、1569、1576、1575、1570、1572、1573、1574 号公告发布的 2013 版《建设工程工程量清单计价 规范》及相关专业工程工程量计算规范的相关规定执行，定额子目的工程量计算规则按湘建价[2020]56号文相关规定执行。隐蔽工程需承包人、监理人、发包人共同现场签字确认，发包人没有签字确认的设计变更、签证资料均不能作为工程结算的依据。发包人、监理对工程的计量，仅作为进度款支付的依据之一，不证明工程质量合格。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：参照通用条款第 12.3.3 款【单价合同的计量】的计量方式和程 序办理，其中已完工程量的审核人具体以发包人发出的工作联系中的约定为准，工程计量  的结果，仅作为工程进度款支付的参考，本工程的实际完成工程量最终以发包人上级主管部门审定结果为准。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  / 。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕 约定进行计量：        /         。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：        /       。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1）自开工之日起至竣工验收之日前，本工程项目按相关部门核定的完成工程量进度的80%付款（不计利息）。工程竣工验收合格，完成结算评审后支付至总工程款的 97%（不计利息）；剩余 3%作为质量保证金（不计利息），质保期期满支付。（具体进度付款细节签订合同时约定，若政策有调整则按新政策执行）。

（2）本工程的质量保证金为最终定案的竣工结算金额的 3%，质量保证金自竣工验收合格之日起至缺陷责任期满后 30 日内结清，在此期间质量保证金均不计息。
（3）承包人申请支付工程款项时，先将合同、计量文件以及相关验收资料等报监理、发包人及上级主管部门审核，经确认后，报送发包人审批支付， 以上进度款支付均包含变更增加及材料调差部分。因承包人进度付款申请资料的缺失，而造成进度付款延迟，发包人不承担相应责任。 
（3）发包人每次付款按上级主管部门相关制度执行付款流程，每次付款前，承包人应按发包人审核确定的进度款金额开具等额的增值税专用发票（支付至结算总额的97%时，承包人需开具全额的增值税专用发票），否则发包人不予付款，且不构成违约。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  按通用合同条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：工程进度付款申请表、工程量计算书、造价月报须经总监理工程师、发包人项目负责人核实，发包人会同监理人、跟踪审计单位（如有）审核后方可拨付。工程进度付款申请表、工程量计算书、造价月报依据合同的约定，应一式两份（发包人、发包人财务各一份）。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：          /         。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /       。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到进度款申请单及相关资料后 7 天内 。
（2）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到进度款申请单及相关资料后14 天内。
（3）发包人支付进度款的期限：在收到进度付款申请单后的 28 天内。
12.4.5 支付分解表的编制
1.总价合同支付分解表的编制与审批：双方另行协商确定。
2.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：      /    。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 由双方另行协商。
工程竣工验收合格后，承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一天，处 5000 元/天的违约金，给发包人造成的损失超过违约金的，超过部分由承包人承担赔偿责 任。同时承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：       /       。

（1）单机无负荷试车费用由                /                承担；
（2）无负荷联动试车费用由                    /                    承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：                     /                 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：在颁发工程接收证书后6 天内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
工程竣工验收后一个月内由建设单位编制好工程结算交承包人核对确认，承包人有异议的 要提交结算异议证据资料交建设单位审核确认，双方对异议证据资料确认仍有异议的由监 理或双方认可的相应机构秉公裁决。在结算文件双方签章确认后两个月内办理完工程结算 （质保金应按有关规定预留），确认的结算文件同步报审计或财政部门监督，监督发现存 在违法违规的，建设单位应及时纠正，双方对工程结算的异议最终可以通过诉讼解决。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按《株洲市政府投资项目成本控制管理暂行办法》（株政办发[2021]17 号文）及株洲市政府相关职能部门出台的配套文件执行。
发包人完成竣工付款的期限：按合同专用条款第 12.4.1 款约定执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
有关工程资料及竣工结算依据的特别约定：
（1）本工程所有竣工技术资料中的工程隐蔽记录仅作为竣工结算的辅助依据之一，凡与施 工图有差异的工程，承包人必须另以《工作联系单》和《工程签证单》的形式报发包人签认，否则发包人结算时不予认可。
（2）凡涉及经济的签证或变更，承包人必须如实填写《工作联系单》和《工程签证单》， 由监理人、发包人等按照规定的流程审核签认，前述资料有附件的，现场监理机构及发包 人有关部门应在每页资料上签字。
（3）复印件或未按照规定格式签署或会签不全的《工作联系单》和《工程签证单》，不得作为办理结算的依据。
（4）承包人在完成相关分部分项工程并经过监理单位验收后 5 个工作日内、隐蔽前 1 天报 请各相关单位进行现场草签，根据《现场草签单》5 个工作日内打印出具正式的《工程签  证单》后，报送给监理单位，经监理单位审核后报发包人。若承包人逾期未提出，可视为承包人主动放弃该项签证。
（5）发包人和承包人所有往来文函（如工作联系函、技术核定单、设计变更通知、工程签 证等）的正文及图示，一律采用书面形式，且须采用电脑打印，发包人有规定格式的，必  须采用规定格式。受文方不得拒收对方文函，并应做好收发文记录。文函的正文及图示，原则上不得涂改，若需修改，必须由修改人签字并加盖修改人单位或管理机构公章。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
发包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。
发包人提交最终结算申请单的期限：另行协商确定。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限： 由双方另行协商确定。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24 个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：            /             ；
（2）质量保证金的提供方式为：在工程竣工结算时一次性扣留竣工结算最终定案金额的3%的工程款；
（3）其他方式 :            /                 。

15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第    2     种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的 支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式 :                         /               。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金自竣工验收合格之日起至缺陷责任期满后 30 日内结清，在此期间质量保证金均不计息。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按《工程质量保修书》约定执行 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：发生紧急情况，应在收到通知后立即赶 到现场；其他情况除书面通知时发包人另有要求者外，应在收到通知后48 小时内赶到现  场。若承包人未能及时赶到现场履行保修责任，发包人有权请第三方机构进行处理，由此 发生的所有费用由承包人承担。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：另行协商确定。
（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因 导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：影响施工进度的，工期顺延，给承包人造成损失的，则由发包人承担相应责任。
（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：因发包人延期支付工程进度款超过3 个月(总工期少于 6 个月的，超过一个付款周期)以上造成承包人无力继续施工的，承包人可向发包人提出停工报告。因此停工的，承包人不承担停工工期延误责任。
（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责 任：工期顺延，不承担其他违约责任。
（6）其他：         
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约 行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：  （1）承包人应严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院 令第 724 号）、《湖南省工资支付监督管理办法》相关规定，落实农民工工资保证金制度，建立农民工工资专用账户，承包人必须按月支付农民工工资，不得拖欠。承包人拖欠 或者挪用农民工工资专户资金的，停拨工程进度款，直至改正为止，并按照《湖南省建筑市场不良行为记录认定标准》及《湖南省建筑市场不良行为记录公布制度》将该不良行为上报省住房城乡建设厅，因此造成的工期延误或损失由承包人负责。


  （2）发包人按照本合同约定支付工程款后，承包人须及时向分包人支付分包款、向建筑工人支付工资、向材料供应商支付材料及设备款、向自己的雇员支付工资，并采取一切有效的措施，避免及制止发生在施工现场或发包人办公地点或政府或政府相关职能部门聚众闹事、上访、上马路、拉横幅、利用网络等其他方式追讨欠薪等行为，如有上述现象发生，发包人有权对承包人处以 10 万元/次违约金，且由此发生的一切损失由承包人赔偿。另因承包人拖欠分包人工程款、建筑工人工资、材料供应商材料设备款导致发包人作为建设工程纠纷当事人的，裁判机关判令承包人以任何形式承担责任且发包人不需承担责任的，承包人应当向发包人支付本合同总价千分之五的金额作为商誉补偿金。


  （3）承包人必须严格按照国家法律、法规规定按时按量与劳务人员进行工资结算，及时发放建筑工人工资，如有违反，发包人一经查实即从工程款中等额扣除直接支付给予建筑工人。承包人应与所招用的建筑工人依法订立书面劳动合同，并在开设专用存款帐户时，除了向开户银行提供专用存款帐户必须的证明文件外，还应提供企业与所招用的建筑工人签订的书面劳动合同。同时，应为建筑工人在工程所在地专用存款帐户开户银行及时开设个人工资存折或工资卡。承包人未按要求支付建筑工人工资并造成发包人损失的，予以赔偿。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人未能确保本合同工程施工质量一次性交验合格的， 由承包人承担返修费用及延误工期的责任，直至工程质量达到合同约定的质量标准，因质量返修导致工期延误给发包人造成损失的，由承包人承担全部赔偿责任；合同履行过程中，承包人未按国家相关安全质量标准、规范要求组织施工的，经发包人或监理人发现并发出监理工作通知单的，承包人必须自收到通知单起 24 小时内无条件进行返工整改且一次整改到位，如承包人拒不整改或整改不到位或不及时，发包人可凭监理人发出的监理工作通知书，按 2000 元/张（次）处以承包人安全/质量违约金；对于不听劝阻、拒不整改或发生二次或二次以上前述安全质量违约事件，且监理人发出停工通知单的，发包人可凭监理人发出的停工通知单，按 5000 元/张（次）处以承包人安全/质量违约金，且发包人有权委托第三方机构进行整改， 由此发生的费用由承包人承担。并且发包人有权中途解除本合同，承包人必须在收到合同解除通知书后 10 天内无条件退场，并扣除全部履约担保，由此造成的一切损失均由承包人承担。
如承包人未及时支付其在本工程作业或管理的雇用人员的工资且已影响正常施工的，承包人每次向发包人支付违约金 5000 元，情况严重导致合同难以履行的，发包人有权解除本合同。
承包人擅自变更施工方案及材料品种、规格，或偷工减料，或使用假冒伪劣材料，成品或半成品，发包人有权拒绝验收，承包人无条件整改合格，承包人应向发包人支付违约金1000 元/次， 由此引起的经济损失全部由承包人承担。
★对在政府性投资建设招投标中和合同履约中违法违规和严重违约失信的承包人，5 年内不得参与市域内政府性投资建设项目招投标。
本合同其他条款中另有约定的，从其约定。
★16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
工期违约累计超过 30 日的，发包人有权单方面解除合同，承包人无条件清退出场，其全部履约担保和诚信金不予退还，所造成的损失全部由承包人承担，承包人完成的合格工程按实际进度对应的工程量和合同约定的报价和进度款支付比例清算，余款不再结算支付，且不能免除承包人已完成工程的质量责任。承包人违规分包和转包工程以及有其它违法违规行为的，发包人有权单方面解除合同并按上述规定清退承包人。
因不可抗力、征地拆迁、发包人变更签证等造成工期延误的，需进行工期延误签证，不计算在承包人延期内。发包人应及时签署工期延误签证，但不得以上述理由为承包人原因延误工期承担责任。因上述原因延误工期造成承包人停工待工、保函延期等损失的，发包人应给予合理补偿。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按成本价协商确认。
本款补充：合同履行过程中，因承包人出现严重违约，发包人依据本合同约定或相关法律法规规定可以中途解除本合同的，承包人必须在收到发包人发出的合同解除通知书后 10 天内无条件退场，并在退场前将与本合同工程及已完工程有关的全套技术经济资料及质量保证资料完整地移交给发包人，由此造成的一切损失均由承包人承担，另就退场后续事项的处理约定如下：
（1） 已完工程量合同价款的结算：承包人完成的合格工程按实际进度对应的工程量和合同约定的报价和进度款支付比例清算，余款不再结算支付。承包人未将与本合同工程及已完工程有关的全套技术经济资料及质量保证资料完整地移交给发包人的，或未在发包人规定的期限内清退场内人员的，发包人将不予给承包人办理已完工程量的价款结算。
（2）承包人发生的与本合同工程有关的所有债权债务均由承包人自行承担，与发包人无关。
（3）承包人运入本项目工地内的材料、机械设备、设施，未经发包人批准，不得运出工地。

（4）如承包人不在限期内清退场内发包人认为必要退场的材料、设备设施的，发包人在进 行证据保全后，有权处置承包人滞留在施工现场的材料、机械设备、设施及其他资产， 由此引起的一切后果由承包人自行承担。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形:1)烈度 7 度以上的地震 ;2)10 级以上持续一天的大风:3)持续降雨48 小时且降雨量为 100mm 以上 ;4)对工程施工确有影响的重大疫情:5)其它因政府颁布的强制性规定而造成不能施工的情况。 (以上均以国家相关政府部门公布的数据为准)。
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：

1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；
2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用， 由 发包人承担；
5）工程所需的清理、修复费用， 由发包人承担。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  90 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按现行政策文件执行。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人未给施工人员办理工伤意外责任保险，如发生施工人员伤亡事故，由承包人承担全部经济赔偿责任。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人未给其施工设备等办理财产保险，如发生意外，由承包人承担全部经济赔偿责任。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：
（1）向株洲仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21. 补充条款
21.1 与本工程有关的任何技术文件、图纸、总承包合同及附件、分包合同及附件均应被视 为保密文件，不得向任何第三方泄漏。承包人应与发包人及相关单位共同签署保密协议。
21.2 施工项目部其他关键岗位人员应保持稳定。承包人自工程项目开工安全生产条件审查 合格之日起至完成合同约定工程量之日止，不得擅自更换和撤离关键岗位人员。下列情形 除外：
（1）因身体原因无法坚持施工现场管理工作的；
（2）因不履行岗位职责、工作失误等原因不宜继续担任施工现场管理工作的；
（3）非本单位原因工程项目延期开工达 6 个月或停工时间达 3 个月以上的；
（4）因违法违规行为不能继续担任施工现场管理工作的；
（5）因人员调动不能在本单位执业的。
附件
附件 1：承包人承揽工程项目一览表
附件 2：主要关键施工节点工期要求一览表
专用合同条款附件：
附件 3：发包人供应材料设备一览表
附件4：工程质量保修书
附件 5：主要建设工程文件目录
附件 6：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件 7：承包人主要施工管理人员表
附件 8：履约担保格式
	发包人：   (公章)
	
	承包人：   (公章)

	法定代表人或其委托代理人：
	（签字）
	法定代表人或其委托代理人：（签字）


签订日期：                   
附件 1：承包人承揽工程项目一览表
承包人承揽工程项目一览表
	单位
工程
名称
	建设
规模
	建筑
面积
(平 方 米)
	结构形式
	层 数
	生产能
力
	设备安装内
容
	合同价
格

（元）
	开 工 日 期
	竣 工 日 期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件 2：主要关键施工节点工期要求一览表
主要关键施工节点工期要求一览表
本项目以成交人在合同签订后 15日内提交并经监理工程师审批确认后的施工进度计划表（采用双代号时标网络图的方式编制）中的关键线路中的相关节点工期为合同履约考核的关键节点工期。

附件 3:发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	质量等
级
	供应
时间
	送达地
点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：                                          
承包人（全称）：                                          
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》 ，经协 商一致就                                         （工程全称）签订工程质量保修 书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生 间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统， 电气管线、给排水管道、设备安装和装修 工程， 以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：发包人与承包人所签订的施工合同中约定的承包范围内的全部工程。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；
3.装修工程为  2 年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；
5.供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；
6.给排水设施、道路等配套工程为  2 年；
7.消防工程、通风工程、智能化工程为  2 年；
8.其他项目保修期限约定如下： 由发、承包人在施工合同签订时依据相关法律法规及政策规范性文件协商确定，且不低于国家法定的最低保修期；
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工 程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、 内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢 修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》 的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                              。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件， 其有效期限至保修期满。
发包人（章）：                         承包方（章）：                 
地 址：                                地 址：                              
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：             
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：             
电 话：                              电  话：
传 真：                              传 真：

开户银行：                                        开户银行：                            
账 号：                                          账 号：                              
邮政编码：                                        邮政编码：                             
附件 5：主要建设工程文件目录
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备
名称
	规格
型号
	数量
	产地
	制造年
份
	额定功率
(kW)
	生产能
力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件 7：承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表
	名       称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：履约保函
履约保函
编    号 ：                                                   
申请人：                                                   
地   址 ：                                                    
受益人：                                                 
地   址 ：                                                    
开立人：                                                 
地   址 ：                                                    

（受益人名称）：
鉴于                 （以下简称“受益人 ”）与                    （以下简称 “ 申请人 ”）于          年        月        日就                         工程（以下简称 “本工程 ”）施工和有关事项协商一致共同签订《                   》（以下简称“基础 合同 ”），我方（即“开立人 ”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人， 受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订 的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称 “本保函 ”）。
一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违 约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二 、 本保函担保金额最高不超过人民币 （ 大写 ）                          元 (¥                ) 。
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同工程通过竣工验收之日终止，最迟不超 过              年          月         日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的          日内无条件支付，前 述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：                          。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人 签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函 或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保 函的独立有效。
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否 按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后 自动消灭。
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律 ，争议裁判管辖地为中华人民共和国                      。
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：公章）
法定代表人（或授权代表）：                                     （签字）
地       址 ：                                                                   
邮政编码：                                                                      
电       话 ：                                                                  
传       真 ：                                                                   
开立时间：             年          月           日
(注：本章提供的政府采购合同格式为一般格式范本，仅供参考。合同双方可根据项目实际情况依法签订合同或进行补充修订或依法另行签订补充合同。)

第五章 响应文件组成
目录
供应商的响应文件应包含以下部分：
一、报价表及报价文件(格式)
二、谈判响应声明(格式)

三、保证金
四、授权委托书(格式)
五、供应商资格审查材料
六、采购需求响应
七、合同条款偏离表
八、采购需求偏离表
九、享受政府采购政策的证明资料
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
十一、供应商认为需提供的其他资料（如有）
十二、最后报价
政府采购
响 应 文 件
采购项目名称:                       
采   购   人：                      
政府采购计划编号:                   
委托代理编号:                       
采购代理机构：                      
供应商                         
年  月  日
索引表 符合性审查索引表
符合性审查索引表
	序号
	谈判文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


一、报价表及报价文件(格式)
附件1-1 报价表
报价表
政府采购计划编号：                                 项目名称：                        
包号：                                             包名称：                        
	工程总报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	施工范围
	

	工期
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	姓名：

	
	执业证书信息/证书编号：              身份证号：

	备  注
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
附件1-2分项报价说明
分项报价说明
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
2.附件1-3“已标价工程量清单”按第三章第二节要求进行编制。
附件1-3已标价工程量清单
已标价工程量清单（工程类适用）

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：       年        月        日
二、谈判响应声明(格式)
致 (采购人、采购代理机构)：
根据贵方为（项目名称）的谈判邀请（政府采购计划编号：            ，委托代理编号：    ），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称）提交响应文件正本一份,副本  份；响应文件电子文档：一份，参加采购项目第   包谈判，并在此声明，所递交的响应文件内容完整、真实。
一、我方已详细审查谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
三、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最后报价。
四、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起  日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
五、我方承诺遵守《政府采购法》及实施条例、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标方式管理办法》第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。
七、我方的联系方式：
地址：       ；邮编：         ；电话：        ；电子邮箱：              。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年      月      日
三、保证金
根据湘财购【2021】16号《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于运用政府采购促进中小企业发展有关事项的通知》第五条，本项目不需要提供投标保证金。
四、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书(格式)
法定代表人（单位负责人）身份证明(格式)

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件


注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。
供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
【如供应商法定代表人本人参加竞争性谈判的，响应文件中须附法定代表人身份证明，另手持一份于递交首次响应文件时单独递交】

授权委托书(格式)
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、政府采购计划编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                    。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证（正面）复印件
	委托代理人身份证（反面）复印件

	法定代表人身份证（正面）复印件
	法定代表人身份证（反面）复印件


注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。
供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字和印章）：
委托代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日 

注：请各供应商单独准备一份法定代表人身份证明或授权委托书（加盖单位公章及法定代表人和其委托代理人签字或印章）于递交响应文件时交给代理机构。
授权委托书要求：法定代表人（签字和印章）、授权委托人（须为本项目负责人）签字均须是亲笔签名，否则投标无效。

五、供应商资格审查材料
附件5-1 资格更新证明材料
供应商的资格更新证明材料
注：根据谈判文件第二章第10.1款规定，被邀请的供应商在提交资格证明材料起至提交首次响应文件止，其资格条件发生变化，影响或者可能影响资格条件的，应随本响应文件提供更新或者补充的资格证明材料。
六、采购需求的响应
编制说明：供应商应按谈判文件第三章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于针对本项目编制的施工组织设计、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号 
	设备名称 
	型号规格 
	数 量 
	国别产地 
	制造年份 
	额定功率 

（KW） 
	生产能力 
	用于施工部位 
	备注 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


附表二：工程试验检测设备一览表

	序号
	设备名称
	型号规格
	主要性能

参　　数
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表三：施工平面布置图
附表四：劳动力表计划表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年       月       日
拟任本项目负责人简历表
附1、项目负责人简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：附人员职称证书。

供应商名称：                

法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：     年     月     日

七、合同条款偏离表
政府采购计划编号:                        项目名称：                     
包号：                                   包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第四章“合同草案条款”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第四章“合同草案条款”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：    年    月     日
八、采购需求偏离表
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	序号
	谈判文件章节条款号
	谈判文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对谈判文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


注：1.供应商应根据谈判文件第三章“采购需求”填写本表；
2.供应商如果对谈判文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
3.如不提供此表，则视为供应商不满足谈判文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
4.在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合谈判文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。
5.本表偏离表与本章第六节“采购需求响应”不一致时，以“采购需求响应”为准。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日      期：      年     月     日
九、享受政府采购政策优惠的证明资料
供应商符合第二章第38条、第39条、第40条、第41条要求的，应提供下列证明资料，并填写相关数据。
附件9-1中小企业声明函(工程)
（1）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：
注：1.属于专门面向中小企业采购的政府采购项目，供应商应按本声明函内容和格式如实填写，未提供本声明函或不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的，其响应无效。

2.1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件9-2残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
(不符合政策要求的无需提供)
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件9-3监狱企业证明资料
监狱企业证明资料
(不符合政策要求的无需提供)
注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
附件9-4 强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)
注：1.供应商提供的产品属于优先采购的，应按第二章第43条规定提供证明材料和本章本节附页1“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2.节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。
附页1优先采购产品清单
优先采购产品清单
政府采购计划编号:                           项目名称：                    
包号：                                      包名称：                   
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


注：1.本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或者环境标志产品）的政府采购政策价格扣除。

2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号。
4.货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只需填写一种。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人（签字或者印章）：
日期：年 月 日
十、响应标的符合谈判文件规定的证明文件
注：提供第三章规定的证明材料复印件。
十一、供应商认为需提供的其他资料
注：供应商认为需提供的其他资料包括：
1.谈判文件第三章采购需求要求的其他资料；
2.谈判文件要求的其他相关资料。
最后报价

附件12-1 报价表
报价表（最后报价）
政府采购计划编号：                                项目名称：                   
包号：                                            包名称：                     
	工程总报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	施工范围
	

	工期
	

	质量等级
	

	保修承诺
	

	项目负责人
	姓名：

	
	执业证书信息/证书编号：              身份证号：

	备  注
	


注：本表须按包填写，一个“包号”一份。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：     年    月     日
说明：最后报价附件12-1 报价表、附件12-2分项报价说明、附件12-3已标价工程量清单不得装订在响应文件中，供应商需单独准备并在提交之前自行密封，于谈判现场提交最后报价，未按要求格式内容提供最后报价投标无效。

附件12-2分项报价说明
分项报价说明
注：1.供应商应按谈判文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。
2.附件1-3“已标价工程量清单”按第三章第二节要求进行编制。
附件12-3已标价工程量清单
已标价工程量清单（工程类适用）
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：
日期：       年        月        日

