采购需求
一、活动背景

根据国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》（国办发〔2026〕3号），明确提出要增加优质赛事供给，支持地方举办群众性体育赛事，打造知名精品赛事品牌，并推动高质量户外运动目的地建设。该方案为深入贯彻“体育强国”与“全民健身”国家战略，落实国家发展改革委与体育总局《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》（国办函〔2025〕12号）等文件精神提供了最新政策指引。深化体旅融合，通过“体育+文旅”融合，培育新业态、促进新发展。

二、项目概况

(一)项目名称：2026中国户外健身休闲大会(君山站)暨湖南省十公里精英赛(岳阳站)

（二）采购人：岳阳市君山区文化旅游广电体育局 

（三）采购预算:1052874.07元，最高限价：1052874.07元

（四）活动时间：拟定 2026年 10月24日--10月25日

（五）活动地点：岳阳市·君山区“守护好一江碧水”展陈馆 

（六）活动项目：

（1）10KM精英跑；

（2）4.25KM欢乐跑；

（七）活动规模：5000人
（八）活动赛事介绍

中国户外健身休闲大会介绍

“中国户外健身休闲大会”前身是“湖南省山地户外健身休闲大会”，2014年由湖南省体育局、湖南省文化和旅游厅联合主办，2017年经国家体育总局同意升级为“中国户外健身休闲大会”，是湖南省为数不多、独具影响力的国字号体育旅游精品赛事活动。中国户外健身休闲大会以旅游为渠道，体育为内容、文化为导向、自然和人文景观为载体，推出多层次、多样化的户外健身休闲运动项目，践行“体育+旅游”的发展政策。

三、通用要求

本项目将择优选择供应商。供应商负责承担项目策划实施、组织和保障、后勤保障、宣传推广、活动人员组织管理服务等，确保本项目顺利有序进行。

（一）内容形式：采用线下方式进行，紧扣活动主题，以运动的形式，强化仪式感。仪式期间，需配备专业的主持司仪人员，合理安排流程。

（二）场地要求：根据项目设置以及现场情况，合理规划场地。在详细勘察的基础上科学合理设置主会场和赛道。根据现场人数、项目设置等合理规划活动区域，保证现场参与人员之间具有足够的间隔距离，主会场设置活动功能区及工作区。赛道沿途需设置补水点、医疗点、统一醒目的指示牌。需设置公里牌，在折返、拐弯以及分道的路段、岔路口须设指示牌。比赛项目起终点要设置醒目的标识。指示牌要清晰、明显，摆放位置及高度要有利于参赛选手、裁判员等观看和识别。路线较为复杂的情况下（例如十字路口、岔路口等），需要设置沿途指引工作人员。

（三）负责组建专业运营团队，并在君山区驻点办公不少于10天，能完整独立开展相关活动，具备与主办单位协调、沟通的能力，做好赛事组织、执行服务。 

四、服务清单内容

	项目
	类别
	相关要求及说明

	
	
	

	技术服务
	中国登山协会提供技术服务
	与中国登山协会进行工作对接等

	活动前期
	前期赛事筹备
	前期勘察场地、制定活动方案、规划路线等

	
	赛事整体创意设计
	活动主视觉整套VI、主舞台背景、起终点拱门、宣传画面、奖牌等

	赛事服务
	赛事保险
	赛事保险（含参赛选手、志愿者）

	
	专业计时设备
	计时钟、计时地毯、计时摄像、人员等

	
	选手短信服务
	选手短信服务（赛事期间，预计发送8次）

	
	赛事小程序
	赛事信息查询、后台维护等

	
	10KM精英跑奖金
	按规程发放

	
	竞赛制作
	号码布（含小号码布、别针、塑封带）

	
	
	计时芯片

	
	
	参赛服装、参赛包

	
	
	完赛奖牌、奖杯、证书

	
	完赛物资
	完赛包、面包、香蕉、水等

	
	赛道补给
	饮用水

	
	
	功能饮料

	
	
	水果等补给若干、一次性纸杯

	赛事物料制作及搭建
	竞赛物料标识
	竞赛标识：比赛项目的公里显示、计时裁判区、赛道计时点等

	
	
	功能标识：参赛包领取处、存衣处、补水点、医疗点、赛道等提示牌

	
	
	指示标识、折返点标识、起终点示意图、功能区布局图等

	
	起点区域物料
	开幕主背景、主舞台、线阵音响、摄影台、功能区帐篷、司仪台、集结立柱、桌椅、A板、道旗、起跑带等

	
	终点区域物料
	颁奖台、各功能区布置物料、功能区帐篷、桌椅、A板、道旗、冲刺带等

	
	赛道区域物料
	拱门、宣传广告牌A板（起终点赛道两侧）、铁马、锥桶、功能区帐篷、桌椅等

	
	物资投放
	起终点、赛道物资运输、投放、值守及回收

	活动组织
	相关活动
	开幕式主持人、礼仪人员、热身教练

	
	
	配速员等人员组织、氦气罐、配速气球物资

	
	志愿者
	志愿者服装、志愿者餐补、志愿者摆渡

	
	医疗急救
	1、医疗救援培训 2、医疗急救药品 3、医护人员 4、AED 5、医疗救护车、摩托车

	
	通讯保障
	通讯装备：裁判团队、医疗救援团队、安保团队无线对讲机

	活动宣传
	活动期间宣传
	主流媒体进行宣传报道，

	
	
	摄影、摄像团队

	
	
	图片平台

	后勤及
其他
	铁马租赁
	起终点、赛道沿线路口等

	
	移动卫生间
	起终点

	
	赛后拉伸
	瑜伽垫等

	
	赛事用车
	领导嘉宾接待用车、裁判用车、计时车、工作人员用车、参赛选手和裁判员摆渡车、收容车

	
	用餐
	赛事期间，领导嘉宾、工作人员、医疗人员、安保人员、志愿者、搭建团队等用餐

	
	住宿
	赛事期间，领导嘉宾、工作人员、搭建团队等住宿安排

	
	劳务
	国派裁判、比赛监督、裁判人员

	
	竞赛物资
	扩音器、夹板、马克笔、签字笔等

	
	办公用品及其他开支
	项目组办公物资及其他。

	
	评估报告
	第三方评估报告

	
	嘉宾邀请
	人员邀请、邀请函


五、其他要求

1、付款人：岳阳市君山区文化旅游广电体育局

2、付款方式：甲乙双方签订合同后，成交人按计划开展工作，在赛事举办前10日内付中标款的50%；赛事结束的7日内，付中标款的30%；赛事结束35日内，在采购人确认成交人如约履行各项义务、完成各项善后工作，无任何对本次比赛可能造成不良影响的遗留问题后，采购人向中标人一次性付清余款。

3、本项目采用费用包干方式，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

    4、本项目不允许转包。
