第四章 采购需求

采购项目名称：湖南省岳阳市森林火灾高风险区综合治理能力提升项目 （汨罗市项目） 

工程概况：

1、工程名称：湖南省岳阳市森林火灾高风险区综合治理能力提升项目 （汨罗市项目）
2、工程地点：汨罗市
三、工程承包范围：湖南省岳阳市森林火灾高风险区综合治理能力提升项目（汨罗市项目）建设内容主要有：八景洞森林公园新建一座300立方米钢筋砼蓄水池；玉池山风景名胜区新建一个50立方米不锈钢水箱；玉池国有林场铺设200米消防管网；桃林国有林场和神鼎山镇个新建一座水泵房；川山坪镇白马城村新建一座220立方米消防水池：桃林国有林场、神鼎山森林公园团螺山、玉池国有林场分别采购并安装一个消防栓：八景润森林公园、神鼎山森林公园、玉池国有林场分别打一个取水井（具体详见工程量清单）

四、项目清单及说明（具体见附件《图纸及工程量清单》另册）
五、工期及质量要求
1.1
工期要求：30天        
1.2   质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。
六、项目实施要求
1．
建筑材料运输、保管及保险
1.1
中标人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2
中标人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3
中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
2.
施工要求
2.1成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

2.2项目经理不得同时在其它建设工程项目中任职。关键岗位人员必须持有相应的岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商名称一致。

2.2成交供应商在参与本项目的全部过程中，应负责其所有工作人员的人身意外保险以及承担人身意外事故引发的责任、损失和所有费用。采购人不承担成交供应商工作人员因意外（包括但不限于：在施工现场工作中发生的意外以及抵达施工现场途中及返程中发生的意外）所致的任何责任。在施工现场由于成交供应商的原因导致给采购人带来的损失，由成交供应商承担。
3.
验收要求
3.1
由采购人组织验收活动，中标人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案。
4.
质量保证
4.1   本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。
4.2   施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。
4.3   质量保修：保修期一年，保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。
七、项目特别说明
1．   实施时间及地点
1.1   实施时间：请投标人根据自己情况报出最快的时间安排。
1.2   实施地点：采购人指定地点
2．   结算方法
2.1   付 款 人：汨罗市林业局
2.2   付款方式：合同签订支付合同总金额的30%，施工进度到60%支付合同总金额的30%，验收合格并通过审计部门审计后，支付合同总金额的37％，尾款3%在验收合格12个月后30日内一次性付清。

2.3  本项目结算价以最终实际工程量结算，结算金额以结算报告为准。供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如供应商遗漏磋商文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。
2.4   工程变更
2.4.1 采用暂定价形式的由有关部门审定。
2.4.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定后报政府采购部门备案。
3.    工程竣工结算
工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在6个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。
4.    工程保修
      按相关规定保修内容及期限，由承包人承担其责任与义务。保修金额为合同总价的5%，保修期满后，一次性支付。
5.    争议的解决
      本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由当地仲裁委员会仲裁。
6.
对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
八、其它需要说明的事项
