采购需求

## 一、项目概况

### 1.1项目背景

为统筹推进鸟类保护与农业生产安全，破解“护鸟损农、护农伤鸟”矛盾，落实《中华人民共和国野生动物保护法》《湖南省陆生野生动物致害补偿办法》《湖南省防鸟网使用技术指南》相关要求，开展衡南县鸟类致害综合防控试点工作，构建“调查-防控-保险-补偿”四位一体综合防控模式，降低果园、农田、鱼塘、菜地鸟类致害损失，推广生态友好型鸟类防控设施设备，完成设施安装调试、巡护服务、专项调查等工作，实现鸟类保护与农业稳产双赢。

本项目实施覆盖云集街道、车江街道、向阳桥街道、宝盖镇、栗江镇、江口镇、咸塘镇、三塘镇、谭子山镇、泉湖镇、岐山镇、相市乡共12个乡镇（街道），设置36个试点样地、4个对照样地，合计40个样地。

### 1.2采购目的

通过采购鸟类致害专项调查服务、生态友好型防鸟防控物资设备、设备安装服务、视频监控设备、巡护服务，完成衡南县2026年鸟类致害综合防控试点建设，达成试点区鸟类致害平均经济损失同比降低≥30%、防控设施覆盖率≥80%、设施完好率≥90%、保险理赔兑现率100%，受损农户满意度≥90%的项目目标。

### 1.3采购预算

本项目采购总预算：108.321720万元，所有报价不得超过预算金额，报价包含货物、运输、装卸、安装、调试、辅材、人工、培训、质保、保险、税费等全部费用。

### 1.4服务期限

自合同签订之日起至本试点项目全部任务完成并通过验收为止；设备质保期不少于12个月；专项调查服务须在合同生效后6个月内完成全部调查并提交正式调查报告。

### 1.5交货及实施地点

衡南县云集街道、车江街道、向阳桥街道、宝盖镇、栗江镇、江口镇、咸塘镇、三塘镇、谭子山镇、泉湖镇、岐山镇、相市乡12个乡镇（街道）指定试点地块。

## 二、采购内容及技术参数要求

说明：本项目包含清单中全部项目，投标人须对全部采购内容整体响应，不得拆分投标。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 核心技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸟类致害专项调查服务 | 项 | 1 | 1.组建调查专班，每组3-4人，须配备鸟类识别专员、农业技术人员； 2.覆盖12个乡镇（街道）果园、农田、鱼塘、菜地，完成入户访问问卷调查、12条固定样线实地调查； 3.开展调查监测评估不少于20次，收集致害鸟类种类、种群、致害时段、受损地块、减产比例、直接经济损失等数据； 4.输出完整《衡南县鸟类致害情况调查表》原始台账、数据集，编制正式《衡南县鸟类致害情况调查报告》； 5.成果资料含纸质版、可编辑电子版，通过采购人组织的专家审查。 |
| 2 | 太阳能语音驱鸟器 | 台 | 1000 | 1.太阳能供电，独立支架安装，安装高度距地面约1.5米，太阳能板朝南无遮挡； 2.支持随机语音播放模式，可切换多种驱鸟音源，避免鸟类产生适应性；喇叭朝向受保护地块； 3.含设备本体、配套支架、紧固件，含运输、现场调试； 4.适应户外露天农田、果园、鱼塘环境，防水防尘。 |
| 3 | 超声波驱鸟器 | 台 | 800 | 1.太阳能供电，户外防水防尘，支架式安装，距地面约1.5米； 2.具备多模式变频超声波驱鸟功能，可定时切换模式，降低鸟类适应性； 3.含设备本体、支架、紧固件，含运输、现场调试； 4.适配南方高温多雨户外环境。 |
| 4 | 驱鸟彩带 | 万米 | 18 | 1.宽度4.8cm，厚度3.0-3.8丝；反光材质，风吹可自由飘动形成反光驱鸟效果； 2.耐日晒雨淋、抗老化； 3.含运输、分发、现场布设指导。 |
| 5 | 生态友好型防鸟网 | 平方米 | 130000 | 1.材质：聚乙烯；网线直径≥0.4mm；颜色为亮白色/蓝色醒目色，严禁使用透明网、粘网； 2.果园、稻田网孔2-3厘米；鱼塘用网孔＞5厘米，网孔面积不小于1平方厘米；网体高度3米； 3.符合《湖南省防鸟网使用技术指南》；具备抗紫外线、抗老化，适合露天田间使用； 4.报价包含产品、包装、运输到项目各乡镇点位。 |
| 6 | 监控摄像机 | 套 | 40 | 1.≥400万像素网络摄像机，户外防水；含摄像头、存储卡、录像机、配套线材支架辅材； 2.支持野外农田果园环境视频监控，可接入采购人现有网络条件； 3.含设备供货、运输、安装调试。 |
| 7 | 设备安装服务 | 项 | 1 | 1.承担生态防鸟网、太阳能语音驱鸟器、超声波驱鸟器、监控摄像头全套立杆、支架架设、辅材耗材、人工安装； 2.防鸟网分场景标准化安装： ①果园：立柱高于果树1.5米，分区搭建，钢线加固，边缘压实； ②稻田：立柱横向间距5-8米、纵向10-20米，网面垂落地面覆土压实； ③鱼塘：立柱间距≤10米，三角斜拉框架，网边缘埋土20-30厘米； ④菜地：立柱间距1.5-2米，支架高出作物0.5-1米，钢丝绷紧支撑； 3.驱鸟器严格执行提前布防、太阳能板朝向、喇叭朝向、模式调试； 4.完成40个样地全部设备安装，提供现场技术培训，教会乡镇、护林员日常维护； 5.非防护季节（作物采收后）15日内完成防鸟网回收，统一归集到乡镇农综存放。 |
| 8 | 人工巡护服务 | 项 | 1 | 1.聘请巡护人员、志愿者，对试点乡镇重点区域开展日常巡护； 2.开展鸟类保护宣传，排查非法捕鸟网、猎套猎夹，发现违规网具及时上报； 3.定期检查试点防控设施，清理杂物、修补破损设施； 4.承担项目舆情监测、线索收集，落实有奖举报线索初步核实；建立完整巡护台账记录。 |

## 三、总体实施要求

### 3.1物资供货要求

1、中标人须按采购人通知分批次将货物配送至12个乡镇指定试点地块，运输、装卸损耗由中标人承担。

2.所有硬件设备必须为全新原厂正品，不允许翻新、二手、改装产品，提供产品合格证、质量检测相关证明文件。

3、防鸟网严禁提供粘网、透明网，到货后采购人有权抽样送检，若不满足技术参数，采购人有权拒收、解除合同并追究违约责任。

### 3.2现场实施与安装要求

1、成立现场技术实施团队，可配合采购人邀请的野生动物保护专家开展技术指导；高空作业人员必须佩戴安全帽、安全带，大风、雨天禁止高空作业；电力类驱鸟设备安装必须做好用电安全防护。

2、防鸟网、驱鸟设备、监控摄像头严格按照本采购需求分场景安装规范执行；驱鸟设备要定期轮换播放模式、位置，降低鸟类适应性；鸟类繁殖季、夜间不得使用强声强光设备。

- 3、项目实施全过程做好台账记录，每个样地留存安装前后对比照片、位置信息，建立项目设备物资清单台账。

4、完成现场技术培训，对乡镇工作人员、护林员、农户开展设备使用、维护、防鸟网收网操作培训。

### 3.3专项调查服务要求

1、严格按照实施方案开展入户访谈、问卷、样线踏查；所有原始调查资料完整留存，不得篡改调查数据。

2、调查报告需要明确高频致害区域、主要致害鸟类、损失排名，成果满足项目绩效评估、第三方评估使用要求。

### 3.4巡护服务要求

1、建立巡护工作制度，做好巡护日志，重点排查非法捕鸟工具，及时上报风险线索；协助开展政策科普宣传。

2、对试点防控设施进行定期巡检，发现破损及时反馈，配合采购人开展设施维护。

## 四、质量控制、质保及售后服务

1、硬件设备质保期：不少于12个月，自项目整体竣工验收合格之日起算。质保期内，设备出现非人为损坏故障，中标人48小时内到达现场维修或免费更换；

2、防鸟网质保：正常使用条件下质保1年，出现大面积老化破损由中标人提供技术指导，对批量质量问题免费更换；

3、设立项目对接人，提供7×24小时电话技术支持；

4、质保期内提供不少于2次现场回访巡检服务。

## 五、验收要求

### 5.1分阶段验收

第一阶段：调查服务成果验收，完成全部野外调查，提交调查报告及全套原始台账，采购人组织审核；

第二阶段：货物到货验收，核对所有设备物资规格型号、数量、质量证明材料，抽样核查关键参数；

第三阶段：安装实施完工验收，核查全部试点地块设备安装质量、布设点位，核对安装台账、影像资料，核查巡护服务台账；

项目整体竣工验收，可根据实施方案需要，配合采购人接受第三方成效评估。

### 5.2验收依据

采购文件、投标文件、合同文件、衡南县2026年鸟类致害综合防控试点工作实施方案、国家及行业相关标准。

### 5.3验收指标

1、货物设备全部满足技术参数；试点40个样地按要求完成设施布设；

2、专项调查成果完整规范；巡护台账齐全；

3、资料完整，包含物资台账、调查原始记录、调查报告、安装影像资料、培训记录、巡护日志等纸质+电子档案。

五、付款方式

1.付款人：采购人。

2.合同方式：本项目合同采用固定总价合同，包括成交供应商履行本合同的全部成本、税费、利润、报酬和专家评审费等，除非甲乙双方就费用调整事宜或者工作服务内容达成一致，否则本款约定的技术服务费不因任何原因作任何调整。

3.付款方式：合同签订后，成交供应商硬件设备验收合格，且提交合格的工作成果文件，采购人向成交供应商支付80%款项，本项目通过验收后支付20%剩余款项，成交供应商向采购人提供相应增值税发票。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应或作出承诺或说明。