采购需求

[bookmark: _Toc256000014][bookmark: EBa08a45fa5f874f5f92af9e867f6c876f_0]一、项目概况
[bookmark: _Toc256000015]1.1项目背景
为统筹推进鸟类保护与农业生产安全，破解“护鸟损农、护农伤鸟”矛盾，落实《中华人民共和国野生动物保护法》《湖南省陆生野生动物致害补偿办法》《湖南省防鸟网使用技术指南》相关要求，开展衡南县鸟类致害综合防控试点工作，构建“调查‑防控‑保险‑补偿”四位一体综合防控模式，降低果园、农田、鱼塘、菜地鸟类致害损失，推广生态友好型鸟类防控设施设备，完成设施安装调试、巡护服务、专项调查等工作，实现鸟类保护与农业稳产双赢。
本项目实施覆盖云集街道、车江街道、向阳桥街道、宝盖镇、栗江镇、江口镇、咸塘镇、三塘镇、谭子山镇、泉湖镇、岐山镇、相市乡共12个乡镇（街道），设置36个试点样地、4个对照样地，合计40个样地。
[bookmark: _Toc256000016]1.2采购目的
通过采购鸟类致害专项调查服务、生态友好型防鸟防控物资设备、设备安装服务、视频监控设备、巡护服务，完成衡南县2026年鸟类致害综合防控试点建设，达成试点区鸟类致害平均经济损失同比降低≥30%、防控设施覆盖率≥80%、设施完好率≥90%、保险理赔兑现率100%，受损农户满意度≥90%的项目目标。
[bookmark: _Toc256000017]1.3采购预算
本项目采购总预算：108.321720万元，所有报价不得超过预算金额，报价包含货物、运输、装卸、安装、调试、辅材、人工、培训、质保、保险、税费等全部费用。
[bookmark: _Toc256000018]1.4服务期限
自合同签订之日起至本试点项目全部任务完成并通过验收为止；设备质保期不少于12个月；专项调查服务须在合同生效后6个月内完成全部调查并提交正式调查报告。
[bookmark: _Toc256000019]1.5交货及实施地点
衡南县云集街道、车江街道、向阳桥街道、宝盖镇、栗江镇、江口镇、咸塘镇、三塘镇、谭子山镇、泉湖镇、岐山镇、相市乡12个乡镇（街道）指定试点地块。
[bookmark: _Toc256000020]二、采购内容及技术参数要求
说明：本项目包含清单中全部项目，投标人须对全部采购内容整体响应，不得拆分投标。
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	核心技术参数及要求

	1
	鸟类致害专项调查服务
	项
	1
	1.组建调查专班，每组3‑4人，须配备鸟类识别专员、农业技术人员；
2.覆盖12个乡镇（街道）果园、农田、鱼塘、菜地，完成入户访问问卷调查、12条固定样线实地调查；
3.开展调查监测评估不少于20次，收集致害鸟类种类、种群、致害时段、受损地块、减产比例、直接经济损失等数据；
4.输出完整《衡南县鸟类致害情况调查表》原始台账、数据集，编制正式《衡南县鸟类致害情况调查报告》；
5.成果资料含纸质版、可编辑电子版，通过采购人组织的专家审查。

	2
	太阳能语音驱鸟器
	台
	1000
	1.太阳能供电，独立支架安装，安装高度距地面约1.5米，太阳能板朝南无遮挡；
2.支持随机语音播放模式，可切换多种驱鸟音源，避免鸟类产生适应性；喇叭朝向受保护地块；
3.含设备本体、配套支架、紧固件，含运输、现场调试；
4.适应户外露天农田、果园、鱼塘环境，防水防尘。

	3
	超声波驱鸟器
	台
	800
	1.太阳能供电，户外防水防尘，支架式安装，距地面约1.5米；
2.具备多模式变频超声波驱鸟功能，可定时切换模式，降低鸟类适应性；
3.含设备本体、支架、紧固件，含运输、现场调试；
4.适配南方高温多雨户外环境。

	4
	驱鸟彩带
	万米
	18
	1.宽度4.8cm，厚度3.0‑3.8丝；反光材质，风吹可自由飘动形成反光驱鸟效果；
2.耐日晒雨淋、抗老化；
3.含运输、分发、现场布设指导。

	5
	生态友好型防鸟网
	平方米
	130000
	1.材质：聚乙烯；网线直径≥0.4mm；颜色为亮白色/蓝色醒目色，严禁使用透明网、粘网；
2.果园、稻田网孔2‑3厘米；鱼塘用网孔＞5厘米，网孔面积不小于1平方厘米；网体高度3米；
3.符合《湖南省防鸟网使用技术指南》；具备抗紫外线、抗老化，适合露天田间使用；
4.报价包含产品、包装、运输到项目各乡镇点位。

	6
	监控摄像机
	套
	40
	1.≥400万像素网络摄像机，户外防水；含摄像头、存储卡、录像机、配套线材支架辅材；
2.支持野外农田果园环境视频监控，可接入采购人现有网络条件；
3.含设备供货、运输、安装调试。

	7
	设备安装服务
	项
	1
	1.承担生态防鸟网、太阳能语音驱鸟器、超声波驱鸟器、监控摄像头全套立杆、支架架设、辅材耗材、人工安装；
2.防鸟网分场景标准化安装：
①果园：立柱高于果树1.5米，分区搭建，钢线加固，边缘压实；
②稻田：立柱横向间距5‑8米、纵向10‑20米，网面垂落地面覆土压实；
③鱼塘：立柱间距≤10米，三角斜拉框架，网边缘埋土20‑30厘米；
④菜地：立柱间距1.5‑2米，支架高出作物0.5‑1米，钢丝绷紧支撑；
3.驱鸟器严格执行提前布防、太阳能板朝向、喇叭朝向、模式调试；
4.完成40个样地全部设备安装，提供现场技术培训，教会乡镇、护林员日常维护；
5.非防护季节（作物采收后）15日内完成防鸟网回收，统一归集到乡镇农综存放。

	8
	人工巡护服务
	项
	1
	1.聘请巡护人员、志愿者，对试点乡镇重点区域开展日常巡护；
2.开展鸟类保护宣传，排查非法捕鸟网、猎套猎夹，发现违规网具及时上报；
3.定期检查试点防控设施，清理杂物、修补破损设施；
4.承担项目舆情监测、线索收集，落实有奖举报线索初步核实；建立完整巡护台账记录。


[bookmark: _Toc256000021]三、总体实施要求
[bookmark: _Toc256000022]3.1物资供货要求
1、中标人须按采购人通知分批次将货物配送至12个乡镇指定试点地块，运输、装卸损耗由中标人承担。
2.所有硬件设备必须为全新原厂正品，不允许翻新、二手、改装产品，提供产品合格证、质量检测相关证明文件。
3、防鸟网严禁提供粘网、透明网，到货后采购人有权抽样送检，若不满足技术参数，采购人有权拒收、解除合同并追究违约责任。
[bookmark: _Toc256000023]3.2现场实施与安装要求
1、成立现场技术实施团队，可配合采购人邀请的野生动物保护专家开展技术指导；高空作业人员必须佩戴安全帽、安全带，大风、雨天禁止高空作业；电力类驱鸟设备安装必须做好用电安全防护。
2、防鸟网、驱鸟设备、监控摄像头严格按照本采购需求分场景安装规范执行；驱鸟设备要定期轮换播放模式、位置，降低鸟类适应性；鸟类繁殖季、夜间不得使用强声强光设备。
3、项目实施全过程做好台账记录，每个样地留存安装前后对比照片、位置信息，建立项目设备物资清单台账。
4、完成现场技术培训，对乡镇工作人员、护林员、农户开展设备使用、维护、防鸟网收网操作培训。
[bookmark: _Toc256000024]3.3专项调查服务要求
1、严格按照实施方案开展入户访谈、问卷、样线踏查；所有原始调查资料完整留存，不得篡改调查数据。
2、调查报告需要明确高频致害区域、主要致害鸟类、损失排名，成果满足项目绩效评估、第三方评估使用要求。
[bookmark: _Toc256000025]3.4巡护服务要求
1、建立巡护工作制度，做好巡护日志，重点排查非法捕鸟工具，及时上报风险线索；协助开展政策科普宣传。
2、对试点防控设施进行定期巡检，发现破损及时反馈，配合采购人开展设施维护。
[bookmark: _Toc256000026]四、质量控制、质保及售后服务
1、硬件设备质保期：不少于12个月，自项目整体竣工验收合格之日起算。质保期内，设备出现非人为损坏故障，中标人48小时内到达现场维修或免费更换；
2、防鸟网质保：正常使用条件下质保1年，出现大面积老化破损由中标人提供技术指导，对批量质量问题免费更换；
3、设立项目对接人，提供7×24小时电话技术支持；
4、质保期内提供不少于2次现场回访巡检服务。
[bookmark: _Toc256000027]五、验收要求
[bookmark: _Toc256000028]5.1分阶段验收
第一阶段：调查服务成果验收，完成全部野外调查，提交调查报告及全套原始台账，采购人组织审核；
第二阶段：货物到货验收，核对所有设备物资规格型号、数量、质量证明材料，抽样核查关键参数；
第三阶段：安装实施完工验收，核查全部试点地块设备安装质量、布设点位，核对安装台账、影像资料，核查巡护服务台账；
项目整体竣工验收，可根据实施方案需要，配合采购人接受第三方成效评估。
[bookmark: _Toc256000029]5.2验收依据
采购文件、投标文件、合同文件、衡南县2026年鸟类致害综合防控试点工作实施方案、国家及行业相关标准。
[bookmark: _Toc256000030]5.3验收指标
1、货物设备全部满足技术参数；试点40个样地按要求完成设施布设；
2、专项调查成果完整规范；巡护台账齐全；
3、资料完整，包含物资台账、调查原始记录、调查报告、安装影像资料、培训记录、巡护日志等纸质+电子档案。
五、付款方式
1.付款人：采购人。
2.合同方式：本项目合同采用固定总价合同，包括成交供应商履行本合同的全部成本、税费、利润、报酬和专家评审费等，除非甲乙双方就费用调整事宜或者工作服务内容达成一致，否则本款约定的技术服务费不因任何原因作任何调整。
3.付款方式：合同签订后，成交供应商硬件设备验收合格，且提交合格的工作成果文件，采购人向成交供应商支付80%款项，本项目通过验收后支付20%剩余款项，成交供应商向采购人提供相应增值税发票。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应或作出承诺或说明。
[bookmark: _GoBack]
