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第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	数量
	节能
产品
	进口
产品

	1
	宜章县骑田国有林场2026年度森林可持续经营项目
	宜章县骑田国有林场2026年度森林可持续经营项目
	1项
	/
	/


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按磋商文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
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一、采购项目名称：宜章县骑田国有林场2026年度森林可持续经营项目
二、采购项目预算：¥1903200.00元
三、项目服务地点：宜章县骑田国有林场 
四、服务内容: 
宜章县骑田国有林场2026年度森林可持续经营项目服务内容为幼龄林抚育，共21个小班， 面积4468亩。项目服务地点为新建工区、林烽工区。
服务目标：本项目立足骑田国有林场南岭山地生态区位核心定位，紧扣森林可持续经营与生态提质总要求，以4468亩天然幼龄林为作业载体，统筹生态防护、林木培育、生物多样性保护多重功能，构建适配本地的近期自然复层异龄林培育体系。短期通过标准化抚育、补植改良、水肥管控优化现有林分结构，合理调控郁闭度、林木密度与生长空间：长期推动单层纯林向多树种、异龄复层恒续林正向演替，同步形成可复制、可推广的国有林场幼林提质经营模式，兼顾生态、经济、社会效益协同提升。
项目服务期限：7个月（2026年10月至2027年4月）
五、服务内容及技术要求
1. 采购内容包含森林经营服务、检查验收等，具体服务内容、地点按作业设计方案要求和相应的设计图纸为准。
2. 幼龄林抚育技术措施：见附件宜章县骑田国有林场2026年度森林可持续经营项目作业设计及采伐作业设计。
六、商务要求
1.质量要求：严格按照审批的作业设计组织施工作业，设计的主要技术措施开展作业，精心管理、科学服务，严格执行技术规范和服务规程，建立健全质量保障体系，实施全过程控制和质量验收，确保服务质量。项目应符合以下要求：
( 1 ) 严格按照作业设计的区划范围、作业面积开展施工，施工小班周界与图面基本吻合， 面积误差不超过±5%
( 2 ) 小班按照作业设计的技术措施施工，间伐、择伐强度等内容应与作业设计一致：
( 3 ) 需要采伐林木的施工前必须依法依规办理林木采伐手续，不得以森林质址提升为名进行乱砍滥伐、破坏森林资源。
( 4 ) 禁止放牧以及其他损毁林地的行为。
2.验收要求：中标供应商应严格按照《宜章县骑田国有林场2026年度森林可持续经营项目作业设计》及相关规范规程技术要求进行服务操作，按时间节点要求分阶段完成各项工作并进行验收。
3.验收标准：符合相关技术规范规程要求，技术标准达到作业设计要求，并通过验收合格。
4.项目完工后，项目实施完成后中标供应商应组织项目自查，按照批复的项目实施方案和评审通过的作业设计，对项目实施情况进行全面检查，并及时组织相关验收小组进行项目验收。
项目验收不合格，由中标供应商返工直至合格，返工后，再进行验收，给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他单位实施，由此带来的一切损失由中标供应商承担。
七、其他服务要求
1.须严格按照相关要求、相关规范的规定进行工作，中标方须对其派出工作人员的工作负责。由千未遵守本招标文件规定，不服从采购人管理造成项目延误或责任事故，违反相关法律法规及国家规则制度的，所产生的一切法律责任和经济损失均由中标方承担，造成采购人负面影响的，采购人有权解除合同并追究中标方的违约责任。
2. 工作人员须严格遵守相关的法律法规，若在本项目实施期内发生违法犯罪行为的，或因  工作人员的行为给采购人造成负面影响，一切后果均由中标方承担，采购人均有权解除合同并追究中标供应商的违约责任。
3. 中标供应商必须在项目实施过程中注意自身及周边安全，负责项目实施过程中所有事故  的处理和费用。
4. 中标供应商在服务期限内，应严格遵守相关的法律法规，为服务人员购买人身意外伤害  保险。服务期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任或涉及其他法律问题的，均由中标方承担所有责任并自行负责解决，采购人不承担任何法律责任和费用。
八、结算方式及报价要求
1.付款人：宜章县骑田国有林场
2.付款方式：
( 1 ) 按宜章县财政局拨付项目款支付进度款。
( 2 ) 本项目原则上按进度付款。采购人不支付服务期、付款期的资金利息和投资回报给承包人。项目竣工验收前累计支付款项不得低千合同价款的 80%, 严禁超概算、超中标价、超合同价、超预算支付。剩余工程款依据财政部门对工程结算价款的审查结果进行资金安排，支付不超结算审计价款的97%, 预留3%质量保证金。承包人报送的结算金额不能超出合同价 ；承包人在报送结算金额至发包人后不再接受缺项、漏项的调整。 （具体以签订的采购合同为准）
3.报价要求：本项目包含完成合同范围的全部工作内容所发生的费用、管理费用、其他辅助费用等一切费用（含人员工资、设施设备、交通费、管理费用、利润、税金等），如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
九、其他说明：
1. 不合理报价：如果在评标过程中，评审委员会发现投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的综合报价或者有理由怀疑其投标综合报价可能低于其成本的，将要求该投标人在规定的时间内根据作业设计内容及清单出具详细的成本构成清单（加盖投标单位公章和授权代表签字）并提供相关证明材料（相关证明材料： 提供与本次采购规模、服务内容类似的业绩，以合同复印件为准，并加盖投标单位公章）。投标人在规定的时间内不能出具详细的成本构成清单或不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件应作废标处理。
2.违约责任：若中标供应商未按照合同约定的时间、质量标准完成任务，应按照合同总金额
的10%向采购方支付违约金，并承担因违约给采购方造成的全部损失；如因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。
3.争议解决：在合同履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的。任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
4.其他未尽事项合同另行约定。
