[bookmark: _Toc178338855][bookmark: _Toc256000013]第五章  采购内容与要求
[bookmark: _Toc31915][bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc27706]一、采购内容及数量
	[bookmark: _Toc256000015][bookmark: _Toc25014][bookmark: _Toc5118]包号
	品种需求
	主要技术参数
	数量
	单价限价           
	最高限价        （万元）

	包一
（油菜种子）
	庆油3号
	1.符合国家标准和行业标准；
2.国家审定或湖南省审定；
3.非转基因种子。
	5000公斤
	75元/公斤
	140

	
	晶油1号
	
	5000公斤
	41元/公斤
	

	
	景油993
	
	5000公斤
	41元/公斤
	

	
	景油865
	
	5000公斤
	41元/公斤
	

	
	油研70
	
	5000公斤
	41元/公斤
	

	
	油研2020
	
	5000公斤
	41元/公斤
	

	包二
（油菜种子）
	中油杂39
	
	5000公斤
	41元/公斤
	123

	
	常香油3号
	
	5000公斤
	41元/公斤
	

	
	亚美油1号
	
	5000公斤
	41元/公斤
	

	
	丰油730
	
	5000公斤
	41元/公斤
	

	
	绵新167
	
	5000公斤
	41元/公斤
	

	
	欣星油3号
	
	5000公斤
	41元/公斤
	

	包三
（硼肥）
	油菜专用硼肥
	1.满足硼肥执行标准：GB/T537-2009；               2.重金属含量指标符合国家规定。
	50000公斤
	16.4元/公斤
	82

	包四（稻油轮作等类型区域油菜机械化耕种社会化服务）
	/
	提供机械翻耕、起垄、开沟、播栽等机械化作业服务
	6700亩
	118元/亩
	79.06

	包五（稻油轮作等类型区域油菜机械化耕种社会化服务）
	/
	提供机械翻耕、起垄、开沟、播栽等机械化作业服务
	6600亩
	118元/亩
	77.88

	包六（稻油轮作等类型区域油菜机械化耕种社会化服务）
	/
	提供机械翻耕、起垄、开沟、播栽等机械化作业服务
	6700亩
	118元/亩
	79.06


二、油菜种子、硼肥技术规格、参数与要求
（1）油菜种子技术规格、参数与要求
[bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc31832]1、所投的油菜种子品种应通过国家（含湖南省区域）审定或通过湖南省审定的非转基因种子。
2、油菜种子品种纯度≥86.0%，净度≥98.0%，发芽率≥82.0%，水分≤9.0%。符合国家标准GB 4407.2-2024《经济作物种子 第2部分：油料类》。
3、种子包装：包装以100g/包（油苔 10g/包）的包装规格，包装封口符合国家要求，包装标签符合 GB20464‑2024《农作物种子标签通则》要求，即包装必须标注：登记编号、生产年月、质量指标、生产商、净含量、质量保证期（8-12个月）。
4、所投油菜种子品种必须具有2025年质量检验合格报告复印件和非转基因检验报告复印件。
（2）硼肥技术规格、参数与要求
	名称
	术规格、参数与要求

	油菜专用颗粒硼肥
	纯硼（B）
	≥12%

	
	产品剂型
	颗粒

	
	包装规格
	200g/袋

	
	产品质保
	1年

	
	重金属含量指标符合国家规定

	
	满足硼肥执行标准：GB/T537-2009


（3）包装和发运
1、所供货物必须是完整、原装、未过期的正规合格产品，并且符合国家检测标准及货物出厂标准。在规定的保质期内，中标人应对由于工艺或材料缺陷等质量问题导致作物受害承担责任。
2、中标人须按时按质按量按常宁市农业农村局指定地点交货。
（4）检验与验收
1、货物验收按照招标文件要求及投标文件承诺的有关规定执行,并经采购单位技术专家组验收。
2、种子及硼肥质量不符合要求，采购人有权拒绝接收，并拒绝付款。
[bookmark: _GoBack]3、履约验收标准和要求：符合国家和行业标准。
（5）售后服务
1、项目实施期间提供24小时的技术咨询服务，紧急情况需4小时到达内现场处理。
2、重要农业生产时期、节假日须提供技术人员值守服务。
（6）供货
期及付款方式
★1、交货期
按使用计划分批交货，用户提前3天交计划，计划收到后3个工作日内交货。若中标人没有按要求在约定的交货期内交货，采购人则有权拒付货款或中标人按每天万分之五支付违约金。
2、交货地点及方式
交货地点：中标人需按采购人要求送至指定地点。
3、付款方式
合同签定后种子及硼肥经验收合格，收割后（无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等）一次性付款。
三、油菜耕种作业社会化服务要求
（1）任务分解表
	包号
	乡镇（街道）
	任务面积（亩）
	合计（亩）

	包四（油菜耕种作业社会化服务）
	罗桥镇
	1800
	6700

	
	庙前镇
	1000
	

	
	板桥镇
	1200
	

	
	胜桥镇
	1000
	

	
	大堡乡
	800
	

	
	新河镇
	900
	

	包五（稻油轮作等类型区域油菜机械化耕种社会化服务）
	曲潭街道
	1300
	6600

	
	荫田镇
	1000
	

	
	培元街道
	500
	

	
	兰江乡
	1500
	

	
	洋泉镇
	1700
	

	
	官岭镇
	600
	

	包六（稻油轮作等类型区域油菜机械化耕种社会化服务）
	柏坊镇
	1500
	6700

	
	水口山镇
	600
	

	
	烟洲镇
	1300
	

	
	蓬塘乡
	800
	

	
	西岭镇
	800
	

	
	宜阳街道
	1500
	

	
	三角塘镇
	200
	


（2）服务要求
1、实施内容。对实施范围内的土地进行翻耕、起垄、整厢、开沟，进行油菜机械直播。
2、工期及质量要求
2.1 质量标准：
1）田块翻耕无死角、无间隔。
2）翻耕后田埂应恢复成原状，不引起农户的纠纷。
3）田块翻耕深度10厘米以上，需按照要求起垄整厢、开沟。
4）需按要求进行油菜机械直播，无成片缺株现象。
2.2 开沟服务及质量要求
质量要求：厢宽2.0米，厢面无明显土堆。厢沟深10厘米、腰沟深15厘米，围沟20厘米、围沟宽度不低于20厘米，围沟、腰沟、厢沟，必须做到田间沟沟相通，排水通畅。机械直播行距30-35厘米，株距15-18厘米，每亩保苗12000-15000株。
2.3 实施要求：
（1）材料设备运输、保管及保险
a、中标人负责材料设备到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 
b、中标人负责材料设备在施工地点的保管，直至项目验收合格。
c、中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。
（2）实施要求
a、中标人统一进行油菜耕种的施工作业，由各区域所在乡镇(街道)确定专人对项目实施区域进行监督管理；中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
b、作业完成后，机械损坏田埂、机耕道、排灌水沟需恢复成原状，不引起农户的纠纷。
1、中标人的服务面积按计税面积计算：中标人在区域内实际需要翻耕、起垄、整厢、播种等作业的实施面积必须百分之百实施到位，并按计税面积计算。
2、中标人在作业期间，应接受采购人、相关单位的监督管理，遵守有关规定。
3、机械设备的投入情况
（1）投入使用机具（拖拉机）数量不少于15 台，并配备机械播种机，投标文件中列明的自主（或租赁）拥有的机具（拖拉机）数量能满足最低配置要求的，应全部使用投标文件中列明的自主（或租赁）拥有的机具（拖拉机），未经采购人同意不得更换。每少一台，采购人有权从合同金额内扣违约金5000元。
★（2）投入使用的机具（拖拉机）必须安装智慧北斗终端或农机专用北斗定位器。具备作业状态实时监测、作业面积精准统计、作业轨迹全程记录等功能。
（3）必须配备不少于15名驾驶员，驾驶员驾龄须1年（含）及以上。
（4）中标人未在规定时完成项目作业，每推迟一天扣合同金额1000元，扣完为止，情节严重的，采购人有权单方面解除合同。
4、安全保障：中标人在实施期间，必须设有一定的安全保障措施,要确保施用人员和现场、行人的人身财产安全。若发生安全生产事故，由中标人承担一切责任。
5、质量保修：未通过验收合格的区域，中标人应及时在工期截止日期前无偿修整完好，达到验收要求；否则不予支付相应款项，造成相关损失由中标人承担。
6、无论发生翻耕、起垄、整厢、播种面积的变更或是其他原因给中标人造成损失（如阻工、 自然灾害等），中标人的中标单价不作调整；采购人也不对未达到翻耕、起垄、整厢、开沟、播种等质量要求的面积进行任何补偿。
7、投标人投标前可以自行踏勘现场，了解项目实际情况，踏勘现场所发生的费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
8、报价范围：投标单价包括翻耕、开沟、起垄、整厢、播种等服务及所有相关产品价格、运输费、保险费、技术服务和人工费、税金等费用的综合单价；投标人应根据项目要求和现场情况，详细考虑项目所需的所有费用，如投标人遗漏招标文件所列清单内容，均由中标人自负，采购人不再支付任何费用。
9、中标人必须无条件的执行采购人指令，按合同要求完成中标区域范围内的翻耕、起垄、整厢、开沟、播种。否则，采购人对该区域不进行验收且不支付服务款项。
10、建立台账：由中标人或其委托组织实施单位按照省实施方案规定的制式台账模式组织制定；台账资料、图片交采购人审核，审核不合格退回重做，两次审核不合格按合同约定条款处罚；合格的台账资料作为支付项目款项的重要依据之一。
（3）报价要求
报价为完成项目所需的所有机具及人工等所有费用。
（4）检验与验收
1、中标人在合同规定的时间将任务完成后，由中标人提出验收申请，采购人依照招标文件上的相关服务要求、有关指标和合同条款进行现场验收。
2、履约验收标准和要求：符合国家和行业标准。
（5）售后服务
1、项目实施期间提供24小时的技术咨询服务，紧急情况需4小时到达内现场处理。
2、重要农业生产时期、节假日须提供技术人员值守服务。
（6）商务要求
1、服务期：采购合同签订之日起20天内完成并经采购人验收合格，具体以签订合同时约定为准。
2、服务地点及方式：采购人指定地点，具体签订合同时约定。
3、付款方式：付款按实际实施面积结算。验收合格后（无质量问题、售后服务纠纷、以及其他经济法律纠纷等）一次性付款。
四、项目整体要求
（1）其他要求
1、本项目6个包，各投标人仅可就6个包段段中的1个包段投标，最多允许中标1个包段。否则，投标无效。
2、所供货物必须是完整、原装、未过期的正版合格产品，并且符合国家检测标准及货物出厂标准；在规定的保质期内，供货方应对由于工艺或材料缺陷等质量问题导致作物受害承担责任。（投标人需出具承诺书）
3、本项目报价应包含产品配送到指定地点或完成约定服务产生的运输费用和装卸费、包装费、检验费、检疫费、种子消毒费、技术资料费、人工工资、培训费用、税金等一切费用，采购人将不再支付除报价以外的任何费用。在履行合同过程中中标人不得以任何理由向上调整中标价格，投标人应充分考虑在采购期内由于市场物价变动而导致的风险。
★4、投标人所投报价应体现单价和总价，其中投标单价不得高于上限单价；各包的总价亦不得高于各包的最高限价。否则，投标无效。
（2）项目验收程序
油菜种子、硼肥采购项目验收。采取项目资料审核+现场抽查方式，核对市级分配台账、乡镇签收发放台账、农户签收台账，随机抽查乡镇、村、农户种子、硼肥发放到位情况。
油菜机械化耕种社会化服务项目验收。采取轨迹核查+影像核验+实地抽查综合方式，核查作业地块、北斗作业轨迹、作业影像、乡镇核实记录，现场抽查比对作业轨迹、作业时间、作业地块，核验作业质量。

