第四章 技术规格、参数与要求
一、项目概况：
        1.项目名称：湖南省临湘市森林质量精准提升和林业产业融合发展项目
2.项目预算：小写￥4987400.00元（大写：肆佰玖拾捌万柒仟肆佰元整）
3.项目概况：森林是陆地生态的主体，是国家、民族生存的资本和根基，关系国家生态安全。森林质量精准提升是以提高森林质量和林地生产力、培育健康稳定高效的森林生态系统为目标，依据森林类型、立地质量、发育阶段和主导功能，准确诊断、精细规划、定向施策，为修复、保持和增强森林的供给、调节、服务、支持等多种功能，而开展的森林抚育、退化林修复和集约人工林栽培等一系列经营措施和活动。
临湘市，地处湖南省东北部，亚热带季风气候孕育了这里气候分明、雨量充沛的自然环境。作为湘东北地区生态康养胜地，临湘市坐拥得天独厚的自然资源和深厚的林业底蕴。然而，生态退化、林质参差不齐及林相单一的问题亦不容忽视。在此背景下，临湘市积极践行“绿水青山就是金山银山”重要理念，临湘市高度重视项目建设，先后多次对接省市林业主管部门、金融机构、相关政府部门、咨询单位、社会资本方等，充分沟通了解项目申报流程、投融资模式、运营管理模式等，积极推进项目落地实施。
临湘市森林质量精准提升及林业产业融合发展项目，依托本地优越的自然禀赋，采取科学造林、优化树种结构等手段，旨在优化林分结构和空间，提升森林质量，修复生态环境，增进森林生态系统多样性与稳定性，完善森林生态服务功能，为国家的木材需求和生态安全提供强有力的支撑。同时，配套开展林下经济、经济林、森林旅游、林产加工等林业产业建设，构建生态、经济、社会效益融合统一的绿色发展模式，最大化其综合效益，将临湘市森林质量精准提升及林业产业融合发展项目树立为生态建设标杆，引领临湘林业步入高质量、可持续的发展轨道。
      4.项目地点：临湘市。
采购包1（临湘市森林质量精准提升与林业产业融合发展项目前期咨询服务）1.主要商务要求
	标的提供的时间
	合同签订之日起150日历天内完成。

	标的提供的地点
	临湘市。

	付款方式
	1期：支付比例20%,签订合同后，采购人向中标人支付合同总额的20%；

2期：支付比例20%,中标人向采购人提交《临湘市森林质量精准提升和林业产业融合发展建设总体规划》成果并经专家评审通过，采购人向中标人支付合同总额的20%；

3期：支付比例20%,中标人向采购人提交《临湘市森林质量精准提升和林业产业融合发展工程建设可行性研究报告》成果并经专家评审通过，采购人向中标人支付合同总额的20%；

4期：支付比例20%,中标人向采购人提交《临湘市森林质量精准提升和林业产业融合发展工程融资方案》成果并经专家评审通过，采购人向中标人支付合同总额的20%；

5期：支付比例20%,中标人向采购人提交《临湘市森林质量精准提升和林业产业融合发展工程林地林木流转评估核查报告》成果并经专家评审通过，采购人向中标人支付合同总额的20%。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户。 注：项目建设期间，若因采购人实际需求需对项目成果进行调整或修改，中标人应无条件提供相应服务，不另行收取费用。

如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户

	验收要求
	1期：（1）中标人完成技术服务工作的形式：依据项目需求和采购人要求提交工作成果。 （2）技术服务工作成果的验收标准：符合本项目采购需求描述和相关技术要求；符合中华人民共和国国家和履约地相关行业技术规范标准、安全质量标准；符合合同履行中双方协商确认的要求。 （3）技术服务工作成果的验收方法：通过专家组评审和验收。 （4）验收的时间和地点：验收时间和地点由采购人确定。

	履约保证金
	不收取

	其他
	


其他商务需求

	参数性质
	编号
	内容明细
	内容说明

	
	1
	报价要求
	（1）本项目采购预算为￥4987400.00元。采购预算作为其最高限价值，投标人的响应报价不得高于此限价。（注：报价高于最高限价的为无效报价） （2）投标人的投标报价以人民币为结算单位，投标报价应包括完成本项目所有工作内容（包括但不限于）各种人力成本、交通费、资料收集、成果制作、项目期间全部的文档和图档的打印、装订及寄送费用，专家咨询费用，全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。 （3）为保证项目质量和项目顺利实施，避免恶性竞争，如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，使得可能影响该采购项目产品质量或不能诚信履约的，该投标人应当在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料(须做出成本说明及该投标报价承接过同类项目的案例（包括合同以及用户评价书，用户评价书评价为差的不予认可）)。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本的投标报价竞标，其投标作为无效投标处理。

	
	2
	服务要求
	（1）中标人接受项目委托后，必须向采购人提交工作实施方案及服务团队人员情况，采购人有权根据实际需要对方案和人员进行调整，经采购人确认后，中标人必须严格按照确定后的方案和人员按时按质按量出具成果。 （2）中标人需要掌握对规划类型项目工作内容，具备相关的业务经验情况。 （3）中标人需要熟悉现行的且与本项目相关技术标准，包括与本项目相关的技术规范、项目所在地的法规和政策。 （4）中标人需要针对本项目制定实施方案、提供对项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议、本项目规划的初步思路、质量保障措施及方案和项目完成（服务期满）后的服务承诺。 （5）服务响应要求：中标人应具有服务响应能力，能提供服务响应中标人在收到采购人通知（电话或书面）后，应在2小时内响应。 （6）中标人创作必须是原创，具有合法的知识产权，不侵犯第三方的合法权益。

	
	3
	质量保障要求及进度计划
	（1）须严格执行相关工作程序和规定，以科学态度和方法，实事求是，独立、客观、公正地对本项目作出科学评价或提出优化意见；对项目负责，严禁在工作中弄虚作假。 （2）建立技术质量管理制度，明确项目负责人及各技术人员的职责，遵守法律法规，有明确的质量保障方案。 （3）中标人应针对本项目制定工作进度计划，对职责范围内应当办理的事项，要在规定时间内抓紧办理，提高工作效率，不推辞、不拖延、不贻误；没有正当理由而贻误工作且造成不良后果的，要追究相关人员责任。

	
	4
	保密要求
	（1）严格遵守《保密法》及采购人的保密规定及相关规章制度，如有违反，将依法追究法律责任。 （2）采购人提供的资料文件，中标人具有保密义务。 （3）未经采购人同意，中标人在服务期间不得擅自将研究成果提供给第三方使用或对外披露，否则，由此发生的损失和法律责任由中标人承担。

	★
	5
	保密要求
	中标人根据采购人要求研究并策划的项目报告或方案中所包含的创意、图片、文字等，其著作权归采购人所有。未经采购人事先书面许可，中标人不得将任何形式的版权转让给第三方。（提供《承诺书》，格式自拟）。

	
	6
	其他要求
	本项目的服务费为全包干费用，即包含服务范围内的各项管理费、车辆交通、设备费、办公费用及保险费、风险金、税费和中标服务费等一切与完成本项目相关费用及合同实施过程中应预见和不可预见的全部费用和风险责任，是对完成工作的全部偿付。采购人按中标价格以分期形式支付服务费用，采购人不再支付中标金额之外的任何费用。

	
	7
	其他付款要求
	1）中标人凭以下有效文件向采购人申请支付： ①合同； ②中标人开具的正式发票； ③中标通知书； ④验收资料（加盖采购人公章）； 2）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。采购人不承担因款项延期拨付给中标人造成的各类损失，如利息、连带责任等。 3）具体付款方式及未尽事宜根据项目实施过程当中的实际情况，由双方另行协商确定。 4）付款期限与逾期利息 ①项目结算付款期限自双方确认结算金额之日起算，最长不超60天。 ②采购人未按付款期限支付结算款项的，应当支付逾期利息，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。


2.技术标准与要求
	序号
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	其他咨询服务
	临湘市森林质量精准提升与林业产业融合发展项目前期咨询服务
	项
	1.00
	 
	 
	农、林、牧、渔业
	详见附表一


附表一：湖南省临湘市森林质量精准提升和林业产业融合发展项目
	参数性质
	序号
	具体技术(参数)要求

	
	1
	根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发〈湖南省深化集体林权制度改革实施方案〉》文件精神，项目主要编制规划内容如下：临湘市森林质量精准提升与林业产业融合发展项目通过林地林木流转收储进行集约化经营，解决林业领域经营零散、投资回报周期长等问题，推动林业高质量发展。
（一）森林质量精准提升工程：具体为人工造林、松林优化、低质低效林优化、景观林优化等类型的林分优化提升以及森林抚育提升，树种选择包括楠竹、杉木等短周期速生用材树种，楠木、樟树、红椿、黄柏、青冈、赤皮青冈等中长周期大径材珍稀用材树种。
（二）林业产业：
1.经济林产业临湘市重点发展杜仲、油茶、日本香柚等优质经济林特色产业；
2.林下经济产业充分利用林下土地资源和林荫优势从事林下种植、养殖等立体复合生产经营模式，促进临湘市林下种植产业发展；
3.木（竹）材加工产业；
4.森林旅游康养产业。
（三）支撑体系建设：依托森林质量精准提升项目，建设项目区基础设施，包括种苗基地、林区道路、森林防火、林业有害生物防治、机械和灌溉设施设备、森林资源监测、管护设施、林业科技推广科普宣教设施、环境保护及水土保持工程等。
（四）成果提交：
序号
内容要求
单位
数量
备注
1
提交《临湘市森林质量精准提升与林业产业融合发展建设总体规划》成果
套
1
书面文本 肆份；电子版（光盘） 壹份
2
提交《临湘市森林质量精准提升与林业产业融合发展一期工程建设可行性研究报告》成果
套
1
书面文本 肆份；电子版（光盘） 壹份
3
提交《临湘市森林质量精准提升与林业产业融合发展一期工程融资方案》成果
套
1
书面文本 肆份；电子版（光盘） 壹份
4
提交《临湘市森林质量精准提升与林业产业融合发展一期工程林地林木流转评估核查报告》
套
1
书面文本 肆份；电子版（光盘） 壹份


	说明
	 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 
打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。


