采购需求
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	包号
	包名称
	分项项目名称
	服务内容
	数量
	服务要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	华容县农村乱占耕地建非住宅类房屋整治工作技术服务项目
	华容县农村乱占耕地建非住宅类房屋整治工作技术服务项目
	具体服务内容详见第二节技术要求
	1项
	详见第二节技术要求服务期限


	采购人指定地点

	具体服务要求明细详见第二节技术要求第二点采购清单及技术要求


注：1、“包”为最小合同单位（最小额投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、服务的主要内容：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件“分项报价明细表”中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。











第二节、技术要求
一、项目名称
项目名称：华容县农村乱占耕地建非住宅类房屋整治工作技术服务项目
二、采购项目预算
采购项目预算：837634元，最高控制价为：837634元
三、工作具体情况
1.项目背景：
根据湖南省委办公厅 省政府办公厅开展农村乱占耕地建非住宅类房屋整治工作要求，我县需开展农村乱占耕地建非住宅类房屋整治工作，县委、政府需及时动员部署，有序组织实施，给予必要的经费保障，确保按时完成整治任务。

2.费用预算明细：	
	序号
	工作内容
	最高限价

	1
	信息提取与分析
	1.9364

	2
	基础数据测量
	19.7024

	3
	社会稳定性风险评估服务
	7.05

	4
	实地核查
	44.1048

	5
	一地一策
	7.05

	6
	内业数据处理
	1.3818

	7
	系统上报
	1.598

	8
	验收资料编制
	0.94

	9
	合计
	83.7634万元


四、服务要求：
（1）供应商应根据国家、湖南省相关技术规范、政策文件以及本合同约定，按时提交全部成果，成果包含矢量数据、测绘图纸、各类报告、台账表格、影像档案、系统佐证材料纸质及电子版本，并对成果的真实性、完整性、准确性、质量负全部责任。
（2）供应商提交的正式成果出现遗漏、错误、数据不一致等质量问题的，供应商须在采购人规定时限内无偿及时修正、补充完善；如在省级业务系统填报审核不通过，无法完成销号，供应商负责免费修改完善全部资料，反复提交直至图斑审核通过完成销号为止，相关费用全部包含在合同总价内，采购人不再另行付费。
（3）人员要求：供应商须组建专门项目部，配备项目负责人、测绘技术人员、外业核查人员、内业数据处理人员，项目主要技术人员须为本单位在职人员，不得随意更换；确需更换人员，应提前向采购人报备并提供同等能力人员。项目全过程人员须服从采购人工作调度，保障外业核查人员数量满足项目时间节点要求。
（4）设备工具要求：供应商须自备测绘仪器、移动作业终端、拍照设备、车辆等全部外业作业设备，项目实施产生交通、差旅、打印装订、测绘耗材等全部成本均包含在投标总价中。
（5）保密要求：项目涉及土地权属、农户信息、涉密地理空间数据，成交人建立保密管理制度，所有工作人员签订保密协议，严禁外泄项目涉密数据和群众隐私信息。
（6）配合检查要求：项目实施期间，积极配合省、市、县主管部门督导、核查、检查工作，按需提供资料，必要时安排技术人员随同现场核验。
（7）工期管控：严格服从全县整治工作时间节点，除 2027 年 6 月底总体完工外，采购人下达阶段性任务节点，成交人必须按期完成。
五、其他要求
（1）供应商根据国家法律法规以及相关技术规范的要求完成所有项目成果。
（2）供应商应根据采购人工作要求提供所需成果报告资料。
（3）双方确定：本项目获得的所有技术成果归双方所有，未经对方书面同意，任何方不得将本技术成果泄露或转让给任何第三方。供应商为生产和科研项目的需要，享有技术成果的使用权，但不得用于任何商业目的。
（4）如供应商提交的成果不符合相关要求或达不到合同约定的其他相关技术服务项目要求，采购人有权取消其成交资格。



















第三节 商务要求
一、服务地点：
华容县全域 。
2、 服务期限：
2027年6月底前完成。
3、 服务标准：
供应商跟据采购人需求完成相关工作，成果文件需符合法律、法规、行业标准要求。
四、付款方式：
1、签订合同后支付合同款30%；成果提交后验收完成支付合同款70%。
2、费用支付凭成交供应商提供的合法有效增值税发票，采取银行转账方式支付，支付合同款项时，一律不向乙方以外的第三方办理付款手续。
五、服务售后要求:
[bookmark: _Toc32482]1.提交的成果符合最新行业规范标准，
2.后期后续服务保障能快速响应 、及时处理出现的各种突发状况等，并提供服务承诺。
六、其它需要说明的事项
1.费用说明
本项目采用费用包干方式实施，成交供应商应根据项目要求及需要，详细列明项目所需的所有费用，应包括完成合同范围的全部工作内容所发生的全部费用——人工、管理、财务、培训、后续服务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
2.其他要求
其他未尽事宜由采购人和中标（成交）供应商双方在采购合同中详细约定。



注：在磋商过程中，磋商文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，请在可能变动的条款旁予以文字注明，并将磋商文件可能变动的内容在磋商须知前附表中明确。
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