湖南省永定区地质灾害“隐患点+风险区”点面双控体系建设试点项目采购需求
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一、项目名称：湖南省永定区地质灾害“隐患点+风险区”点面双控体系建设试点项目
二、项目预算：项目总预算为  140 万元 
[bookmark: bookmark49]三、项目概况：利用永定区1:1万地质灾害调查和风险评价项目、地质环境背景条件和地质灾害概况等基本资料，在认真分析永定区的地质灾害隐患点、中高风险地质灾害风险区和中高风险切坡建房点的基础上，开展野外精细化调查，对1:1万地质灾害调查和风险评价项目成果中的管控对象精准分类，同时在已有防治体系上落实各级责任，强化各级、各政府部门联合协作能力，保障防灾减灾资金。
四、主要工作量：
根据《区级地质灾害“隐患点+风险区“双控体系 建设指南（试行）》要求，在充分收集已有资料的基础上，进行双控体系建设。本次工作主要依据技术要求，结合总体工作部署确定本次工作的主要工作量，详见表5-1。
湖南省永定区地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设主要实物工作量表5-1
	工作项目
	工作成果
	单位
	计划
工作量
	备注

	地质灾害风险双控责任落实层级化
	编制隐患点责任人统计表
	份
	1
	包括各级责任人姓名、职务、联系电话

	
	编制风险区责任人统计表
	份
	1
	

	地质灾害风险识别更新精细化
	隐患点调查与更新
	处
	174
	对区域内已有隐患点开展调查与更新工作

	
	中高风险区调查与更新
	处
	571
	对区域内已有中高风险区开展调查与更新工作

	
	一般非常态条件下管控提级风险区
	处
	619
	对区域内一般非常态条件下提级的原低风险区开展调查与更新工作

	
	中风险及以上切坡建房点核查
	处
	2370
	对区域内易崩易滑地层内低风险区开展调查与更新工作

	
	易崩易滑地层内低风险区
	处
	327
	对区域内易崩易滑地层内低风险区开展调查与更新工作

	
	风险区住户信息野外核查（信息动态更新与登记以及风险分级划分）
	Km2
	49.53
	地质灾害隐患点、常态下中高风险区、一般非常态条件下管控提级风险区、中风险及以上切坡建房

	
	地质灾害风险识别一张图编制
（区级成图）
	张
	1
	永定区区域，比例尺1:10000

	
	地质灾害风险识别一张图编制
（乡镇级成图）
	张
	24
	永定区24个乡镇，比例尺1:10000

	
	地质灾害风险双控一张图编制
（区级成图）
	张
	1
	永定区区域，比例尺1:10000

	
	地质灾害风险双控一张图编制
（乡镇级成图）
	张
	24
	永定区24个乡镇，比例尺1:10000

	
	地质灾害风险双控一张图编制
（村级成图）
	张
	243
	永定区243个行政村分布有风险区的行政村，比例尺1:5000

	地质灾害风险监测预警精准化
	地质灾害风险区警示牌制作
	个
	571
	571风险区，由乡镇负责安装

	
	地质灾害风险监测预警一张图（区级）
	张
	1
	永定区区域，比例尺1:10000

	地质灾害风险防御响应协同化
	乡镇级防灾预案
	份
	24
	乡镇级避险转移应急预案

	
	精准避险转移应急预案编制（村级）
	份
	243
	村级精准避险转移应急预案

	地质灾害风险规避消减有序化
	张家界市永定区地质灾害风险规避与消减“一张表”
	份
	1
	

	
	张家界市永定区地质灾害风险规避与消减“一张图”
	份
	1
	

	地质灾害风险源头管控规范化
	张家界市永定区农村切坡自建住房及坡面防护技术指南
	份
	1
	

	地质灾害风险科普培训多样化
	宣传册
	份
	2400
	防灾减灾宣传册

	
	科普宣传
	次
	1
	协助永定区自然资源局宣传地质灾害概念、危害、诱发因素、灾害前兆、应急避险方法，以及监测预警、工程治理、源头管制和信息上报等防灾减灾基本知识

	
	避险演练
	次
	1
	协助永定区自然资源局进行避险演练

	地质灾害风险双控管理制度化
	配套制度
	套
	14
	包括地质灾害防治领导专班制度、责任人管理制度、值班值守制度、巡查员、专业队伍驻守制度、年度“三查”制度、地质灾害巡查员制度、地质灾害监测员制度、隐患点和风险区动态管理制度、风险监测预警制度、灾情险情报告制度、风险防御响应制度、风险源头管控制度、科普宣传与培训演练制度、档案管理制度

	地质灾害风险双控服务智慧化
	“一点一区一码”管理体系建设
	套
	1
	基于永定区地灾综防系统数据和风险调查评价结果，在全区地质灾害隐患点和地质灾害中风险及以上风险区制作二维码，通过扫码二维码掌握该隐患点和风险区的基本情况、避险方式、实景影像和地质灾害防治相关人员信息等内容。

	其他
	方案编制
	份
	1
	湖南省张家界市永定区地质灾害隐患点和风险区双控体系建设方案

	
	成果报告
	份
	1
	湖南省张家界市永定区地质灾害隐患点和风险区双控体系建设项目成果报告

	
	报告印刷
	套
	1
	用于最终成果印刷



五 、服务要求质量及标准：
 1、以自然村或村小组为单元，落实地质灾害风险区巡查员，建立健全由区、乡、行政村、自然村或村小组四级网格单元和地质灾害隐患点组成的“4+1”防灾减灾职责层级架构和“六员共管”责任体系，明确各级组织和相关人员的职责分工。
2、开展地质灾害隐患点、切坡建房点和风险区补充调查与更新，建立地质灾害风险区管控清单、转移避险名单和避险明白卡，形成风险识别“一张图”和风险管控“一张图”，完善两卡，制作警示牌。
3、以村、组为单元，落实风险区巡查员、责任人名单。
4、制定风险区预警信息发布及响应机制，编制村级避险转移预案，明确地质灾害转移避险负责人和转移避险人员清单。
5、开展地质灾害隐患点和风险区群测群防、专业监测网络建设，构建地质灾害风险监测“一张网”和风险预警“一张图”。
6、结合美丽乡村建设，开展地质灾害隐患点和风险区排危除险工程，减轻地质灾害风险。
7、开展国土空间规划和用途管制中的地质灾害风险源头管控，加强切坡建房管理，探索开展切坡建房简易评估。
8、开展地质灾害风险科普宣传与培训演练，灾情复盘评估，总结年度成功避险案例。
9、明确各相关部门和企业地质灾害防治责任分工，创新地质灾害防治模式，探索开展地质灾害商业保险试点，分担地质灾害风险。
10、开展地质灾害风险双控智能化服务系统建设。
11、具体工作量以工作量表5-1为准，总结“隐患点+风险区”试点工作经验，编制《永定区地质灾害风险隐患双控工作手册》。
六、 应遵循的技术规范
1、《地质灾害防治条例》（2003年，国务院令第394号）；
2、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）；
3、《全国地质灾害防治“十四五”规划》（2022年）；
4、《自然资源部地质灾害防御响应工作方案》（2020年）；
5、《地质灾害群测群防体系建设指南》（2008年）；
6、《地质灾害风险调查评价规范（1:50000）》（DZ/T0438—2023）；
7、《滑坡崩塌泥石流灾害精细调查规范》（DZ/T0448—2023）；
8、《地质灾害气象风险预警规范》（DZ/T0449—2023）；
9、《湖南省1：10000地质灾害调查和风险评价技术要求（试行）》；
10、《区级地质灾害“隐患点+风险区”双控体系建设指南》；
11、《永定区1：10000地质灾害调查和风险评价项目》（阶段性成果）。
七、完成时间及验收
（1）完成时间：2027年4月底前提交符合要求的完整报告及相关附图附件，包括完整的报告及相关附图附件，符合要求的全套资料必须在2027年4月底前交永定区人民政府。
中标人需按附表5-1要求向采购单位提交全套纸质文本及电子文件。以上最终成果归采购人所有，中标人应保证为本项目所提供服务的任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标人承担。
（2）验收方法：相关湖南省自然资源部门统一审查。
（3）验收标准：符合湖南省自然资源部门验收要求。
★八：项目团队人员要求及履约能力：
1、投标人在人员配备中需配备具有地质类专业（水工环地质、地质调查与矿产勘查）高级工程师不少于5人，地质类专业工程师不少于10人，以保证项目工作质量。投标人需提供项目配备人员职称证书彩色影印件及近三个月在本单位缴纳社保的缴费证明。
2、提供一个近三年（2023年6月-2026年6月）类似项目业绩证明，并附相关合同或中标通知书复印件并加盖公章，否则响应将被拒绝。
九、其他要求及说明
1.付款方式：签订合同时在合同中约定。
2.投标人在投标前，需踏勘现场的，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

