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第1节 技术要求
1、 采购项目名称：雁峰区“治本攻坚三年行动”去存量控增量第三批安全隐患整治工程
二、主要建设内容:拆除原有挡土墙602m3、围墙拆除147.24m3、新建毛石挡土墙2324.38m3、新建砖砌通透围墙228.16m、新建排水沟62.97m、拆除路面及恢复沥青道路402.32m2、南湖村九组猪屎塘抢险加固、铝制品厂家属楼维修加固等。
三、编制依据
1.湘建科函[2025]150号《关于执行<建设工程工程量清单计价标准>及配套工程量计算标准的通知》;
2.2025年《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、2021年《房屋改造加固及维修消耗量标准》及相应取费文件;
3.湘建价建[2026]20号《关于发布2026年湖南省建设工程人工费指数的通知》;
4.材料价按2026年4月《衡阳建设造价》、《衡阳市财评中心手册第一期》及市场询价;
5.其他相关资料。
四、工程量清单及图纸详见附件
五、工期及质量要求
1. 工期要求：合同生效之日起45个日历日内完工并达到验收要求；成交人未按45日工期完工，每逾期1日按合同总价的0.5‰扣除违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%。逾期超过 10 日，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。
2. 质量标准：符合国家验收规范的合格等级。
[bookmark: _Toc225336550]六、项目实施要求
[bookmark: _Toc225336551]1．建筑材料运输、保管及保险
1.1成交人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2成交人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3成交人负责其派出的施工人员的安全监管和人身意外保险。
2．材料设备质量要求
[bookmark: OLE_LINK2]2.1本项目管材、混凝土、钢筋、电气设备等进场时，供应商按需提供厂家合格证、产品检测资料供采购人、监理验收，不合格材料立即清场，损失由成交供应商承担;
2.2金属构件做好常规防锈处理，土建、电气材料满足现场施工及正常使用标准。
2.3施工期间完整留存混凝土强度、钢筋性能、金属防腐、电气绝缘等检测记录，一并纳入竣工资料。若违规使用不合格材料、隐瞒资料等问题私自施工，采购人有权要求返工并扣除质量违约金，延误验收的可暂缓工程款支付。
3．施工要求
3.1成交人施工现场的关键岗位人员须与投标的关键岗位人员保持一致，否则采购人有权取消成交资格。
3.2施工项目部关键岗位人员数量不得低于湘建建[2020]208号文件规定的最低配备标准，提供关键岗位人员配备承诺书。
3.3成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。
3.4成交人在正式施工前需与采购人确定缴纳施工用水用电费用。
3.5成交人在施工过程中不得破坏建筑物结构，设备设施等，如有损坏照原样恢复，拒绝恢复，采购人有权请其他单位施工，产生的费用从工程款中扣除。
3.6结合隐患整治项目特性，要求施工期间落实安全防护、现场围挡、扬尘及噪声管控，杜绝次生安全隐患。
4．验收要求
4.1由采购人组织验收活动，成交人负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案(如需)。
4.2验收过程中产生纠纷的，由市场监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。
4.3项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由成交人承担。
4.4成交人在工程完工竣工验收时，必须提供施工图和竣工图各三份。
[bookmark: OLE_LINK1]4.5验收标准：工程质量验收符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及现行配套各专业工程施工质量验收规范的合格等级标准。
5．质量保证
5.1满足设计要求，符合现行国家、地方、行业有关工程施工验收规范合格标准。
5.2施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。
5.3质量保修：保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在质保金中双倍扣除。
5.4满足《工程施工质量验收规范》等要求，并验收合格。最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限，具体质保内容与期限以及结算方式根据甲方与施工方签订的合同为准。
5.5成交人须建立巡检机制，定期对整治点位开展隐患复查；接到维修、隐患处置通知后24 小时内到场处置，质保期内无偿完成维修工作。
七、项目特别说明
1． 交付时间及地点
1.1 实施时间：投标人结合自身履约条件，于投标文件内单独编制专项施工进度计划。
1.2 实施地点：采购人指定地点。  
2． 结算方法
2.1 支付方式：雁峰区应急管理局支付。 
2.2 付款方式：签订合同后根据招标人资金情况按工程进度付款，具体内容甲乙双方合同约定，余款3%质保金在一年后无息支付。（注：支付工程款前乙方应提供正式、有效、合法的增值税发票,否则甲方有权拒付）。
2.3 本项目成交金额不能作为总价包干依据，最终结算价以第三方审计单位作结算依据。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需费用，如投标人遗漏该工程要求内容，均由成交人自负。供应商严格按照响应文件里的工程量清单内容执行，超出工程量清单部分，采购人根据第三方审计单位审核后据实结算。
2.4 工程变更
2.4.1 采用暂定价形式的由有关部门审定。
2.4.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人、监理公司进行初审，报有关部门审定后报政府采购部门备案。
3. 争议的解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，向人民法院提起诉讼解决纠纷。
4. 其他需要说明的事项
4.1本项目成交单位在成交后，需具有协调周边关系的能力。如因关系协调产生的一切费用均包含在本次招标预算内，采购人不再支付任何其他费用；成交单位需保证如期完工，如因关系协调处理而引发的工期延误、施工受阻、突发事件、安全事故等均由成交单位自行承担，采购人不受连带责任。以上内容，供应商须在投标文件中响应，并作出相应的承诺。
4.2 为确保项目保质保量并按时完工，投标人须在响应文件中针对本项目制定专项施工技术方案。并根据实地情况和工程量清单进行合理分项报价，投标人不得以任何理由重复或增加任何费用。供应商应根据项目要求结合项目实际和现场情况，拟定科学的进场部署、施工进度及履约承诺条款，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。
4.3履约保证金在竣工验收合格且竣工资料全部移交完成后一次性无息退还。
5. 对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出单独承诺及说明。




第二节 商务要求
一、主要商务要求 
	履行合同的时间、地点及方式
	履行合同的时间：合同生效之日起45个日历日内完工并达到验收要求；成交人未按45日工期完工，每逾期1日按合同总价的0.5‰扣除违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%。逾期超过 10 日，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。
地点：采购人指定地点。
方式：现场履约。

	工期
	合同生效之日起45个日历日内完工并达到验收要求；成交人未按45日工期完工，每逾期1日按合同总价的0.5‰扣除违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%。逾期超过 10 日，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。

	响应时间
	接到响应通知24小时内。

	质量要求
	合格工程。

	保修要求
	按国务院279号令规定保修。

	合同价款支付方式和条件
	签订合同后根据招标人资金情况按工程进度付款，具体内容甲乙双方合同约定，余款3%质保金在一年后无息支付。（注：支付工程款前乙方应提供正式、有效、合法的增值税发票,否则甲方有权拒付）。

	解决争议的方式
	□仲裁  ☑诉讼


二、其他要求
1、供应商按采购需求编制报价文件，根据工程量清单进行报价。报价文件由供应商自行编制的，投标报价书封面、编制说明和投标报价汇总表应当由在本单位的注册造价工程师盖注册造价师执业专用电子章，同时将该造价师注册证书扫描件附在其投标文件中，其注册单位名称应与投标人名称一致;投标人委托其他机构编制投标报价文件的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制并在响应文件中附有委托合同(协议书)扫描件，同时由被委托人的注册造价工程师盖注册造价师执业专用电子章，投标文件中签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。未按本规定提供的投标报价文件无效，作为无效投标处理。工程造价咨询机构在同一招标项目中，只能接受一个供应商的委托编制投标报价文件，否则其编制的投标报价文件无效，作为无效投标处理。
2、本项目招标上限值总价包括但不限于人工费、工程材料及设备费、机械费、安装调试费、保险费、管理费、利润、规费、税金等全部费用。投标人须承诺成交后不以任何形式将本工程转包或分包给其他单位，不拖欠农民工工资。如发现转包、分包或拖欠农民工工资，采购人有权终止合同，所造成的一切损失由成交人负责。
3、按照湘建监督[2021]233 号文件《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工投标报价成本评审办法》中的要求：投标人最终投标报价低于合格投标人报价平均值92%的，磋商小组应当要求对其报价合理性进行澄清说明及提交相关证明材料，投标人不能合理说明及不能提供相关证明材料的，应当认定该投标人的报价低于成本做无效投标处理。
三、踏勘
现场踏勘：本项目不统一组织现场踏勘，如项目意向投标人自行对现场进行踏勘，踏勘期间发生的所有费用及意外自负。
注:在磋商过程中,磋商文件可能发生实质性变动的技术、商务要求以及合同草案条款,请在可能变动的条款旁予以文字注明,并将磋商文件可能变动的内容在磋商须知前附表中明确。

