采购需求
[bookmark: _Toc130932357]一、项目名称：2026年菜籽油大县奖励资金项目（标准化开沟起垄油菜田农机作业服务采购）
[bookmark: _Toc11433][bookmark: _Toc16841]第一节 采购清单一览表

采购项目名称：湖南省安仁县2025年标准化开沟起垄油菜田农机作业项目服务
	包号 
	包名称
	数量
	标的预算（元）
	最高限价（元）
	服务要求
	备注

	
	
	
	
	
	时间
	地点
	

	1
	2026年菜籽油大县奖励资金项目（标准化开沟起垄油菜田农机作业服务采购）
	4.5万亩
	4500000.00
	4500000.00
	2026年11月20日前完成
	采购人指定地点
	



注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）。
2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。
3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。









第二节 技术要求

一、作业要求：
1、投标供应商承诺中标后所有机械设备和工作人员必须购买保险，承诺函格式自拟。
二、项目实施地点及面积
2026年菜籽油大县奖励资金项目采购标准化开沟起垄油菜田农机作业服务乡镇实施任务清单
	序号
	实施乡镇
名称
	机械化开沟起垄作业任务面积（亩）
	备注

	1
	安平镇
	4679
	

	2
	承坪乡
	1889
	

	3
	龙海镇
	1643
	

	4
	金紫仙镇
	4990
	

	5
	竹山乡
	1384
	

	6
	平背乡
	2769
	

	7
	灵官镇
	2313
	

	8
	华王乡
	1220
	

	9
	永乐江镇
	10950
	

	10
	渡口乡
	3662
	

	11
	龙市乡
	1769
	

	12
	牌楼乡
	5553
	

	13
	洋际乡
	2179
	

	合计
	
	45000
	





三、
三、质量要求
1、示范任务面积分配到乡镇，各乡镇按照创建1个以上连片千亩示范片、示范村面积必须超100亩原则安排示范村作业面积，优先安排严格管控区的油菜面积。
2、中标单位的作业机械要安装北斗终端，由农机作业监测系统出具作业面积清单，日常作业面积登记由农户现场签字确认、乡村负责审核。
3、开沟起垄质量要求开厢整齐，厢面宽不得大于2米，厢沟深度不得小于25公分。完工后能保证沟沟相通，排水通畅，田间不渍水，确保作业质量。
4、完工后能保证排水通畅，田间不渍水。 
5、整体作业过程中，每台机械必须自始至终悬挂一条政策性宣传标语，并保持其清晰可见。

四、实施方案
根据《湖南省财政厅关于下达2026年产粮（油）大县、制种大县、商品粮大省奖励资金的通知》（湘财预〔2026〕113号）文件精神、湖南省安仁县2026年菜籽油大县奖励资金申报材料、实施方案要求和2026年菜籽油大县专项资金分配方案，为做好2026年我县冬种油菜示范创建工作，有效扩大油菜种植面积，以确保全县完成油菜种植任务，决定实施政府采购标准化开沟起垄油菜田农机作业服务项目，现结合安仁实际，特制定以下实施方案。
一、目标任务
全县完成4.5万亩标准化开沟起垄油菜田农机作业面积。
二、实施内容
（一）实施范围
在全县13个乡镇实施，示范任务面积依据各乡镇油菜种植面积申报面积按照统一比例分配到乡镇。按照全县创建省级万亩示范片，各乡镇创建1个以上连片千亩示范片、示范村面积必须超100亩原则安排示范村作业面积。优先安排严格管控区的油菜面积。
（二）实施要求
中标单位须配合乡、村搞好油菜示范片的创建工作，确保示范片的油菜种植户均获得项目相应支持。日常作业面积登记必须由农户签字确认并及时上报工作进度，乡、村两级负责作业面积的核实认定，农业农村局进行5%面积的抽验，合格才能报账。
开沟起垄质量要求开厢整齐，厢面宽不得大于2米，厢沟深度不得小于25公分，完工后能保证沟沟相通，排水通畅，田间不渍水，确保作业质量。
三、实施步骤
（一）及早任务部署。各乡镇组织召开标准化开沟起垄油菜田农机作业服务政府采购项目实施部署会议，明确各村实施任务、实施方式。
（二）制定任务清单。各乡镇要召开动员大户，科学安排，根据分配的任务面积上报项目实施地点和项目作业面积清单。
（三）积极开展作业。中标单位和各乡镇、相关村及时组织田间作业，据实填报日常作业清单。任务面积以农户签字确认与乡、村审核的日常作业清单面积为准。农机作业监测系统平台作业面积清单为辅助资料，其面积不得小于农户签字确认的日常作业清单面积。
（四）督查指导。县农业农村局组织农机事务中心、财政局等单位对项目实施情况进行督导检查，加强技术指导和服务。
（五）验收复核。中标单位提交日常作业清单及农机事务中心确认的农机作业监测系统平台作业面积清单等资料，书面申请验收。县农业农村局组织第三方公司验收，会同县农机事务中心、县财政局等单位相关股室成员根据服务对象签字认可面积结合北斗监测数据对其申请资料进行核实，并按不低于5%的作业面积进行实地抽核。
（六）汇总公示。验收复核后，汇总中标单位的作业面积清单在政府门户网站公示。
（七）兑付资金。按照验收作业量和公开招标作业面积单价据实核算项目资金，兑付资金。
四、强化责任
中标单位要按时完成项目实施面积，确保项目实施质量及安全生产，对提供的所有数据、资料的真实性负责；各乡镇负责项目的具体实施，要合理规划集中连片的示范地点和作业面积，负责日常监管工作，确保项目的推广效果；县农业农村局负责项目验收复核，要做到公平公正。项目实施如出现违规、违纪情况，严肃追究责任。
















安仁县2026年     乡（镇）油菜开沟起垄农机作业服务
计划实施具体地点和面积清单

乡镇主要领导签字盖章：      乡镇分管领导签字：       填报人：
	乡镇名称
	示范地点
（村）
	示范面积
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	




















安仁县2026年     乡（镇）油菜开沟起垄农机作业服务日常清单
北斗终端编号：
	作业时间
	作业地点
（乡镇、村、组）
	作业面积（亩）
	农户
签名
	农户电话号码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
农机手签字：       

中标单位签字盖章：

	村组织签字盖章：
	乡镇签字盖章：








安仁县2026年标准化开沟起垄油菜田农机作业服务验收复核表
 
乡镇：                            时间：
	核验对象
信息
	中标单位名称、联系人
及联系电话
	                       


	
	作业机具编号、名称
	             

	
	作业机具北斗终端编号
	              

	核验情况
	农机作业服务日常清单
农户确认作业地点及面积（亩）
	

	
	农机北斗监测系统数据作业地点、作业面积（亩）
	

	
	现场核验作业面积（亩）
（测亩易APP测量）
	

	核查人员
签字
	


	中标单位
签字盖章
	
	县农业农村局 签字盖章
	






五、采购内容、服务内容及要求
（一）采购内容：
安仁县2026年标准化开沟起垄油菜田农机作业服
（二）服务内容及要求：
2.1加强田间机械化实施的组织管理，所有工作人员须遵守文明安全机械化操作规章制度，持证上岗，农机操作须具有农机管理部门颁发的相应农机操作证件。
2.2要求投标人具有田间机械化操作管理经验，做好生态环境管理。
2.3 在项目实施过程中的农机设备的保管维护、工作人员的人身意外安全等情况均由中标人自行承担。  
2.4在服务期间要求工作人员和农机设备配备充足，满足项目实际需要。当多处发生农机设备出现故障时，保证能随时调度正常农机设备(旋耕机)到指定地点，以保证工作进度。
 2.5在项目实施过程中，采购方如发现中标人在投标文件中作出的响应程度和中标人的实际满足程度有很大差异，且根本无法满足项目实际需求时，采购人可以通过上报财政监督部门，取消其中标资格。
项目验收
中标人作业全部结束后，要及时向县农业农村局申请验收。县农业农村局组织相关专家组成项目验收小组，依据项目验收办法对实施主体项目实施情况进行核查验收。 申请验收材料包括：申请书、营业执照、银行账号、服务合同、项目实施方案、服务面积汇总表、实施现场照片等。实施主体对提交材料和作业面积的真实性承担法律责任。
(四)质量保证
 质保期：为1个月， 自验收合格之日起计算。
(五)售后服务：
5.1要求有完善的售后服务团队，售后服务工作人员稳定，随叫随到的农机设备数量充足，操作人员持证上岗。油菜播种季节，中标人须保障提供不少于20台的旋耕机等农机设备进行现场支援。对于违反操作规程导致安全事故的，由中标人独自承担责任。
5.2技术支持：      
提供7×24小时的技术咨询服务。        
油菜耕播期须提供技术人员值守服务。      
5.3响应时间：接到采购人通知时，于8小时内人员和农机设备到达项目指定现场。

其他要求及说明
一、服务期、服务地点及付款方式
1.1服务期：2026年11月20日前完成，具体以采购单位通知时间实施为准。
1.2实施地点：采购人指定地点。
1.3付款方式：（据实结算）经验收合格后凭验收等其它资料走财政报账程序给予付款。
1.4其他：其他未尽事宜在签订合同时约定。
二、本项目采用费用包干方式：
投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置等所有人工、管理、保险、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏或辅材杂件均由中标人提供，采购人不再支付任何费用。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。




